## Project 1 Triangular(a, b, m)
Project 1 Analysis using Triangular Distribution
Project Deadline | Average Project Duration | Average Success Rate
32 | 33.832 | 28.5
Task | Predecessor Task | a | m | b | m' | U(0, 1) | Duration | Early Start Time | Early Finish Time | Trials | Project Duration | Success
A |  | 5 | 6 | 8 | 0.33333 | 0.34866 | 6.0231 | 0 | 6.0231 | 1 | 36.0417 | 0
B |  | 1 | 3 | 4 | 0.66667 | 0.15415 | 1.9617 | 0 | 1.9617 | 2 | 29.6046 | 1
C |  | 2 | 4 | 5 | 0.66667 | 0.89308 | 4.4336 | 0 | 4.4336 | 3 | 35.0728 | 0
D | A | 4 | 5 | 6 | 0.5 | 0.81122 | 5.3855 | 6.0231 | 11.4087 | 4 | 34.1316 | 0
E | A | 7 | 8 | 10 | 0.33333 | 0.65672 | 8.5648 | 6.0231 | 14.588 | 5 | 39.9338 | 0
F | A | 8 | 9 | 13 | 0.2 | 0.098889 | 8.7032 | 6.0231 | 14.7263 | 6 | 34.6568 | 0
G | D | 5 | 9 | 19 | 0.28571 | 0.62344 | 11.7393 | 11.4087 | 23.148 | 7 | 41.9043 | 0
H | D | 3 | 4 | 5 | 0.5 | 0.98947 | 4.8549 | 11.4087 | 16.2636 | 8 | 29.3887 | 1
I | B, G | 4 | 8 | 10 | 0.66667 | 0.92142 | 9.0289 | 23.148 | 32.1769 | 9 | 32.6672 | 0
J | B, G | 5 | 6 | 8 | 0.33333 | 0.4091 | 6.1171 | 23.148 | 29.2651 | 10 | 33.3398 | 0
K | C, E | 9 | 10 | 15 | 0.16667 | 0.23628 | 10.2134 | 14.588 | 24.8014 | 11 | 30.636 | 1
L | C, E | 4 | 6 | 8 | 0.5 | 0.55256 | 6.108 | 14.588 | 20.696 | 12 | 30.7088 | 1
M | F, H, I, K | 3 | 4 | 5 | 0.5 | 0.37394 | 3.8648 | 32.1769 | 36.0417 | 13 | 33.1295 | 0
N | J, L, M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55159 | 0 | 36.0417 | 36.0417 | 14 | 33.7294 | 0
[10 empty] | 15 | 37.1037 | 0
[10 empty] | 16 | 31.0966 | 1
[10 empty] | 17 | 32.1976 | 0
[10 empty] | 18 | 33.2491 | 0
[10 empty] | 19 | 32.4496 | 0
[10 empty] | 20 | 35.9794 | 0
[10 empty] | 21 | 30.8244 | 1
[10 empty] | 22 | 33.6914 | 0
[10 empty] | 23 | 38.0579 | 0
[10 empty] | 24 | 37.3561 | 0
[10 empty] | 25 | 31.3695 | 1
[10 empty] | 26 | 34.7031 | 0
[10 empty] | 27 | 36.2465 | 0
[10 empty] | 28 | 29.9355 | 1
[10 empty] | 29 | 33.5303 | 0
[10 empty] | 30 | 37.042 | 0
[10 empty] | 31 | 33.1048 | 0
[10 empty] | 32 | 36.3639 | 0
[10 empty] | 33 | 30.8037 | 1
[10 empty] | 34 | 38.4827 | 0
[10 empty] | 35 | 31.7952 | 1
[10 empty] | 36 | 34.7091 | 0
[10 empty] | 37 | 31.8394 | 1
[10 empty] | 38 | 39.5921 | 0
[10 empty] | 39 | 31.8564 | 1
[10 empty] | 40 | 39.4397 | 0
[10 empty] | 41 | 32.9602 | 0
[10 empty] | 42 | 36.6219 | 0
[10 empty] | 43 | 33.5782 | 0
[10 empty] | 44 | 38.3344 | 0
[10 empty] | 45 | 38.3275 | 0
[10 empty] | 46 | 33.001 | 0
[10 empty] | 47 | 30.8019 | 1
[10 empty] | 48 | 31.7211 | 1
[10 empty] | 49 | 36.5639 | 0
[10 empty] | 50 | 38.4778 | 0
[10 empty] | 51 | 28.7491 | 1
[10 empty] | 52 | 37.9757 | 0
[10 empty] | 53 | 31.1528 | 1
[10 empty] | 54 | 31.8306 | 1
[10 empty] | 55 | 29.9314 | 1
[10 empty] | 56 | 32.9517 | 0
[10 empty] | 57 | 38.9533 | 0
[10 empty] | 58 | 38.3284 | 0
[10 empty] | 59 | 34.8024 | 0
[10 empty] | 60 | 34.2986 | 0
[10 empty] | 61 | 37.0904 | 0
[10 empty] | 62 | 35.0767 | 0
[10 empty] | 63 | 33.4378 | 0
[10 empty] | 64 | 31.2077 | 1
[10 empty] | 65 | 34.0064 | 0
[10 empty] | 66 | 32.3792 | 0
[10 empty] | 67 | 31.9677 | 1
[10 empty] | 68 | 27.7213 | 1
[10 empty] | 69 | 37.2067 | 0
[10 empty] | 70 | 30.4912 | 1
[10 empty] | 71 | 33.1207 | 0
[10 empty] | 72 | 37.2418 | 0
[10 empty] | 73 | 30.9966 | 1
[10 empty] | 74 | 30.9379 | 1
[10 empty] | 75 | 32.3122 | 0
[10 empty] | 76 | 31.87 | 1
[10 empty] | 77 | 40.7509 | 0
[10 empty] | 78 | 33.4343 | 0
[10 empty] | 79 | 31.8715 | 1
[10 empty] | 80 | 31.7302 | 1
[10 empty] | 81 | 36.1781 | 0
[10 empty] | 82 | 29.1776 | 1
[10 empty] | 83 | 34.5963 | 0
[10 empty] | 84 | 38.8393 | 0
[10 empty] | 85 | 33.985 | 0
[10 empty] | 86 | 32.6787 | 0
[10 empty] | 87 | 38.2008 | 0
[10 empty] | 88 | 30.2269 | 1
[10 empty] | 89 | 33.0056 | 0
[10 empty] | 90 | 30.5832 | 1
[10 empty] | 91 | 35.6315 | 0
[10 empty] | 92 | 30.2915 | 1
[10 empty] | 93 | 31.9788 | 1
[10 empty] | 94 | 36.6552 | 0
[10 empty] | 95 | 34.9401 | 0
[10 empty] | 96 | 32.04 | 0
[10 empty] | 97 | 34.4528 | 0
[10 empty] | 98 | 31.6221 | 1
[10 empty] | 99 | 36.2279 | 0
[10 empty] | 100 | 29.9748 | 1
[10 empty] | 101 | 31.5304 | 1
[10 empty] | 102 | 34.223 | 0
[10 empty] | 103 | 28.1077 | 1
[10 empty] | 104 | 31.3254 | 1
[10 empty] | 105 | 33.0079 | 0
[10 empty] | 106 | 34.8191 | 0
[10 empty] | 107 | 33.3657 | 0
[10 empty] | 108 | 29.3756 | 1
[10 empty] | 109 | 34.2171 | 0
[10 empty] | 110 | 33.9258 | 0
[10 empty] | 111 | 33.8305 | 0
[10 empty] | 112 | 32.8495 | 0
[10 empty] | 113 | 32.4585 | 0
[10 empty] | 114 | 28.9402 | 1
[10 empty] | 115 | 32.0911 | 0
[10 empty] | 116 | 32.5622 | 0
[10 empty] | 117 | 35.3153 | 0
[10 empty] | 118 | 33.5858 | 0
[10 empty] | 119 | 31.1376 | 1
[10 empty] | 120 | 36.131 | 0
[10 empty] | 121 | 35.2695 | 0
[10 empty] | 122 | 35.0419 | 0
[10 empty] | 123 | 32.2819 | 0
[10 empty] | 124 | 32.8492 | 0
[10 empty] | 125 | 35.244 | 0
[10 empty] | 126 | 35.3663 | 0
[10 empty] | 127 | 31.8485 | 1
[10 empty] | 128 | 32.2662 | 0
[10 empty] | 129 | 38.3845 | 0
[10 empty] | 130 | 39.6358 | 0
[10 empty] | 131 | 36.4737 | 0
[10 empty] | 132 | 41.3146 | 0
[10 empty] | 133 | 31.4754 | 1
[10 empty] | 134 | 37.1943 | 0
[10 empty] | 135 | 33.187 | 0
[10 empty] | 136 | 37.049 | 0
[10 empty] | 137 | 33.9469 | 0
[10 empty] | 138 | 36.4014 | 0
[10 empty] | 139 | 32.3195 | 0
[10 empty] | 140 | 37.3135 | 0
[10 empty] | 141 | 30.8804 | 1
[10 empty] | 142 | 34.3409 | 0
[10 empty] | 143 | 32.3044 | 0
[10 empty] | 144 | 34.5804 | 0
[10 empty] | 145 | 38.3475 | 0
[10 empty] | 146 | 38.566 | 0
[10 empty] | 147 | 30.7492 | 1
[10 empty] | 148 | 39.2236 | 0
[10 empty] | 149 | 29.0128 | 1
[10 empty] | 150 | 36.8754 | 0
[10 empty] | 151 | 35.8923 | 0
[10 empty] | 152 | 31.8913 | 1
[10 empty] | 153 | 34.3369 | 0
[10 empty] | 154 | 35.4774 | 0
[10 empty] | 155 | 33.4974 | 0
[10 empty] | 156 | 32.8612 | 0
[10 empty] | 157 | 34.1936 | 0
[10 empty] | 158 | 32.1255 | 0
[10 empty] | 159 | 29.4049 | 1
[10 empty] | 160 | 36.4746 | 0
[10 empty] | 161 | 32.8491 | 0
[10 empty] | 162 | 34.6544 | 0
[10 empty] | 163 | 35.1941 | 0
[10 empty] | 164 | 31.2301 | 1
[10 empty] | 165 | 37.964 | 0
[10 empty] | 166 | 30.9722 | 1
[10 empty] | 167 | 39.3964 | 0
[10 empty] | 168 | 31.9735 | 1
[10 empty] | 169 | 41.0788 | 0
[10 empty] | 170 | 30.5339 | 1
[10 empty] | 171 | 33.6945 | 0
[10 empty] | 172 | 35.5099 | 0
[10 empty] | 173 | 33.4153 | 0
[10 empty] | 174 | 31.9124 | 1
[10 empty] | 175 | 29.6576 | 1
[10 empty] | 176 | 33.3456 | 0
[10 empty] | 177 | 34.9043 | 0
[10 empty] | 178 | 37.4471 | 0
[10 empty] | 179 | 30.245 | 1
[10 empty] | 180 | 34.2354 | 0
[10 empty] | 181 | 33.538 | 0
[10 empty] | 182 | 43.449 | 0
[10 empty] | 183 | 32.7281 | 0
[10 empty] | 184 | 31.986 | 1
[10 empty] | 185 | 30.8014 | 1
[10 empty] | 186 | 31.1686 | 1
[10 empty] | 187 | 33.0431 | 0
[10 empty] | 188 | 29.4643 | 1
[10 empty] | 189 | 33.3756 | 0
[10 empty] | 190 | 38.1519 | 0
[10 empty] | 191 | 33.6835 | 0
[10 empty] | 192 | 32.1538 | 0
[10 empty] | 193 | 35.0301 | 0
[10 empty] | 194 | 37.9768 | 0
[10 empty] | 195 | 32.5726 | 0
[10 empty] | 196 | 35.7419 | 0
[10 empty] | 197 | 32.0007 | 0
[10 empty] | 198 | 37.4709 | 0
[10 empty] | 199 | 38.2477 | 0
[10 empty] | 200 | 31.0756 | 1
[10 empty] | 201 | 34.2198 | 0
[10 empty] | 202 | 30.8074 | 1
[10 empty] | 203 | 34.7336 | 0
[10 empty] | 204 | 32.6855 | 0
[10 empty] | 205 | 33.4935 | 0
[10 empty] | 206 | 34.3971 | 0
[10 empty] | 207 | 40.6827 | 0
[10 empty] | 208 | 33.9671 | 0
[10 empty] | 209 | 29.9652 | 1
[10 empty] | 210 | 32.4515 | 0
[10 empty] | 211 | 29.832 | 1
[10 empty] | 212 | 41.2101 | 0
[10 empty] | 213 | 33.0335 | 0
[10 empty] | 214 | 34.7525 | 0
[10 empty] | 215 | 34.9409 | 0
[10 empty] | 216 | 35.621 | 0
[10 empty] | 217 | 37.2814 | 0
[10 empty] | 218 | 32.3074 | 0
[10 empty] | 219 | 28.429 | 1
[10 empty] | 220 | 34.5639 | 0
[10 empty] | 221 | 34.1801 | 0
[10 empty] | 222 | 33.0353 | 0
[10 empty] | 223 | 30.2926 | 1
[10 empty] | 224 | 31.2543 | 1
[10 empty] | 225 | 36.2738 | 0
[10 empty] | 226 | 31.9699 | 1
[10 empty] | 227 | 29.2878 | 1
[10 empty] | 228 | 33.0421 | 0
[10 empty] | 229 | 38.9877 | 0
[10 empty] | 230 | 34.3722 | 0
[10 empty] | 231 | 32.6376 | 0
[10 empty] | 232 | 33.6693 | 0
[10 empty] | 233 | 33.9106 | 0
[10 empty] | 234 | 32.6803 | 0
[10 empty] | 235 | 32.234 | 0
[10 empty] | 236 | 32.731 | 0
[10 empty] | 237 | 34.1394 | 0
[10 empty] | 238 | 34.0317 | 0
[10 empty] | 239 | 33.6851 | 0
[10 empty] | 240 | 32.1365 | 0
[10 empty] | 241 | 35.9756 | 0
[10 empty] | 242 | 37.1123 | 0
[10 empty] | 243 | 29.3769 | 1
[10 empty] | 244 | 33.2387 | 0
[10 empty] | 245 | 30.6286 | 1
[10 empty] | 246 | 39.9505 | 0
[10 empty] | 247 | 33.6202 | 0
[10 empty] | 248 | 31.5428 | 1
[10 empty] | 249 | 30.3471 | 1
[10 empty] | 250 | 32.5851 | 0
[10 empty] | 251 | 33.0389 | 0
[10 empty] | 252 | 29.9369 | 1
[10 empty] | 253 | 37.5562 | 0
[10 empty] | 254 | 39.3339 | 0
[10 empty] | 255 | 30.6624 | 1
[10 empty] | 256 | 31.7591 | 1
[10 empty] | 257 | 29.2575 | 1
[10 empty] | 258 | 32.1482 | 0
[10 empty] | 259 | 35.7917 | 0
[10 empty] | 260 | 34.4972 | 0
[10 empty] | 261 | 31.5478 | 1
[10 empty] | 262 | 31.5409 | 1
[10 empty] | 263 | 30.5731 | 1
[10 empty] | 264 | 32.3498 | 0
[10 empty] | 265 | 30.7208 | 1
[10 empty] | 266 | 32.4887 | 0
[10 empty] | 267 | 31.5499 | 1
[10 empty] | 268 | 36.3715 | 0
[10 empty] | 269 | 30.0006 | 1
[10 empty] | 270 | 38.4799 | 0
[10 empty] | 271 | 31.4854 | 1
[10 empty] | 272 | 32.4471 | 0
[10 empty] | 273 | 33.6529 | 0
[10 empty] | 274 | 36.1263 | 0
[10 empty] | 275 | 33.5514 | 0
[10 empty] | 276 | 32.0909 | 0
[10 empty] | 277 | 34.3012 | 0
[10 empty] | 278 | 38.8384 | 0
[10 empty] | 279 | 31.4103 | 1
[10 empty] | 280 | 37.8433 | 0
[10 empty] | 281 | 38.9323 | 0
[10 empty] | 282 | 34.8798 | 0
[10 empty] | 283 | 32.8604 | 0
[10 empty] | 284 | 32.9799 | 0
[10 empty] | 285 | 32.1908 | 0
[10 empty] | 286 | 30.0036 | 1
[10 empty] | 287 | 33.1395 | 0
[10 empty] | 288 | 34.1792 | 0
[10 empty] | 289 | 31.0412 | 1
[10 empty] | 290 | 32.5192 | 0
[10 empty] | 291 | 37.0865 | 0
[10 empty] | 292 | 30.2591 | 1
[10 empty] | 293 | 33.904 | 0
[10 empty] | 294 | 35.78 | 0
[10 empty] | 295 | 32.4702 | 0
[10 empty] | 296 | 30.8327 | 1
[10 empty] | 297 | 27.7297 | 1
[10 empty] | 298 | 34.0967 | 0
[10 empty] | 299 | 32.1957 | 0
[10 empty] | 300 | 31.0781 | 1
[10 empty] | 301 | 33.7468 | 0
[10 empty] | 302 | 41.4107 | 0
[10 empty] | 303 | 29.5872 | 1
[10 empty] | 304 | 30.4691 | 1
[10 empty] | 305 | 32.0709 | 0
[10 empty] | 306 | 32.0972 | 0
[10 empty] | 307 | 32.7618 | 0
[10 empty] | 308 | 32.3246 | 0
[10 empty] | 309 | 32.014 | 0
[10 empty] | 310 | 32.9375 | 0
[10 empty] | 311 | 31.2891 | 1
[10 empty] | 312 | 41.4795 | 0
[10 empty] | 313 | 31.8199 | 1
[10 empty] | 314 | 31.4374 | 1
[10 empty] | 315 | 35.3684 | 0
[10 empty] | 316 | 36.0739 | 0
[10 empty] | 317 | 39.5632 | 0
[10 empty] | 318 | 36.2365 | 0
[10 empty] | 319 | 35.1598 | 0
[10 empty] | 320 | 39.7044 | 0
[10 empty] | 321 | 34.6113 | 0
[10 empty] | 322 | 31.4424 | 1
[10 empty] | 323 | 33.8774 | 0
[10 empty] | 324 | 31.2519 | 1
[10 empty] | 325 | 33.6115 | 0
[10 empty] | 326 | 29.5503 | 1
[10 empty] | 327 | 35.0662 | 0
[10 empty] | 328 | 31.3946 | 1
[10 empty] | 329 | 33.6229 | 0
[10 empty] | 330 | 31.5971 | 1
[10 empty] | 331 | 33.9552 | 0
[10 empty] | 332 | 32.9393 | 0
[10 empty] | 333 | 33.6484 | 0
[10 empty] | 334 | 30.4684 | 1
[10 empty] | 335 | 34.4297 | 0
[10 empty] | 336 | 30.9307 | 1
[10 empty] | 337 | 31.0297 | 1
[10 empty] | 338 | 34.3328 | 0
[10 empty] | 339 | 32.9667 | 0
[10 empty] | 340 | 35.7006 | 0
[10 empty] | 341 | 31.8298 | 1
[10 empty] | 342 | 37.6184 | 0
[10 empty] | 343 | 32.8058 | 0
[10 empty] | 344 | 32.3512 | 0
[10 empty] | 345 | 31.9656 | 1
[10 empty] | 346 | 40.7647 | 0
[10 empty] | 347 | 38.463 | 0
[10 empty] | 348 | 35.4067 | 0
[10 empty] | 349 | 32.2703 | 0
[10 empty] | 350 | 33.1086 | 0
[10 empty] | 351 | 37.3881 | 0
[10 empty] | 352 | 36.89 | 0
[10 empty] | 353 | 37.2969 | 0
[10 empty] | 354 | 33.5912 | 0
[10 empty] | 355 | 31.4011 | 1
[10 empty] | 356 | 32.4077 | 0
[10 empty] | 357 | 34.2736 | 0
[10 empty] | 358 | 33.8699 | 0
[10 empty] | 359 | 38.271 | 0
[10 empty] | 360 | 31.9003 | 1
[10 empty] | 361 | 35.2905 | 0
[10 empty] | 362 | 32.8467 | 0
[10 empty] | 363 | 36.3239 | 0
[10 empty] | 364 | 32.1659 | 0
[10 empty] | 365 | 34.7601 | 0
[10 empty] | 366 | 37.5747 | 0
[10 empty] | 367 | 32.1552 | 0
[10 empty] | 368 | 33.1681 | 0
[10 empty] | 369 | 33.1998 | 0
[10 empty] | 370 | 35.6872 | 0
[10 empty] | 371 | 30.8178 | 1
[10 empty] | 372 | 38.838 | 0
[10 empty] | 373 | 33.7358 | 0
[10 empty] | 374 | 40.4923 | 0
[10 empty] | 375 | 34.4543 | 0
[10 empty] | 376 | 35.7768 | 0
[10 empty] | 377 | 31.6089 | 1
[10 empty] | 378 | 35.8943 | 0
[10 empty] | 379 | 37.5604 | 0
[10 empty] | 380 | 30.9897 | 1
[10 empty] | 381 | 31.6089 | 1
[10 empty] | 382 | 32.6172 | 0
[10 empty] | 383 | 32.9025 | 0
[10 empty] | 384 | 31.2405 | 1
[10 empty] | 385 | 29.6173 | 1
[10 empty] | 386 | 30.5591 | 1
[10 empty] | 387 | 32.7222 | 0
[10 empty] | 388 | 34.0894 | 0
[10 empty] | 389 | 31.2667 | 1
[10 empty] | 390 | 34.0597 | 0
[10 empty] | 391 | 37.319 | 0
[10 empty] | 392 | 37.559 | 0
[10 empty] | 393 | 35.6283 | 0
[10 empty] | 394 | 33.3902 | 0
[10 empty] | 395 | 33.5148 | 0
[10 empty] | 396 | 30.1432 | 1
[10 empty] | 397 | 39.5184 | 0
[10 empty] | 398 | 31.1179 | 1
[10 empty] | 399 | 38.8713 | 0
[10 empty] | 400 | 36.2855 | 0
[10 empty] | 401 | 31.3243 | 1
[10 empty] | 402 | 33.2806 | 0
[10 empty] | 403 | 32.9009 | 0
[10 empty] | 404 | 32.8735 | 0
[10 empty] | 405 | 35.4275 | 0
[10 empty] | 406 | 35.4158 | 0
[10 empty] | 407 | 38.795 | 0
[10 empty] | 408 | 39.0087 | 0
[10 empty] | 409 | 34.2834 | 0
[10 empty] | 410 | 36.1923 | 0
[10 empty] | 411 | 34.4185 | 0
[10 empty] | 412 | 29.91 | 1
[10 empty] | 413 | 30.3926 | 1
[10 empty] | 414 | 32.2194 | 0
[10 empty] | 415 | 33.6196 | 0
[10 empty] | 416 | 34.4143 | 0
[10 empty] | 417 | 33.5769 | 0
[10 empty] | 418 | 38.4249 | 0
[10 empty] | 419 | 38.809 | 0
[10 empty] | 420 | 32.0186 | 0
[10 empty] | 421 | 29.7946 | 1
[10 empty] | 422 | 29.5498 | 1
[10 empty] | 423 | 38.15 | 0
[10 empty] | 424 | 32.5227 | 0
[10 empty] | 425 | 32.0755 | 0
[10 empty] | 426 | 38.4995 | 0
[10 empty] | 427 | 33.2958 | 0
[10 empty] | 428 | 32.1388 | 0
[10 empty] | 429 | 33.4049 | 0
[10 empty] | 430 | 34.3754 | 0
[10 empty] | 431 | 39.3626 | 0
[10 empty] | 432 | 31.0997 | 1
[10 empty] | 433 | 32.4234 | 0
[10 empty] | 434 | 29.0451 | 1
[10 empty] | 435 | 36.6655 | 0
[10 empty] | 436 | 30.8982 | 1
[10 empty] | 437 | 33.4146 | 0
[10 empty] | 438 | 29.1709 | 1
[10 empty] | 439 | 31.2299 | 1
[10 empty] | 440 | 36.5771 | 0
[10 empty] | 441 | 31.3116 | 1
[10 empty] | 442 | 36.6353 | 0
[10 empty] | 443 | 40.2799 | 0
[10 empty] | 444 | 42.9024 | 0
[10 empty] | 445 | 37.3312 | 0
[10 empty] | 446 | 34.6544 | 0
[10 empty] | 447 | 35.1799 | 0
[10 empty] | 448 | 38.7538 | 0
[10 empty] | 449 | 38.0379 | 0
[10 empty] | 450 | 31.221 | 1
[10 empty] | 451 | 33.8156 | 0
[10 empty] | 452 | 33.2459 | 0
[10 empty] | 453 | 29.6073 | 1
[10 empty] | 454 | 32.1999 | 0
[10 empty] | 455 | 28.6967 | 1
[10 empty] | 456 | 33.9033 | 0
[10 empty] | 457 | 34.8046 | 0
[10 empty] | 458 | 34.137 | 0
[10 empty] | 459 | 37.1803 | 0
[10 empty] | 460 | 36.2129 | 0
[10 empty] | 461 | 32.6773 | 0
[10 empty] | 462 | 29.9388 | 1
[10 empty] | 463 | 33.109 | 0
[10 empty] | 464 | 30.5881 | 1
[10 empty] | 465 | 34.9956 | 0
[10 empty] | 466 | 33.795 | 0
[10 empty] | 467 | 34.978 | 0
[10 empty] | 468 | 31.7063 | 1
[10 empty] | 469 | 33.3185 | 0
[10 empty] | 470 | 31.8028 | 1
[10 empty] | 471 | 31.9927 | 1
[10 empty] | 472 | 30.7541 | 1
[10 empty] | 473 | 33.3972 | 0
[10 empty] | 474 | 32.7758 | 0
[10 empty] | 475 | 39.506 | 0
[10 empty] | 476 | 34.8042 | 0
[10 empty] | 477 | 29.6322 | 1
[10 empty] | 478 | 33.6946 | 0
[10 empty] | 479 | 29.6972 | 1
[10 empty] | 480 | 36.8199 | 0
[10 empty] | 481 | 30.488 | 1
[10 empty] | 482 | 37.6025 | 0
[10 empty] | 483 | 30.9688 | 1
[10 empty] | 484 | 40.1279 | 0
[10 empty] | 485 | 35.5757 | 0
[10 empty] | 486 | 31.0042 | 1
[10 empty] | 487 | 37.4351 | 0
[10 empty] | 488 | 36.7373 | 0
[10 empty] | 489 | 33.9114 | 0
[10 empty] | 490 | 34.2846 | 0
[10 empty] | 491 | 27.8456 | 1
[10 empty] | 492 | 33.423 | 0
[10 empty] | 493 | 33.4143 | 0
[10 empty] | 494 | 31.886 | 1
[10 empty] | 495 | 32.7671 | 0
[10 empty] | 496 | 27.093 | 1
[10 empty] | 497 | 34.4136 | 0
[10 empty] | 498 | 33.7523 | 0
[10 empty] | 499 | 35.2717 | 0
[10 empty] | 500 | 31.8405 | 1
[10 empty] | 501 | 32.1584 | 0
[10 empty] | 502 | 37.9086 | 0
[10 empty] | 503 | 33.731 | 0
[10 empty] | 504 | 34.9114 | 0
[10 empty] | 505 | 32.2372 | 0
[10 empty] | 506 | 30.9794 | 1
[10 empty] | 507 | 29.6356 | 1
[10 empty] | 508 | 33.3743 | 0
[10 empty] | 509 | 30.904 | 1
[10 empty] | 510 | 34.2441 | 0
[10 empty] | 511 | 42.1497 | 0
[10 empty] | 512 | 31.3076 | 1
[10 empty] | 513 | 35.3203 | 0
[10 empty] | 514 | 36.2289 | 0
[10 empty] | 515 | 30.8465 | 1
[10 empty] | 516 | 37.4576 | 0
[10 empty] | 517 | 38.1526 | 0
[10 empty] | 518 | 32.1837 | 0
[10 empty] | 519 | 31.059 | 1
[10 empty] | 520 | 36.4974 | 0
[10 empty] | 521 | 30.5485 | 1
[10 empty] | 522 | 31.7797 | 1
[10 empty] | 523 | 39.8487 | 0
[10 empty] | 524 | 32.72 | 0
[10 empty] | 525 | 38.9772 | 0
[10 empty] | 526 | 33.1527 | 0
[10 empty] | 527 | 34.5707 | 0
[10 empty] | 528 | 35.4516 | 0
[10 empty] | 529 | 35.8026 | 0
[10 empty] | 530 | 33.303 | 0
[10 empty] | 531 | 32.3638 | 0
[10 empty] | 532 | 32.9977 | 0
[10 empty] | 533 | 33.4682 | 0
[10 empty] | 534 | 35.564 | 0
[10 empty] | 535 | 37.3261 | 0
[10 empty] | 536 | 36.4982 | 0
[10 empty] | 537 | 31.8787 | 1
[10 empty] | 538 | 29.0478 | 1
[10 empty] | 539 | 41.3466 | 0
[10 empty] | 540 | 31.3511 | 1
[10 empty] | 541 | 32.5501 | 0
[10 empty] | 542 | 32.1346 | 0
[10 empty] | 543 | 39.4479 | 0
[10 empty] | 544 | 33.7323 | 0
[10 empty] | 545 | 29.2877 | 1
[10 empty] | 546 | 42.3119 | 0
[10 empty] | 547 | 29.7216 | 1
[10 empty] | 548 | 35.7879 | 0
[10 empty] | 549 | 33.2292 | 0
[10 empty] | 550 | 32.2417 | 0
[10 empty] | 551 | 32.6492 | 0
[10 empty] | 552 | 28.7957 | 1
[10 empty] | 553 | 33.4409 | 0
[10 empty] | 554 | 35.9817 | 0
[10 empty] | 555 | 34.6435 | 0
[10 empty] | 556 | 29.9667 | 1
[10 empty] | 557 | 34.8272 | 0
[10 empty] | 558 | 38.2202 | 0
[10 empty] | 559 | 32.607 | 0
[10 empty] | 560 | 30.4594 | 1
[10 empty] | 561 | 29.5412 | 1
[10 empty] | 562 | 34.3839 | 0
[10 empty] | 563 | 37.3694 | 0
[10 empty] | 564 | 33.0266 | 0
[10 empty] | 565 | 34.5607 | 0
[10 empty] | 566 | 28.7116 | 1
[10 empty] | 567 | 36.5162 | 0
[10 empty] | 568 | 34.9146 | 0
[10 empty] | 569 | 35.9936 | 0
[10 empty] | 570 | 33.4668 | 0
[10 empty] | 571 | 39.7472 | 0
[10 empty] | 572 | 33.6511 | 0
[10 empty] | 573 | 33.2785 | 0
[10 empty] | 574 | 33.4734 | 0
[10 empty] | 575 | 32.1827 | 0
[10 empty] | 576 | 31.9372 | 1
[10 empty] | 577 | 33.3014 | 0
[10 empty] | 578 | 37.6725 | 0
[10 empty] | 579 | 32.8009 | 0
[10 empty] | 580 | 32.5837 | 0
[10 empty] | 581 | 30.8538 | 1
[10 empty] | 582 | 32.8632 | 0
[10 empty] | 583 | 30.9771 | 1
[10 empty] | 584 | 33.8119 | 0
[10 empty] | 585 | 29.7078 | 1
[10 empty] | 586 | 30.8983 | 1
[10 empty] | 587 | 38.4095 | 0
[10 empty] | 588 | 33.6702 | 0
[10 empty] | 589 | 32.2144 | 0
[10 empty] | 590 | 33.5843 | 0
[10 empty] | 591 | 30.4068 | 1
[10 empty] | 592 | 36.3842 | 0
[10 empty] | 593 | 33.8102 | 0
[10 empty] | 594 | 33.8612 | 0
[10 empty] | 595 | 32.5033 | 0
[10 empty] | 596 | 39.2478 | 0
[10 empty] | 597 | 35.5428 | 0
[10 empty] | 598 | 35.6389 | 0
[10 empty] | 599 | 34.7966 | 0
[10 empty] | 600 | 30.9958 | 1
[10 empty] | 601 | 33.7158 | 0
[10 empty] | 602 | 30.8334 | 1
[10 empty] | 603 | 33.1374 | 0
[10 empty] | 604 | 34.9696 | 0
[10 empty] | 605 | 34.8808 | 0
[10 empty] | 606 | 33.0357 | 0
[10 empty] | 607 | 39.2575 | 0
[10 empty] | 608 | 32.7216 | 0
[10 empty] | 609 | 37.8224 | 0
[10 empty] | 610 | 34.1172 | 0
[10 empty] | 611 | 36.3088 | 0
[10 empty] | 612 | 28.6148 | 1
[10 empty] | 613 | 30.2577 | 1
[10 empty] | 614 | 32.9747 | 0
[10 empty] | 615 | 32.3581 | 0
[10 empty] | 616 | 35.4489 | 0
[10 empty] | 617 | 37.7245 | 0
[10 empty] | 618 | 36.5877 | 0
[10 empty] | 619 | 31.6045 | 1
[10 empty] | 620 | 37.6474 | 0
[10 empty] | 621 | 29.6457 | 1
[10 empty] | 622 | 29.6795 | 1
[10 empty] | 623 | 33.9781 | 0
[10 empty] | 624 | 33.7254 | 0
[10 empty] | 625 | 37.9286 | 0
[10 empty] | 626 | 35.9448 | 0
[10 empty] | 627 | 29.0433 | 1
[10 empty] | 628 | 29.9318 | 1
[10 empty] | 629 | 32.264 | 0
[10 empty] | 630 | 33.7489 | 0
[10 empty] | 631 | 31.508 | 1
[10 empty] | 632 | 32.2189 | 0
[10 empty] | 633 | 36.0976 | 0
[10 empty] | 634 | 30.7058 | 1
[10 empty] | 635 | 31.1802 | 1
[10 empty] | 636 | 35.6259 | 0
[10 empty] | 637 | 32.2805 | 0
[10 empty] | 638 | 30.3852 | 1
[10 empty] | 639 | 33.4719 | 0
[10 empty] | 640 | 37.2234 | 0
[10 empty] | 641 | 38.0361 | 0
[10 empty] | 642 | 31.0312 | 1
[10 empty] | 643 | 32.3929 | 0
[10 empty] | 644 | 40.9354 | 0
[10 empty] | 645 | 28.3719 | 1
[10 empty] | 646 | 34.1697 | 0
[10 empty] | 647 | 32.5851 | 0
[10 empty] | 648 | 31.4937 | 1
[10 empty] | 649 | 33.8626 | 0
[10 empty] | 650 | 38.1135 | 0
[10 empty] | 651 | 32.9516 | 0
[10 empty] | 652 | 34.0391 | 0
[10 empty] | 653 | 32.4151 | 0
[10 empty] | 654 | 35.9411 | 0
[10 empty] | 655 | 35.0666 | 0
[10 empty] | 656 | 31.1146 | 1
[10 empty] | 657 | 40.6048 | 0
[10 empty] | 658 | 36.5601 | 0
[10 empty] | 659 | 37.1629 | 0
[10 empty] | 660 | 34.572 | 0
[10 empty] | 661 | 36.2694 | 0
[10 empty] | 662 | 31.0807 | 1
[10 empty] | 663 | 34.2449 | 0
[10 empty] | 664 | 35.7136 | 0
[10 empty] | 665 | 36.6968 | 0
[10 empty] | 666 | 32.9839 | 0
[10 empty] | 667 | 28.8032 | 1
[10 empty] | 668 | 31.3163 | 1
[10 empty] | 669 | 35.3946 | 0
[10 empty] | 670 | 30.2274 | 1
[10 empty] | 671 | 32.3061 | 0
[10 empty] | 672 | 36.9444 | 0
[10 empty] | 673 | 32.7943 | 0
[10 empty] | 674 | 31.5915 | 1
[10 empty] | 675 | 32.1236 | 0
[10 empty] | 676 | 31.5726 | 1
[10 empty] | 677 | 30.6042 | 1
[10 empty] | 678 | 34.4714 | 0
[10 empty] | 679 | 32.6714 | 0
[10 empty] | 680 | 30.2154 | 1
[10 empty] | 681 | 28.1313 | 1
[10 empty] | 682 | 39.2565 | 0
[10 empty] | 683 | 29.3604 | 1
[10 empty] | 684 | 31.88 | 1
[10 empty] | 685 | 35.1278 | 0
[10 empty] | 686 | 33.6499 | 0
[10 empty] | 687 | 36.9857 | 0
[10 empty] | 688 | 37.8518 | 0
[10 empty] | 689 | 36.6977 | 0
[10 empty] | 690 | 30.8295 | 1
[10 empty] | 691 | 31.7343 | 1
[10 empty] | 692 | 28.4894 | 1
[10 empty] | 693 | 30.011 | 1
[10 empty] | 694 | 30.8263 | 1
[10 empty] | 695 | 34.2539 | 0
[10 empty] | 696 | 33.1003 | 0
[10 empty] | 697 | 34.8422 | 0
[10 empty] | 698 | 34.3273 | 0
[10 empty] | 699 | 31.3141 | 1
[10 empty] | 700 | 34.9505 | 0
[10 empty] | 701 | 39.978 | 0
[10 empty] | 702 | 30.1895 | 1
[10 empty] | 703 | 36.5886 | 0
[10 empty] | 704 | 34.5402 | 0
[10 empty] | 705 | 32.573 | 0
[10 empty] | 706 | 37.3226 | 0
[10 empty] | 707 | 31.395 | 1
[10 empty] | 708 | 36.5304 | 0
[10 empty] | 709 | 33.7328 | 0
[10 empty] | 710 | 31.1084 | 1
[10 empty] | 711 | 33.4588 | 0
[10 empty] | 712 | 37.7046 | 0
[10 empty] | 713 | 34.6758 | 0
[10 empty] | 714 | 30.8686 | 1
[10 empty] | 715 | 40.1499 | 0
[10 empty] | 716 | 32.4519 | 0
[10 empty] | 717 | 31.5561 | 1
[10 empty] | 718 | 34.6736 | 0
[10 empty] | 719 | 32.5244 | 0
[10 empty] | 720 | 38.2254 | 0
[10 empty] | 721 | 32.6716 | 0
[10 empty] | 722 | 37.3421 | 0
[10 empty] | 723 | 32.0375 | 0
[10 empty] | 724 | 29.8963 | 1
[10 empty] | 725 | 33.1914 | 0
[10 empty] | 726 | 29.5123 | 1
[10 empty] | 727 | 35.305 | 0
[10 empty] | 728 | 35.8815 | 0
[10 empty] | 729 | 34.2146 | 0
[10 empty] | 730 | 34.8958 | 0
[10 empty] | 731 | 31.5692 | 1
[10 empty] | 732 | 33.0416 | 0
[10 empty] | 733 | 34.8199 | 0
[10 empty] | 734 | 31.8319 | 1
[10 empty] | 735 | 31.3976 | 1
[10 empty] | 736 | 29.995 | 1
[10 empty] | 737 | 33.4958 | 0
[10 empty] | 738 | 33.245 | 0
[10 empty] | 739 | 31.1964 | 1
[10 empty] | 740 | 34.4637 | 0
[10 empty] | 741 | 32.6625 | 0
[10 empty] | 742 | 33.5062 | 0
[10 empty] | 743 | 32.8936 | 0
[10 empty] | 744 | 32.6174 | 0
[10 empty] | 745 | 30.0244 | 1
[10 empty] | 746 | 32.8207 | 0
[10 empty] | 747 | 34.7136 | 0
[10 empty] | 748 | 32.8076 | 0
[10 empty] | 749 | 32.6372 | 0
[10 empty] | 750 | 31.3238 | 1
[10 empty] | 751 | 36.0932 | 0
[10 empty] | 752 | 31.2509 | 1
[10 empty] | 753 | 33.5505 | 0
[10 empty] | 754 | 33.4157 | 0
[10 empty] | 755 | 39.4238 | 0
[10 empty] | 756 | 32.9668 | 0
[10 empty] | 757 | 30.7407 | 1
[10 empty] | 758 | 34.1193 | 0
[10 empty] | 759 | 33.3007 | 0
[10 empty] | 760 | 33.5084 | 0
[10 empty] | 761 | 30.0133 | 1
[10 empty] | 762 | 32.1305 | 0
[10 empty] | 763 | 34.5156 | 0
[10 empty] | 764 | 36.4355 | 0
[10 empty] | 765 | 37.344 | 0
[10 empty] | 766 | 31.1292 | 1
[10 empty] | 767 | 31.2567 | 1
[10 empty] | 768 | 33.2714 | 0
[10 empty] | 769 | 34.7785 | 0
[10 empty] | 770 | 32.6136 | 0
[10 empty] | 771 | 30.4912 | 1
[10 empty] | 772 | 31.3738 | 1
[10 empty] | 773 | 29.3068 | 1
[10 empty] | 774 | 40.6036 | 0
[10 empty] | 775 | 35.4018 | 0
[10 empty] | 776 | 31.7456 | 1
[10 empty] | 777 | 28.6612 | 1
[10 empty] | 778 | 34.9896 | 0
[10 empty] | 779 | 32.8714 | 0
[10 empty] | 780 | 33.1617 | 0
[10 empty] | 781 | 35.7479 | 0
[10 empty] | 782 | 30.1658 | 1
[10 empty] | 783 | 36.0104 | 0
[10 empty] | 784 | 33.1403 | 0
[10 empty] | 785 | 33.7056 | 0
[10 empty] | 786 | 31.8462 | 1
[10 empty] | 787 | 32.8523 | 0
[10 empty] | 788 | 33.1793 | 0
[10 empty] | 789 | 40.7114 | 0
[10 empty] | 790 | 32.5222 | 0
[10 empty] | 791 | 37.5748 | 0
[10 empty] | 792 | 38.7346 | 0
[10 empty] | 793 | 34.7016 | 0
[10 empty] | 794 | 35.2733 | 0
[10 empty] | 795 | 33.6465 | 0
[10 empty] | 796 | 31.8161 | 1
[10 empty] | 797 | 30.0299 | 1
[10 empty] | 798 | 34.5171 | 0
[10 empty] | 799 | 31.8313 | 1
[10 empty] | 800 | 35.6021 | 0
[10 empty] | 801 | 31.1527 | 1
[10 empty] | 802 | 35.1764 | 0
[10 empty] | 803 | 31.422 | 1
[10 empty] | 804 | 36.7872 | 0
[10 empty] | 805 | 34.4296 | 0
[10 empty] | 806 | 33.7704 | 0
[10 empty] | 807 | 34.1756 | 0
[10 empty] | 808 | 33.2387 | 0
[10 empty] | 809 | 35.6352 | 0
[10 empty] | 810 | 35.7323 | 0
[10 empty] | 811 | 30.8341 | 1
[10 empty] | 812 | 30.7148 | 1
[10 empty] | 813 | 32.5215 | 0
[10 empty] | 814 | 31.776 | 1
[10 empty] | 815 | 36.8886 | 0
[10 empty] | 816 | 35.2709 | 0
[10 empty] | 817 | 33.5984 | 0
[10 empty] | 818 | 35.1518 | 0
[10 empty] | 819 | 32.1059 | 0
[10 empty] | 820 | 31.7201 | 1
[10 empty] | 821 | 33.7456 | 0
[10 empty] | 822 | 36.5776 | 0
[10 empty] | 823 | 36.3533 | 0
[10 empty] | 824 | 39.2047 | 0
[10 empty] | 825 | 35.2577 | 0
[10 empty] | 826 | 36.7389 | 0
[10 empty] | 827 | 38.5597 | 0
[10 empty] | 828 | 30.3355 | 1
[10 empty] | 829 | 31.4201 | 1
[10 empty] | 830 | 32.3746 | 0
[10 empty] | 831 | 38.3677 | 0
[10 empty] | 832 | 35.1154 | 0
[10 empty] | 833 | 35.4383 | 0
[10 empty] | 834 | 33.8896 | 0
[10 empty] | 835 | 39.6373 | 0
[10 empty] | 836 | 28.7857 | 1
[10 empty] | 837 | 41.7784 | 0
[10 empty] | 838 | 37.9287 | 0
[10 empty] | 839 | 30.0545 | 1
[10 empty] | 840 | 31.5316 | 1
[10 empty] | 841 | 31.1022 | 1
[10 empty] | 842 | 30.1332 | 1
[10 empty] | 843 | 37.0319 | 0
[10 empty] | 844 | 32.2749 | 0
[10 empty] | 845 | 35.4361 | 0
[10 empty] | 846 | 31.5722 | 1
[10 empty] | 847 | 35.7138 | 0
[10 empty] | 848 | 31.0376 | 1
[10 empty] | 849 | 33.4891 | 0
[10 empty] | 850 | 37.9288 | 0
[10 empty] | 851 | 36.4637 | 0
[10 empty] | 852 | 32.6685 | 0
[10 empty] | 853 | 39.4748 | 0
[10 empty] | 854 | 32.8527 | 0
[10 empty] | 855 | 32.9467 | 0
[10 empty] | 856 | 31.5364 | 1
[10 empty] | 857 | 32.7534 | 0
[10 empty] | 858 | 39.7789 | 0
[10 empty] | 859 | 32.4655 | 0
[10 empty] | 860 | 37.7867 | 0
[10 empty] | 861 | 34.6665 | 0
[10 empty] | 862 | 35.1766 | 0
[10 empty] | 863 | 31.6829 | 1
[10 empty] | 864 | 30.2042 | 1
[10 empty] | 865 | 34.2781 | 0
[10 empty] | 866 | 30.7353 | 1
[10 empty] | 867 | 34.4711 | 0
[10 empty] | 868 | 33.7354 | 0
[10 empty] | 869 | 32.1368 | 0
[10 empty] | 870 | 32.9401 | 0
[10 empty] | 871 | 31.2781 | 1
[10 empty] | 872 | 32.2579 | 0
[10 empty] | 873 | 37.5302 | 0
[10 empty] | 874 | 38.2807 | 0
[10 empty] | 875 | 35.0452 | 0
[10 empty] | 876 | 32.7213 | 0
[10 empty] | 877 | 31.969 | 1
[10 empty] | 878 | 32.5259 | 0
[10 empty] | 879 | 33.8481 | 0
[10 empty] | 880 | 35.9969 | 0
[10 empty] | 881 | 31.1108 | 1
[10 empty] | 882 | 32.133 | 0
[10 empty] | 883 | 31.3141 | 1
[10 empty] | 884 | 34.5667 | 0
[10 empty] | 885 | 29.8828 | 1
[10 empty] | 886 | 35.4292 | 0
[10 empty] | 887 | 32.5051 | 0
[10 empty] | 888 | 35.4121 | 0
[10 empty] | 889 | 34.4465 | 0
[10 empty] | 890 | 32.7002 | 0
[10 empty] | 891 | 32.4857 | 0
[10 empty] | 892 | 36.1631 | 0
[10 empty] | 893 | 37.3288 | 0
[10 empty] | 894 | 40.3601 | 0
[10 empty] | 895 | 38.5237 | 0
[10 empty] | 896 | 30.0525 | 1
[10 empty] | 897 | 34.1091 | 0
[10 empty] | 898 | 35.8811 | 0
[10 empty] | 899 | 38.2567 | 0
[10 empty] | 900 | 32.7054 | 0
[10 empty] | 901 | 31.9968 | 1
[10 empty] | 902 | 32.8579 | 0
[10 empty] | 903 | 32.6873 | 0
[10 empty] | 904 | 33.6352 | 0
[10 empty] | 905 | 35.6752 | 0
[10 empty] | 906 | 30.2636 | 1
[10 empty] | 907 | 35.9881 | 0
[10 empty] | 908 | 35.5617 | 0
[10 empty] | 909 | 37.8376 | 0
[10 empty] | 910 | 32.4132 | 0
[10 empty] | 911 | 32.1063 | 0
[10 empty] | 912 | 32.4075 | 0
[10 empty] | 913 | 31.7505 | 1
[10 empty] | 914 | 29.3772 | 1
[10 empty] | 915 | 30.0438 | 1
[10 empty] | 916 | 35.7411 | 0
[10 empty] | 917 | 32.0423 | 0
[10 empty] | 918 | 31.6763 | 1
[10 empty] | 919 | 33.2994 | 0
[10 empty] | 920 | 31.6221 | 1
[10 empty] | 921 | 29.9172 | 1
[10 empty] | 922 | 35.9357 | 0
[10 empty] | 923 | 40.0377 | 0
[10 empty] | 924 | 37.0778 | 0
[10 empty] | 925 | 32.354 | 0
[10 empty] | 926 | 33.6394 | 0
[10 empty] | 927 | 38.6861 | 0
[10 empty] | 928 | 32.8947 | 0
[10 empty] | 929 | 31.1681 | 1
[10 empty] | 930 | 35.3002 | 0
[10 empty] | 931 | 32.1275 | 0
[10 empty] | 932 | 32.3735 | 0
[10 empty] | 933 | 36.8195 | 0
[10 empty] | 934 | 34.7545 | 0
[10 empty] | 935 | 38.5389 | 0
[10 empty] | 936 | 36.7602 | 0
[10 empty] | 937 | 38.972 | 0
[10 empty] | 938 | 33.1091 | 0
[10 empty] | 939 | 36.3356 | 0
[10 empty] | 940 | 38.6062 | 0
[10 empty] | 941 | 31.2003 | 1
[10 empty] | 942 | 31.4037 | 1
[10 empty] | 943 | 35.7249 | 0
[10 empty] | 944 | 29.811 | 1
[10 empty] | 945 | 33.756 | 0
[10 empty] | 946 | 39.2254 | 0
[10 empty] | 947 | 30.0272 | 1
[10 empty] | 948 | 32.5199 | 0
[10 empty] | 949 | 39.7198 | 0
[10 empty] | 950 | 31.8795 | 1
[10 empty] | 951 | 32.0226 | 0
[10 empty] | 952 | 37.4108 | 0
[10 empty] | 953 | 33.3455 | 0
[10 empty] | 954 | 33.0692 | 0
[10 empty] | 955 | 32.8205 | 0
[10 empty] | 956 | 32.7872 | 0
[10 empty] | 957 | 33.7113 | 0
[10 empty] | 958 | 33.2017 | 0
[10 empty] | 959 | 36.0426 | 0
[10 empty] | 960 | 35.573 | 0
[10 empty] | 961 | 35.9431 | 0
[10 empty] | 962 | 38.3803 | 0
[10 empty] | 963 | 35.9331 | 0
[10 empty] | 964 | 31.1954 | 1
[10 empty] | 965 | 36.031 | 0
[10 empty] | 966 | 33.3864 | 0
[10 empty] | 967 | 35.4294 | 0
[10 empty] | 968 | 33.0402 | 0
[10 empty] | 969 | 29.9367 | 1
[10 empty] | 970 | 30.8526 | 1
[10 empty] | 971 | 31.6585 | 1
[10 empty] | 972 | 30.1506 | 1
[10 empty] | 973 | 32.8124 | 0
[10 empty] | 974 | 27.8059 | 1
[10 empty] | 975 | 35.1224 | 0
[10 empty] | 976 | 36.6418 | 0
[10 empty] | 977 | 38.6215 | 0
[10 empty] | 978 | 35.6796 | 0
[10 empty] | 979 | 30.9206 | 1
[10 empty] | 980 | 31.7639 | 1
[10 empty] | 981 | 33.4377 | 0
[10 empty] | 982 | 30.5206 | 1
[10 empty] | 983 | 28.5435 | 1
[10 empty] | 984 | 36.3526 | 0
[10 empty] | 985 | 38.0007 | 0
[10 empty] | 986 | 29.8683 | 1
[10 empty] | 987 | 34.5467 | 0
[10 empty] | 988 | 30.6139 | 1
[10 empty] | 989 | 36.0061 | 0
[10 empty] | 990 | 35.2767 | 0
[10 empty] | 991 | 33.007 | 0
[10 empty] | 992 | 35.1481 | 0
[10 empty] | 993 | 36.7611 | 0
[10 empty] | 994 | 31.8502 | 1
[10 empty] | 995 | 35.5095 | 0
[10 empty] | 996 | 38.6136 | 0
[10 empty] | 997 | 33.7627 | 0
[10 empty] | 998 | 31.1044 | 1
[10 empty] | 999 | 33.1771 | 0
[10 empty] | 1000 | 38.0172 | 0
1000

## Project 1 RT(a, b)
Project 1 Analysis using Right Triangular Distribution
Project Deadline | Average Project Duration | Average Success Rate
32 | 39.2128 | 1.3
Task | Predecessor Task | a | m | b | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Duration | Early Start Time | Early Finish Time | Trials | Project Duration | Success
A |  | 5 | 6 | 8 | 0.93926 | 0.4856 | 7.8178 | 0 | 7.8178 | 1 | 37.2571 | 0
B |  | 1 | 3 | 4 | 0.59277 | 0.23976 | 2.7783 | 0 | 2.7783 | 2 | 37.3653 | 0
C |  | 2 | 4 | 5 | 0.71154 | 0.92812 | 4.7844 | 0 | 4.7844 | 3 | 37.2629 | 0
D | A | 4 | 5 | 6 | 0.94347 | 0.052217 | 5.8869 | 7.8178 | 13.7047 | 4 | 43.6411 | 0
E | A | 7 | 8 | 10 | 0.74722 | 0.74651 | 9.2417 | 7.8178 | 17.0594 | 5 | 39.156 | 0
F | A | 8 | 9 | 13 | 0.65795 | 0.60459 | 11.2897 | 7.8178 | 19.1075 | 6 | 32.2458 | 0
G | D | 5 | 9 | 19 | 0.093112 | 0.34019 | 9.7626 | 13.7047 | 23.4674 | 7 | 39.5435 | 0
H | D | 3 | 4 | 5 | 0.090622 | 0.83942 | 4.6788 | 13.7047 | 18.3836 | 8 | 36.4799 | 0
I | B, G | 4 | 8 | 10 | 0.15442 | 0.83882 | 9.0329 | 23.4674 | 32.5003 | 9 | 38.5582 | 0
J | B, G | 5 | 6 | 8 | 0.31652 | 0.91192 | 7.7358 | 23.4674 | 31.2031 | 10 | 32.8476 | 0
K | C, E | 9 | 10 | 15 | 0.6184 | 0.20262 | 12.7104 | 17.0594 | 29.7698 | 11 | 38.734 | 0
L | C, E | 4 | 6 | 8 | 0.88848 | 0.40098 | 7.5539 | 17.0594 | 24.6134 | 12 | 37.288 | 0
M | F, H, I, K | 3 | 4 | 5 | 0.66066 | 0.87839 | 4.7568 | 32.5003 | 37.2571 | 13 | 43.1932 | 0
N | J, L, M | 0 | 0 | 0 | 0.73607 | 0.52299 | 0 | 37.2571 | 37.2571 | 14 | 35.162 | 0
[10 empty] | 15 | 43.4665 | 0
[10 empty] | 16 | 38.6196 | 0
[10 empty] | 17 | 35.9806 | 0
[10 empty] | 18 | 37.725 | 0
[10 empty] | 19 | 41.8662 | 0
[10 empty] | 20 | 43.3578 | 0
[10 empty] | 21 | 41.1801 | 0
[10 empty] | 22 | 43.8541 | 0
[10 empty] | 23 | 38.6079 | 0
[10 empty] | 24 | 40.1495 | 0
[10 empty] | 25 | 37.1996 | 0
[10 empty] | 26 | 39.2097 | 0
[10 empty] | 27 | 42.5447 | 0
[10 empty] | 28 | 42.2009 | 0
[10 empty] | 29 | 36.2352 | 0
[10 empty] | 30 | 39.7361 | 0
[10 empty] | 31 | 41.7569 | 0
[10 empty] | 32 | 38.2517 | 0
[10 empty] | 33 | 37.0825 | 0
[10 empty] | 34 | 35.1244 | 0
[10 empty] | 35 | 42.9681 | 0
[10 empty] | 36 | 38.6044 | 0
[10 empty] | 37 | 42.5793 | 0
[10 empty] | 38 | 36.7307 | 0
[10 empty] | 39 | 35.8093 | 0
[10 empty] | 40 | 38.9215 | 0
[10 empty] | 41 | 34.6351 | 0
[10 empty] | 42 | 33.8761 | 0
[10 empty] | 43 | 39.391 | 0
[10 empty] | 44 | 34.27 | 0
[10 empty] | 45 | 32.9511 | 0
[10 empty] | 46 | 37.7834 | 0
[10 empty] | 47 | 42.2729 | 0
[10 empty] | 48 | 32.622 | 0
[10 empty] | 49 | 34.2513 | 0
[10 empty] | 50 | 43.1285 | 0
[10 empty] | 51 | 43.8968 | 0
[10 empty] | 52 | 41.3429 | 0
[10 empty] | 53 | 34.8654 | 0
[10 empty] | 54 | 37.4233 | 0
[10 empty] | 55 | 39.9448 | 0
[10 empty] | 56 | 43.4961 | 0
[10 empty] | 57 | 44.1573 | 0
[10 empty] | 58 | 38.5215 | 0
[10 empty] | 59 | 40.2713 | 0
[10 empty] | 60 | 38.8255 | 0
[10 empty] | 61 | 35.6805 | 0
[10 empty] | 62 | 42.3565 | 0
[10 empty] | 63 | 35.1078 | 0
[10 empty] | 64 | 38.5848 | 0
[10 empty] | 65 | 32.9165 | 0
[10 empty] | 66 | 42.3197 | 0
[10 empty] | 67 | 32.3524 | 0
[10 empty] | 68 | 42.7605 | 0
[10 empty] | 69 | 35.168 | 0
[10 empty] | 70 | 42.2369 | 0
[10 empty] | 71 | 40.2941 | 0
[10 empty] | 72 | 37.0872 | 0
[10 empty] | 73 | 41.9347 | 0
[10 empty] | 74 | 43.3022 | 0
[10 empty] | 75 | 35.0518 | 0
[10 empty] | 76 | 37.7826 | 0
[10 empty] | 77 | 42.1062 | 0
[10 empty] | 78 | 40.8491 | 0
[10 empty] | 79 | 35.9934 | 0
[10 empty] | 80 | 38.0485 | 0
[10 empty] | 81 | 34.4494 | 0
[10 empty] | 82 | 38.5447 | 0
[10 empty] | 83 | 38.1764 | 0
[10 empty] | 84 | 33.006 | 0
[10 empty] | 85 | 36.9385 | 0
[10 empty] | 86 | 41.6013 | 0
[10 empty] | 87 | 39.4439 | 0
[10 empty] | 88 | 42.6869 | 0
[10 empty] | 89 | 35.7435 | 0
[10 empty] | 90 | 35.9746 | 0
[10 empty] | 91 | 34.1928 | 0
[10 empty] | 92 | 35.6738 | 0
[10 empty] | 93 | 40.1025 | 0
[10 empty] | 94 | 39.4982 | 0
[10 empty] | 95 | 36.7542 | 0
[10 empty] | 96 | 40.3901 | 0
[10 empty] | 97 | 35.8641 | 0
[10 empty] | 98 | 43.7171 | 0
[10 empty] | 99 | 37.6576 | 0
[10 empty] | 100 | 41.4275 | 0
[10 empty] | 101 | 42.1664 | 0
[10 empty] | 102 | 36.6619 | 0
[10 empty] | 103 | 37.1033 | 0
[10 empty] | 104 | 38.1432 | 0
[10 empty] | 105 | 45.0629 | 0
[10 empty] | 106 | 39.7424 | 0
[10 empty] | 107 | 40.2403 | 0
[10 empty] | 108 | 44.0017 | 0
[10 empty] | 109 | 42.4728 | 0
[10 empty] | 110 | 42.2639 | 0
[10 empty] | 111 | 32.0936 | 0
[10 empty] | 112 | 37.5667 | 0
[10 empty] | 113 | 34.4917 | 0
[10 empty] | 114 | 43.5741 | 0
[10 empty] | 115 | 43.9432 | 0
[10 empty] | 116 | 38.2621 | 0
[10 empty] | 117 | 41.8734 | 0
[10 empty] | 118 | 42.5652 | 0
[10 empty] | 119 | 45.2044 | 0
[10 empty] | 120 | 41.4909 | 0
[10 empty] | 121 | 32.6338 | 0
[10 empty] | 122 | 35.4904 | 0
[10 empty] | 123 | 32.3286 | 0
[10 empty] | 124 | 43.9678 | 0
[10 empty] | 125 | 42.7381 | 0
[10 empty] | 126 | 43.6949 | 0
[10 empty] | 127 | 33.6913 | 0
[10 empty] | 128 | 40.5887 | 0
[10 empty] | 129 | 37.5006 | 0
[10 empty] | 130 | 38.4733 | 0
[10 empty] | 131 | 36.4281 | 0
[10 empty] | 132 | 41.284 | 0
[10 empty] | 133 | 36.5538 | 0
[10 empty] | 134 | 40.2142 | 0
[10 empty] | 135 | 35.3892 | 0
[10 empty] | 136 | 37.3586 | 0
[10 empty] | 137 | 42.2404 | 0
[10 empty] | 138 | 39.9973 | 0
[10 empty] | 139 | 36.2819 | 0
[10 empty] | 140 | 43.4335 | 0
[10 empty] | 141 | 37.0964 | 0
[10 empty] | 142 | 40.3378 | 0
[10 empty] | 143 | 42.0697 | 0
[10 empty] | 144 | 41.4684 | 0
[10 empty] | 145 | 40.2009 | 0
[10 empty] | 146 | 38.8228 | 0
[10 empty] | 147 | 42.3229 | 0
[10 empty] | 148 | 37.4327 | 0
[10 empty] | 149 | 37.187 | 0
[10 empty] | 150 | 42.5023 | 0
[10 empty] | 151 | 32.5204 | 0
[10 empty] | 152 | 37.0104 | 0
[10 empty] | 153 | 41.5859 | 0
[10 empty] | 154 | 43.7664 | 0
[10 empty] | 155 | 33.8833 | 0
[10 empty] | 156 | 37.4926 | 0
[10 empty] | 157 | 36.0053 | 0
[10 empty] | 158 | 38.883 | 0
[10 empty] | 159 | 41.5292 | 0
[10 empty] | 160 | 44.6257 | 0
[10 empty] | 161 | 37.0044 | 0
[10 empty] | 162 | 38.7209 | 0
[10 empty] | 163 | 33.3239 | 0
[10 empty] | 164 | 41.2752 | 0
[10 empty] | 165 | 37.1578 | 0
[10 empty] | 166 | 37.5539 | 0
[10 empty] | 167 | 42.5804 | 0
[10 empty] | 168 | 39.5967 | 0
[10 empty] | 169 | 37.117 | 0
[10 empty] | 170 | 37.7285 | 0
[10 empty] | 171 | 35.1129 | 0
[10 empty] | 172 | 35.7099 | 0
[10 empty] | 173 | 40.5512 | 0
[10 empty] | 174 | 38.3416 | 0
[10 empty] | 175 | 43.1657 | 0
[10 empty] | 176 | 36.2652 | 0
[10 empty] | 177 | 38.2641 | 0
[10 empty] | 178 | 36.4017 | 0
[10 empty] | 179 | 44.3676 | 0
[10 empty] | 180 | 43.9035 | 0
[10 empty] | 181 | 35.8984 | 0
[10 empty] | 182 | 38.9461 | 0
[10 empty] | 183 | 33.6755 | 0
[10 empty] | 184 | 34.7555 | 0
[10 empty] | 185 | 43.0671 | 0
[10 empty] | 186 | 39.3723 | 0
[10 empty] | 187 | 41.8976 | 0
[10 empty] | 188 | 40.4321 | 0
[10 empty] | 189 | 40.573 | 0
[10 empty] | 190 | 36.0361 | 0
[10 empty] | 191 | 38.2138 | 0
[10 empty] | 192 | 40.8042 | 0
[10 empty] | 193 | 42.9047 | 0
[10 empty] | 194 | 43.6926 | 0
[10 empty] | 195 | 40.8416 | 0
[10 empty] | 196 | 42.1352 | 0
[10 empty] | 197 | 43.9249 | 0
[10 empty] | 198 | 43.658 | 0
[10 empty] | 199 | 40.616 | 0
[10 empty] | 200 | 43.1168 | 0
[10 empty] | 201 | 41.4663 | 0
[10 empty] | 202 | 40.8718 | 0
[10 empty] | 203 | 37.2598 | 0
[10 empty] | 204 | 41.4477 | 0
[10 empty] | 205 | 44.3028 | 0
[10 empty] | 206 | 40.371 | 0
[10 empty] | 207 | 38.8651 | 0
[10 empty] | 208 | 40.0217 | 0
[10 empty] | 209 | 40.3737 | 0
[10 empty] | 210 | 42.753 | 0
[10 empty] | 211 | 42.9422 | 0
[10 empty] | 212 | 44.6599 | 0
[10 empty] | 213 | 41.9888 | 0
[10 empty] | 214 | 39.7909 | 0
[10 empty] | 215 | 39.0803 | 0
[10 empty] | 216 | 44.7292 | 0
[10 empty] | 217 | 39.1533 | 0
[10 empty] | 218 | 33.5999 | 0
[10 empty] | 219 | 34.3266 | 0
[10 empty] | 220 | 39.4483 | 0
[10 empty] | 221 | 33.4817 | 0
[10 empty] | 222 | 34.3704 | 0
[10 empty] | 223 | 40.2892 | 0
[10 empty] | 224 | 39.1172 | 0
[10 empty] | 225 | 41.1323 | 0
[10 empty] | 226 | 40.1704 | 0
[10 empty] | 227 | 41.576 | 0
[10 empty] | 228 | 43.7228 | 0
[10 empty] | 229 | 34.411 | 0
[10 empty] | 230 | 36.4525 | 0
[10 empty] | 231 | 43.0249 | 0
[10 empty] | 232 | 34.5476 | 0
[10 empty] | 233 | 35.1282 | 0
[10 empty] | 234 | 36.5924 | 0
[10 empty] | 235 | 39.1367 | 0
[10 empty] | 236 | 38.0802 | 0
[10 empty] | 237 | 43.7737 | 0
[10 empty] | 238 | 38.8511 | 0
[10 empty] | 239 | 43.7862 | 0
[10 empty] | 240 | 39.3454 | 0
[10 empty] | 241 | 44.9364 | 0
[10 empty] | 242 | 42.4107 | 0
[10 empty] | 243 | 33.2445 | 0
[10 empty] | 244 | 34.6835 | 0
[10 empty] | 245 | 35.3816 | 0
[10 empty] | 246 | 35.8786 | 0
[10 empty] | 247 | 44.1236 | 0
[10 empty] | 248 | 37.8724 | 0
[10 empty] | 249 | 35.068 | 0
[10 empty] | 250 | 39.6903 | 0
[10 empty] | 251 | 37.3532 | 0
[10 empty] | 252 | 35.3397 | 0
[10 empty] | 253 | 42.6049 | 0
[10 empty] | 254 | 39.4039 | 0
[10 empty] | 255 | 37.1299 | 0
[10 empty] | 256 | 35.2692 | 0
[10 empty] | 257 | 32.15 | 0
[10 empty] | 258 | 38.0727 | 0
[10 empty] | 259 | 35.3049 | 0
[10 empty] | 260 | 40.3742 | 0
[10 empty] | 261 | 39.205 | 0
[10 empty] | 262 | 39.4223 | 0
[10 empty] | 263 | 45.036 | 0
[10 empty] | 264 | 36.4371 | 0
[10 empty] | 265 | 43.4071 | 0
[10 empty] | 266 | 35.0626 | 0
[10 empty] | 267 | 35.6721 | 0
[10 empty] | 268 | 37.2961 | 0
[10 empty] | 269 | 34.2184 | 0
[10 empty] | 270 | 41.3845 | 0
[10 empty] | 271 | 41.2419 | 0
[10 empty] | 272 | 36.0908 | 0
[10 empty] | 273 | 42.0204 | 0
[10 empty] | 274 | 43.063 | 0
[10 empty] | 275 | 37.1276 | 0
[10 empty] | 276 | 39.4745 | 0
[10 empty] | 277 | 37.0721 | 0
[10 empty] | 278 | 31.0046 | 1
[10 empty] | 279 | 35.877 | 0
[10 empty] | 280 | 37.4434 | 0
[10 empty] | 281 | 37.3983 | 0
[10 empty] | 282 | 32.7299 | 0
[10 empty] | 283 | 41.0005 | 0
[10 empty] | 284 | 40.9043 | 0
[10 empty] | 285 | 41.3489 | 0
[10 empty] | 286 | 43.3428 | 0
[10 empty] | 287 | 41.1558 | 0
[10 empty] | 288 | 43.891 | 0
[10 empty] | 289 | 36.1481 | 0
[10 empty] | 290 | 41.9097 | 0
[10 empty] | 291 | 38.7342 | 0
[10 empty] | 292 | 36.4993 | 0
[10 empty] | 293 | 33.6525 | 0
[10 empty] | 294 | 33.3027 | 0
[10 empty] | 295 | 37.373 | 0
[10 empty] | 296 | 40.9115 | 0
[10 empty] | 297 | 38.8229 | 0
[10 empty] | 298 | 45.2803 | 0
[10 empty] | 299 | 43.2646 | 0
[10 empty] | 300 | 39.1928 | 0
[10 empty] | 301 | 37.0023 | 0
[10 empty] | 302 | 39.8235 | 0
[10 empty] | 303 | 45.8307 | 0
[10 empty] | 304 | 41.2986 | 0
[10 empty] | 305 | 35.8413 | 0
[10 empty] | 306 | 39.1785 | 0
[10 empty] | 307 | 40.6596 | 0
[10 empty] | 308 | 42.7092 | 0
[10 empty] | 309 | 37.8354 | 0
[10 empty] | 310 | 38.1906 | 0
[10 empty] | 311 | 31.9724 | 1
[10 empty] | 312 | 37.3154 | 0
[10 empty] | 313 | 44.0154 | 0
[10 empty] | 314 | 36.4773 | 0
[10 empty] | 315 | 44.0334 | 0
[10 empty] | 316 | 40.2511 | 0
[10 empty] | 317 | 38.6722 | 0
[10 empty] | 318 | 40.1179 | 0
[10 empty] | 319 | 37.8977 | 0
[10 empty] | 320 | 39.8877 | 0
[10 empty] | 321 | 43.9796 | 0
[10 empty] | 322 | 37.1289 | 0
[10 empty] | 323 | 39.8134 | 0
[10 empty] | 324 | 35.9471 | 0
[10 empty] | 325 | 43.3146 | 0
[10 empty] | 326 | 37.8027 | 0
[10 empty] | 327 | 32.8604 | 0
[10 empty] | 328 | 42.3251 | 0
[10 empty] | 329 | 36.8397 | 0
[10 empty] | 330 | 40.2275 | 0
[10 empty] | 331 | 38.7255 | 0
[10 empty] | 332 | 35.4294 | 0
[10 empty] | 333 | 42.7275 | 0
[10 empty] | 334 | 40.4005 | 0
[10 empty] | 335 | 37.1965 | 0
[10 empty] | 336 | 38.3917 | 0
[10 empty] | 337 | 33.995 | 0
[10 empty] | 338 | 33.2919 | 0
[10 empty] | 339 | 41.0115 | 0
[10 empty] | 340 | 41.0412 | 0
[10 empty] | 341 | 40.8458 | 0
[10 empty] | 342 | 31.7049 | 1
[10 empty] | 343 | 38.1905 | 0
[10 empty] | 344 | 42.6076 | 0
[10 empty] | 345 | 42.2735 | 0
[10 empty] | 346 | 38.9202 | 0
[10 empty] | 347 | 44.1391 | 0
[10 empty] | 348 | 37.7054 | 0
[10 empty] | 349 | 45.3097 | 0
[10 empty] | 350 | 39.1514 | 0
[10 empty] | 351 | 40.232 | 0
[10 empty] | 352 | 41.476 | 0
[10 empty] | 353 | 42.2944 | 0
[10 empty] | 354 | 38.1551 | 0
[10 empty] | 355 | 38.665 | 0
[10 empty] | 356 | 37.5365 | 0
[10 empty] | 357 | 38.9808 | 0
[10 empty] | 358 | 38.0286 | 0
[10 empty] | 359 | 33.803 | 0
[10 empty] | 360 | 40.2467 | 0
[10 empty] | 361 | 39.1441 | 0
[10 empty] | 362 | 35.0306 | 0
[10 empty] | 363 | 39.1536 | 0
[10 empty] | 364 | 35.3013 | 0
[10 empty] | 365 | 34.9349 | 0
[10 empty] | 366 | 32.9054 | 0
[10 empty] | 367 | 33.8957 | 0
[10 empty] | 368 | 33.8701 | 0
[10 empty] | 369 | 33.205 | 0
[10 empty] | 370 | 41.3343 | 0
[10 empty] | 371 | 41.2309 | 0
[10 empty] | 372 | 43.4585 | 0
[10 empty] | 373 | 42.8812 | 0
[10 empty] | 374 | 36.9596 | 0
[10 empty] | 375 | 34.6994 | 0
[10 empty] | 376 | 31.9387 | 1
[10 empty] | 377 | 33.8501 | 0
[10 empty] | 378 | 44.261 | 0
[10 empty] | 379 | 36.4884 | 0
[10 empty] | 380 | 40.9536 | 0
[10 empty] | 381 | 39.9533 | 0
[10 empty] | 382 | 39.4416 | 0
[10 empty] | 383 | 39.6661 | 0
[10 empty] | 384 | 40.3569 | 0
[10 empty] | 385 | 42.9959 | 0
[10 empty] | 386 | 38.1405 | 0
[10 empty] | 387 | 40.692 | 0
[10 empty] | 388 | 35.6805 | 0
[10 empty] | 389 | 45.5513 | 0
[10 empty] | 390 | 38.3465 | 0
[10 empty] | 391 | 34.816 | 0
[10 empty] | 392 | 35.4629 | 0
[10 empty] | 393 | 37.1766 | 0
[10 empty] | 394 | 44.1557 | 0
[10 empty] | 395 | 38.6418 | 0
[10 empty] | 396 | 42.6849 | 0
[10 empty] | 397 | 33.8663 | 0
[10 empty] | 398 | 31.8746 | 1
[10 empty] | 399 | 39.1411 | 0
[10 empty] | 400 | 32.822 | 0
[10 empty] | 401 | 41.8592 | 0
[10 empty] | 402 | 40.0914 | 0
[10 empty] | 403 | 35.7664 | 0
[10 empty] | 404 | 39.3393 | 0
[10 empty] | 405 | 36.7168 | 0
[10 empty] | 406 | 33.3133 | 0
[10 empty] | 407 | 37.5059 | 0
[10 empty] | 408 | 39.2688 | 0
[10 empty] | 409 | 43.227 | 0
[10 empty] | 410 | 39.4604 | 0
[10 empty] | 411 | 43.3398 | 0
[10 empty] | 412 | 40.0965 | 0
[10 empty] | 413 | 36.1989 | 0
[10 empty] | 414 | 37.1578 | 0
[10 empty] | 415 | 45.9092 | 0
[10 empty] | 416 | 37.183 | 0
[10 empty] | 417 | 37.2769 | 0
[10 empty] | 418 | 40.2815 | 0
[10 empty] | 419 | 38.6017 | 0
[10 empty] | 420 | 39.858 | 0
[10 empty] | 421 | 40.9992 | 0
[10 empty] | 422 | 39.1017 | 0
[10 empty] | 423 | 43.4756 | 0
[10 empty] | 424 | 41.1577 | 0
[10 empty] | 425 | 32.6334 | 0
[10 empty] | 426 | 37.4478 | 0
[10 empty] | 427 | 42.063 | 0
[10 empty] | 428 | 41.4186 | 0
[10 empty] | 429 | 44.8851 | 0
[10 empty] | 430 | 43.9465 | 0
[10 empty] | 431 | 36.9161 | 0
[10 empty] | 432 | 38.9346 | 0
[10 empty] | 433 | 43.7941 | 0
[10 empty] | 434 | 32.6047 | 0
[10 empty] | 435 | 37.702 | 0
[10 empty] | 436 | 38.1229 | 0
[10 empty] | 437 | 45.082 | 0
[10 empty] | 438 | 38.4869 | 0
[10 empty] | 439 | 43.451 | 0
[10 empty] | 440 | 39.4521 | 0
[10 empty] | 441 | 38.1202 | 0
[10 empty] | 442 | 39.4116 | 0
[10 empty] | 443 | 38.1137 | 0
[10 empty] | 444 | 32.7293 | 0
[10 empty] | 445 | 42.5507 | 0
[10 empty] | 446 | 39.6487 | 0
[10 empty] | 447 | 35.669 | 0
[10 empty] | 448 | 41.2247 | 0
[10 empty] | 449 | 37.5475 | 0
[10 empty] | 450 | 40.9096 | 0
[10 empty] | 451 | 44.986 | 0
[10 empty] | 452 | 42.59 | 0
[10 empty] | 453 | 40.1124 | 0
[10 empty] | 454 | 39.8955 | 0
[10 empty] | 455 | 41.9966 | 0
[10 empty] | 456 | 38.6508 | 0
[10 empty] | 457 | 40.9183 | 0
[10 empty] | 458 | 32.366 | 0
[10 empty] | 459 | 35.5243 | 0
[10 empty] | 460 | 34.8521 | 0
[10 empty] | 461 | 44.5351 | 0
[10 empty] | 462 | 37.5276 | 0
[10 empty] | 463 | 43.6175 | 0
[10 empty] | 464 | 44.7661 | 0
[10 empty] | 465 | 40.2691 | 0
[10 empty] | 466 | 42.8904 | 0
[10 empty] | 467 | 33.9818 | 0
[10 empty] | 468 | 31.5438 | 1
[10 empty] | 469 | 41.7463 | 0
[10 empty] | 470 | 46.4587 | 0
[10 empty] | 471 | 40.0846 | 0
[10 empty] | 472 | 40.9531 | 0
[10 empty] | 473 | 34.8113 | 0
[10 empty] | 474 | 35.8388 | 0
[10 empty] | 475 | 41.02 | 0
[10 empty] | 476 | 42.3904 | 0
[10 empty] | 477 | 36.6757 | 0
[10 empty] | 478 | 39.1493 | 0
[10 empty] | 479 | 44.0699 | 0
[10 empty] | 480 | 40.2198 | 0
[10 empty] | 481 | 36.021 | 0
[10 empty] | 482 | 35.5593 | 0
[10 empty] | 483 | 42.4837 | 0
[10 empty] | 484 | 43.6304 | 0
[10 empty] | 485 | 39.5953 | 0
[10 empty] | 486 | 42.9927 | 0
[10 empty] | 487 | 43.9913 | 0
[10 empty] | 488 | 43.0747 | 0
[10 empty] | 489 | 39.1635 | 0
[10 empty] | 490 | 35.8045 | 0
[10 empty] | 491 | 39.7565 | 0
[10 empty] | 492 | 39.2466 | 0
[10 empty] | 493 | 42.2174 | 0
[10 empty] | 494 | 37.2766 | 0
[10 empty] | 495 | 44.5093 | 0
[10 empty] | 496 | 43.9795 | 0
[10 empty] | 497 | 37.5921 | 0
[10 empty] | 498 | 39.5207 | 0
[10 empty] | 499 | 37.9305 | 0
[10 empty] | 500 | 35.4183 | 0
[10 empty] | 501 | 42.8334 | 0
[10 empty] | 502 | 38.9773 | 0
[10 empty] | 503 | 37.2504 | 0
[10 empty] | 504 | 43.1362 | 0
[10 empty] | 505 | 35.4715 | 0
[10 empty] | 506 | 40.102 | 0
[10 empty] | 507 | 38.6478 | 0
[10 empty] | 508 | 42.1684 | 0
[10 empty] | 509 | 37.5509 | 0
[10 empty] | 510 | 42.0234 | 0
[10 empty] | 511 | 40.2127 | 0
[10 empty] | 512 | 39.0564 | 0
[10 empty] | 513 | 38.6503 | 0
[10 empty] | 514 | 43.4871 | 0
[10 empty] | 515 | 41.1766 | 0
[10 empty] | 516 | 35.0465 | 0
[10 empty] | 517 | 39.8839 | 0
[10 empty] | 518 | 40.8884 | 0
[10 empty] | 519 | 41.611 | 0
[10 empty] | 520 | 40.9968 | 0
[10 empty] | 521 | 42.7359 | 0
[10 empty] | 522 | 39.4841 | 0
[10 empty] | 523 | 38.0674 | 0
[10 empty] | 524 | 36.6605 | 0
[10 empty] | 525 | 39.1244 | 0
[10 empty] | 526 | 45.5359 | 0
[10 empty] | 527 | 44.4222 | 0
[10 empty] | 528 | 32.9565 | 0
[10 empty] | 529 | 37.6082 | 0
[10 empty] | 530 | 33.1348 | 0
[10 empty] | 531 | 41.7473 | 0
[10 empty] | 532 | 42.4303 | 0
[10 empty] | 533 | 38.9815 | 0
[10 empty] | 534 | 42.2653 | 0
[10 empty] | 535 | 38.1542 | 0
[10 empty] | 536 | 43.6994 | 0
[10 empty] | 537 | 42.8448 | 0
[10 empty] | 538 | 40.0714 | 0
[10 empty] | 539 | 37.9303 | 0
[10 empty] | 540 | 44.0334 | 0
[10 empty] | 541 | 39.4082 | 0
[10 empty] | 542 | 39.832 | 0
[10 empty] | 543 | 44.2279 | 0
[10 empty] | 544 | 43.3224 | 0
[10 empty] | 545 | 43.0674 | 0
[10 empty] | 546 | 39.6021 | 0
[10 empty] | 547 | 39.8765 | 0
[10 empty] | 548 | 44.946 | 0
[10 empty] | 549 | 40.3561 | 0
[10 empty] | 550 | 39.5247 | 0
[10 empty] | 551 | 43.6207 | 0
[10 empty] | 552 | 34.1464 | 0
[10 empty] | 553 | 41.7268 | 0
[10 empty] | 554 | 37.3135 | 0
[10 empty] | 555 | 39.675 | 0
[10 empty] | 556 | 40.5004 | 0
[10 empty] | 557 | 42.9225 | 0
[10 empty] | 558 | 36.0966 | 0
[10 empty] | 559 | 40.3627 | 0
[10 empty] | 560 | 40.753 | 0
[10 empty] | 561 | 37.0681 | 0
[10 empty] | 562 | 34.7276 | 0
[10 empty] | 563 | 39.6564 | 0
[10 empty] | 564 | 44.6943 | 0
[10 empty] | 565 | 41.5832 | 0
[10 empty] | 566 | 41.5219 | 0
[10 empty] | 567 | 38.9622 | 0
[10 empty] | 568 | 35.0986 | 0
[10 empty] | 569 | 41.0293 | 0
[10 empty] | 570 | 40.1716 | 0
[10 empty] | 571 | 39.5699 | 0
[10 empty] | 572 | 43.5503 | 0
[10 empty] | 573 | 43.3616 | 0
[10 empty] | 574 | 33.6513 | 0
[10 empty] | 575 | 39.6615 | 0
[10 empty] | 576 | 39.6835 | 0
[10 empty] | 577 | 39.4992 | 0
[10 empty] | 578 | 43.3168 | 0
[10 empty] | 579 | 42.4268 | 0
[10 empty] | 580 | 31.7046 | 1
[10 empty] | 581 | 29.2019 | 1
[10 empty] | 582 | 41.7996 | 0
[10 empty] | 583 | 31.9724 | 1
[10 empty] | 584 | 37.0179 | 0
[10 empty] | 585 | 33.0822 | 0
[10 empty] | 586 | 37.5483 | 0
[10 empty] | 587 | 41.5599 | 0
[10 empty] | 588 | 41.3011 | 0
[10 empty] | 589 | 38.2404 | 0
[10 empty] | 590 | 37.3784 | 0
[10 empty] | 591 | 35.1404 | 0
[10 empty] | 592 | 36.8779 | 0
[10 empty] | 593 | 37.3544 | 0
[10 empty] | 594 | 41.571 | 0
[10 empty] | 595 | 36.0165 | 0
[10 empty] | 596 | 36.271 | 0
[10 empty] | 597 | 37.9158 | 0
[10 empty] | 598 | 37.286 | 0
[10 empty] | 599 | 45.9187 | 0
[10 empty] | 600 | 36.236 | 0
[10 empty] | 601 | 37.3933 | 0
[10 empty] | 602 | 40.6167 | 0
[10 empty] | 603 | 40.8129 | 0
[10 empty] | 604 | 37.8567 | 0
[10 empty] | 605 | 42.602 | 0
[10 empty] | 606 | 36.1726 | 0
[10 empty] | 607 | 35.2099 | 0
[10 empty] | 608 | 37.6915 | 0
[10 empty] | 609 | 34.5693 | 0
[10 empty] | 610 | 39.5856 | 0
[10 empty] | 611 | 37.0899 | 0
[10 empty] | 612 | 41.9561 | 0
[10 empty] | 613 | 44.3798 | 0
[10 empty] | 614 | 39.0241 | 0
[10 empty] | 615 | 41.3146 | 0
[10 empty] | 616 | 38.6136 | 0
[10 empty] | 617 | 37.1322 | 0
[10 empty] | 618 | 38.8999 | 0
[10 empty] | 619 | 39.8507 | 0
[10 empty] | 620 | 38.1913 | 0
[10 empty] | 621 | 41.8145 | 0
[10 empty] | 622 | 40.1761 | 0
[10 empty] | 623 | 41.4393 | 0
[10 empty] | 624 | 38.1973 | 0
[10 empty] | 625 | 42.9361 | 0
[10 empty] | 626 | 44.2442 | 0
[10 empty] | 627 | 38.7991 | 0
[10 empty] | 628 | 44.4742 | 0
[10 empty] | 629 | 41.696 | 0
[10 empty] | 630 | 35.2389 | 0
[10 empty] | 631 | 36.4082 | 0
[10 empty] | 632 | 34.9529 | 0
[10 empty] | 633 | 43.9503 | 0
[10 empty] | 634 | 38.7428 | 0
[10 empty] | 635 | 40.3134 | 0
[10 empty] | 636 | 42.3759 | 0
[10 empty] | 637 | 36.1446 | 0
[10 empty] | 638 | 39.3172 | 0
[10 empty] | 639 | 42.2231 | 0
[10 empty] | 640 | 33.2476 | 0
[10 empty] | 641 | 44.1187 | 0
[10 empty] | 642 | 41.5405 | 0
[10 empty] | 643 | 33.9456 | 0
[10 empty] | 644 | 40.7942 | 0
[10 empty] | 645 | 41.6048 | 0
[10 empty] | 646 | 35.874 | 0
[10 empty] | 647 | 38.0369 | 0
[10 empty] | 648 | 40.5453 | 0
[10 empty] | 649 | 37.8871 | 0
[10 empty] | 650 | 42.2387 | 0
[10 empty] | 651 | 34.007 | 0
[10 empty] | 652 | 37.0171 | 0
[10 empty] | 653 | 39.5749 | 0
[10 empty] | 654 | 36.5757 | 0
[10 empty] | 655 | 43.4489 | 0
[10 empty] | 656 | 38.5498 | 0
[10 empty] | 657 | 34.2462 | 0
[10 empty] | 658 | 45.3777 | 0
[10 empty] | 659 | 37.4805 | 0
[10 empty] | 660 | 35.147 | 0
[10 empty] | 661 | 40.9514 | 0
[10 empty] | 662 | 33.598 | 0
[10 empty] | 663 | 40.7233 | 0
[10 empty] | 664 | 42.105 | 0
[10 empty] | 665 | 36.6092 | 0
[10 empty] | 666 | 42.4859 | 0
[10 empty] | 667 | 40.5853 | 0
[10 empty] | 668 | 42.4834 | 0
[10 empty] | 669 | 44.4476 | 0
[10 empty] | 670 | 36.5032 | 0
[10 empty] | 671 | 36.9512 | 0
[10 empty] | 672 | 42.7609 | 0
[10 empty] | 673 | 40.0489 | 0
[10 empty] | 674 | 33.7934 | 0
[10 empty] | 675 | 40.9915 | 0
[10 empty] | 676 | 36.6467 | 0
[10 empty] | 677 | 43.1979 | 0
[10 empty] | 678 | 35.6393 | 0
[10 empty] | 679 | 36.2767 | 0
[10 empty] | 680 | 44.3439 | 0
[10 empty] | 681 | 44.3679 | 0
[10 empty] | 682 | 40.8457 | 0
[10 empty] | 683 | 35.9568 | 0
[10 empty] | 684 | 39.3663 | 0
[10 empty] | 685 | 35.5535 | 0
[10 empty] | 686 | 36.2148 | 0
[10 empty] | 687 | 35.5151 | 0
[10 empty] | 688 | 31.9516 | 1
[10 empty] | 689 | 37.9575 | 0
[10 empty] | 690 | 40.0201 | 0
[10 empty] | 691 | 43.2889 | 0
[10 empty] | 692 | 38.459 | 0
[10 empty] | 693 | 41.6909 | 0
[10 empty] | 694 | 33.6014 | 0
[10 empty] | 695 | 41.364 | 0
[10 empty] | 696 | 41.6207 | 0
[10 empty] | 697 | 42.7785 | 0
[10 empty] | 698 | 33.8092 | 0
[10 empty] | 699 | 39.2531 | 0
[10 empty] | 700 | 40.6665 | 0
[10 empty] | 701 | 40.6113 | 0
[10 empty] | 702 | 40.9392 | 0
[10 empty] | 703 | 35.2577 | 0
[10 empty] | 704 | 40.0753 | 0
[10 empty] | 705 | 39.1376 | 0
[10 empty] | 706 | 42.1051 | 0
[10 empty] | 707 | 43.2231 | 0
[10 empty] | 708 | 43.2391 | 0
[10 empty] | 709 | 37.7094 | 0
[10 empty] | 710 | 41.0606 | 0
[10 empty] | 711 | 37.8442 | 0
[10 empty] | 712 | 38.1368 | 0
[10 empty] | 713 | 42.0322 | 0
[10 empty] | 714 | 35.0203 | 0
[10 empty] | 715 | 33.6378 | 0
[10 empty] | 716 | 42.0275 | 0
[10 empty] | 717 | 39.8439 | 0
[10 empty] | 718 | 42.2967 | 0
[10 empty] | 719 | 44.5115 | 0
[10 empty] | 720 | 34.8474 | 0
[10 empty] | 721 | 38.2652 | 0
[10 empty] | 722 | 36.4049 | 0
[10 empty] | 723 | 42.5898 | 0
[10 empty] | 724 | 41.432 | 0
[10 empty] | 725 | 43.5621 | 0
[10 empty] | 726 | 36.34 | 0
[10 empty] | 727 | 44.05 | 0
[10 empty] | 728 | 39.2354 | 0
[10 empty] | 729 | 42.2732 | 0
[10 empty] | 730 | 40.0475 | 0
[10 empty] | 731 | 43.8324 | 0
[10 empty] | 732 | 38.1831 | 0
[10 empty] | 733 | 37.7297 | 0
[10 empty] | 734 | 33.5921 | 0
[10 empty] | 735 | 34.014 | 0
[10 empty] | 736 | 41.9503 | 0
[10 empty] | 737 | 43.1633 | 0
[10 empty] | 738 | 34.041 | 0
[10 empty] | 739 | 42.2255 | 0
[10 empty] | 740 | 43.6631 | 0
[10 empty] | 741 | 35.0674 | 0
[10 empty] | 742 | 31.0846 | 1
[10 empty] | 743 | 35.0012 | 0
[10 empty] | 744 | 36.279 | 0
[10 empty] | 745 | 41.795 | 0
[10 empty] | 746 | 33.98 | 0
[10 empty] | 747 | 38.6945 | 0
[10 empty] | 748 | 33.1912 | 0
[10 empty] | 749 | 33.6046 | 0
[10 empty] | 750 | 39.5675 | 0
[10 empty] | 751 | 41.17 | 0
[10 empty] | 752 | 35.0162 | 0
[10 empty] | 753 | 41.5193 | 0
[10 empty] | 754 | 39.289 | 0
[10 empty] | 755 | 45.0526 | 0
[10 empty] | 756 | 40.3813 | 0
[10 empty] | 757 | 40.6951 | 0
[10 empty] | 758 | 35.7087 | 0
[10 empty] | 759 | 39.705 | 0
[10 empty] | 760 | 42.9432 | 0
[10 empty] | 761 | 33.942 | 0
[10 empty] | 762 | 41.6989 | 0
[10 empty] | 763 | 34.1306 | 0
[10 empty] | 764 | 36.801 | 0
[10 empty] | 765 | 35.5188 | 0
[10 empty] | 766 | 43.027 | 0
[10 empty] | 767 | 42.799 | 0
[10 empty] | 768 | 42.7219 | 0
[10 empty] | 769 | 38.0183 | 0
[10 empty] | 770 | 36.4628 | 0
[10 empty] | 771 | 42.9438 | 0
[10 empty] | 772 | 39.8562 | 0
[10 empty] | 773 | 42.6697 | 0
[10 empty] | 774 | 41.1942 | 0
[10 empty] | 775 | 39.8858 | 0
[10 empty] | 776 | 40.1962 | 0
[10 empty] | 777 | 41.5875 | 0
[10 empty] | 778 | 33.3677 | 0
[10 empty] | 779 | 41.7357 | 0
[10 empty] | 780 | 37.8374 | 0
[10 empty] | 781 | 39.0069 | 0
[10 empty] | 782 | 40.3693 | 0
[10 empty] | 783 | 37.1276 | 0
[10 empty] | 784 | 39.1639 | 0
[10 empty] | 785 | 41.5842 | 0
[10 empty] | 786 | 37.0891 | 0
[10 empty] | 787 | 43.8095 | 0
[10 empty] | 788 | 42.0879 | 0
[10 empty] | 789 | 33.3279 | 0
[10 empty] | 790 | 44.4911 | 0
[10 empty] | 791 | 36.8446 | 0
[10 empty] | 792 | 37.1721 | 0
[10 empty] | 793 | 43.6801 | 0
[10 empty] | 794 | 34.9678 | 0
[10 empty] | 795 | 42.1207 | 0
[10 empty] | 796 | 40.7084 | 0
[10 empty] | 797 | 34.6792 | 0
[10 empty] | 798 | 43.079 | 0
[10 empty] | 799 | 43.568 | 0
[10 empty] | 800 | 40.6345 | 0
[10 empty] | 801 | 36.8342 | 0
[10 empty] | 802 | 39.4604 | 0
[10 empty] | 803 | 33.9926 | 0
[10 empty] | 804 | 39.5103 | 0
[10 empty] | 805 | 34.7977 | 0
[10 empty] | 806 | 36.7471 | 0
[10 empty] | 807 | 32.6987 | 0
[10 empty] | 808 | 39.3418 | 0
[10 empty] | 809 | 35.6949 | 0
[10 empty] | 810 | 35.6787 | 0
[10 empty] | 811 | 41.9138 | 0
[10 empty] | 812 | 43.3888 | 0
[10 empty] | 813 | 35.169 | 0
[10 empty] | 814 | 37.705 | 0
[10 empty] | 815 | 37.2338 | 0
[10 empty] | 816 | 41.4242 | 0
[10 empty] | 817 | 40.0344 | 0
[10 empty] | 818 | 44.8086 | 0
[10 empty] | 819 | 41.1658 | 0
[10 empty] | 820 | 41.3313 | 0
[10 empty] | 821 | 41.7392 | 0
[10 empty] | 822 | 34.5997 | 0
[10 empty] | 823 | 40.5847 | 0
[10 empty] | 824 | 35.458 | 0
[10 empty] | 825 | 41.4239 | 0
[10 empty] | 826 | 33.9755 | 0
[10 empty] | 827 | 40.1565 | 0
[10 empty] | 828 | 41.7247 | 0
[10 empty] | 829 | 40.6469 | 0
[10 empty] | 830 | 38.8209 | 0
[10 empty] | 831 | 37.6025 | 0
[10 empty] | 832 | 39.2091 | 0
[10 empty] | 833 | 43.3726 | 0
[10 empty] | 834 | 34.0302 | 0
[10 empty] | 835 | 41.3586 | 0
[10 empty] | 836 | 36.0745 | 0
[10 empty] | 837 | 37.8481 | 0
[10 empty] | 838 | 41.902 | 0
[10 empty] | 839 | 36.4777 | 0
[10 empty] | 840 | 44.1149 | 0
[10 empty] | 841 | 41.5957 | 0
[10 empty] | 842 | 35.3571 | 0
[10 empty] | 843 | 42.6955 | 0
[10 empty] | 844 | 39.4052 | 0
[10 empty] | 845 | 38.2336 | 0
[10 empty] | 846 | 42.1379 | 0
[10 empty] | 847 | 41.2182 | 0
[10 empty] | 848 | 37.4435 | 0
[10 empty] | 849 | 42.2475 | 0
[10 empty] | 850 | 39.702 | 0
[10 empty] | 851 | 42.4707 | 0
[10 empty] | 852 | 31.9183 | 1
[10 empty] | 853 | 40.6083 | 0
[10 empty] | 854 | 37.4899 | 0
[10 empty] | 855 | 41.61 | 0
[10 empty] | 856 | 42.394 | 0
[10 empty] | 857 | 34.009 | 0
[10 empty] | 858 | 33.9857 | 0
[10 empty] | 859 | 32.2098 | 0
[10 empty] | 860 | 42.5921 | 0
[10 empty] | 861 | 37.3134 | 0
[10 empty] | 862 | 37.9898 | 0
[10 empty] | 863 | 44.1636 | 0
[10 empty] | 864 | 43.6676 | 0
[10 empty] | 865 | 43.4035 | 0
[10 empty] | 866 | 43.2385 | 0
[10 empty] | 867 | 41.0029 | 0
[10 empty] | 868 | 40.3175 | 0
[10 empty] | 869 | 38.6953 | 0
[10 empty] | 870 | 37.827 | 0
[10 empty] | 871 | 44.543 | 0
[10 empty] | 872 | 41.6386 | 0
[10 empty] | 873 | 41.7278 | 0
[10 empty] | 874 | 33.9261 | 0
[10 empty] | 875 | 40.0099 | 0
[10 empty] | 876 | 44.5675 | 0
[10 empty] | 877 | 43.1824 | 0
[10 empty] | 878 | 37.3898 | 0
[10 empty] | 879 | 37.613 | 0
[10 empty] | 880 | 35.9272 | 0
[10 empty] | 881 | 38.038 | 0
[10 empty] | 882 | 40.1407 | 0
[10 empty] | 883 | 34.8848 | 0
[10 empty] | 884 | 37.6567 | 0
[10 empty] | 885 | 41.0649 | 0
[10 empty] | 886 | 40.9399 | 0
[10 empty] | 887 | 35.1946 | 0
[10 empty] | 888 | 40.2977 | 0
[10 empty] | 889 | 42.5508 | 0
[10 empty] | 890 | 33.6545 | 0
[10 empty] | 891 | 35.7985 | 0
[10 empty] | 892 | 35.4443 | 0
[10 empty] | 893 | 40.4803 | 0
[10 empty] | 894 | 40.2851 | 0
[10 empty] | 895 | 34.8279 | 0
[10 empty] | 896 | 34.8526 | 0
[10 empty] | 897 | 41.2911 | 0
[10 empty] | 898 | 45.5039 | 0
[10 empty] | 899 | 42.8401 | 0
[10 empty] | 900 | 40.8361 | 0
[10 empty] | 901 | 43.4877 | 0
[10 empty] | 902 | 36.2912 | 0
[10 empty] | 903 | 40.8773 | 0
[10 empty] | 904 | 38.8719 | 0
[10 empty] | 905 | 36.6989 | 0
[10 empty] | 906 | 43.1766 | 0
[10 empty] | 907 | 41.1234 | 0
[10 empty] | 908 | 42.5861 | 0
[10 empty] | 909 | 39.5615 | 0
[10 empty] | 910 | 40.0316 | 0
[10 empty] | 911 | 37.7592 | 0
[10 empty] | 912 | 35.8238 | 0
[10 empty] | 913 | 45.4053 | 0
[10 empty] | 914 | 39.6416 | 0
[10 empty] | 915 | 33.6104 | 0
[10 empty] | 916 | 41.5264 | 0
[10 empty] | 917 | 37.8224 | 0
[10 empty] | 918 | 43.2003 | 0
[10 empty] | 919 | 41.2379 | 0
[10 empty] | 920 | 44.5016 | 0
[10 empty] | 921 | 41.0084 | 0
[10 empty] | 922 | 40.7105 | 0
[10 empty] | 923 | 33.1825 | 0
[10 empty] | 924 | 43.0086 | 0
[10 empty] | 925 | 34.9795 | 0
[10 empty] | 926 | 34.5816 | 0
[10 empty] | 927 | 33.2058 | 0
[10 empty] | 928 | 33.4581 | 0
[10 empty] | 929 | 37.6428 | 0
[10 empty] | 930 | 41.7259 | 0
[10 empty] | 931 | 41.3661 | 0
[10 empty] | 932 | 41.797 | 0
[10 empty] | 933 | 43.2754 | 0
[10 empty] | 934 | 34.4725 | 0
[10 empty] | 935 | 40.4056 | 0
[10 empty] | 936 | 44.5478 | 0
[10 empty] | 937 | 41.0851 | 0
[10 empty] | 938 | 43.0957 | 0
[10 empty] | 939 | 35.8557 | 0
[10 empty] | 940 | 40.1015 | 0
[10 empty] | 941 | 43.5166 | 0
[10 empty] | 942 | 44.2399 | 0
[10 empty] | 943 | 38.9169 | 0
[10 empty] | 944 | 44.6615 | 0
[10 empty] | 945 | 43.2304 | 0
[10 empty] | 946 | 39.7923 | 0
[10 empty] | 947 | 44.4025 | 0
[10 empty] | 948 | 36.6656 | 0
[10 empty] | 949 | 36.2841 | 0
[10 empty] | 950 | 38.7518 | 0
[10 empty] | 951 | 38.6558 | 0
[10 empty] | 952 | 39.5085 | 0
[10 empty] | 953 | 39.3298 | 0
[10 empty] | 954 | 36.5624 | 0
[10 empty] | 955 | 36.1533 | 0
[10 empty] | 956 | 34.5001 | 0
[10 empty] | 957 | 35.8969 | 0
[10 empty] | 958 | 40.3387 | 0
[10 empty] | 959 | 45.6503 | 0
[10 empty] | 960 | 35.6274 | 0
[10 empty] | 961 | 35.4149 | 0
[10 empty] | 962 | 40.9975 | 0
[10 empty] | 963 | 38.5347 | 0
[10 empty] | 964 | 37.9994 | 0
[10 empty] | 965 | 42.0091 | 0
[10 empty] | 966 | 40.1517 | 0
[10 empty] | 967 | 40.328 | 0
[10 empty] | 968 | 30.8383 | 1
[10 empty] | 969 | 41.2396 | 0
[10 empty] | 970 | 34.8698 | 0
[10 empty] | 971 | 41.617 | 0
[10 empty] | 972 | 42.4581 | 0
[10 empty] | 973 | 39.748 | 0
[10 empty] | 974 | 36.9125 | 0
[10 empty] | 975 | 43.4057 | 0
[10 empty] | 976 | 36.2104 | 0
[10 empty] | 977 | 39.5902 | 0
[10 empty] | 978 | 37.8517 | 0
[10 empty] | 979 | 38.0704 | 0
[10 empty] | 980 | 41.6525 | 0
[10 empty] | 981 | 39.193 | 0
[10 empty] | 982 | 39.403 | 0
[10 empty] | 983 | 39.2669 | 0
[10 empty] | 984 | 42.3833 | 0
[10 empty] | 985 | 39.8281 | 0
[10 empty] | 986 | 35.4297 | 0
[10 empty] | 987 | 36.5557 | 0
[10 empty] | 988 | 36.7184 | 0
[10 empty] | 989 | 40.8489 | 0
[10 empty] | 990 | 38.8138 | 0
[10 empty] | 991 | 41.3347 | 0
[10 empty] | 992 | 42.7896 | 0
[10 empty] | 993 | 45.2013 | 0
[10 empty] | 994 | 37.0307 | 0
[10 empty] | 995 | 43.7861 | 0
[10 empty] | 996 | 36.5621 | 0
[10 empty] | 997 | 42.1767 | 0
[10 empty] | 998 | 40.909 | 0
[10 empty] | 999 | 44.7074 | 0
[10 empty] | 1000 | 43.569 | 0

## Project 1 LT(a, b)
Project 1 Analysis using Left Triangular Distribution
Project Deadline | Average Project Duration | Average Success Rate
32 | 31.0613 | 68
Task | Predecessor Task | a | m | b | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Duration | Early Start Time | Early Finish Time | Trials | Project Duration | Success
A |  | 5 | 6 | 8 | 0.30401 | 0.21806 | 7.088 | 0 | 7.088 | 1 | 27.1469 | 1
B |  | 1 | 3 | 4 | 0.34687 | 0.68881 | 1.9336 | 0 | 1.9336 | 2 | 29.2798 | 1
C |  | 2 | 4 | 5 | 0.481 | 0.70499 | 2.885 | 0 | 2.885 | 3 | 29.1146 | 1
D | A | 4 | 5 | 6 | 0.80726 | 0.89939 | 4.2012 | 7.088 | 11.2892 | 4 | 33.765 | 0
E | A | 7 | 8 | 10 | 0.10342 | 0.76434 | 7.707 | 7.088 | 14.7949 | 5 | 29.4399 | 1
F | A | 8 | 9 | 13 | 0.78391 | 0.51242 | 9.0805 | 7.088 | 16.1684 | 6 | 39.4 | 0
G | D | 5 | 9 | 19 | 0.45839 | 0.87424 | 6.7606 | 11.2892 | 18.0498 | 7 | 31.5941 | 1
H | D | 3 | 4 | 5 | 0.90291 | 0.4823 | 3.1942 | 11.2892 | 14.4834 | 8 | 28.4855 | 1
I | B, G | 4 | 8 | 10 | 0.76764 | 0.62246 | 5.3942 | 18.0498 | 23.4439 | 9 | 31.4213 | 1
J | B, G | 5 | 6 | 8 | 0.42885 | 0.91038 | 5.2689 | 18.0498 | 23.3186 | 10 | 29.6955 | 1
K | C, E | 9 | 10 | 15 | 0.12699 | 0.99109 | 9.0535 | 14.7949 | 23.8484 | 11 | 29.0164 | 1
L | C, E | 4 | 6 | 8 | 0.90447 | 0.58028 | 4.3821 | 14.7949 | 19.1771 | 12 | 29.7113 | 1
M | F, H, I, K | 3 | 4 | 5 | 0.85075 | 0.10416 | 3.2985 | 23.8484 | 27.1469 | 13 | 34.1121 | 0
N | J, L, M | 0 | 0 | 0 | 0.91194 | 0.90791 | 0 | 27.1469 | 27.1469 | 14 | 28.0951 | 1
[10 empty] | 15 | 30.7101 | 1
[10 empty] | 16 | 31.361 | 1
[10 empty] | 17 | 39.0308 | 0
[10 empty] | 18 | 25.2661 | 1
[10 empty] | 19 | 37.4207 | 0
[10 empty] | 20 | 29.2179 | 1
[10 empty] | 21 | 29.7452 | 1
[10 empty] | 22 | 35.1614 | 0
[10 empty] | 23 | 33.2789 | 0
[10 empty] | 24 | 28.1991 | 1
[10 empty] | 25 | 30.0366 | 1
[10 empty] | 26 | 32.3558 | 0
[10 empty] | 27 | 33.7986 | 0
[10 empty] | 28 | 28.7737 | 1
[10 empty] | 29 | 33.9206 | 0
[10 empty] | 30 | 27.2457 | 1
[10 empty] | 31 | 29.0113 | 1
[10 empty] | 32 | 35.1637 | 0
[10 empty] | 33 | 28.8448 | 1
[10 empty] | 34 | 33.5117 | 0
[10 empty] | 35 | 29.7923 | 1
[10 empty] | 36 | 28.4965 | 1
[10 empty] | 37 | 25.4706 | 1
[10 empty] | 38 | 29.34 | 1
[10 empty] | 39 | 30.9565 | 1
[10 empty] | 40 | 34.0789 | 0
[10 empty] | 41 | 31.6631 | 1
[10 empty] | 42 | 31.6689 | 1
[10 empty] | 43 | 33.9815 | 0
[10 empty] | 44 | 38.8643 | 0
[10 empty] | 45 | 33.6014 | 0
[10 empty] | 46 | 28.7275 | 1
[10 empty] | 47 | 34.9073 | 0
[10 empty] | 48 | 39.6016 | 0
[10 empty] | 49 | 35.5372 | 0
[10 empty] | 50 | 28.3481 | 1
[10 empty] | 51 | 34.2084 | 0
[10 empty] | 52 | 30.3981 | 1
[10 empty] | 53 | 30.0647 | 1
[10 empty] | 54 | 28.4626 | 1
[10 empty] | 55 | 31.6219 | 1
[10 empty] | 56 | 31.0758 | 1
[10 empty] | 57 | 30.4643 | 1
[10 empty] | 58 | 38.9795 | 0
[10 empty] | 59 | 30.7185 | 1
[10 empty] | 60 | 31.859 | 1
[10 empty] | 61 | 26.6515 | 1
[10 empty] | 62 | 26.9548 | 1
[10 empty] | 63 | 29.2588 | 1
[10 empty] | 64 | 28.6505 | 1
[10 empty] | 65 | 27.6819 | 1
[10 empty] | 66 | 32.0402 | 0
[10 empty] | 67 | 26.8707 | 1
[10 empty] | 68 | 32.2131 | 0
[10 empty] | 69 | 29.157 | 1
[10 empty] | 70 | 30.1937 | 1
[10 empty] | 71 | 28.5488 | 1
[10 empty] | 72 | 27.3987 | 1
[10 empty] | 73 | 31.7481 | 1
[10 empty] | 74 | 29.9206 | 1
[10 empty] | 75 | 36.5709 | 0
[10 empty] | 76 | 33.3518 | 0
[10 empty] | 77 | 31.6467 | 1
[10 empty] | 78 | 28.6766 | 1
[10 empty] | 79 | 25.9483 | 1
[10 empty] | 80 | 31.5051 | 1
[10 empty] | 81 | 27.1317 | 1
[10 empty] | 82 | 38.9159 | 0
[10 empty] | 83 | 37.2876 | 0
[10 empty] | 84 | 30.9484 | 1
[10 empty] | 85 | 32.9124 | 0
[10 empty] | 86 | 35.2102 | 0
[10 empty] | 87 | 27.1293 | 1
[10 empty] | 88 | 30.4048 | 1
[10 empty] | 89 | 31.9427 | 1
[10 empty] | 90 | 28.3378 | 1
[10 empty] | 91 | 27.6374 | 1
[10 empty] | 92 | 27.5172 | 1
[10 empty] | 93 | 28.2593 | 1
[10 empty] | 94 | 33.1305 | 0
[10 empty] | 95 | 31.3733 | 1
[10 empty] | 96 | 27.9551 | 1
[10 empty] | 97 | 32.8922 | 0
[10 empty] | 98 | 26.9481 | 1
[10 empty] | 99 | 29.5553 | 1
[10 empty] | 100 | 37.2148 | 0
[10 empty] | 101 | 33.5698 | 0
[10 empty] | 102 | 28.8717 | 1
[10 empty] | 103 | 30.3251 | 1
[10 empty] | 104 | 27.4501 | 1
[10 empty] | 105 | 27.391 | 1
[10 empty] | 106 | 30.2788 | 1
[10 empty] | 107 | 30.9829 | 1
[10 empty] | 108 | 28.5113 | 1
[10 empty] | 109 | 28.4015 | 1
[10 empty] | 110 | 33.3089 | 0
[10 empty] | 111 | 33.7982 | 0
[10 empty] | 112 | 26.3346 | 1
[10 empty] | 113 | 30.2918 | 1
[10 empty] | 114 | 32.6498 | 0
[10 empty] | 115 | 33.8835 | 0
[10 empty] | 116 | 26.1193 | 1
[10 empty] | 117 | 33.0447 | 0
[10 empty] | 118 | 28.5033 | 1
[10 empty] | 119 | 26.2269 | 1
[10 empty] | 120 | 34.5809 | 0
[10 empty] | 121 | 38.1948 | 0
[10 empty] | 122 | 31.2585 | 1
[10 empty] | 123 | 27.7235 | 1
[10 empty] | 124 | 27.5358 | 1
[10 empty] | 125 | 29.9146 | 1
[10 empty] | 126 | 36.3511 | 0
[10 empty] | 127 | 29.3516 | 1
[10 empty] | 128 | 30.0772 | 1
[10 empty] | 129 | 29.6952 | 1
[10 empty] | 130 | 30.5188 | 1
[10 empty] | 131 | 30.3985 | 1
[10 empty] | 132 | 30.0267 | 1
[10 empty] | 133 | 33.9552 | 0
[10 empty] | 134 | 33.2213 | 0
[10 empty] | 135 | 31.0873 | 1
[10 empty] | 136 | 29.3001 | 1
[10 empty] | 137 | 34.4934 | 0
[10 empty] | 138 | 34.1699 | 0
[10 empty] | 139 | 33.7391 | 0
[10 empty] | 140 | 32.4659 | 0
[10 empty] | 141 | 34.0386 | 0
[10 empty] | 142 | 29.137 | 1
[10 empty] | 143 | 40.2182 | 0
[10 empty] | 144 | 36.3292 | 0
[10 empty] | 145 | 27.0914 | 1
[10 empty] | 146 | 29.9055 | 1
[10 empty] | 147 | 31.6021 | 1
[10 empty] | 148 | 28.6803 | 1
[10 empty] | 149 | 29.2266 | 1
[10 empty] | 150 | 30.3693 | 1
[10 empty] | 151 | 32.6706 | 0
[10 empty] | 152 | 33.1268 | 0
[10 empty] | 153 | 35.3409 | 0
[10 empty] | 154 | 28.3507 | 1
[10 empty] | 155 | 34.1308 | 0
[10 empty] | 156 | 30.4243 | 1
[10 empty] | 157 | 29.0215 | 1
[10 empty] | 158 | 36.5739 | 0
[10 empty] | 159 | 30.0112 | 1
[10 empty] | 160 | 29.662 | 1
[10 empty] | 161 | 28.2933 | 1
[10 empty] | 162 | 30.0501 | 1
[10 empty] | 163 | 27.3824 | 1
[10 empty] | 164 | 26.4801 | 1
[10 empty] | 165 | 26.9415 | 1
[10 empty] | 166 | 26.6945 | 1
[10 empty] | 167 | 27.605 | 1
[10 empty] | 168 | 38.3736 | 0
[10 empty] | 169 | 31.8682 | 1
[10 empty] | 170 | 28.4256 | 1
[10 empty] | 171 | 31.2765 | 1
[10 empty] | 172 | 30.1042 | 1
[10 empty] | 173 | 27.8052 | 1
[10 empty] | 174 | 29.4117 | 1
[10 empty] | 175 | 30.7567 | 1
[10 empty] | 176 | 29.5501 | 1
[10 empty] | 177 | 28.3109 | 1
[10 empty] | 178 | 30.0236 | 1
[10 empty] | 179 | 29.9835 | 1
[10 empty] | 180 | 32.0378 | 0
[10 empty] | 181 | 27.497 | 1
[10 empty] | 182 | 28.9135 | 1
[10 empty] | 183 | 39.9309 | 0
[10 empty] | 184 | 29.5243 | 1
[10 empty] | 185 | 30.0794 | 1
[10 empty] | 186 | 29.2948 | 1
[10 empty] | 187 | 33.382 | 0
[10 empty] | 188 | 39.0875 | 0
[10 empty] | 189 | 30.1218 | 1
[10 empty] | 190 | 29.8745 | 1
[10 empty] | 191 | 27.7212 | 1
[10 empty] | 192 | 39.709 | 0
[10 empty] | 193 | 32.4874 | 0
[10 empty] | 194 | 33.5551 | 0
[10 empty] | 195 | 30.142 | 1
[10 empty] | 196 | 29.4642 | 1
[10 empty] | 197 | 40.5507 | 0
[10 empty] | 198 | 27.8309 | 1
[10 empty] | 199 | 27.6506 | 1
[10 empty] | 200 | 34.3501 | 0
[10 empty] | 201 | 27.073 | 1
[10 empty] | 202 | 29.1883 | 1
[10 empty] | 203 | 32.5476 | 0
[10 empty] | 204 | 32.4445 | 0
[10 empty] | 205 | 32.0625 | 0
[10 empty] | 206 | 32.6409 | 0
[10 empty] | 207 | 26.2602 | 1
[10 empty] | 208 | 33.7566 | 0
[10 empty] | 209 | 36.0412 | 0
[10 empty] | 210 | 29.9781 | 1
[10 empty] | 211 | 36.6394 | 0
[10 empty] | 212 | 31.4334 | 1
[10 empty] | 213 | 31.7219 | 1
[10 empty] | 214 | 36.5718 | 0
[10 empty] | 215 | 32.6808 | 0
[10 empty] | 216 | 33.4483 | 0
[10 empty] | 217 | 35.7483 | 0
[10 empty] | 218 | 29.3215 | 1
[10 empty] | 219 | 27.8663 | 1
[10 empty] | 220 | 29.5802 | 1
[10 empty] | 221 | 30.8943 | 1
[10 empty] | 222 | 36.7892 | 0
[10 empty] | 223 | 33.7593 | 0
[10 empty] | 224 | 32.1152 | 0
[10 empty] | 225 | 29.7769 | 1
[10 empty] | 226 | 25.7691 | 1
[10 empty] | 227 | 30.2983 | 1
[10 empty] | 228 | 27.4426 | 1
[10 empty] | 229 | 34.1385 | 0
[10 empty] | 230 | 29.1204 | 1
[10 empty] | 231 | 27.5277 | 1
[10 empty] | 232 | 28.1525 | 1
[10 empty] | 233 | 32.1701 | 0
[10 empty] | 234 | 28.6151 | 1
[10 empty] | 235 | 32.7642 | 0
[10 empty] | 236 | 32.2122 | 0
[10 empty] | 237 | 38.7037 | 0
[10 empty] | 238 | 35.8657 | 0
[10 empty] | 239 | 29.034 | 1
[10 empty] | 240 | 32.5873 | 0
[10 empty] | 241 | 31.6874 | 1
[10 empty] | 242 | 29.578 | 1
[10 empty] | 243 | 32.3861 | 0
[10 empty] | 244 | 29.1512 | 1
[10 empty] | 245 | 30.0668 | 1
[10 empty] | 246 | 37.7325 | 0
[10 empty] | 247 | 39.9882 | 0
[10 empty] | 248 | 35.0446 | 0
[10 empty] | 249 | 33.357 | 0
[10 empty] | 250 | 30.532 | 1
[10 empty] | 251 | 29.9146 | 1
[10 empty] | 252 | 33.3748 | 0
[10 empty] | 253 | 38.0418 | 0
[10 empty] | 254 | 27.4724 | 1
[10 empty] | 255 | 36.5468 | 0
[10 empty] | 256 | 38.8507 | 0
[10 empty] | 257 | 28.8738 | 1
[10 empty] | 258 | 34.9032 | 0
[10 empty] | 259 | 37.1193 | 0
[10 empty] | 260 | 30.3866 | 1
[10 empty] | 261 | 31.5882 | 1
[10 empty] | 262 | 30.0942 | 1
[10 empty] | 263 | 32.4795 | 0
[10 empty] | 264 | 27.2184 | 1
[10 empty] | 265 | 27.1983 | 1
[10 empty] | 266 | 35.913 | 0
[10 empty] | 267 | 30.5588 | 1
[10 empty] | 268 | 32.327 | 0
[10 empty] | 269 | 27.2077 | 1
[10 empty] | 270 | 32.2049 | 0
[10 empty] | 271 | 29.7503 | 1
[10 empty] | 272 | 30.2785 | 1
[10 empty] | 273 | 31.7202 | 1
[10 empty] | 274 | 33.6533 | 0
[10 empty] | 275 | 30.5448 | 1
[10 empty] | 276 | 30.8648 | 1
[10 empty] | 277 | 33.6851 | 0
[10 empty] | 278 | 31.6367 | 1
[10 empty] | 279 | 33.0197 | 0
[10 empty] | 280 | 31.0915 | 1
[10 empty] | 281 | 36.6973 | 0
[10 empty] | 282 | 25.5577 | 1
[10 empty] | 283 | 30.4877 | 1
[10 empty] | 284 | 31.4847 | 1
[10 empty] | 285 | 30.0809 | 1
[10 empty] | 286 | 30.294 | 1
[10 empty] | 287 | 28.9705 | 1
[10 empty] | 288 | 28.1239 | 1
[10 empty] | 289 | 30.9833 | 1
[10 empty] | 290 | 37.1264 | 0
[10 empty] | 291 | 37.7918 | 0
[10 empty] | 292 | 27.4517 | 1
[10 empty] | 293 | 30.2869 | 1
[10 empty] | 294 | 26.942 | 1
[10 empty] | 295 | 39.025 | 0
[10 empty] | 296 | 35.9457 | 0
[10 empty] | 297 | 28.0406 | 1
[10 empty] | 298 | 27.106 | 1
[10 empty] | 299 | 30.484 | 1
[10 empty] | 300 | 27.5628 | 1
[10 empty] | 301 | 26.6564 | 1
[10 empty] | 302 | 35.8688 | 0
[10 empty] | 303 | 30.6444 | 1
[10 empty] | 304 | 36.4121 | 0
[10 empty] | 305 | 29.3411 | 1
[10 empty] | 306 | 28.9434 | 1
[10 empty] | 307 | 35.4815 | 0
[10 empty] | 308 | 29.2889 | 1
[10 empty] | 309 | 30.3546 | 1
[10 empty] | 310 | 26.442 | 1
[10 empty] | 311 | 38.0462 | 0
[10 empty] | 312 | 28.0495 | 1
[10 empty] | 313 | 31.0624 | 1
[10 empty] | 314 | 31.8563 | 1
[10 empty] | 315 | 29.4103 | 1
[10 empty] | 316 | 28.2644 | 1
[10 empty] | 317 | 34.0426 | 0
[10 empty] | 318 | 28.3519 | 1
[10 empty] | 319 | 29.0621 | 1
[10 empty] | 320 | 28.2367 | 1
[10 empty] | 321 | 27.2907 | 1
[10 empty] | 322 | 35.418 | 0
[10 empty] | 323 | 34.5914 | 0
[10 empty] | 324 | 35.1637 | 0
[10 empty] | 325 | 29.18 | 1
[10 empty] | 326 | 32.3636 | 0
[10 empty] | 327 | 32.3676 | 0
[10 empty] | 328 | 27.1241 | 1
[10 empty] | 329 | 33.4991 | 0
[10 empty] | 330 | 34.083 | 0
[10 empty] | 331 | 29.2329 | 1
[10 empty] | 332 | 28.5076 | 1
[10 empty] | 333 | 37.2494 | 0
[10 empty] | 334 | 29.4829 | 1
[10 empty] | 335 | 32.078 | 0
[10 empty] | 336 | 31.5071 | 1
[10 empty] | 337 | 28.5278 | 1
[10 empty] | 338 | 30.9872 | 1
[10 empty] | 339 | 30.1929 | 1
[10 empty] | 340 | 29.3357 | 1
[10 empty] | 341 | 29.7645 | 1
[10 empty] | 342 | 27.9241 | 1
[10 empty] | 343 | 32.4848 | 0
[10 empty] | 344 | 34.7249 | 0
[10 empty] | 345 | 31.0457 | 1
[10 empty] | 346 | 29.3347 | 1
[10 empty] | 347 | 32.7803 | 0
[10 empty] | 348 | 33.1935 | 0
[10 empty] | 349 | 26.2651 | 1
[10 empty] | 350 | 27.4917 | 1
[10 empty] | 351 | 27.1575 | 1
[10 empty] | 352 | 30.8187 | 1
[10 empty] | 353 | 28.3291 | 1
[10 empty] | 354 | 27.9627 | 1
[10 empty] | 355 | 28.7212 | 1
[10 empty] | 356 | 27.9511 | 1
[10 empty] | 357 | 32.3415 | 0
[10 empty] | 358 | 28.7225 | 1
[10 empty] | 359 | 28.7878 | 1
[10 empty] | 360 | 28.7565 | 1
[10 empty] | 361 | 37.157 | 0
[10 empty] | 362 | 28.769 | 1
[10 empty] | 363 | 37.8211 | 0
[10 empty] | 364 | 31.1624 | 1
[10 empty] | 365 | 31.3193 | 1
[10 empty] | 366 | 38.0625 | 0
[10 empty] | 367 | 29.291 | 1
[10 empty] | 368 | 29.4188 | 1
[10 empty] | 369 | 33.1159 | 0
[10 empty] | 370 | 32.1457 | 0
[10 empty] | 371 | 29.708 | 1
[10 empty] | 372 | 29.4669 | 1
[10 empty] | 373 | 37.0388 | 0
[10 empty] | 374 | 34.7704 | 0
[10 empty] | 375 | 28.1478 | 1
[10 empty] | 376 | 28.7257 | 1
[10 empty] | 377 | 30.3215 | 1
[10 empty] | 378 | 36.6965 | 0
[10 empty] | 379 | 35.3919 | 0
[10 empty] | 380 | 31.0369 | 1
[10 empty] | 381 | 26.8075 | 1
[10 empty] | 382 | 26.3885 | 1
[10 empty] | 383 | 32.2972 | 0
[10 empty] | 384 | 33.1628 | 0
[10 empty] | 385 | 34.2034 | 0
[10 empty] | 386 | 27.3964 | 1
[10 empty] | 387 | 31.1647 | 1
[10 empty] | 388 | 33.5672 | 0
[10 empty] | 389 | 33.4867 | 0
[10 empty] | 390 | 34.2086 | 0
[10 empty] | 391 | 32.5682 | 0
[10 empty] | 392 | 31.7483 | 1
[10 empty] | 393 | 40.314 | 0
[10 empty] | 394 | 35.738 | 0
[10 empty] | 395 | 32.196 | 0
[10 empty] | 396 | 33.5097 | 0
[10 empty] | 397 | 35.3903 | 0
[10 empty] | 398 | 29.6696 | 1
[10 empty] | 399 | 33.3166 | 0
[10 empty] | 400 | 28.4212 | 1
[10 empty] | 401 | 26.4249 | 1
[10 empty] | 402 | 27.833 | 1
[10 empty] | 403 | 34.6406 | 0
[10 empty] | 404 | 30.9961 | 1
[10 empty] | 405 | 28.1449 | 1
[10 empty] | 406 | 38.1213 | 0
[10 empty] | 407 | 30.4232 | 1
[10 empty] | 408 | 35.3385 | 0
[10 empty] | 409 | 28.4971 | 1
[10 empty] | 410 | 30.6278 | 1
[10 empty] | 411 | 28.7078 | 1
[10 empty] | 412 | 30.7196 | 1
[10 empty] | 413 | 28.1354 | 1
[10 empty] | 414 | 34.6101 | 0
[10 empty] | 415 | 29.0048 | 1
[10 empty] | 416 | 31.4623 | 1
[10 empty] | 417 | 29.4091 | 1
[10 empty] | 418 | 29.8679 | 1
[10 empty] | 419 | 32.3045 | 0
[10 empty] | 420 | 31.8949 | 1
[10 empty] | 421 | 30.3686 | 1
[10 empty] | 422 | 30.1513 | 1
[10 empty] | 423 | 31.7977 | 1
[10 empty] | 424 | 27.8094 | 1
[10 empty] | 425 | 30.6518 | 1
[10 empty] | 426 | 28.2994 | 1
[10 empty] | 427 | 27.7784 | 1
[10 empty] | 428 | 36.2823 | 0
[10 empty] | 429 | 31.101 | 1
[10 empty] | 430 | 34.9677 | 0
[10 empty] | 431 | 29.9958 | 1
[10 empty] | 432 | 31.7155 | 1
[10 empty] | 433 | 40.5033 | 0
[10 empty] | 434 | 36.8333 | 0
[10 empty] | 435 | 29.1636 | 1
[10 empty] | 436 | 31.7153 | 1
[10 empty] | 437 | 31.3629 | 1
[10 empty] | 438 | 26.5051 | 1
[10 empty] | 439 | 31.972 | 1
[10 empty] | 440 | 29.5812 | 1
[10 empty] | 441 | 29.6253 | 1
[10 empty] | 442 | 28.4317 | 1
[10 empty] | 443 | 31.487 | 1
[10 empty] | 444 | 31.5205 | 1
[10 empty] | 445 | 33.1358 | 0
[10 empty] | 446 | 31.5212 | 1
[10 empty] | 447 | 31.4864 | 1
[10 empty] | 448 | 39.6986 | 0
[10 empty] | 449 | 29.3996 | 1
[10 empty] | 450 | 33.7499 | 0
[10 empty] | 451 | 30.5996 | 1
[10 empty] | 452 | 36.7383 | 0
[10 empty] | 453 | 33.8876 | 0
[10 empty] | 454 | 32.8393 | 0
[10 empty] | 455 | 29.5265 | 1
[10 empty] | 456 | 32.6229 | 0
[10 empty] | 457 | 34.1882 | 0
[10 empty] | 458 | 28.5859 | 1
[10 empty] | 459 | 31.3648 | 1
[10 empty] | 460 | 30.431 | 1
[10 empty] | 461 | 26.9225 | 1
[10 empty] | 462 | 30.9397 | 1
[10 empty] | 463 | 34.228 | 0
[10 empty] | 464 | 32.3976 | 0
[10 empty] | 465 | 30.5098 | 1
[10 empty] | 466 | 33.7241 | 0
[10 empty] | 467 | 29.986 | 1
[10 empty] | 468 | 32.1557 | 0
[10 empty] | 469 | 32.9592 | 0
[10 empty] | 470 | 28.8915 | 1
[10 empty] | 471 | 27.461 | 1
[10 empty] | 472 | 33.8661 | 0
[10 empty] | 473 | 32.3919 | 0
[10 empty] | 474 | 27.0499 | 1
[10 empty] | 475 | 31.0206 | 1
[10 empty] | 476 | 29.3552 | 1
[10 empty] | 477 | 31.7873 | 1
[10 empty] | 478 | 35.2172 | 0
[10 empty] | 479 | 27.1575 | 1
[10 empty] | 480 | 26.4579 | 1
[10 empty] | 481 | 30.6556 | 1
[10 empty] | 482 | 28.3588 | 1
[10 empty] | 483 | 35.3219 | 0
[10 empty] | 484 | 36.5587 | 0
[10 empty] | 485 | 27.1149 | 1
[10 empty] | 486 | 39.2112 | 0
[10 empty] | 487 | 32.0252 | 0
[10 empty] | 488 | 31.5864 | 1
[10 empty] | 489 | 27.651 | 1
[10 empty] | 490 | 30.1348 | 1
[10 empty] | 491 | 29.0851 | 1
[10 empty] | 492 | 30.17 | 1
[10 empty] | 493 | 28.8142 | 1
[10 empty] | 494 | 28.9976 | 1
[10 empty] | 495 | 36.119 | 0
[10 empty] | 496 | 34.3681 | 0
[10 empty] | 497 | 31.1008 | 1
[10 empty] | 498 | 30.0283 | 1
[10 empty] | 499 | 28.8475 | 1
[10 empty] | 500 | 38.5764 | 0
[10 empty] | 501 | 28.4101 | 1
[10 empty] | 502 | 30.0587 | 1
[10 empty] | 503 | 33.975 | 0
[10 empty] | 504 | 31.0919 | 1
[10 empty] | 505 | 31.5763 | 1
[10 empty] | 506 | 27.0779 | 1
[10 empty] | 507 | 33.4949 | 0
[10 empty] | 508 | 31.1479 | 1
[10 empty] | 509 | 35.7076 | 0
[10 empty] | 510 | 27.4833 | 1
[10 empty] | 511 | 28.0212 | 1
[10 empty] | 512 | 32.3129 | 0
[10 empty] | 513 | 29.5138 | 1
[10 empty] | 514 | 29.9979 | 1
[10 empty] | 515 | 31.1371 | 1
[10 empty] | 516 | 31.3223 | 1
[10 empty] | 517 | 28.0281 | 1
[10 empty] | 518 | 34.8174 | 0
[10 empty] | 519 | 30.4538 | 1
[10 empty] | 520 | 33.2433 | 0
[10 empty] | 521 | 30.6784 | 1
[10 empty] | 522 | 28.9765 | 1
[10 empty] | 523 | 33.5355 | 0
[10 empty] | 524 | 27.737 | 1
[10 empty] | 525 | 29.889 | 1
[10 empty] | 526 | 27.4911 | 1
[10 empty] | 527 | 28.0844 | 1
[10 empty] | 528 | 31.1787 | 1
[10 empty] | 529 | 30.2983 | 1
[10 empty] | 530 | 30.9786 | 1
[10 empty] | 531 | 31.4645 | 1
[10 empty] | 532 | 30.6291 | 1
[10 empty] | 533 | 29.1215 | 1
[10 empty] | 534 | 29.5629 | 1
[10 empty] | 535 | 28.3369 | 1
[10 empty] | 536 | 34.699 | 0
[10 empty] | 537 | 26.5297 | 1
[10 empty] | 538 | 26.5116 | 1
[10 empty] | 539 | 33.9424 | 0
[10 empty] | 540 | 33.3316 | 0
[10 empty] | 541 | 27.5859 | 1
[10 empty] | 542 | 30.7081 | 1
[10 empty] | 543 | 31.2184 | 1
[10 empty] | 544 | 29.1376 | 1
[10 empty] | 545 | 30.9076 | 1
[10 empty] | 546 | 29.4054 | 1
[10 empty] | 547 | 29.6423 | 1
[10 empty] | 548 | 26.4543 | 1
[10 empty] | 549 | 29.9542 | 1
[10 empty] | 550 | 27.5806 | 1
[10 empty] | 551 | 29.9755 | 1
[10 empty] | 552 | 37.2645 | 0
[10 empty] | 553 | 33.8165 | 0
[10 empty] | 554 | 28.6674 | 1
[10 empty] | 555 | 31.7515 | 1
[10 empty] | 556 | 29.8693 | 1
[10 empty] | 557 | 30.6266 | 1
[10 empty] | 558 | 33.6264 | 0
[10 empty] | 559 | 32.8076 | 0
[10 empty] | 560 | 37.0907 | 0
[10 empty] | 561 | 29.1447 | 1
[10 empty] | 562 | 34.7853 | 0
[10 empty] | 563 | 33.301 | 0
[10 empty] | 564 | 36.4781 | 0
[10 empty] | 565 | 29.9284 | 1
[10 empty] | 566 | 30.3033 | 1
[10 empty] | 567 | 27.7237 | 1
[10 empty] | 568 | 32.2252 | 0
[10 empty] | 569 | 38.4317 | 0
[10 empty] | 570 | 29.3749 | 1
[10 empty] | 571 | 30.3033 | 1
[10 empty] | 572 | 30.4939 | 1
[10 empty] | 573 | 29.3119 | 1
[10 empty] | 574 | 30.6497 | 1
[10 empty] | 575 | 31.5063 | 1
[10 empty] | 576 | 30.5521 | 1
[10 empty] | 577 | 29.5501 | 1
[10 empty] | 578 | 32.9182 | 0
[10 empty] | 579 | 30.037 | 1
[10 empty] | 580 | 37.3887 | 0
[10 empty] | 581 | 30.8132 | 1
[10 empty] | 582 | 28.0746 | 1
[10 empty] | 583 | 33.7827 | 0
[10 empty] | 584 | 29.0675 | 1
[10 empty] | 585 | 30.628 | 1
[10 empty] | 586 | 29.5677 | 1
[10 empty] | 587 | 32.8881 | 0
[10 empty] | 588 | 27.433 | 1
[10 empty] | 589 | 26.0241 | 1
[10 empty] | 590 | 28.0586 | 1
[10 empty] | 591 | 30.0144 | 1
[10 empty] | 592 | 31.4586 | 1
[10 empty] | 593 | 28.9119 | 1
[10 empty] | 594 | 29.2907 | 1
[10 empty] | 595 | 32.2053 | 0
[10 empty] | 596 | 29.9036 | 1
[10 empty] | 597 | 37.8345 | 0
[10 empty] | 598 | 27.8996 | 1
[10 empty] | 599 | 29.5924 | 1
[10 empty] | 600 | 29.0594 | 1
[10 empty] | 601 | 28.4378 | 1
[10 empty] | 602 | 37.1673 | 0
[10 empty] | 603 | 36.3592 | 0
[10 empty] | 604 | 32.1762 | 0
[10 empty] | 605 | 34.0927 | 0
[10 empty] | 606 | 30.6369 | 1
[10 empty] | 607 | 30.0557 | 1
[10 empty] | 608 | 28.3647 | 1
[10 empty] | 609 | 28.1328 | 1
[10 empty] | 610 | 29.6063 | 1
[10 empty] | 611 | 29.0499 | 1
[10 empty] | 612 | 28.159 | 1
[10 empty] | 613 | 36.3805 | 0
[10 empty] | 614 | 27.7982 | 1
[10 empty] | 615 | 29.4777 | 1
[10 empty] | 616 | 37.8018 | 0
[10 empty] | 617 | 38.0259 | 0
[10 empty] | 618 | 28.5448 | 1
[10 empty] | 619 | 27.7919 | 1
[10 empty] | 620 | 38.5309 | 0
[10 empty] | 621 | 32.7558 | 0
[10 empty] | 622 | 32.0225 | 0
[10 empty] | 623 | 30.3742 | 1
[10 empty] | 624 | 29.8929 | 1
[10 empty] | 625 | 29.4707 | 1
[10 empty] | 626 | 29.4964 | 1
[10 empty] | 627 | 27.6888 | 1
[10 empty] | 628 | 31.5806 | 1
[10 empty] | 629 | 29.5948 | 1
[10 empty] | 630 | 31.6612 | 1
[10 empty] | 631 | 28.0482 | 1
[10 empty] | 632 | 33.5881 | 0
[10 empty] | 633 | 28.0718 | 1
[10 empty] | 634 | 27.9306 | 1
[10 empty] | 635 | 31.4404 | 1
[10 empty] | 636 | 30.4822 | 1
[10 empty] | 637 | 29.4405 | 1
[10 empty] | 638 | 36.2963 | 0
[10 empty] | 639 | 29.6313 | 1
[10 empty] | 640 | 30.9536 | 1
[10 empty] | 641 | 33.2961 | 0
[10 empty] | 642 | 31.3971 | 1
[10 empty] | 643 | 36.6351 | 0
[10 empty] | 644 | 31.2352 | 1
[10 empty] | 645 | 29.72 | 1
[10 empty] | 646 | 35.3389 | 0
[10 empty] | 647 | 31.4501 | 1
[10 empty] | 648 | 38.7181 | 0
[10 empty] | 649 | 29.814 | 1
[10 empty] | 650 | 28.6707 | 1
[10 empty] | 651 | 31.2562 | 1
[10 empty] | 652 | 31.6439 | 1
[10 empty] | 653 | 31.5472 | 1
[10 empty] | 654 | 30.0005 | 1
[10 empty] | 655 | 30.5964 | 1
[10 empty] | 656 | 37.306 | 0
[10 empty] | 657 | 34.7935 | 0
[10 empty] | 658 | 31.7599 | 1
[10 empty] | 659 | 29.4539 | 1
[10 empty] | 660 | 35.0227 | 0
[10 empty] | 661 | 27.382 | 1
[10 empty] | 662 | 31.9913 | 1
[10 empty] | 663 | 28.4383 | 1
[10 empty] | 664 | 32.4862 | 0
[10 empty] | 665 | 29.7407 | 1
[10 empty] | 666 | 29.2195 | 1
[10 empty] | 667 | 29.5798 | 1
[10 empty] | 668 | 27.998 | 1
[10 empty] | 669 | 34.1308 | 0
[10 empty] | 670 | 34.3663 | 0
[10 empty] | 671 | 34.5528 | 0
[10 empty] | 672 | 27.5987 | 1
[10 empty] | 673 | 35.0889 | 0
[10 empty] | 674 | 26.7823 | 1
[10 empty] | 675 | 31.3034 | 1
[10 empty] | 676 | 31.6796 | 1
[10 empty] | 677 | 26.1556 | 1
[10 empty] | 678 | 30.663 | 1
[10 empty] | 679 | 33.175 | 0
[10 empty] | 680 | 28.1921 | 1
[10 empty] | 681 | 27.1469 | 1
[10 empty] | 682 | 34.3591 | 0
[10 empty] | 683 | 31.8853 | 1
[10 empty] | 684 | 27.3523 | 1
[10 empty] | 685 | 33.0867 | 0
[10 empty] | 686 | 30.6117 | 1
[10 empty] | 687 | 26.8694 | 1
[10 empty] | 688 | 30.2424 | 1
[10 empty] | 689 | 32.4664 | 0
[10 empty] | 690 | 27.8232 | 1
[10 empty] | 691 | 29.2501 | 1
[10 empty] | 692 | 33.0582 | 0
[10 empty] | 693 | 31.6362 | 1
[10 empty] | 694 | 27.0621 | 1
[10 empty] | 695 | 28.9595 | 1
[10 empty] | 696 | 30.19 | 1
[10 empty] | 697 | 35.2828 | 0
[10 empty] | 698 | 30.3089 | 1
[10 empty] | 699 | 33.937 | 0
[10 empty] | 700 | 30.4503 | 1
[10 empty] | 701 | 30.9959 | 1
[10 empty] | 702 | 33.8846 | 0
[10 empty] | 703 | 29.4563 | 1
[10 empty] | 704 | 37.4709 | 0
[10 empty] | 705 | 35.2954 | 0
[10 empty] | 706 | 28.7896 | 1
[10 empty] | 707 | 28.57 | 1
[10 empty] | 708 | 32.5442 | 0
[10 empty] | 709 | 30.2375 | 1
[10 empty] | 710 | 30.937 | 1
[10 empty] | 711 | 37.1245 | 0
[10 empty] | 712 | 28.9178 | 1
[10 empty] | 713 | 30.0955 | 1
[10 empty] | 714 | 27.5958 | 1
[10 empty] | 715 | 29.7738 | 1
[10 empty] | 716 | 30.6734 | 1
[10 empty] | 717 | 28.6441 | 1
[10 empty] | 718 | 33.5147 | 0
[10 empty] | 719 | 26.6195 | 1
[10 empty] | 720 | 32.2868 | 0
[10 empty] | 721 | 27.1943 | 1
[10 empty] | 722 | 29.8356 | 1
[10 empty] | 723 | 30.1655 | 1
[10 empty] | 724 | 36.0426 | 0
[10 empty] | 725 | 27.8889 | 1
[10 empty] | 726 | 31.7273 | 1
[10 empty] | 727 | 28.0395 | 1
[10 empty] | 728 | 31.4072 | 1
[10 empty] | 729 | 33.4864 | 0
[10 empty] | 730 | 32.725 | 0
[10 empty] | 731 | 27.8166 | 1
[10 empty] | 732 | 36.2678 | 0
[10 empty] | 733 | 25.6177 | 1
[10 empty] | 734 | 26.6933 | 1
[10 empty] | 735 | 26.8982 | 1
[10 empty] | 736 | 26.9631 | 1
[10 empty] | 737 | 31.8597 | 1
[10 empty] | 738 | 27.3401 | 1
[10 empty] | 739 | 27.7618 | 1
[10 empty] | 740 | 28.4846 | 1
[10 empty] | 741 | 27.6429 | 1
[10 empty] | 742 | 34.0728 | 0
[10 empty] | 743 | 30.5847 | 1
[10 empty] | 744 | 29.063 | 1
[10 empty] | 745 | 31.3033 | 1
[10 empty] | 746 | 30.8784 | 1
[10 empty] | 747 | 26.9843 | 1
[10 empty] | 748 | 29.3957 | 1
[10 empty] | 749 | 27.4682 | 1
[10 empty] | 750 | 35.7767 | 0
[10 empty] | 751 | 36.5372 | 0
[10 empty] | 752 | 37.084 | 0
[10 empty] | 753 | 31.1418 | 1
[10 empty] | 754 | 29.4217 | 1
[10 empty] | 755 | 26.767 | 1
[10 empty] | 756 | 25.4854 | 1
[10 empty] | 757 | 31.5059 | 1
[10 empty] | 758 | 31.0391 | 1
[10 empty] | 759 | 26.1301 | 1
[10 empty] | 760 | 26.6484 | 1
[10 empty] | 761 | 34.7267 | 0
[10 empty] | 762 | 28.5946 | 1
[10 empty] | 763 | 30.4091 | 1
[10 empty] | 764 | 31.7248 | 1
[10 empty] | 765 | 29.2366 | 1
[10 empty] | 766 | 32.8811 | 0
[10 empty] | 767 | 28.9912 | 1
[10 empty] | 768 | 28.529 | 1
[10 empty] | 769 | 30.3073 | 1
[10 empty] | 770 | 36.2825 | 0
[10 empty] | 771 | 30.9403 | 1
[10 empty] | 772 | 30.5965 | 1
[10 empty] | 773 | 28.3421 | 1
[10 empty] | 774 | 31.7064 | 1
[10 empty] | 775 | 42.9565 | 0
[10 empty] | 776 | 31.1718 | 1
[10 empty] | 777 | 31.6759 | 1
[10 empty] | 778 | 32.4975 | 0
[10 empty] | 779 | 31.1399 | 1
[10 empty] | 780 | 37.726 | 0
[10 empty] | 781 | 29.9646 | 1
[10 empty] | 782 | 34.5098 | 0
[10 empty] | 783 | 32.5885 | 0
[10 empty] | 784 | 33.7093 | 0
[10 empty] | 785 | 29.2851 | 1
[10 empty] | 786 | 29.6929 | 1
[10 empty] | 787 | 31.5514 | 1
[10 empty] | 788 | 29.003 | 1
[10 empty] | 789 | 26.3086 | 1
[10 empty] | 790 | 29.8522 | 1
[10 empty] | 791 | 32.0827 | 0
[10 empty] | 792 | 27.7332 | 1
[10 empty] | 793 | 32.5495 | 0
[10 empty] | 794 | 29.4486 | 1
[10 empty] | 795 | 29.2723 | 1
[10 empty] | 796 | 30.9181 | 1
[10 empty] | 797 | 28.4701 | 1
[10 empty] | 798 | 28.972 | 1
[10 empty] | 799 | 35.1104 | 0
[10 empty] | 800 | 27.7356 | 1
[10 empty] | 801 | 29.993 | 1
[10 empty] | 802 | 32.6648 | 0
[10 empty] | 803 | 28.7225 | 1
[10 empty] | 804 | 34.9828 | 0
[10 empty] | 805 | 36.2109 | 0
[10 empty] | 806 | 30.1709 | 1
[10 empty] | 807 | 32.5463 | 0
[10 empty] | 808 | 26.6027 | 1
[10 empty] | 809 | 30.3223 | 1
[10 empty] | 810 | 34.136 | 0
[10 empty] | 811 | 28.486 | 1
[10 empty] | 812 | 35.9723 | 0
[10 empty] | 813 | 29.553 | 1
[10 empty] | 814 | 30.2242 | 1
[10 empty] | 815 | 31.9852 | 1
[10 empty] | 816 | 30.2917 | 1
[10 empty] | 817 | 29.2728 | 1
[10 empty] | 818 | 30.0555 | 1
[10 empty] | 819 | 32.2514 | 0
[10 empty] | 820 | 28.6818 | 1
[10 empty] | 821 | 31.2251 | 1
[10 empty] | 822 | 31.4566 | 1
[10 empty] | 823 | 30.4594 | 1
[10 empty] | 824 | 31.7447 | 1
[10 empty] | 825 | 32.8399 | 0
[10 empty] | 826 | 31.3708 | 1
[10 empty] | 827 | 29.4231 | 1
[10 empty] | 828 | 32.0032 | 0
[10 empty] | 829 | 29.8465 | 1
[10 empty] | 830 | 31.8932 | 1
[10 empty] | 831 | 26.6736 | 1
[10 empty] | 832 | 32.1817 | 0
[10 empty] | 833 | 29.1132 | 1
[10 empty] | 834 | 26.7474 | 1
[10 empty] | 835 | 28.3276 | 1
[10 empty] | 836 | 28.5518 | 1
[10 empty] | 837 | 27.1789 | 1
[10 empty] | 838 | 32.1523 | 0
[10 empty] | 839 | 27.8403 | 1
[10 empty] | 840 | 28.6377 | 1
[10 empty] | 841 | 30.7456 | 1
[10 empty] | 842 | 28.8677 | 1
[10 empty] | 843 | 30.9432 | 1
[10 empty] | 844 | 29.6816 | 1
[10 empty] | 845 | 28.9277 | 1
[10 empty] | 846 | 33.0613 | 0
[10 empty] | 847 | 28.2494 | 1
[10 empty] | 848 | 29.1862 | 1
[10 empty] | 849 | 31.4139 | 1
[10 empty] | 850 | 30.6584 | 1
[10 empty] | 851 | 29.544 | 1
[10 empty] | 852 | 31.9592 | 1
[10 empty] | 853 | 29.7543 | 1
[10 empty] | 854 | 26.6762 | 1
[10 empty] | 855 | 29.3579 | 1
[10 empty] | 856 | 31.8237 | 1
[10 empty] | 857 | 29.5332 | 1
[10 empty] | 858 | 35.2911 | 0
[10 empty] | 859 | 29.0864 | 1
[10 empty] | 860 | 31.0167 | 1
[10 empty] | 861 | 36.0292 | 0
[10 empty] | 862 | 29.4117 | 1
[10 empty] | 863 | 28.6887 | 1
[10 empty] | 864 | 36.1669 | 0
[10 empty] | 865 | 29.5856 | 1
[10 empty] | 866 | 33.2497 | 0
[10 empty] | 867 | 30.6157 | 1
[10 empty] | 868 | 33.1429 | 0
[10 empty] | 869 | 31.8142 | 1
[10 empty] | 870 | 33.1199 | 0
[10 empty] | 871 | 34.6504 | 0
[10 empty] | 872 | 28.777 | 1
[10 empty] | 873 | 32.0154 | 0
[10 empty] | 874 | 31.7942 | 1
[10 empty] | 875 | 35.2337 | 0
[10 empty] | 876 | 31.1389 | 1
[10 empty] | 877 | 31.0135 | 1
[10 empty] | 878 | 29.5079 | 1
[10 empty] | 879 | 29.3264 | 1
[10 empty] | 880 | 35.3116 | 0
[10 empty] | 881 | 28.5643 | 1
[10 empty] | 882 | 32.9497 | 0
[10 empty] | 883 | 27.6072 | 1
[10 empty] | 884 | 30.1781 | 1
[10 empty] | 885 | 28.1479 | 1
[10 empty] | 886 | 26.4818 | 1
[10 empty] | 887 | 28.535 | 1
[10 empty] | 888 | 38.6586 | 0
[10 empty] | 889 | 33.3179 | 0
[10 empty] | 890 | 29.5747 | 1
[10 empty] | 891 | 32.8523 | 0
[10 empty] | 892 | 28.3796 | 1
[10 empty] | 893 | 32.0014 | 0
[10 empty] | 894 | 31.093 | 1
[10 empty] | 895 | 31.7408 | 1
[10 empty] | 896 | 31.9092 | 1
[10 empty] | 897 | 29.6793 | 1
[10 empty] | 898 | 27.105 | 1
[10 empty] | 899 | 31.7311 | 1
[10 empty] | 900 | 29.0816 | 1
[10 empty] | 901 | 28.0658 | 1
[10 empty] | 902 | 33.2409 | 0
[10 empty] | 903 | 29.7099 | 1
[10 empty] | 904 | 28.8671 | 1
[10 empty] | 905 | 28.439 | 1
[10 empty] | 906 | 33.0164 | 0
[10 empty] | 907 | 28.0106 | 1
[10 empty] | 908 | 35.4783 | 0
[10 empty] | 909 | 31.2882 | 1
[10 empty] | 910 | 31.6556 | 1
[10 empty] | 911 | 27.9112 | 1
[10 empty] | 912 | 30.3912 | 1
[10 empty] | 913 | 27.6965 | 1
[10 empty] | 914 | 27.8464 | 1
[10 empty] | 915 | 26.9935 | 1
[10 empty] | 916 | 32.9955 | 0
[10 empty] | 917 | 32.495 | 0
[10 empty] | 918 | 27.9001 | 1
[10 empty] | 919 | 31.1461 | 1
[10 empty] | 920 | 30.001 | 1
[10 empty] | 921 | 31.9374 | 1
[10 empty] | 922 | 28.318 | 1
[10 empty] | 923 | 27.6141 | 1
[10 empty] | 924 | 26.7709 | 1
[10 empty] | 925 | 32.9164 | 0
[10 empty] | 926 | 34.8496 | 0
[10 empty] | 927 | 30.5497 | 1
[10 empty] | 928 | 27.5894 | 1
[10 empty] | 929 | 31.3976 | 1
[10 empty] | 930 | 30.6359 | 1
[10 empty] | 931 | 31.1916 | 1
[10 empty] | 932 | 29.5426 | 1
[10 empty] | 933 | 31.4728 | 1
[10 empty] | 934 | 27.9401 | 1
[10 empty] | 935 | 33.1794 | 0
[10 empty] | 936 | 28.5473 | 1
[10 empty] | 937 | 34.8334 | 0
[10 empty] | 938 | 27.9977 | 1
[10 empty] | 939 | 38.5474 | 0
[10 empty] | 940 | 29.3391 | 1
[10 empty] | 941 | 30.7319 | 1
[10 empty] | 942 | 28.1048 | 1
[10 empty] | 943 | 27.3597 | 1
[10 empty] | 944 | 26.8834 | 1
[10 empty] | 945 | 31.1472 | 1
[10 empty] | 946 | 29.7945 | 1
[10 empty] | 947 | 31.3088 | 1
[10 empty] | 948 | 32.1796 | 0
[10 empty] | 949 | 30.9224 | 1
[10 empty] | 950 | 27.2706 | 1
[10 empty] | 951 | 36.3091 | 0
[10 empty] | 952 | 34.2195 | 0
[10 empty] | 953 | 27.7724 | 1
[10 empty] | 954 | 29.3546 | 1
[10 empty] | 955 | 29.0179 | 1
[10 empty] | 956 | 30.6026 | 1
[10 empty] | 957 | 34.3032 | 0
[10 empty] | 958 | 32.2017 | 0
[10 empty] | 959 | 28.2338 | 1
[10 empty] | 960 | 29.3777 | 1
[10 empty] | 961 | 30.7828 | 1
[10 empty] | 962 | 26.9358 | 1
[10 empty] | 963 | 34.3985 | 0
[10 empty] | 964 | 30.1493 | 1
[10 empty] | 965 | 28.7777 | 1
[10 empty] | 966 | 26.2324 | 1
[10 empty] | 967 | 37.3002 | 0
[10 empty] | 968 | 32.2541 | 0
[10 empty] | 969 | 33.8803 | 0
[10 empty] | 970 | 31.9184 | 1
[10 empty] | 971 | 26.7488 | 1
[10 empty] | 972 | 28.9696 | 1
[10 empty] | 973 | 28.1113 | 1
[10 empty] | 974 | 28.1651 | 1
[10 empty] | 975 | 32.942 | 0
[10 empty] | 976 | 28.125 | 1
[10 empty] | 977 | 31.1508 | 1
[10 empty] | 978 | 30.9538 | 1
[10 empty] | 979 | 27.1723 | 1
[10 empty] | 980 | 29.9329 | 1
[10 empty] | 981 | 35.6188 | 0
[10 empty] | 982 | 38.223 | 0
[10 empty] | 983 | 30.2005 | 1
[10 empty] | 984 | 28.373 | 1
[10 empty] | 985 | 30.7276 | 1
[10 empty] | 986 | 29.2421 | 1
[10 empty] | 987 | 30.1151 | 1
[10 empty] | 988 | 37.5611 | 0
[10 empty] | 989 | 35.41 | 0
[10 empty] | 990 | 26.724 | 1
[10 empty] | 991 | 27.2892 | 1
[10 empty] | 992 | 28.8385 | 1
[10 empty] | 993 | 27.5542 | 1
[10 empty] | 994 | 32.7824 | 0
[10 empty] | 995 | 32.9 | 0
[10 empty] | 996 | 31.4105 | 1
[10 empty] | 997 | 28.7065 | 1
[10 empty] | 998 | 27.4872 | 1
[10 empty] | 999 | 32.1818 | 0
[10 empty] | 1000 | 31.0993 | 1

## Project 2 Triangular(a, b, m)
Project 2 Analysis using Triangular Distribution
Project Deadline | Average Project Duration | Average Success Rate
48 | 34.2763 | 100
Task | Predecessor Task | a | m | b | m' | U(0,1) | Duration | Early Start Time | Early Finish Time | Trials | Project Duration | Success
A |  | 1 | 3 | 4 | 0.66667 | 0.75866 | 3.1491 | 0 | 3.1491 | 1 | 34.7401 | 1
B |  | 5 | 7 | 8 | 0.66667 | 0.41184 | 6.5719 | 0 | 6.5719 | 2 | 33.5146 | 1
C |  | 6 | 7 | 9 | 0.33333 | 0.6941 | 7.6452 | 0 | 7.6452 | 3 | 32.3525 | 1
D |  | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.26302 | 1.7253 | 0 | 1.7253 | 4 | 36.3009 | 1
E | A | 3 | 4 | 5 | 0.5 | 0.81578 | 4.393 | 3.1491 | 7.5421 | 5 | 33.1958 | 1
F | A | 7 | 8 | 9 | 0.5 | 0.77924 | 8.3355 | 3.1491 | 11.4846 | 6 | 34.4812 | 1
G | B, E | 10 | 15 | 20 | 0.5 | 0.41131 | 14.5349 | 7.5421 | 22.077 | 7 | 32.0883 | 1
H | B, E | 12 | 13 | 14 | 0.5 | 0.71474 | 13.2447 | 7.5421 | 20.7868 | 8 | 37.094 | 1
I | C | 10 | 12 | 15 | 0.4 | 0.61561 | 12.5988 | 7.6452 | 20.244 | 9 | 32.0165 | 1
J | C | 8 | 10 | 12 | 0.5 | 0.54874 | 10.1 | 7.6452 | 17.7452 | 10 | 30.8474 | 1
K | F, I | 7 | 8 | 11 | 0.25 | 0.22425 | 7.9471 | 20.244 | 28.1911 | 11 | 34.969 | 1
L | F, I | 2 | 4 | 8 | 0.33333 | 0.94296 | 6.83 | 20.244 | 27.074 | 12 | 34.3937 | 1
M | D, K | 5 | 6 | 7 | 0.5 | 0.89829 | 6.549 | 28.1911 | 34.7401 | 13 | 32.9875 | 1
N | H, J, L, M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5948 | 0 | 34.7401 | 34.7401 | 14 | 35.7682 | 1
[10 empty] | 15 | 33.0408 | 1
[10 empty] | 16 | 34.2018 | 1
[10 empty] | 17 | 34.2437 | 1
[10 empty] | 18 | 35.0783 | 1
[10 empty] | 19 | 32.6115 | 1
[10 empty] | 20 | 33.4306 | 1
[10 empty] | 21 | 36.3112 | 1
[10 empty] | 22 | 33.509 | 1
[10 empty] | 23 | 33.1311 | 1
[10 empty] | 24 | 36.0794 | 1
[10 empty] | 25 | 34.5473 | 1
[10 empty] | 26 | 35.5823 | 1
[10 empty] | 27 | 31.5445 | 1
[10 empty] | 28 | 34.8408 | 1
[10 empty] | 29 | 36.3148 | 1
[10 empty] | 30 | 32.458 | 1
[10 empty] | 31 | 32.5556 | 1
[10 empty] | 32 | 36.3132 | 1
[10 empty] | 33 | 34.4427 | 1
[10 empty] | 34 | 34.2341 | 1
[10 empty] | 35 | 33.6539 | 1
[10 empty] | 36 | 35.6852 | 1
[10 empty] | 37 | 34.2847 | 1
[10 empty] | 38 | 33.3596 | 1
[10 empty] | 39 | 34.0551 | 1
[10 empty] | 40 | 31.2858 | 1
[10 empty] | 41 | 34.6248 | 1
[10 empty] | 42 | 35.7317 | 1
[10 empty] | 43 | 35.2421 | 1
[10 empty] | 44 | 34.6687 | 1
[10 empty] | 45 | 33.9755 | 1
[10 empty] | 46 | 34.3915 | 1
[10 empty] | 47 | 34.5704 | 1
[10 empty] | 48 | 32.6367 | 1
[10 empty] | 49 | 33.7538 | 1
[10 empty] | 50 | 35.9913 | 1
[10 empty] | 51 | 33.1461 | 1
[10 empty] | 52 | 34.6448 | 1
[10 empty] | 53 | 36.6546 | 1
[10 empty] | 54 | 32.9716 | 1
[10 empty] | 55 | 33.3688 | 1
[10 empty] | 56 | 30.5809 | 1
[10 empty] | 57 | 33.1038 | 1
[10 empty] | 58 | 34.6344 | 1
[10 empty] | 59 | 34.2599 | 1
[10 empty] | 60 | 36.3776 | 1
[10 empty] | 61 | 34.3267 | 1
[10 empty] | 62 | 33.8262 | 1
[10 empty] | 63 | 33.016 | 1
[10 empty] | 64 | 34.3727 | 1
[10 empty] | 65 | 36.2511 | 1
[10 empty] | 66 | 32.8095 | 1
[10 empty] | 67 | 33.5691 | 1
[10 empty] | 68 | 34.4248 | 1
[10 empty] | 69 | 35.0816 | 1
[10 empty] | 70 | 34.774 | 1
[10 empty] | 71 | 34.8311 | 1
[10 empty] | 72 | 33.9088 | 1
[10 empty] | 73 | 33.4884 | 1
[10 empty] | 74 | 31.2367 | 1
[10 empty] | 75 | 32.2852 | 1
[10 empty] | 76 | 33.444 | 1
[10 empty] | 77 | 34.0244 | 1
[10 empty] | 78 | 34.4954 | 1
[10 empty] | 79 | 33.0794 | 1
[10 empty] | 80 | 35.8728 | 1
[10 empty] | 81 | 34.8247 | 1
[10 empty] | 82 | 33.5943 | 1
[10 empty] | 83 | 32.2575 | 1
[10 empty] | 84 | 34.7464 | 1
[10 empty] | 85 | 35.3989 | 1
[10 empty] | 86 | 32.1961 | 1
[10 empty] | 87 | 32.5461 | 1
[10 empty] | 88 | 36.99 | 1
[10 empty] | 89 | 35.6162 | 1
[10 empty] | 90 | 34.1897 | 1
[10 empty] | 91 | 34.3682 | 1
[10 empty] | 92 | 34.8432 | 1
[10 empty] | 93 | 33.9739 | 1
[10 empty] | 94 | 33.5628 | 1
[10 empty] | 95 | 35.2115 | 1
[10 empty] | 96 | 32.4608 | 1
[10 empty] | 97 | 31.5596 | 1
[10 empty] | 98 | 34.1059 | 1
[10 empty] | 99 | 36.6963 | 1
[10 empty] | 100 | 37.5983 | 1
[10 empty] | 101 | 36.8271 | 1
[10 empty] | 102 | 35.5555 | 1
[10 empty] | 103 | 36.2006 | 1
[10 empty] | 104 | 36.6555 | 1
[10 empty] | 105 | 32.7374 | 1
[10 empty] | 106 | 32.1411 | 1
[10 empty] | 107 | 31.0463 | 1
[10 empty] | 108 | 33.5192 | 1
[10 empty] | 109 | 32.2027 | 1
[10 empty] | 110 | 31.7796 | 1
[10 empty] | 111 | 35.722 | 1
[10 empty] | 112 | 32.9042 | 1
[10 empty] | 113 | 34.4901 | 1
[10 empty] | 114 | 36.34 | 1
[10 empty] | 115 | 35.636 | 1
[10 empty] | 116 | 35.1955 | 1
[10 empty] | 117 | 35.3215 | 1
[10 empty] | 118 | 31.7464 | 1
[10 empty] | 119 | 33.914 | 1
[10 empty] | 120 | 37.394 | 1
[10 empty] | 121 | 31.4631 | 1
[10 empty] | 122 | 33.0689 | 1
[10 empty] | 123 | 34.2806 | 1
[10 empty] | 124 | 33.1355 | 1
[10 empty] | 125 | 33.0608 | 1
[10 empty] | 126 | 34.2962 | 1
[10 empty] | 127 | 35.5007 | 1
[10 empty] | 128 | 35.3772 | 1
[10 empty] | 129 | 37.4897 | 1
[10 empty] | 130 | 35.3735 | 1
[10 empty] | 131 | 33.0139 | 1
[10 empty] | 132 | 35.127 | 1
[10 empty] | 133 | 36.2416 | 1
[10 empty] | 134 | 36.8302 | 1
[10 empty] | 135 | 35.5262 | 1
[10 empty] | 136 | 34.116 | 1
[10 empty] | 137 | 32.3351 | 1
[10 empty] | 138 | 33.9156 | 1
[10 empty] | 139 | 33.5602 | 1
[10 empty] | 140 | 33.9434 | 1
[10 empty] | 141 | 36.8783 | 1
[10 empty] | 142 | 36.4057 | 1
[10 empty] | 143 | 34.1949 | 1
[10 empty] | 144 | 35.6064 | 1
[10 empty] | 145 | 34.2677 | 1
[10 empty] | 146 | 34.7864 | 1
[10 empty] | 147 | 33.6479 | 1
[10 empty] | 148 | 32.896 | 1
[10 empty] | 149 | 31.4596 | 1
[10 empty] | 150 | 34.7675 | 1
[10 empty] | 151 | 32.8564 | 1
[10 empty] | 152 | 32.6158 | 1
[10 empty] | 153 | 35.8502 | 1
[10 empty] | 154 | 34.6656 | 1
[10 empty] | 155 | 33.5079 | 1
[10 empty] | 156 | 35.8541 | 1
[10 empty] | 157 | 33.6841 | 1
[10 empty] | 158 | 33.557 | 1
[10 empty] | 159 | 33.1678 | 1
[10 empty] | 160 | 35.1145 | 1
[10 empty] | 161 | 35.2245 | 1
[10 empty] | 162 | 34.6999 | 1
[10 empty] | 163 | 33.1609 | 1
[10 empty] | 164 | 32.5049 | 1
[10 empty] | 165 | 33.2641 | 1
[10 empty] | 166 | 34.0433 | 1
[10 empty] | 167 | 34.9002 | 1
[10 empty] | 168 | 35.1826 | 1
[10 empty] | 169 | 32.8708 | 1
[10 empty] | 170 | 33.3931 | 1
[10 empty] | 171 | 35.9601 | 1
[10 empty] | 172 | 32.7487 | 1
[10 empty] | 173 | 35.4224 | 1
[10 empty] | 174 | 34.4511 | 1
[10 empty] | 175 | 34.6801 | 1
[10 empty] | 176 | 34.2187 | 1
[10 empty] | 177 | 35.5512 | 1
[10 empty] | 178 | 36.6079 | 1
[10 empty] | 179 | 34.8329 | 1
[10 empty] | 180 | 34.961 | 1
[10 empty] | 181 | 32.6469 | 1
[10 empty] | 182 | 35.1888 | 1
[10 empty] | 183 | 34.6305 | 1
[10 empty] | 184 | 34.2338 | 1
[10 empty] | 185 | 36.0068 | 1
[10 empty] | 186 | 35.0851 | 1
[10 empty] | 187 | 34.8264 | 1
[10 empty] | 188 | 35.2976 | 1
[10 empty] | 189 | 34.0168 | 1
[10 empty] | 190 | 37.5747 | 1
[10 empty] | 191 | 33.6827 | 1
[10 empty] | 192 | 32.8216 | 1
[10 empty] | 193 | 35.2732 | 1
[10 empty] | 194 | 35.9282 | 1
[10 empty] | 195 | 36.0239 | 1
[10 empty] | 196 | 33.9414 | 1
[10 empty] | 197 | 33.1777 | 1
[10 empty] | 198 | 34.6469 | 1
[10 empty] | 199 | 37.2511 | 1
[10 empty] | 200 | 35.0922 | 1
[10 empty] | 201 | 33.1976 | 1
[10 empty] | 202 | 32.4859 | 1
[10 empty] | 203 | 37.5172 | 1
[10 empty] | 204 | 34.0551 | 1
[10 empty] | 205 | 34.9997 | 1
[10 empty] | 206 | 34.7085 | 1
[10 empty] | 207 | 32.9548 | 1
[10 empty] | 208 | 33.7083 | 1
[10 empty] | 209 | 37.2957 | 1
[10 empty] | 210 | 33.7171 | 1
[10 empty] | 211 | 33.517 | 1
[10 empty] | 212 | 33.677 | 1
[10 empty] | 213 | 36.8275 | 1
[10 empty] | 214 | 37.3402 | 1
[10 empty] | 215 | 31.7869 | 1
[10 empty] | 216 | 36.2829 | 1
[10 empty] | 217 | 35.1087 | 1
[10 empty] | 218 | 35.1722 | 1
[10 empty] | 219 | 32.5649 | 1
[10 empty] | 220 | 33.8888 | 1
[10 empty] | 221 | 33.417 | 1
[10 empty] | 222 | 35.6978 | 1
[10 empty] | 223 | 35.0935 | 1
[10 empty] | 224 | 32.0634 | 1
[10 empty] | 225 | 31.0403 | 1
[10 empty] | 226 | 35.864 | 1
[10 empty] | 227 | 33.6492 | 1
[10 empty] | 228 | 35.0754 | 1
[10 empty] | 229 | 34.9546 | 1
[10 empty] | 230 | 34.8174 | 1
[10 empty] | 231 | 31.7951 | 1
[10 empty] | 232 | 34.3188 | 1
[10 empty] | 233 | 34.4299 | 1
[10 empty] | 234 | 32.943 | 1
[10 empty] | 235 | 35.348 | 1
[10 empty] | 236 | 34.1318 | 1
[10 empty] | 237 | 32.6332 | 1
[10 empty] | 238 | 35.4609 | 1
[10 empty] | 239 | 32.1869 | 1
[10 empty] | 240 | 34.5212 | 1
[10 empty] | 241 | 34.8534 | 1
[10 empty] | 242 | 32.3531 | 1
[10 empty] | 243 | 31.2897 | 1
[10 empty] | 244 | 31.1771 | 1
[10 empty] | 245 | 32.8365 | 1
[10 empty] | 246 | 31.4091 | 1
[10 empty] | 247 | 35.3551 | 1
[10 empty] | 248 | 32.572 | 1
[10 empty] | 249 | 33.2481 | 1
[10 empty] | 250 | 32.8606 | 1
[10 empty] | 251 | 34.2136 | 1
[10 empty] | 252 | 33.4855 | 1
[10 empty] | 253 | 36.7055 | 1
[10 empty] | 254 | 35.6611 | 1
[10 empty] | 255 | 32.4765 | 1
[10 empty] | 256 | 31.7698 | 1
[10 empty] | 257 | 32.836 | 1
[10 empty] | 258 | 33.5818 | 1
[10 empty] | 259 | 32.6453 | 1
[10 empty] | 260 | 31.0574 | 1
[10 empty] | 261 | 34.5841 | 1
[10 empty] | 262 | 34.476 | 1
[10 empty] | 263 | 36.4381 | 1
[10 empty] | 264 | 36.4044 | 1
[10 empty] | 265 | 36.2926 | 1
[10 empty] | 266 | 33.4725 | 1
[10 empty] | 267 | 37.1736 | 1
[10 empty] | 268 | 36.7228 | 1
[10 empty] | 269 | 34.4128 | 1
[10 empty] | 270 | 34.0846 | 1
[10 empty] | 271 | 34.9391 | 1
[10 empty] | 272 | 34.6695 | 1
[10 empty] | 273 | 34.9576 | 1
[10 empty] | 274 | 32.6755 | 1
[10 empty] | 275 | 34.2698 | 1
[10 empty] | 276 | 33.5469 | 1
[10 empty] | 277 | 36.7159 | 1
[10 empty] | 278 | 32.7293 | 1
[10 empty] | 279 | 36.3296 | 1
[10 empty] | 280 | 32.9065 | 1
[10 empty] | 281 | 33.9581 | 1
[10 empty] | 282 | 33.7491 | 1
[10 empty] | 283 | 33.0766 | 1
[10 empty] | 284 | 32.6015 | 1
[10 empty] | 285 | 36.5166 | 1
[10 empty] | 286 | 36.3292 | 1
[10 empty] | 287 | 32.473 | 1
[10 empty] | 288 | 35.6063 | 1
[10 empty] | 289 | 36.9973 | 1
[10 empty] | 290 | 33.2872 | 1
[10 empty] | 291 | 36.1771 | 1
[10 empty] | 292 | 36.7071 | 1
[10 empty] | 293 | 35.8019 | 1
[10 empty] | 294 | 32.1282 | 1
[10 empty] | 295 | 35.6347 | 1
[10 empty] | 296 | 35.0977 | 1
[10 empty] | 297 | 34.5888 | 1
[10 empty] | 298 | 32.7172 | 1
[10 empty] | 299 | 34.7524 | 1
[10 empty] | 300 | 38.7024 | 1
[10 empty] | 301 | 34.5938 | 1
[10 empty] | 302 | 35.1398 | 1
[10 empty] | 303 | 33.1415 | 1
[10 empty] | 304 | 33.7971 | 1
[10 empty] | 305 | 35.4344 | 1
[10 empty] | 306 | 33.2122 | 1
[10 empty] | 307 | 36.8207 | 1
[10 empty] | 308 | 31.8359 | 1
[10 empty] | 309 | 33.5924 | 1
[10 empty] | 310 | 34.5377 | 1
[10 empty] | 311 | 33.512 | 1
[10 empty] | 312 | 34.3991 | 1
[10 empty] | 313 | 34.4055 | 1
[10 empty] | 314 | 33.8835 | 1
[10 empty] | 315 | 31.6383 | 1
[10 empty] | 316 | 35.8932 | 1
[10 empty] | 317 | 35.6416 | 1
[10 empty] | 318 | 36.2904 | 1
[10 empty] | 319 | 35.921 | 1
[10 empty] | 320 | 34.8569 | 1
[10 empty] | 321 | 33.2492 | 1
[10 empty] | 322 | 35.336 | 1
[10 empty] | 323 | 34.4308 | 1
[10 empty] | 324 | 33.6957 | 1
[10 empty] | 325 | 34.3263 | 1
[10 empty] | 326 | 32.9994 | 1
[10 empty] | 327 | 34.8785 | 1
[10 empty] | 328 | 34.2087 | 1
[10 empty] | 329 | 36.1907 | 1
[10 empty] | 330 | 35.0328 | 1
[10 empty] | 331 | 35.0083 | 1
[10 empty] | 332 | 32.5254 | 1
[10 empty] | 333 | 36.7098 | 1
[10 empty] | 334 | 32.773 | 1
[10 empty] | 335 | 33.1393 | 1
[10 empty] | 336 | 34.714 | 1
[10 empty] | 337 | 33.2951 | 1
[10 empty] | 338 | 31.962 | 1
[10 empty] | 339 | 34.1329 | 1
[10 empty] | 340 | 35.2249 | 1
[10 empty] | 341 | 34.8616 | 1
[10 empty] | 342 | 34.8333 | 1
[10 empty] | 343 | 33.2093 | 1
[10 empty] | 344 | 35.3688 | 1
[10 empty] | 345 | 31.7026 | 1
[10 empty] | 346 | 33.5775 | 1
[10 empty] | 347 | 34.688 | 1
[10 empty] | 348 | 32.2287 | 1
[10 empty] | 349 | 33.7853 | 1
[10 empty] | 350 | 32.9444 | 1
[10 empty] | 351 | 35.4355 | 1
[10 empty] | 352 | 30.7142 | 1
[10 empty] | 353 | 33.8708 | 1
[10 empty] | 354 | 35.3921 | 1
[10 empty] | 355 | 35.2505 | 1
[10 empty] | 356 | 34.1287 | 1
[10 empty] | 357 | 34.0486 | 1
[10 empty] | 358 | 34.7421 | 1
[10 empty] | 359 | 34.7521 | 1
[10 empty] | 360 | 36.4799 | 1
[10 empty] | 361 | 35.4007 | 1
[10 empty] | 362 | 33.1818 | 1
[10 empty] | 363 | 34.7627 | 1
[10 empty] | 364 | 32.7304 | 1
[10 empty] | 365 | 33.9605 | 1
[10 empty] | 366 | 35.4411 | 1
[10 empty] | 367 | 35.745 | 1
[10 empty] | 368 | 34.9409 | 1
[10 empty] | 369 | 33.8006 | 1
[10 empty] | 370 | 33.0671 | 1
[10 empty] | 371 | 32.3672 | 1
[10 empty] | 372 | 33.7843 | 1
[10 empty] | 373 | 33.7431 | 1
[10 empty] | 374 | 33.8086 | 1
[10 empty] | 375 | 31.8321 | 1
[10 empty] | 376 | 32.6505 | 1
[10 empty] | 377 | 33.6511 | 1
[10 empty] | 378 | 35.2551 | 1
[10 empty] | 379 | 35.8035 | 1
[10 empty] | 380 | 36.2468 | 1
[10 empty] | 381 | 34.8589 | 1
[10 empty] | 382 | 36.0429 | 1
[10 empty] | 383 | 34.2001 | 1
[10 empty] | 384 | 33.371 | 1
[10 empty] | 385 | 33.978 | 1
[10 empty] | 386 | 36.2468 | 1
[10 empty] | 387 | 34.0162 | 1
[10 empty] | 388 | 34.0604 | 1
[10 empty] | 389 | 32.4493 | 1
[10 empty] | 390 | 31.7614 | 1
[10 empty] | 391 | 35.5133 | 1
[10 empty] | 392 | 33.9933 | 1
[10 empty] | 393 | 33.4801 | 1
[10 empty] | 394 | 34.5824 | 1
[10 empty] | 395 | 33.423 | 1
[10 empty] | 396 | 34.984 | 1
[10 empty] | 397 | 34.3975 | 1
[10 empty] | 398 | 35.2633 | 1
[10 empty] | 399 | 33.7212 | 1
[10 empty] | 400 | 35.9541 | 1
[10 empty] | 401 | 35.9446 | 1
[10 empty] | 402 | 35.887 | 1
[10 empty] | 403 | 35.3302 | 1
[10 empty] | 404 | 33.9521 | 1
[10 empty] | 405 | 34.1582 | 1
[10 empty] | 406 | 35.1355 | 1
[10 empty] | 407 | 34.4034 | 1
[10 empty] | 408 | 31.7404 | 1
[10 empty] | 409 | 32.3686 | 1
[10 empty] | 410 | 31.9731 | 1
[10 empty] | 411 | 36.1056 | 1
[10 empty] | 412 | 32.3765 | 1
[10 empty] | 413 | 33.4683 | 1
[10 empty] | 414 | 33.997 | 1
[10 empty] | 415 | 33.7835 | 1
[10 empty] | 416 | 36.2371 | 1
[10 empty] | 417 | 32.8297 | 1
[10 empty] | 418 | 36.5066 | 1
[10 empty] | 419 | 35.0147 | 1
[10 empty] | 420 | 33.4925 | 1
[10 empty] | 421 | 33.021 | 1
[10 empty] | 422 | 32.7845 | 1
[10 empty] | 423 | 35.6645 | 1
[10 empty] | 424 | 35.1468 | 1
[10 empty] | 425 | 34.3808 | 1
[10 empty] | 426 | 33.0541 | 1
[10 empty] | 427 | 33.5492 | 1
[10 empty] | 428 | 34.9997 | 1
[10 empty] | 429 | 36.8351 | 1
[10 empty] | 430 | 37.7997 | 1
[10 empty] | 431 | 32.555 | 1
[10 empty] | 432 | 35.6279 | 1
[10 empty] | 433 | 33.0007 | 1
[10 empty] | 434 | 33.0905 | 1
[10 empty] | 435 | 35.6738 | 1
[10 empty] | 436 | 32.4941 | 1
[10 empty] | 437 | 34.0746 | 1
[10 empty] | 438 | 33.6931 | 1
[10 empty] | 439 | 36.1625 | 1
[10 empty] | 440 | 34.8178 | 1
[10 empty] | 441 | 36.27 | 1
[10 empty] | 442 | 37.3145 | 1
[10 empty] | 443 | 35.9215 | 1
[10 empty] | 444 | 35.5686 | 1
[10 empty] | 445 | 35.8035 | 1
[10 empty] | 446 | 34.8173 | 1
[10 empty] | 447 | 33.9045 | 1
[10 empty] | 448 | 35.0093 | 1
[10 empty] | 449 | 33.8883 | 1
[10 empty] | 450 | 36.3708 | 1
[10 empty] | 451 | 35.8335 | 1
[10 empty] | 452 | 34.3125 | 1
[10 empty] | 453 | 35.3813 | 1
[10 empty] | 454 | 34.399 | 1
[10 empty] | 455 | 36.1134 | 1
[10 empty] | 456 | 34.4975 | 1
[10 empty] | 457 | 31.5588 | 1
[10 empty] | 458 | 36.5753 | 1
[10 empty] | 459 | 31.8389 | 1
[10 empty] | 460 | 36.0522 | 1
[10 empty] | 461 | 34.6193 | 1
[10 empty] | 462 | 36.4985 | 1
[10 empty] | 463 | 32.49 | 1
[10 empty] | 464 | 32.5424 | 1
[10 empty] | 465 | 35.4436 | 1
[10 empty] | 466 | 31.792 | 1
[10 empty] | 467 | 32.4203 | 1
[10 empty] | 468 | 34.1576 | 1
[10 empty] | 469 | 32.1101 | 1
[10 empty] | 470 | 34.4871 | 1
[10 empty] | 471 | 37.1401 | 1
[10 empty] | 472 | 34.0905 | 1
[10 empty] | 473 | 34.5831 | 1
[10 empty] | 474 | 34.9208 | 1
[10 empty] | 475 | 33.7659 | 1
[10 empty] | 476 | 33.514 | 1
[10 empty] | 477 | 31.7741 | 1
[10 empty] | 478 | 34.6427 | 1
[10 empty] | 479 | 32.9767 | 1
[10 empty] | 480 | 36.3907 | 1
[10 empty] | 481 | 35.7916 | 1
[10 empty] | 482 | 36.9043 | 1
[10 empty] | 483 | 34.2795 | 1
[10 empty] | 484 | 35.8124 | 1
[10 empty] | 485 | 31.8825 | 1
[10 empty] | 486 | 35.4699 | 1
[10 empty] | 487 | 31.1579 | 1
[10 empty] | 488 | 32.9373 | 1
[10 empty] | 489 | 35.2322 | 1
[10 empty] | 490 | 34.5615 | 1
[10 empty] | 491 | 33.6708 | 1
[10 empty] | 492 | 37.9686 | 1
[10 empty] | 493 | 34.2625 | 1
[10 empty] | 494 | 33.5263 | 1
[10 empty] | 495 | 37.0163 | 1
[10 empty] | 496 | 33.779 | 1
[10 empty] | 497 | 36.3019 | 1
[10 empty] | 498 | 34.5235 | 1
[10 empty] | 499 | 33.9243 | 1
[10 empty] | 500 | 33.0408 | 1
[10 empty] | 501 | 34.1107 | 1
[10 empty] | 502 | 36.6909 | 1
[10 empty] | 503 | 32.5059 | 1
[10 empty] | 504 | 36.2834 | 1
[10 empty] | 505 | 33.951 | 1
[10 empty] | 506 | 34.9395 | 1
[10 empty] | 507 | 34.7893 | 1
[10 empty] | 508 | 33.4189 | 1
[10 empty] | 509 | 34.4166 | 1
[10 empty] | 510 | 36.2557 | 1
[10 empty] | 511 | 32.8338 | 1
[10 empty] | 512 | 38.7705 | 1
[10 empty] | 513 | 35.0243 | 1
[10 empty] | 514 | 35.0468 | 1
[10 empty] | 515 | 34.0338 | 1
[10 empty] | 516 | 35.098 | 1
[10 empty] | 517 | 32.8298 | 1
[10 empty] | 518 | 30.6087 | 1
[10 empty] | 519 | 34.4624 | 1
[10 empty] | 520 | 30.4433 | 1
[10 empty] | 521 | 35.3972 | 1
[10 empty] | 522 | 34.9244 | 1
[10 empty] | 523 | 35.1952 | 1
[10 empty] | 524 | 31.7434 | 1
[10 empty] | 525 | 37.4638 | 1
[10 empty] | 526 | 34.2984 | 1
[10 empty] | 527 | 33.3331 | 1
[10 empty] | 528 | 36.1339 | 1
[10 empty] | 529 | 32.7026 | 1
[10 empty] | 530 | 33.588 | 1
[10 empty] | 531 | 33.6833 | 1
[10 empty] | 532 | 35.5254 | 1
[10 empty] | 533 | 32.1755 | 1
[10 empty] | 534 | 31.753 | 1
[10 empty] | 535 | 31.4606 | 1
[10 empty] | 536 | 33.508 | 1
[10 empty] | 537 | 34.4036 | 1
[10 empty] | 538 | 35.848 | 1
[10 empty] | 539 | 35.4112 | 1
[10 empty] | 540 | 34.1627 | 1
[10 empty] | 541 | 36.9848 | 1
[10 empty] | 542 | 36.8018 | 1
[10 empty] | 543 | 32.4807 | 1
[10 empty] | 544 | 34.2261 | 1
[10 empty] | 545 | 34.2497 | 1
[10 empty] | 546 | 32.1292 | 1
[10 empty] | 547 | 34.2916 | 1
[10 empty] | 548 | 35.902 | 1
[10 empty] | 549 | 36.0378 | 1
[10 empty] | 550 | 33.9276 | 1
[10 empty] | 551 | 35.4674 | 1
[10 empty] | 552 | 35.3126 | 1
[10 empty] | 553 | 36.4105 | 1
[10 empty] | 554 | 32.9625 | 1
[10 empty] | 555 | 33.0552 | 1
[10 empty] | 556 | 34.1389 | 1
[10 empty] | 557 | 35.8768 | 1
[10 empty] | 558 | 34.9902 | 1
[10 empty] | 559 | 35.1361 | 1
[10 empty] | 560 | 35.0129 | 1
[10 empty] | 561 | 33.8276 | 1
[10 empty] | 562 | 31.6334 | 1
[10 empty] | 563 | 34.4856 | 1
[10 empty] | 564 | 35.3126 | 1
[10 empty] | 565 | 33.556 | 1
[10 empty] | 566 | 34.3722 | 1
[10 empty] | 567 | 35.8548 | 1
[10 empty] | 568 | 33.8011 | 1
[10 empty] | 569 | 33.3337 | 1
[10 empty] | 570 | 33.753 | 1
[10 empty] | 571 | 33.2019 | 1
[10 empty] | 572 | 32.3248 | 1
[10 empty] | 573 | 33.8476 | 1
[10 empty] | 574 | 35.7234 | 1
[10 empty] | 575 | 33.9436 | 1
[10 empty] | 576 | 33.3522 | 1
[10 empty] | 577 | 34.8649 | 1
[10 empty] | 578 | 34.2554 | 1
[10 empty] | 579 | 31.1761 | 1
[10 empty] | 580 | 31.8847 | 1
[10 empty] | 581 | 35.1042 | 1
[10 empty] | 582 | 37.0375 | 1
[10 empty] | 583 | 34.1138 | 1
[10 empty] | 584 | 34.737 | 1
[10 empty] | 585 | 31.7801 | 1
[10 empty] | 586 | 32.1938 | 1
[10 empty] | 587 | 35.4492 | 1
[10 empty] | 588 | 33.0581 | 1
[10 empty] | 589 | 32.6206 | 1
[10 empty] | 590 | 33.9356 | 1
[10 empty] | 591 | 36.5804 | 1
[10 empty] | 592 | 35.1304 | 1
[10 empty] | 593 | 34.199 | 1
[10 empty] | 594 | 34.8108 | 1
[10 empty] | 595 | 31.681 | 1
[10 empty] | 596 | 34.2442 | 1
[10 empty] | 597 | 33.5649 | 1
[10 empty] | 598 | 33.6013 | 1
[10 empty] | 599 | 34.2314 | 1
[10 empty] | 600 | 35.1284 | 1
[10 empty] | 601 | 34.2964 | 1
[10 empty] | 602 | 33.7219 | 1
[10 empty] | 603 | 33.3162 | 1
[10 empty] | 604 | 34.6196 | 1
[10 empty] | 605 | 32.1296 | 1
[10 empty] | 606 | 35.4301 | 1
[10 empty] | 607 | 35.4854 | 1
[10 empty] | 608 | 33.8702 | 1
[10 empty] | 609 | 32.9785 | 1
[10 empty] | 610 | 36.908 | 1
[10 empty] | 611 | 35.4252 | 1
[10 empty] | 612 | 34.691 | 1
[10 empty] | 613 | 35.3021 | 1
[10 empty] | 614 | 34.6229 | 1
[10 empty] | 615 | 32.6538 | 1
[10 empty] | 616 | 34.4963 | 1
[10 empty] | 617 | 33.1542 | 1
[10 empty] | 618 | 34.8951 | 1
[10 empty] | 619 | 34.3173 | 1
[10 empty] | 620 | 34.6676 | 1
[10 empty] | 621 | 34.5212 | 1
[10 empty] | 622 | 34.066 | 1
[10 empty] | 623 | 34.0911 | 1
[10 empty] | 624 | 32.6539 | 1
[10 empty] | 625 | 32.2763 | 1
[10 empty] | 626 | 30.5059 | 1
[10 empty] | 627 | 35.6369 | 1
[10 empty] | 628 | 35.6338 | 1
[10 empty] | 629 | 35.7645 | 1
[10 empty] | 630 | 34.7185 | 1
[10 empty] | 631 | 34.3511 | 1
[10 empty] | 632 | 32.5762 | 1
[10 empty] | 633 | 32.7251 | 1
[10 empty] | 634 | 35.3315 | 1
[10 empty] | 635 | 34.2964 | 1
[10 empty] | 636 | 36.4746 | 1
[10 empty] | 637 | 33.7064 | 1
[10 empty] | 638 | 34.3431 | 1
[10 empty] | 639 | 33.9248 | 1
[10 empty] | 640 | 35.3106 | 1
[10 empty] | 641 | 33.1917 | 1
[10 empty] | 642 | 30.0343 | 1
[10 empty] | 643 | 35.5885 | 1
[10 empty] | 644 | 33.0726 | 1
[10 empty] | 645 | 36.1144 | 1
[10 empty] | 646 | 36.5032 | 1
[10 empty] | 647 | 33.0852 | 1
[10 empty] | 648 | 34.5105 | 1
[10 empty] | 649 | 32.2343 | 1
[10 empty] | 650 | 34.8191 | 1
[10 empty] | 651 | 34.1012 | 1
[10 empty] | 652 | 31.6533 | 1
[10 empty] | 653 | 33.577 | 1
[10 empty] | 654 | 36.3247 | 1
[10 empty] | 655 | 33.7145 | 1
[10 empty] | 656 | 33.4258 | 1
[10 empty] | 657 | 34.6496 | 1
[10 empty] | 658 | 34.3526 | 1
[10 empty] | 659 | 30.9857 | 1
[10 empty] | 660 | 35.5174 | 1
[10 empty] | 661 | 36.2449 | 1
[10 empty] | 662 | 33.7443 | 1
[10 empty] | 663 | 34.1111 | 1
[10 empty] | 664 | 32.1943 | 1
[10 empty] | 665 | 33.6569 | 1
[10 empty] | 666 | 32.2328 | 1
[10 empty] | 667 | 33.2151 | 1
[10 empty] | 668 | 36.8858 | 1
[10 empty] | 669 | 34.8121 | 1
[10 empty] | 670 | 34.5623 | 1
[10 empty] | 671 | 32.2914 | 1
[10 empty] | 672 | 35.9377 | 1
[10 empty] | 673 | 33.8808 | 1
[10 empty] | 674 | 33.5429 | 1
[10 empty] | 675 | 32.9992 | 1
[10 empty] | 676 | 34.4813 | 1
[10 empty] | 677 | 36.6876 | 1
[10 empty] | 678 | 34.5854 | 1
[10 empty] | 679 | 31.8209 | 1
[10 empty] | 680 | 35.1044 | 1
[10 empty] | 681 | 30.6076 | 1
[10 empty] | 682 | 32.9086 | 1
[10 empty] | 683 | 35.3573 | 1
[10 empty] | 684 | 32.6844 | 1
[10 empty] | 685 | 32.369 | 1
[10 empty] | 686 | 33.4844 | 1
[10 empty] | 687 | 34.8454 | 1
[10 empty] | 688 | 34.9228 | 1
[10 empty] | 689 | 34.357 | 1
[10 empty] | 690 | 34.4073 | 1
[10 empty] | 691 | 35.1789 | 1
[10 empty] | 692 | 36.0061 | 1
[10 empty] | 693 | 35.7188 | 1
[10 empty] | 694 | 33.6347 | 1
[10 empty] | 695 | 34.2967 | 1
[10 empty] | 696 | 33.8123 | 1
[10 empty] | 697 | 33.7061 | 1
[10 empty] | 698 | 34.9456 | 1
[10 empty] | 699 | 31.7052 | 1
[10 empty] | 700 | 36.2727 | 1
[10 empty] | 701 | 35.8293 | 1
[10 empty] | 702 | 33.9291 | 1
[10 empty] | 703 | 34.8511 | 1
[10 empty] | 704 | 33.473 | 1
[10 empty] | 705 | 33.647 | 1
[10 empty] | 706 | 32.8473 | 1
[10 empty] | 707 | 33.2675 | 1
[10 empty] | 708 | 35.5508 | 1
[10 empty] | 709 | 32.7725 | 1
[10 empty] | 710 | 35.7646 | 1
[10 empty] | 711 | 30.6722 | 1
[10 empty] | 712 | 30.4446 | 1
[10 empty] | 713 | 34.1783 | 1
[10 empty] | 714 | 34.8986 | 1
[10 empty] | 715 | 32.8084 | 1
[10 empty] | 716 | 37.2696 | 1
[10 empty] | 717 | 37.0726 | 1
[10 empty] | 718 | 32.4964 | 1
[10 empty] | 719 | 34.1709 | 1
[10 empty] | 720 | 36.0174 | 1
[10 empty] | 721 | 34.6781 | 1
[10 empty] | 722 | 32.3659 | 1
[10 empty] | 723 | 36.0086 | 1
[10 empty] | 724 | 33.0702 | 1
[10 empty] | 725 | 35.004 | 1
[10 empty] | 726 | 33.4214 | 1
[10 empty] | 727 | 33.8265 | 1
[10 empty] | 728 | 35.378 | 1
[10 empty] | 729 | 36.7573 | 1
[10 empty] | 730 | 34.7736 | 1
[10 empty] | 731 | 34.8176 | 1
[10 empty] | 732 | 34.5424 | 1
[10 empty] | 733 | 33.6937 | 1
[10 empty] | 734 | 33.9075 | 1
[10 empty] | 735 | 32.9567 | 1
[10 empty] | 736 | 34.3792 | 1
[10 empty] | 737 | 32.8632 | 1
[10 empty] | 738 | 32.8973 | 1
[10 empty] | 739 | 34.3508 | 1
[10 empty] | 740 | 33.1778 | 1
[10 empty] | 741 | 35.8038 | 1
[10 empty] | 742 | 33.326 | 1
[10 empty] | 743 | 31.6784 | 1
[10 empty] | 744 | 33.4145 | 1
[10 empty] | 745 | 32.9902 | 1
[10 empty] | 746 | 31.0841 | 1
[10 empty] | 747 | 37.0519 | 1
[10 empty] | 748 | 35.7069 | 1
[10 empty] | 749 | 32.3951 | 1
[10 empty] | 750 | 35.3154 | 1
[10 empty] | 751 | 32.3934 | 1
[10 empty] | 752 | 32.8631 | 1
[10 empty] | 753 | 36.5216 | 1
[10 empty] | 754 | 34.7434 | 1
[10 empty] | 755 | 33.7746 | 1
[10 empty] | 756 | 35.3638 | 1
[10 empty] | 757 | 34.6785 | 1
[10 empty] | 758 | 35.8299 | 1
[10 empty] | 759 | 33.6769 | 1
[10 empty] | 760 | 36.0521 | 1
[10 empty] | 761 | 32.7827 | 1
[10 empty] | 762 | 34.3379 | 1
[10 empty] | 763 | 33.707 | 1
[10 empty] | 764 | 33.6355 | 1
[10 empty] | 765 | 35.246 | 1
[10 empty] | 766 | 33.081 | 1
[10 empty] | 767 | 37.5087 | 1
[10 empty] | 768 | 34.4113 | 1
[10 empty] | 769 | 33.3298 | 1
[10 empty] | 770 | 30.9529 | 1
[10 empty] | 771 | 33.8699 | 1
[10 empty] | 772 | 36.1897 | 1
[10 empty] | 773 | 34.4807 | 1
[10 empty] | 774 | 34.1824 | 1
[10 empty] | 775 | 35.4877 | 1
[10 empty] | 776 | 37.5697 | 1
[10 empty] | 777 | 34.032 | 1
[10 empty] | 778 | 34.975 | 1
[10 empty] | 779 | 31.9674 | 1
[10 empty] | 780 | 37.5497 | 1
[10 empty] | 781 | 33.4593 | 1
[10 empty] | 782 | 34.1896 | 1
[10 empty] | 783 | 34.8421 | 1
[10 empty] | 784 | 33.2965 | 1
[10 empty] | 785 | 36.533 | 1
[10 empty] | 786 | 33.047 | 1
[10 empty] | 787 | 33.3607 | 1
[10 empty] | 788 | 34.7594 | 1
[10 empty] | 789 | 35.618 | 1
[10 empty] | 790 | 30.8169 | 1
[10 empty] | 791 | 34.4912 | 1
[10 empty] | 792 | 35.4408 | 1
[10 empty] | 793 | 32.5802 | 1
[10 empty] | 794 | 36.5665 | 1
[10 empty] | 795 | 34.7274 | 1
[10 empty] | 796 | 33.0109 | 1
[10 empty] | 797 | 34.4212 | 1
[10 empty] | 798 | 36.0812 | 1
[10 empty] | 799 | 33.8726 | 1
[10 empty] | 800 | 32.6766 | 1
[10 empty] | 801 | 35.0841 | 1
[10 empty] | 802 | 31.9434 | 1
[10 empty] | 803 | 35.5794 | 1
[10 empty] | 804 | 33.2632 | 1
[10 empty] | 805 | 35.0249 | 1
[10 empty] | 806 | 35.087 | 1
[10 empty] | 807 | 34.1875 | 1
[10 empty] | 808 | 34.8945 | 1
[10 empty] | 809 | 32.5897 | 1
[10 empty] | 810 | 35.2912 | 1
[10 empty] | 811 | 35.3263 | 1
[10 empty] | 812 | 37.6426 | 1
[10 empty] | 813 | 32.3288 | 1
[10 empty] | 814 | 35.419 | 1
[10 empty] | 815 | 31.9495 | 1
[10 empty] | 816 | 33.5231 | 1
[10 empty] | 817 | 33.8133 | 1
[10 empty] | 818 | 34.2689 | 1
[10 empty] | 819 | 31.8646 | 1
[10 empty] | 820 | 35.0613 | 1
[10 empty] | 821 | 35.5053 | 1
[10 empty] | 822 | 36.5162 | 1
[10 empty] | 823 | 35.3532 | 1
[10 empty] | 824 | 33.3994 | 1
[10 empty] | 825 | 34.9052 | 1
[10 empty] | 826 | 32.2337 | 1
[10 empty] | 827 | 30.8616 | 1
[10 empty] | 828 | 33.0886 | 1
[10 empty] | 829 | 35.3889 | 1
[10 empty] | 830 | 32.131 | 1
[10 empty] | 831 | 36.2078 | 1
[10 empty] | 832 | 33.0855 | 1
[10 empty] | 833 | 35.6584 | 1
[10 empty] | 834 | 34.7687 | 1
[10 empty] | 835 | 34.7206 | 1
[10 empty] | 836 | 34.96 | 1
[10 empty] | 837 | 33.8763 | 1
[10 empty] | 838 | 34.4515 | 1
[10 empty] | 839 | 35.2975 | 1
[10 empty] | 840 | 33.8775 | 1
[10 empty] | 841 | 35.2901 | 1
[10 empty] | 842 | 33.6375 | 1
[10 empty] | 843 | 35.8452 | 1
[10 empty] | 844 | 35.5023 | 1
[10 empty] | 845 | 35.1176 | 1
[10 empty] | 846 | 34.0612 | 1
[10 empty] | 847 | 32.8758 | 1
[10 empty] | 848 | 33.9047 | 1
[10 empty] | 849 | 33.1454 | 1
[10 empty] | 850 | 34.8884 | 1
[10 empty] | 851 | 33.2436 | 1
[10 empty] | 852 | 35.8013 | 1
[10 empty] | 853 | 36.1325 | 1
[10 empty] | 854 | 36.5611 | 1
[10 empty] | 855 | 32.8997 | 1
[10 empty] | 856 | 33.6807 | 1
[10 empty] | 857 | 33.6086 | 1
[10 empty] | 858 | 32.6809 | 1
[10 empty] | 859 | 32.7725 | 1
[10 empty] | 860 | 34.5595 | 1
[10 empty] | 861 | 34.0594 | 1
[10 empty] | 862 | 34.0706 | 1
[10 empty] | 863 | 35.3299 | 1
[10 empty] | 864 | 32.7317 | 1
[10 empty] | 865 | 34.3409 | 1
[10 empty] | 866 | 35.3695 | 1
[10 empty] | 867 | 31.3326 | 1
[10 empty] | 868 | 36.1819 | 1
[10 empty] | 869 | 34.2599 | 1
[10 empty] | 870 | 34.5569 | 1
[10 empty] | 871 | 37.4933 | 1
[10 empty] | 872 | 33.7684 | 1
[10 empty] | 873 | 34.8444 | 1
[10 empty] | 874 | 35.3384 | 1
[10 empty] | 875 | 33.671 | 1
[10 empty] | 876 | 33.5486 | 1
[10 empty] | 877 | 34.4903 | 1
[10 empty] | 878 | 34.3745 | 1
[10 empty] | 879 | 34.0022 | 1
[10 empty] | 880 | 34.8012 | 1
[10 empty] | 881 | 34.7633 | 1
[10 empty] | 882 | 33.6673 | 1
[10 empty] | 883 | 34.9103 | 1
[10 empty] | 884 | 32.599 | 1
[10 empty] | 885 | 31.9761 | 1
[10 empty] | 886 | 35.7294 | 1
[10 empty] | 887 | 34.8006 | 1
[10 empty] | 888 | 33.1535 | 1
[10 empty] | 889 | 34.0501 | 1
[10 empty] | 890 | 34.0989 | 1
[10 empty] | 891 | 33.0012 | 1
[10 empty] | 892 | 34.152 | 1
[10 empty] | 893 | 34.6881 | 1
[10 empty] | 894 | 33.85 | 1
[10 empty] | 895 | 33.4931 | 1
[10 empty] | 896 | 36.0709 | 1
[10 empty] | 897 | 34.661 | 1
[10 empty] | 898 | 33.1783 | 1
[10 empty] | 899 | 35.5728 | 1
[10 empty] | 900 | 37.2235 | 1
[10 empty] | 901 | 34.9929 | 1
[10 empty] | 902 | 33.8867 | 1
[10 empty] | 903 | 31.6209 | 1
[10 empty] | 904 | 36.6398 | 1
[10 empty] | 905 | 34.1964 | 1
[10 empty] | 906 | 33.9555 | 1
[10 empty] | 907 | 33.6694 | 1
[10 empty] | 908 | 33.0391 | 1
[10 empty] | 909 | 36.9033 | 1
[10 empty] | 910 | 32.2288 | 1
[10 empty] | 911 | 35.9441 | 1
[10 empty] | 912 | 33.6949 | 1
[10 empty] | 913 | 31.0185 | 1
[10 empty] | 914 | 35.5998 | 1
[10 empty] | 915 | 37.5722 | 1
[10 empty] | 916 | 35.4451 | 1
[10 empty] | 917 | 35.2417 | 1
[10 empty] | 918 | 34.761 | 1
[10 empty] | 919 | 34.2866 | 1
[10 empty] | 920 | 35.0845 | 1
[10 empty] | 921 | 35.7457 | 1
[10 empty] | 922 | 33.2836 | 1
[10 empty] | 923 | 33.6784 | 1
[10 empty] | 924 | 35.7637 | 1
[10 empty] | 925 | 32.8028 | 1
[10 empty] | 926 | 35.8055 | 1
[10 empty] | 927 | 31.4573 | 1
[10 empty] | 928 | 34.7325 | 1
[10 empty] | 929 | 34.1573 | 1
[10 empty] | 930 | 33.479 | 1
[10 empty] | 931 | 34.8553 | 1
[10 empty] | 932 | 34.6346 | 1
[10 empty] | 933 | 35.0411 | 1
[10 empty] | 934 | 32.8608 | 1
[10 empty] | 935 | 33.3721 | 1
[10 empty] | 936 | 33.9156 | 1
[10 empty] | 937 | 35.6788 | 1
[10 empty] | 938 | 36.1645 | 1
[10 empty] | 939 | 35.809 | 1
[10 empty] | 940 | 32.1627 | 1
[10 empty] | 941 | 34.2848 | 1
[10 empty] | 942 | 33.1265 | 1
[10 empty] | 943 | 34.416 | 1
[10 empty] | 944 | 34.9632 | 1
[10 empty] | 945 | 31.6874 | 1
[10 empty] | 946 | 33.7246 | 1
[10 empty] | 947 | 33.3169 | 1
[10 empty] | 948 | 36.1047 | 1
[10 empty] | 949 | 36.3305 | 1
[10 empty] | 950 | 36.2843 | 1
[10 empty] | 951 | 34.2603 | 1
[10 empty] | 952 | 33.421 | 1
[10 empty] | 953 | 32.719 | 1
[10 empty] | 954 | 36.6088 | 1
[10 empty] | 955 | 33.8972 | 1
[10 empty] | 956 | 35.2413 | 1
[10 empty] | 957 | 33.5232 | 1
[10 empty] | 958 | 35.3038 | 1
[10 empty] | 959 | 36.2552 | 1
[10 empty] | 960 | 33.478 | 1
[10 empty] | 961 | 32.8036 | 1
[10 empty] | 962 | 36.2865 | 1
[10 empty] | 963 | 33.7258 | 1
[10 empty] | 964 | 36.6148 | 1
[10 empty] | 965 | 32.0144 | 1
[10 empty] | 966 | 35.1854 | 1
[10 empty] | 967 | 32.5941 | 1
[10 empty] | 968 | 37.8497 | 1
[10 empty] | 969 | 34.0102 | 1
[10 empty] | 970 | 37.0013 | 1
[10 empty] | 971 | 31.1252 | 1
[10 empty] | 972 | 33.4358 | 1
[10 empty] | 973 | 31.7572 | 1
[10 empty] | 974 | 35.3044 | 1
[10 empty] | 975 | 31.7043 | 1
[10 empty] | 976 | 34.6498 | 1
[10 empty] | 977 | 32.8255 | 1
[10 empty] | 978 | 33.4044 | 1
[10 empty] | 979 | 34.982 | 1
[10 empty] | 980 | 33.1526 | 1
[10 empty] | 981 | 35.5102 | 1
[10 empty] | 982 | 30.9222 | 1
[10 empty] | 983 | 33.0346 | 1
[10 empty] | 984 | 33.0202 | 1
[10 empty] | 985 | 35.3647 | 1
[10 empty] | 986 | 35.0165 | 1
[10 empty] | 987 | 36.7543 | 1
[10 empty] | 988 | 36.0795 | 1
[10 empty] | 989 | 33.5049 | 1
[10 empty] | 990 | 32.7287 | 1
[10 empty] | 991 | 36.664 | 1
[10 empty] | 992 | 34.6744 | 1
[10 empty] | 993 | 34.7496 | 1
[10 empty] | 994 | 33.4134 | 1
[10 empty] | 995 | 33.3145 | 1
[10 empty] | 996 | 33.7717 | 1
[10 empty] | 997 | 35.7794 | 1
[10 empty] | 998 | 34.2126 | 1
[10 empty] | 999 | 34.7273 | 1
[10 empty] | 1000 | 34.49 | 1

## Project 2 RT(a, b)
Project 2 Analysis using Right Triangular Distribution
Project Deadline | Average Project Duration | Average Success Rate
48 | 37.304 | 100
Task | Predecessor Task | a | m | b | U1(0, 1) | U2(0,1) | Duration | Early Start Time | Early Finish Time | Trials | Project Duration | Success
A |  | 1 | 3 | 4 | 0.49852 | 0.2543 | 2.4956 | 0 | 2.4956 | 1 | 36.9225 | 1
B |  | 5 | 7 | 8 | 0.023757 | 0.6887 | 7.0661 | 0 | 7.0661 | 2 | 35.2219 | 1
C |  | 6 | 7 | 9 | 0.64051 | 0.67043 | 8.0113 | 0 | 8.0113 | 3 | 38.8037 | 1
D |  | 1 | 2 | 3 | 0.96832 | 0.92409 | 2.9366 | 0 | 2.9366 | 4 | 37.0178 | 1
E | A | 3 | 4 | 5 | 0.72121 | 0.32014 | 4.4424 | 2.4956 | 6.938 | 5 | 36.3089 | 1
F | A | 7 | 8 | 9 | 0.34184 | 0.55595 | 8.1119 | 2.4956 | 10.6075 | 6 | 39.877 | 1
G | B, E | 10 | 15 | 20 | 0.38048 | 0.70326 | 17.0326 | 7.0661 | 24.0987 | 7 | 34.2169 | 1
H | B, E | 12 | 13 | 14 | 0.22481 | 0.12668 | 12.4496 | 7.0661 | 19.5157 | 8 | 38.2931 | 1
I | C | 10 | 12 | 15 | 0.53834 | 0.037358 | 12.6917 | 8.0113 | 20.703 | 9 | 37.7331 | 1
J | C | 8 | 10 | 12 | 0.92073 | 0.88605 | 11.6829 | 8.0113 | 19.6942 | 10 | 35.9537 | 1
K | F, I | 7 | 8 | 11 | 0.7802 | 0.19122 | 10.1208 | 20.703 | 30.8238 | 11 | 39.7211 | 1
L | F, I | 2 | 4 | 8 | 0.964 | 0.84466 | 7.784 | 20.703 | 28.487 | 12 | 38.0708 | 1
M | D, K | 5 | 6 | 7 | 0.10637 | 0.54934 | 6.0987 | 30.8238 | 36.9225 | 13 | 37.3927 | 1
N | H, J, L, M | 0 | 0 | 0 | 0.25564 | 0.60578 | 0 | 36.9225 | 36.9225 | 14 | 35.3158 | 1
[10 empty] | 15 | 38.8781 | 1
[10 empty] | 16 | 38.6985 | 1
[10 empty] | 17 | 37.5646 | 1
[10 empty] | 18 | 39.3231 | 1
[10 empty] | 19 | 35.4019 | 1
[10 empty] | 20 | 38.5106 | 1
[10 empty] | 21 | 37.9033 | 1
[10 empty] | 22 | 37.2272 | 1
[10 empty] | 23 | 36.5772 | 1
[10 empty] | 24 | 39.2066 | 1
[10 empty] | 25 | 39.417 | 1
[10 empty] | 26 | 38.8109 | 1
[10 empty] | 27 | 38.5845 | 1
[10 empty] | 28 | 37.9732 | 1
[10 empty] | 29 | 40.6957 | 1
[10 empty] | 30 | 40.458 | 1
[10 empty] | 31 | 37.0169 | 1
[10 empty] | 32 | 37.0959 | 1
[10 empty] | 33 | 36.9206 | 1
[10 empty] | 34 | 37.111 | 1
[10 empty] | 35 | 37.931 | 1
[10 empty] | 36 | 35.577 | 1
[10 empty] | 37 | 38.4634 | 1
[10 empty] | 38 | 36.3199 | 1
[10 empty] | 39 | 36.7467 | 1
[10 empty] | 40 | 35.5985 | 1
[10 empty] | 41 | 38.0342 | 1
[10 empty] | 42 | 34.3418 | 1
[10 empty] | 43 | 35.8502 | 1
[10 empty] | 44 | 40.1433 | 1
[10 empty] | 45 | 39.8217 | 1
[10 empty] | 46 | 38.0718 | 1
[10 empty] | 47 | 39.4086 | 1
[10 empty] | 48 | 38.956 | 1
[10 empty] | 49 | 38.815 | 1
[10 empty] | 50 | 37.982 | 1
[10 empty] | 51 | 38.1971 | 1
[10 empty] | 52 | 32.644 | 1
[10 empty] | 53 | 35.8304 | 1
[10 empty] | 54 | 37.7183 | 1
[10 empty] | 55 | 36.4241 | 1
[10 empty] | 56 | 34.7207 | 1
[10 empty] | 57 | 38.0952 | 1
[10 empty] | 58 | 37.8217 | 1
[10 empty] | 59 | 37.0169 | 1
[10 empty] | 60 | 37.4476 | 1
[10 empty] | 61 | 37.2308 | 1
[10 empty] | 62 | 36.2601 | 1
[10 empty] | 63 | 37.0216 | 1
[10 empty] | 64 | 36.9891 | 1
[10 empty] | 65 | 35.4347 | 1
[10 empty] | 66 | 36.0182 | 1
[10 empty] | 67 | 37.0983 | 1
[10 empty] | 68 | 39.3129 | 1
[10 empty] | 69 | 36.4651 | 1
[10 empty] | 70 | 40.3947 | 1
[10 empty] | 71 | 39.9628 | 1
[10 empty] | 72 | 37.3479 | 1
[10 empty] | 73 | 36.4532 | 1
[10 empty] | 74 | 37.1106 | 1
[10 empty] | 75 | 37.1389 | 1
[10 empty] | 76 | 35.5031 | 1
[10 empty] | 77 | 36.7436 | 1
[10 empty] | 78 | 37.99 | 1
[10 empty] | 79 | 39.4908 | 1
[10 empty] | 80 | 40.0419 | 1
[10 empty] | 81 | 33.3657 | 1
[10 empty] | 82 | 34.7953 | 1
[10 empty] | 83 | 37.159 | 1
[10 empty] | 84 | 41.2924 | 1
[10 empty] | 85 | 38.9505 | 1
[10 empty] | 86 | 37.4458 | 1
[10 empty] | 87 | 37.3582 | 1
[10 empty] | 88 | 38.6616 | 1
[10 empty] | 89 | 36.413 | 1
[10 empty] | 90 | 37.3819 | 1
[10 empty] | 91 | 36.1184 | 1
[10 empty] | 92 | 34.0882 | 1
[10 empty] | 93 | 40.033 | 1
[10 empty] | 94 | 38.3739 | 1
[10 empty] | 95 | 35.1779 | 1
[10 empty] | 96 | 38.9874 | 1
[10 empty] | 97 | 37.7223 | 1
[10 empty] | 98 | 37.7266 | 1
[10 empty] | 99 | 36.6701 | 1
[10 empty] | 100 | 40.0822 | 1
[10 empty] | 101 | 39.3313 | 1
[10 empty] | 102 | 40.3019 | 1
[10 empty] | 103 | 34.5203 | 1
[10 empty] | 104 | 38.0569 | 1
[10 empty] | 105 | 36.7145 | 1
[10 empty] | 106 | 40.107 | 1
[10 empty] | 107 | 37.6207 | 1
[10 empty] | 108 | 36.8926 | 1
[10 empty] | 109 | 35.7537 | 1
[10 empty] | 110 | 38.6274 | 1
[10 empty] | 111 | 36.7914 | 1
[10 empty] | 112 | 38.0006 | 1
[10 empty] | 113 | 39.482 | 1
[10 empty] | 114 | 38.3638 | 1
[10 empty] | 115 | 35.9053 | 1
[10 empty] | 116 | 35.0675 | 1
[10 empty] | 117 | 36.9532 | 1
[10 empty] | 118 | 35.034 | 1
[10 empty] | 119 | 33.3768 | 1
[10 empty] | 120 | 37.0979 | 1
[10 empty] | 121 | 36.0624 | 1
[10 empty] | 122 | 36.6808 | 1
[10 empty] | 123 | 36.837 | 1
[10 empty] | 124 | 36.7308 | 1
[10 empty] | 125 | 37.6744 | 1
[10 empty] | 126 | 36.6806 | 1
[10 empty] | 127 | 40.7334 | 1
[10 empty] | 128 | 38.5963 | 1
[10 empty] | 129 | 37.0893 | 1
[10 empty] | 130 | 37.249 | 1
[10 empty] | 131 | 38.027 | 1
[10 empty] | 132 | 37.6064 | 1
[10 empty] | 133 | 38.1373 | 1
[10 empty] | 134 | 36.811 | 1
[10 empty] | 135 | 38.7976 | 1
[10 empty] | 136 | 36.7956 | 1
[10 empty] | 137 | 37.672 | 1
[10 empty] | 138 | 38.3726 | 1
[10 empty] | 139 | 35.6937 | 1
[10 empty] | 140 | 37.3911 | 1
[10 empty] | 141 | 39.6918 | 1
[10 empty] | 142 | 35.8079 | 1
[10 empty] | 143 | 37.1352 | 1
[10 empty] | 144 | 36.1026 | 1
[10 empty] | 145 | 34.7116 | 1
[10 empty] | 146 | 40.0557 | 1
[10 empty] | 147 | 37.0507 | 1
[10 empty] | 148 | 35.5402 | 1
[10 empty] | 149 | 37.7808 | 1
[10 empty] | 150 | 38.4184 | 1
[10 empty] | 151 | 36.2601 | 1
[10 empty] | 152 | 36.6245 | 1
[10 empty] | 153 | 36.6382 | 1
[10 empty] | 154 | 37.4373 | 1
[10 empty] | 155 | 38.1002 | 1
[10 empty] | 156 | 36.0545 | 1
[10 empty] | 157 | 37.3092 | 1
[10 empty] | 158 | 36.0402 | 1
[10 empty] | 159 | 37.0351 | 1
[10 empty] | 160 | 34.8951 | 1
[10 empty] | 161 | 38.0248 | 1
[10 empty] | 162 | 36.4133 | 1
[10 empty] | 163 | 35.2422 | 1
[10 empty] | 164 | 37.2741 | 1
[10 empty] | 165 | 38.6971 | 1
[10 empty] | 166 | 38.1588 | 1
[10 empty] | 167 | 38.8667 | 1
[10 empty] | 168 | 40.0888 | 1
[10 empty] | 169 | 37.6778 | 1
[10 empty] | 170 | 35.0152 | 1
[10 empty] | 171 | 35.8923 | 1
[10 empty] | 172 | 36.8638 | 1
[10 empty] | 173 | 38.4719 | 1
[10 empty] | 174 | 39.6305 | 1
[10 empty] | 175 | 35.1267 | 1
[10 empty] | 176 | 37.8784 | 1
[10 empty] | 177 | 35.7135 | 1
[10 empty] | 178 | 38.6517 | 1
[10 empty] | 179 | 36.6685 | 1
[10 empty] | 180 | 37.141 | 1
[10 empty] | 181 | 35.1042 | 1
[10 empty] | 182 | 38.9546 | 1
[10 empty] | 183 | 37.0143 | 1
[10 empty] | 184 | 40.1862 | 1
[10 empty] | 185 | 34.09 | 1
[10 empty] | 186 | 39.7506 | 1
[10 empty] | 187 | 37.0893 | 1
[10 empty] | 188 | 36.8612 | 1
[10 empty] | 189 | 38.6348 | 1
[10 empty] | 190 | 36.2758 | 1
[10 empty] | 191 | 37.0244 | 1
[10 empty] | 192 | 35.9709 | 1
[10 empty] | 193 | 38.732 | 1
[10 empty] | 194 | 39.8955 | 1
[10 empty] | 195 | 37.8248 | 1
[10 empty] | 196 | 34.0428 | 1
[10 empty] | 197 | 37.2558 | 1
[10 empty] | 198 | 38.142 | 1
[10 empty] | 199 | 35.8419 | 1
[10 empty] | 200 | 38.254 | 1
[10 empty] | 201 | 38.2086 | 1
[10 empty] | 202 | 40.396 | 1
[10 empty] | 203 | 40.2747 | 1
[10 empty] | 204 | 38.0185 | 1
[10 empty] | 205 | 40.2929 | 1
[10 empty] | 206 | 37.9271 | 1
[10 empty] | 207 | 37.5407 | 1
[10 empty] | 208 | 37.1544 | 1
[10 empty] | 209 | 36.9469 | 1
[10 empty] | 210 | 37.7496 | 1
[10 empty] | 211 | 35.3402 | 1
[10 empty] | 212 | 38.5036 | 1
[10 empty] | 213 | 34.9538 | 1
[10 empty] | 214 | 40.5752 | 1
[10 empty] | 215 | 38.1255 | 1
[10 empty] | 216 | 33.519 | 1
[10 empty] | 217 | 37.6258 | 1
[10 empty] | 218 | 38.2512 | 1
[10 empty] | 219 | 33.8548 | 1
[10 empty] | 220 | 36.7152 | 1
[10 empty] | 221 | 39.9517 | 1
[10 empty] | 222 | 36.6625 | 1
[10 empty] | 223 | 34.4344 | 1
[10 empty] | 224 | 37.3312 | 1
[10 empty] | 225 | 39.6178 | 1
[10 empty] | 226 | 37.5231 | 1
[10 empty] | 227 | 37.3145 | 1
[10 empty] | 228 | 37.1242 | 1
[10 empty] | 229 | 40.1348 | 1
[10 empty] | 230 | 35.7744 | 1
[10 empty] | 231 | 37.5367 | 1
[10 empty] | 232 | 34.3658 | 1
[10 empty] | 233 | 35.4487 | 1
[10 empty] | 234 | 37.1856 | 1
[10 empty] | 235 | 39.6829 | 1
[10 empty] | 236 | 36.0545 | 1
[10 empty] | 237 | 36.9189 | 1
[10 empty] | 238 | 38.1719 | 1
[10 empty] | 239 | 37.705 | 1
[10 empty] | 240 | 38.8243 | 1
[10 empty] | 241 | 33.3642 | 1
[10 empty] | 242 | 39.1906 | 1
[10 empty] | 243 | 39.1674 | 1
[10 empty] | 244 | 40.8129 | 1
[10 empty] | 245 | 35.7743 | 1
[10 empty] | 246 | 37.9317 | 1
[10 empty] | 247 | 37.1237 | 1
[10 empty] | 248 | 35.7141 | 1
[10 empty] | 249 | 37.9066 | 1
[10 empty] | 250 | 36.3382 | 1
[10 empty] | 251 | 38.4464 | 1
[10 empty] | 252 | 35.6088 | 1
[10 empty] | 253 | 35.3409 | 1
[10 empty] | 254 | 37.5791 | 1
[10 empty] | 255 | 38.7285 | 1
[10 empty] | 256 | 35.9993 | 1
[10 empty] | 257 | 39.9533 | 1
[10 empty] | 258 | 36.9269 | 1
[10 empty] | 259 | 37.4162 | 1
[10 empty] | 260 | 36.9428 | 1
[10 empty] | 261 | 38.7769 | 1
[10 empty] | 262 | 39.1362 | 1
[10 empty] | 263 | 36.8255 | 1
[10 empty] | 264 | 37.1561 | 1
[10 empty] | 265 | 35.3166 | 1
[10 empty] | 266 | 36.323 | 1
[10 empty] | 267 | 40.0637 | 1
[10 empty] | 268 | 33.7333 | 1
[10 empty] | 269 | 40.9361 | 1
[10 empty] | 270 | 38.6253 | 1
[10 empty] | 271 | 35.7745 | 1
[10 empty] | 272 | 39.5727 | 1
[10 empty] | 273 | 34.4117 | 1
[10 empty] | 274 | 35.5098 | 1
[10 empty] | 275 | 37.2964 | 1
[10 empty] | 276 | 36.6841 | 1
[10 empty] | 277 | 36.961 | 1
[10 empty] | 278 | 36.2415 | 1
[10 empty] | 279 | 38.9423 | 1
[10 empty] | 280 | 35.8737 | 1
[10 empty] | 281 | 36.5607 | 1
[10 empty] | 282 | 37.3266 | 1
[10 empty] | 283 | 35.975 | 1
[10 empty] | 284 | 36.256 | 1
[10 empty] | 285 | 36.8699 | 1
[10 empty] | 286 | 37.9261 | 1
[10 empty] | 287 | 37.8077 | 1
[10 empty] | 288 | 37.5085 | 1
[10 empty] | 289 | 38.1254 | 1
[10 empty] | 290 | 38.0754 | 1
[10 empty] | 291 | 34.2916 | 1
[10 empty] | 292 | 38.1566 | 1
[10 empty] | 293 | 36.9727 | 1
[10 empty] | 294 | 38.6771 | 1
[10 empty] | 295 | 37.6504 | 1
[10 empty] | 296 | 36.0439 | 1
[10 empty] | 297 | 38.3052 | 1
[10 empty] | 298 | 39.2813 | 1
[10 empty] | 299 | 36.5972 | 1
[10 empty] | 300 | 38.7795 | 1
[10 empty] | 301 | 34.1755 | 1
[10 empty] | 302 | 36.3977 | 1
[10 empty] | 303 | 38.34 | 1
[10 empty] | 304 | 38.9411 | 1
[10 empty] | 305 | 40.7152 | 1
[10 empty] | 306 | 39.2095 | 1
[10 empty] | 307 | 35.2847 | 1
[10 empty] | 308 | 38.1199 | 1
[10 empty] | 309 | 39.5652 | 1
[10 empty] | 310 | 39.7774 | 1
[10 empty] | 311 | 35.8995 | 1
[10 empty] | 312 | 38.8829 | 1
[10 empty] | 313 | 36.3426 | 1
[10 empty] | 314 | 38.7978 | 1
[10 empty] | 315 | 37.4529 | 1
[10 empty] | 316 | 33.3823 | 1
[10 empty] | 317 | 37.0527 | 1
[10 empty] | 318 | 34.9664 | 1
[10 empty] | 319 | 36.042 | 1
[10 empty] | 320 | 37.127 | 1
[10 empty] | 321 | 37.1881 | 1
[10 empty] | 322 | 37.2142 | 1
[10 empty] | 323 | 34.7762 | 1
[10 empty] | 324 | 34.6905 | 1
[10 empty] | 325 | 37.9641 | 1
[10 empty] | 326 | 36.3097 | 1
[10 empty] | 327 | 38.7405 | 1
[10 empty] | 328 | 39.601 | 1
[10 empty] | 329 | 36.5798 | 1
[10 empty] | 330 | 36.8886 | 1
[10 empty] | 331 | 37.3816 | 1
[10 empty] | 332 | 36.244 | 1
[10 empty] | 333 | 34.8152 | 1
[10 empty] | 334 | 37.4331 | 1
[10 empty] | 335 | 36.8292 | 1
[10 empty] | 336 | 38.7883 | 1
[10 empty] | 337 | 34.2002 | 1
[10 empty] | 338 | 36.7606 | 1
[10 empty] | 339 | 38.2565 | 1
[10 empty] | 340 | 37.3826 | 1
[10 empty] | 341 | 38.3448 | 1
[10 empty] | 342 | 38.4832 | 1
[10 empty] | 343 | 37.708 | 1
[10 empty] | 344 | 33.0018 | 1
[10 empty] | 345 | 36.2877 | 1
[10 empty] | 346 | 39.8856 | 1
[10 empty] | 347 | 36.5245 | 1
[10 empty] | 348 | 33.7966 | 1
[10 empty] | 349 | 33.9639 | 1
[10 empty] | 350 | 38.4463 | 1
[10 empty] | 351 | 39.0246 | 1
[10 empty] | 352 | 38.3875 | 1
[10 empty] | 353 | 38.0416 | 1
[10 empty] | 354 | 38.8809 | 1
[10 empty] | 355 | 37.4156 | 1
[10 empty] | 356 | 35.8607 | 1
[10 empty] | 357 | 34.6102 | 1
[10 empty] | 358 | 34.5368 | 1
[10 empty] | 359 | 35.4246 | 1
[10 empty] | 360 | 39.491 | 1
[10 empty] | 361 | 37.6884 | 1
[10 empty] | 362 | 36.4499 | 1
[10 empty] | 363 | 33.8393 | 1
[10 empty] | 364 | 37.0882 | 1
[10 empty] | 365 | 37.5435 | 1
[10 empty] | 366 | 34.2969 | 1
[10 empty] | 367 | 37.9215 | 1
[10 empty] | 368 | 37.306 | 1
[10 empty] | 369 | 38.1411 | 1
[10 empty] | 370 | 38.4587 | 1
[10 empty] | 371 | 36.581 | 1
[10 empty] | 372 | 38.0903 | 1
[10 empty] | 373 | 36.4828 | 1
[10 empty] | 374 | 39.2127 | 1
[10 empty] | 375 | 36.4855 | 1
[10 empty] | 376 | 35.1557 | 1
[10 empty] | 377 | 36.6428 | 1
[10 empty] | 378 | 37.9128 | 1
[10 empty] | 379 | 35.8258 | 1
[10 empty] | 380 | 37.7589 | 1
[10 empty] | 381 | 33.3494 | 1
[10 empty] | 382 | 37.1167 | 1
[10 empty] | 383 | 38.1169 | 1
[10 empty] | 384 | 36.992 | 1
[10 empty] | 385 | 36.7685 | 1
[10 empty] | 386 | 38.922 | 1
[10 empty] | 387 | 36.1549 | 1
[10 empty] | 388 | 38.995 | 1
[10 empty] | 389 | 40.5565 | 1
[10 empty] | 390 | 37.0897 | 1
[10 empty] | 391 | 36.713 | 1
[10 empty] | 392 | 34.9575 | 1
[10 empty] | 393 | 36.7807 | 1
[10 empty] | 394 | 35.6252 | 1
[10 empty] | 395 | 35.902 | 1
[10 empty] | 396 | 38.9587 | 1
[10 empty] | 397 | 37.0615 | 1
[10 empty] | 398 | 39.3417 | 1
[10 empty] | 399 | 37.3703 | 1
[10 empty] | 400 | 39.513 | 1
[10 empty] | 401 | 36.4127 | 1
[10 empty] | 402 | 39.8349 | 1
[10 empty] | 403 | 38.4859 | 1
[10 empty] | 404 | 38.3085 | 1
[10 empty] | 405 | 37.9479 | 1
[10 empty] | 406 | 32.8555 | 1
[10 empty] | 407 | 36.78 | 1
[10 empty] | 408 | 38.6867 | 1
[10 empty] | 409 | 39.846 | 1
[10 empty] | 410 | 37.6793 | 1
[10 empty] | 411 | 35.9725 | 1
[10 empty] | 412 | 33.5735 | 1
[10 empty] | 413 | 33.0814 | 1
[10 empty] | 414 | 35.1783 | 1
[10 empty] | 415 | 34.8918 | 1
[10 empty] | 416 | 38.9613 | 1
[10 empty] | 417 | 37.5208 | 1
[10 empty] | 418 | 37.251 | 1
[10 empty] | 419 | 38.7848 | 1
[10 empty] | 420 | 33.6494 | 1
[10 empty] | 421 | 35.547 | 1
[10 empty] | 422 | 35.6239 | 1
[10 empty] | 423 | 38.4473 | 1
[10 empty] | 424 | 37.0831 | 1
[10 empty] | 425 | 34.26 | 1
[10 empty] | 426 | 39.4538 | 1
[10 empty] | 427 | 37.408 | 1
[10 empty] | 428 | 36.8037 | 1
[10 empty] | 429 | 37.1112 | 1
[10 empty] | 430 | 36.6813 | 1
[10 empty] | 431 | 37.6305 | 1
[10 empty] | 432 | 38.0434 | 1
[10 empty] | 433 | 37.4964 | 1
[10 empty] | 434 | 38.5985 | 1
[10 empty] | 435 | 38.4318 | 1
[10 empty] | 436 | 39.2181 | 1
[10 empty] | 437 | 39.6616 | 1
[10 empty] | 438 | 39.2704 | 1
[10 empty] | 439 | 39.9606 | 1
[10 empty] | 440 | 35.2875 | 1
[10 empty] | 441 | 33.6212 | 1
[10 empty] | 442 | 35.7459 | 1
[10 empty] | 443 | 37.3396 | 1
[10 empty] | 444 | 39.3065 | 1
[10 empty] | 445 | 35.5911 | 1
[10 empty] | 446 | 36.3293 | 1
[10 empty] | 447 | 35.6983 | 1
[10 empty] | 448 | 35.8354 | 1
[10 empty] | 449 | 39.3875 | 1
[10 empty] | 450 | 35.8327 | 1
[10 empty] | 451 | 40.5712 | 1
[10 empty] | 452 | 33.5114 | 1
[10 empty] | 453 | 35.4759 | 1
[10 empty] | 454 | 35.4978 | 1
[10 empty] | 455 | 36.8747 | 1
[10 empty] | 456 | 34.4263 | 1
[10 empty] | 457 | 40.7946 | 1
[10 empty] | 458 | 39.7565 | 1
[10 empty] | 459 | 38.4581 | 1
[10 empty] | 460 | 37.7785 | 1
[10 empty] | 461 | 38.5609 | 1
[10 empty] | 462 | 38.3992 | 1
[10 empty] | 463 | 38.6185 | 1
[10 empty] | 464 | 35.6746 | 1
[10 empty] | 465 | 36.6925 | 1
[10 empty] | 466 | 39.1536 | 1
[10 empty] | 467 | 36.2631 | 1
[10 empty] | 468 | 38.0367 | 1
[10 empty] | 469 | 37.8284 | 1
[10 empty] | 470 | 36.1108 | 1
[10 empty] | 471 | 35.6793 | 1
[10 empty] | 472 | 36.7946 | 1
[10 empty] | 473 | 37.5795 | 1
[10 empty] | 474 | 38.7813 | 1
[10 empty] | 475 | 34.2842 | 1
[10 empty] | 476 | 36.9849 | 1
[10 empty] | 477 | 37.4364 | 1
[10 empty] | 478 | 35.9622 | 1
[10 empty] | 479 | 35.1172 | 1
[10 empty] | 480 | 38.5851 | 1
[10 empty] | 481 | 35.836 | 1
[10 empty] | 482 | 37.8663 | 1
[10 empty] | 483 | 36.2834 | 1
[10 empty] | 484 | 34.6617 | 1
[10 empty] | 485 | 37.9507 | 1
[10 empty] | 486 | 37.654 | 1
[10 empty] | 487 | 35.4884 | 1
[10 empty] | 488 | 38.9409 | 1
[10 empty] | 489 | 36.1945 | 1
[10 empty] | 490 | 38.1628 | 1
[10 empty] | 491 | 38.2028 | 1
[10 empty] | 492 | 35.9073 | 1
[10 empty] | 493 | 36.7562 | 1
[10 empty] | 494 | 35.7721 | 1
[10 empty] | 495 | 33.3672 | 1
[10 empty] | 496 | 35.7673 | 1
[10 empty] | 497 | 35.9578 | 1
[10 empty] | 498 | 38.5176 | 1
[10 empty] | 499 | 37.9421 | 1
[10 empty] | 500 | 40.0456 | 1
[10 empty] | 501 | 34.4166 | 1
[10 empty] | 502 | 39.495 | 1
[10 empty] | 503 | 36.9574 | 1
[10 empty] | 504 | 40.8539 | 1
[10 empty] | 505 | 38.033 | 1
[10 empty] | 506 | 39.4887 | 1
[10 empty] | 507 | 36.4977 | 1
[10 empty] | 508 | 35.7185 | 1
[10 empty] | 509 | 39.5235 | 1
[10 empty] | 510 | 36.1192 | 1
[10 empty] | 511 | 40.5774 | 1
[10 empty] | 512 | 39.6618 | 1
[10 empty] | 513 | 37.413 | 1
[10 empty] | 514 | 37.5249 | 1
[10 empty] | 515 | 36.0747 | 1
[10 empty] | 516 | 34.7065 | 1
[10 empty] | 517 | 37.9249 | 1
[10 empty] | 518 | 38.8428 | 1
[10 empty] | 519 | 33.4258 | 1
[10 empty] | 520 | 35.3835 | 1
[10 empty] | 521 | 40.3154 | 1
[10 empty] | 522 | 40.0729 | 1
[10 empty] | 523 | 35.573 | 1
[10 empty] | 524 | 39.0749 | 1
[10 empty] | 525 | 35.5364 | 1
[10 empty] | 526 | 36.9794 | 1
[10 empty] | 527 | 34.1782 | 1
[10 empty] | 528 | 39.7414 | 1
[10 empty] | 529 | 38.5975 | 1
[10 empty] | 530 | 33.4597 | 1
[10 empty] | 531 | 39.2576 | 1
[10 empty] | 532 | 37.7768 | 1
[10 empty] | 533 | 40.7403 | 1
[10 empty] | 534 | 35.552 | 1
[10 empty] | 535 | 36.3561 | 1
[10 empty] | 536 | 37.1582 | 1
[10 empty] | 537 | 37.0065 | 1
[10 empty] | 538 | 34.9707 | 1
[10 empty] | 539 | 39.8952 | 1
[10 empty] | 540 | 34.5465 | 1
[10 empty] | 541 | 35.4297 | 1
[10 empty] | 542 | 35.1032 | 1
[10 empty] | 543 | 36.9761 | 1
[10 empty] | 544 | 38.1588 | 1
[10 empty] | 545 | 36.5365 | 1
[10 empty] | 546 | 36.7103 | 1
[10 empty] | 547 | 34.4672 | 1
[10 empty] | 548 | 35.7276 | 1
[10 empty] | 549 | 39.0396 | 1
[10 empty] | 550 | 37.6879 | 1
[10 empty] | 551 | 39.4339 | 1
[10 empty] | 552 | 38.1023 | 1
[10 empty] | 553 | 37.3377 | 1
[10 empty] | 554 | 36.8675 | 1
[10 empty] | 555 | 38.028 | 1
[10 empty] | 556 | 37.8891 | 1
[10 empty] | 557 | 36.1661 | 1
[10 empty] | 558 | 34.8481 | 1
[10 empty] | 559 | 38.8164 | 1
[10 empty] | 560 | 36.5298 | 1
[10 empty] | 561 | 36.2135 | 1
[10 empty] | 562 | 38.1366 | 1
[10 empty] | 563 | 38.2111 | 1
[10 empty] | 564 | 36.1806 | 1
[10 empty] | 565 | 35.5446 | 1
[10 empty] | 566 | 37.2076 | 1
[10 empty] | 567 | 37.713 | 1
[10 empty] | 568 | 36.2786 | 1
[10 empty] | 569 | 36.9764 | 1
[10 empty] | 570 | 39.873 | 1
[10 empty] | 571 | 35.4682 | 1
[10 empty] | 572 | 39.9329 | 1
[10 empty] | 573 | 39.0684 | 1
[10 empty] | 574 | 39.1075 | 1
[10 empty] | 575 | 38.7341 | 1
[10 empty] | 576 | 38.4201 | 1
[10 empty] | 577 | 37.9148 | 1
[10 empty] | 578 | 33.5814 | 1
[10 empty] | 579 | 35.1123 | 1
[10 empty] | 580 | 36.2063 | 1
[10 empty] | 581 | 36.1464 | 1
[10 empty] | 582 | 38.5553 | 1
[10 empty] | 583 | 36.4284 | 1
[10 empty] | 584 | 38.7907 | 1
[10 empty] | 585 | 35.7745 | 1
[10 empty] | 586 | 38.7403 | 1
[10 empty] | 587 | 31.8507 | 1
[10 empty] | 588 | 39.3928 | 1
[10 empty] | 589 | 37.0933 | 1
[10 empty] | 590 | 39.7342 | 1
[10 empty] | 591 | 34.2624 | 1
[10 empty] | 592 | 39.5011 | 1
[10 empty] | 593 | 38.9841 | 1
[10 empty] | 594 | 38.8887 | 1
[10 empty] | 595 | 39.2364 | 1
[10 empty] | 596 | 35.0876 | 1
[10 empty] | 597 | 40.298 | 1
[10 empty] | 598 | 38.7001 | 1
[10 empty] | 599 | 36.7287 | 1
[10 empty] | 600 | 36.6106 | 1
[10 empty] | 601 | 40.2711 | 1
[10 empty] | 602 | 39.825 | 1
[10 empty] | 603 | 37.4793 | 1
[10 empty] | 604 | 36.9773 | 1
[10 empty] | 605 | 38.9821 | 1
[10 empty] | 606 | 34.6225 | 1
[10 empty] | 607 | 37.8066 | 1
[10 empty] | 608 | 35.3536 | 1
[10 empty] | 609 | 36.7079 | 1
[10 empty] | 610 | 37.7203 | 1
[10 empty] | 611 | 37.1988 | 1
[10 empty] | 612 | 39.1091 | 1
[10 empty] | 613 | 36.2076 | 1
[10 empty] | 614 | 37.0889 | 1
[10 empty] | 615 | 37.9558 | 1
[10 empty] | 616 | 36.4107 | 1
[10 empty] | 617 | 38.4355 | 1
[10 empty] | 618 | 35.9179 | 1
[10 empty] | 619 | 36.7304 | 1
[10 empty] | 620 | 37.4223 | 1
[10 empty] | 621 | 35.2802 | 1
[10 empty] | 622 | 37.5571 | 1
[10 empty] | 623 | 32.7409 | 1
[10 empty] | 624 | 36.83 | 1
[10 empty] | 625 | 38.9727 | 1
[10 empty] | 626 | 36.6531 | 1
[10 empty] | 627 | 39.1386 | 1
[10 empty] | 628 | 37.5136 | 1
[10 empty] | 629 | 36.8781 | 1
[10 empty] | 630 | 35.4218 | 1
[10 empty] | 631 | 37.8845 | 1
[10 empty] | 632 | 35.7924 | 1
[10 empty] | 633 | 36.9351 | 1
[10 empty] | 634 | 34.0085 | 1
[10 empty] | 635 | 38.5456 | 1
[10 empty] | 636 | 39.0894 | 1
[10 empty] | 637 | 37.4848 | 1
[10 empty] | 638 | 40.9604 | 1
[10 empty] | 639 | 38.1014 | 1
[10 empty] | 640 | 35.2219 | 1
[10 empty] | 641 | 35.0957 | 1
[10 empty] | 642 | 39.4739 | 1
[10 empty] | 643 | 34.1709 | 1
[10 empty] | 644 | 36.6422 | 1
[10 empty] | 645 | 38.2742 | 1
[10 empty] | 646 | 37.9155 | 1
[10 empty] | 647 | 40.2817 | 1
[10 empty] | 648 | 39.5451 | 1
[10 empty] | 649 | 36.4066 | 1
[10 empty] | 650 | 39.8247 | 1
[10 empty] | 651 | 39.2964 | 1
[10 empty] | 652 | 35.7714 | 1
[10 empty] | 653 | 40.4877 | 1
[10 empty] | 654 | 35.3738 | 1
[10 empty] | 655 | 39.8772 | 1
[10 empty] | 656 | 39.6316 | 1
[10 empty] | 657 | 37.2469 | 1
[10 empty] | 658 | 37.6557 | 1
[10 empty] | 659 | 37.1893 | 1
[10 empty] | 660 | 36.4645 | 1
[10 empty] | 661 | 38.0978 | 1
[10 empty] | 662 | 36.7283 | 1
[10 empty] | 663 | 37.1288 | 1
[10 empty] | 664 | 40.1375 | 1
[10 empty] | 665 | 38.2061 | 1
[10 empty] | 666 | 38.1385 | 1
[10 empty] | 667 | 40.9299 | 1
[10 empty] | 668 | 39.4895 | 1
[10 empty] | 669 | 37.4239 | 1
[10 empty] | 670 | 39.7899 | 1
[10 empty] | 671 | 38.173 | 1
[10 empty] | 672 | 39.5712 | 1
[10 empty] | 673 | 38.6316 | 1
[10 empty] | 674 | 35.8619 | 1
[10 empty] | 675 | 41.1014 | 1
[10 empty] | 676 | 36.2529 | 1
[10 empty] | 677 | 33.4728 | 1
[10 empty] | 678 | 34.9006 | 1
[10 empty] | 679 | 37.3359 | 1
[10 empty] | 680 | 36.4379 | 1
[10 empty] | 681 | 36.6092 | 1
[10 empty] | 682 | 37.9237 | 1
[10 empty] | 683 | 39.1273 | 1
[10 empty] | 684 | 33.53 | 1
[10 empty] | 685 | 38.2603 | 1
[10 empty] | 686 | 36.5422 | 1
[10 empty] | 687 | 37.6536 | 1
[10 empty] | 688 | 35.9429 | 1
[10 empty] | 689 | 37.8411 | 1
[10 empty] | 690 | 36.0345 | 1
[10 empty] | 691 | 36.561 | 1
[10 empty] | 692 | 38.617 | 1
[10 empty] | 693 | 38.7724 | 1
[10 empty] | 694 | 33.5548 | 1
[10 empty] | 695 | 36.2109 | 1
[10 empty] | 696 | 36.1099 | 1
[10 empty] | 697 | 35.7324 | 1
[10 empty] | 698 | 38.9593 | 1
[10 empty] | 699 | 36.3072 | 1
[10 empty] | 700 | 35.6899 | 1
[10 empty] | 701 | 36.4111 | 1
[10 empty] | 702 | 37.3695 | 1
[10 empty] | 703 | 39.2409 | 1
[10 empty] | 704 | 34.9778 | 1
[10 empty] | 705 | 39.7856 | 1
[10 empty] | 706 | 38.8722 | 1
[10 empty] | 707 | 37.9443 | 1
[10 empty] | 708 | 39.6038 | 1
[10 empty] | 709 | 37.4011 | 1
[10 empty] | 710 | 36.4369 | 1
[10 empty] | 711 | 38.4812 | 1
[10 empty] | 712 | 34.6382 | 1
[10 empty] | 713 | 37.512 | 1
[10 empty] | 714 | 38.4633 | 1
[10 empty] | 715 | 38.3943 | 1
[10 empty] | 716 | 35.691 | 1
[10 empty] | 717 | 39.435 | 1
[10 empty] | 718 | 37.0721 | 1
[10 empty] | 719 | 39.149 | 1
[10 empty] | 720 | 35.7868 | 1
[10 empty] | 721 | 40.6313 | 1
[10 empty] | 722 | 38.0587 | 1
[10 empty] | 723 | 33.6596 | 1
[10 empty] | 724 | 37.6949 | 1
[10 empty] | 725 | 38.206 | 1
[10 empty] | 726 | 36.732 | 1
[10 empty] | 727 | 40.4253 | 1
[10 empty] | 728 | 38.2921 | 1
[10 empty] | 729 | 38.1291 | 1
[10 empty] | 730 | 37.7626 | 1
[10 empty] | 731 | 36.5817 | 1
[10 empty] | 732 | 39.038 | 1
[10 empty] | 733 | 37.3969 | 1
[10 empty] | 734 | 39.3514 | 1
[10 empty] | 735 | 37.7472 | 1
[10 empty] | 736 | 35.9496 | 1
[10 empty] | 737 | 39.1195 | 1
[10 empty] | 738 | 37.8339 | 1
[10 empty] | 739 | 33.2765 | 1
[10 empty] | 740 | 37.9173 | 1
[10 empty] | 741 | 34.4266 | 1
[10 empty] | 742 | 38.9562 | 1
[10 empty] | 743 | 37.2595 | 1
[10 empty] | 744 | 37.7827 | 1
[10 empty] | 745 | 38.6134 | 1
[10 empty] | 746 | 38.1975 | 1
[10 empty] | 747 | 35.8533 | 1
[10 empty] | 748 | 37.0444 | 1
[10 empty] | 749 | 38.86 | 1
[10 empty] | 750 | 38.638 | 1
[10 empty] | 751 | 37.0548 | 1
[10 empty] | 752 | 37.6016 | 1
[10 empty] | 753 | 36.6041 | 1
[10 empty] | 754 | 37.4078 | 1
[10 empty] | 755 | 38.9374 | 1
[10 empty] | 756 | 35.4211 | 1
[10 empty] | 757 | 37.9248 | 1
[10 empty] | 758 | 34.9992 | 1
[10 empty] | 759 | 37.9297 | 1
[10 empty] | 760 | 38.3745 | 1
[10 empty] | 761 | 38.2486 | 1
[10 empty] | 762 | 36.9279 | 1
[10 empty] | 763 | 36.0008 | 1
[10 empty] | 764 | 39.0272 | 1
[10 empty] | 765 | 37.7481 | 1
[10 empty] | 766 | 34.8512 | 1
[10 empty] | 767 | 38.0251 | 1
[10 empty] | 768 | 39.5906 | 1
[10 empty] | 769 | 38.1949 | 1
[10 empty] | 770 | 37.7617 | 1
[10 empty] | 771 | 37.7486 | 1
[10 empty] | 772 | 36.4743 | 1
[10 empty] | 773 | 35.9822 | 1
[10 empty] | 774 | 37.3641 | 1
[10 empty] | 775 | 40.1018 | 1
[10 empty] | 776 | 35.2749 | 1
[10 empty] | 777 | 39.1135 | 1
[10 empty] | 778 | 34.2763 | 1
[10 empty] | 779 | 38.9826 | 1
[10 empty] | 780 | 38.9053 | 1
[10 empty] | 781 | 33.1286 | 1
[10 empty] | 782 | 40.0939 | 1
[10 empty] | 783 | 36.7534 | 1
[10 empty] | 784 | 38.5454 | 1
[10 empty] | 785 | 37.2572 | 1
[10 empty] | 786 | 40.451 | 1
[10 empty] | 787 | 34.7417 | 1
[10 empty] | 788 | 38.9698 | 1
[10 empty] | 789 | 37.6367 | 1
[10 empty] | 790 | 37.1189 | 1
[10 empty] | 791 | 38.7872 | 1
[10 empty] | 792 | 35.4934 | 1
[10 empty] | 793 | 37.9381 | 1
[10 empty] | 794 | 39.184 | 1
[10 empty] | 795 | 37.5625 | 1
[10 empty] | 796 | 37.9407 | 1
[10 empty] | 797 | 37.3811 | 1
[10 empty] | 798 | 38.6102 | 1
[10 empty] | 799 | 35.8044 | 1
[10 empty] | 800 | 37.1044 | 1
[10 empty] | 801 | 35.2588 | 1
[10 empty] | 802 | 39.5191 | 1
[10 empty] | 803 | 39.1523 | 1
[10 empty] | 804 | 33.8548 | 1
[10 empty] | 805 | 36.4143 | 1
[10 empty] | 806 | 39.2758 | 1
[10 empty] | 807 | 37.2254 | 1
[10 empty] | 808 | 36.7238 | 1
[10 empty] | 809 | 37.6913 | 1
[10 empty] | 810 | 38.8426 | 1
[10 empty] | 811 | 38.0323 | 1
[10 empty] | 812 | 35.9525 | 1
[10 empty] | 813 | 35.9659 | 1
[10 empty] | 814 | 36.9702 | 1
[10 empty] | 815 | 35.5836 | 1
[10 empty] | 816 | 37.1254 | 1
[10 empty] | 817 | 39.3359 | 1
[10 empty] | 818 | 38.0202 | 1
[10 empty] | 819 | 37.5056 | 1
[10 empty] | 820 | 32.7831 | 1
[10 empty] | 821 | 34.1223 | 1
[10 empty] | 822 | 35.7103 | 1
[10 empty] | 823 | 35.4723 | 1
[10 empty] | 824 | 39.0897 | 1
[10 empty] | 825 | 38.1439 | 1
[10 empty] | 826 | 37.1442 | 1
[10 empty] | 827 | 35.9238 | 1
[10 empty] | 828 | 36.4542 | 1
[10 empty] | 829 | 36.7583 | 1
[10 empty] | 830 | 38.4109 | 1
[10 empty] | 831 | 35.8359 | 1
[10 empty] | 832 | 39.2481 | 1
[10 empty] | 833 | 37.9894 | 1
[10 empty] | 834 | 38.6113 | 1
[10 empty] | 835 | 37.0066 | 1
[10 empty] | 836 | 36.3905 | 1
[10 empty] | 837 | 38.7043 | 1
[10 empty] | 838 | 37.2055 | 1
[10 empty] | 839 | 37.8891 | 1
[10 empty] | 840 | 35.8418 | 1
[10 empty] | 841 | 38.3037 | 1
[10 empty] | 842 | 40.554 | 1
[10 empty] | 843 | 39.3071 | 1
[10 empty] | 844 | 38.1593 | 1
[10 empty] | 845 | 36.5756 | 1
[10 empty] | 846 | 32.9333 | 1
[10 empty] | 847 | 37.0621 | 1
[10 empty] | 848 | 38.3984 | 1
[10 empty] | 849 | 37.1006 | 1
[10 empty] | 850 | 35.9529 | 1
[10 empty] | 851 | 36.2168 | 1
[10 empty] | 852 | 35.0558 | 1
[10 empty] | 853 | 39.716 | 1
[10 empty] | 854 | 35.7755 | 1
[10 empty] | 855 | 37.5357 | 1
[10 empty] | 856 | 39.8735 | 1
[10 empty] | 857 | 36.4354 | 1
[10 empty] | 858 | 40.201 | 1
[10 empty] | 859 | 37.1298 | 1
[10 empty] | 860 | 37.9442 | 1
[10 empty] | 861 | 33.4302 | 1
[10 empty] | 862 | 40.4073 | 1
[10 empty] | 863 | 36.7861 | 1
[10 empty] | 864 | 39.806 | 1
[10 empty] | 865 | 37.6718 | 1
[10 empty] | 866 | 33.5051 | 1
[10 empty] | 867 | 35.8048 | 1
[10 empty] | 868 | 36.4339 | 1
[10 empty] | 869 | 36.6377 | 1
[10 empty] | 870 | 38.2646 | 1
[10 empty] | 871 | 39.0304 | 1
[10 empty] | 872 | 37.932 | 1
[10 empty] | 873 | 37.4708 | 1
[10 empty] | 874 | 39.4406 | 1
[10 empty] | 875 | 38.5413 | 1
[10 empty] | 876 | 39.2764 | 1
[10 empty] | 877 | 36.8469 | 1
[10 empty] | 878 | 36.6377 | 1
[10 empty] | 879 | 35.7544 | 1
[10 empty] | 880 | 36.9884 | 1
[10 empty] | 881 | 35.0784 | 1
[10 empty] | 882 | 37.5298 | 1
[10 empty] | 883 | 40.0848 | 1
[10 empty] | 884 | 37.7727 | 1
[10 empty] | 885 | 37.1462 | 1
[10 empty] | 886 | 37.3343 | 1
[10 empty] | 887 | 39.9253 | 1
[10 empty] | 888 | 37.5299 | 1
[10 empty] | 889 | 39.0013 | 1
[10 empty] | 890 | 36.4481 | 1
[10 empty] | 891 | 37.7733 | 1
[10 empty] | 892 | 38.0153 | 1
[10 empty] | 893 | 36.3982 | 1
[10 empty] | 894 | 36.326 | 1
[10 empty] | 895 | 38.2746 | 1
[10 empty] | 896 | 37.3081 | 1
[10 empty] | 897 | 38.2882 | 1
[10 empty] | 898 | 37.7121 | 1
[10 empty] | 899 | 35.3775 | 1
[10 empty] | 900 | 35.7832 | 1
[10 empty] | 901 | 38.0809 | 1
[10 empty] | 902 | 35.722 | 1
[10 empty] | 903 | 39.9183 | 1
[10 empty] | 904 | 35.8165 | 1
[10 empty] | 905 | 36.2384 | 1
[10 empty] | 906 | 39.0596 | 1
[10 empty] | 907 | 37.1753 | 1
[10 empty] | 908 | 36.8696 | 1
[10 empty] | 909 | 34.5518 | 1
[10 empty] | 910 | 34.1197 | 1
[10 empty] | 911 | 36.8714 | 1
[10 empty] | 912 | 34.5058 | 1
[10 empty] | 913 | 36.1731 | 1
[10 empty] | 914 | 35.8959 | 1
[10 empty] | 915 | 38.2209 | 1
[10 empty] | 916 | 37.1826 | 1
[10 empty] | 917 | 39.4778 | 1
[10 empty] | 918 | 40.1942 | 1
[10 empty] | 919 | 36.804 | 1
[10 empty] | 920 | 36.5875 | 1
[10 empty] | 921 | 35.6889 | 1
[10 empty] | 922 | 36.2738 | 1
[10 empty] | 923 | 36.0088 | 1
[10 empty] | 924 | 36.724 | 1
[10 empty] | 925 | 37.1988 | 1
[10 empty] | 926 | 37.6068 | 1
[10 empty] | 927 | 36.1506 | 1
[10 empty] | 928 | 35.1782 | 1
[10 empty] | 929 | 38.9059 | 1
[10 empty] | 930 | 35.186 | 1
[10 empty] | 931 | 39.0115 | 1
[10 empty] | 932 | 36.289 | 1
[10 empty] | 933 | 38.2428 | 1
[10 empty] | 934 | 37.5032 | 1
[10 empty] | 935 | 37.1434 | 1
[10 empty] | 936 | 34.3952 | 1
[10 empty] | 937 | 35.7208 | 1
[10 empty] | 938 | 36.3831 | 1
[10 empty] | 939 | 36.1904 | 1
[10 empty] | 940 | 33.6648 | 1
[10 empty] | 941 | 39.4724 | 1
[10 empty] | 942 | 34.6448 | 1
[10 empty] | 943 | 37.7591 | 1
[10 empty] | 944 | 38.2207 | 1
[10 empty] | 945 | 36.8238 | 1
[10 empty] | 946 | 37.5199 | 1
[10 empty] | 947 | 35.2826 | 1
[10 empty] | 948 | 33.003 | 1
[10 empty] | 949 | 38.9618 | 1
[10 empty] | 950 | 39.8996 | 1
[10 empty] | 951 | 39.1437 | 1
[10 empty] | 952 | 37.6567 | 1
[10 empty] | 953 | 36.5357 | 1
[10 empty] | 954 | 39.0171 | 1
[10 empty] | 955 | 37.79 | 1
[10 empty] | 956 | 35.7991 | 1
[10 empty] | 957 | 38.1988 | 1
[10 empty] | 958 | 38.9364 | 1
[10 empty] | 959 | 38.292 | 1
[10 empty] | 960 | 34.449 | 1
[10 empty] | 961 | 36.7931 | 1
[10 empty] | 962 | 35.5414 | 1
[10 empty] | 963 | 37.1882 | 1
[10 empty] | 964 | 35.557 | 1
[10 empty] | 965 | 39.7178 | 1
[10 empty] | 966 | 36.265 | 1
[10 empty] | 967 | 38.8587 | 1
[10 empty] | 968 | 39.3852 | 1
[10 empty] | 969 | 38.0451 | 1
[10 empty] | 970 | 38.5791 | 1
[10 empty] | 971 | 40.8262 | 1
[10 empty] | 972 | 33.7475 | 1
[10 empty] | 973 | 38.1078 | 1
[10 empty] | 974 | 36.0389 | 1
[10 empty] | 975 | 36.7739 | 1
[10 empty] | 976 | 38.0213 | 1
[10 empty] | 977 | 40.8723 | 1
[10 empty] | 978 | 37.8482 | 1
[10 empty] | 979 | 38.4865 | 1
[10 empty] | 980 | 37.6877 | 1
[10 empty] | 981 | 33.8755 | 1
[10 empty] | 982 | 38.8661 | 1
[10 empty] | 983 | 39.1906 | 1
[10 empty] | 984 | 33.6956 | 1
[10 empty] | 985 | 37.2026 | 1
[10 empty] | 986 | 33.9041 | 1
[10 empty] | 987 | 39.6058 | 1
[10 empty] | 988 | 37.7001 | 1
[10 empty] | 989 | 39.422 | 1
[10 empty] | 990 | 36.1358 | 1
[10 empty] | 991 | 38.4776 | 1
[10 empty] | 992 | 38.3209 | 1
[10 empty] | 993 | 39.6252 | 1
[10 empty] | 994 | 36.2283 | 1
[10 empty] | 995 | 35.5667 | 1
[10 empty] | 996 | 39.9242 | 1
[10 empty] | 997 | 36.5954 | 1
[10 empty] | 998 | 37.531 | 1
[10 empty] | 999 | 39.5765 | 1
[10 empty] | 1000 | 38.3028 | 1

## Project 2 LT(a, b)
Project 2 Analysis using Left Triangular Distribution
Project Deadline | Average Project Duration | Average Success Rate
48 | 32.723 | 100
Task | Predecessor Task | a | m | b | U1(0, 1) | U2(0,1) | Duration | Early Start Time | Early Finish Time | Trials | Project Duration | Success
A |  | 1 | 3 | 4 | 0.018331 | 0.58767 | 2.237 | 0 | 2.237 | 1 | 33.8022 | 1
B |  | 5 | 7 | 8 | 0.5481 | 0.24232 | 6.3557 | 0 | 6.3557 | 2 | 34.245 | 1
C |  | 6 | 7 | 9 | 0.67831 | 0.72267 | 6.832 | 0 | 6.832 | 3 | 31.704 | 1
D |  | 1 | 2 | 3 | 0.52892 | 0.71525 | 1.5695 | 0 | 1.5695 | 4 | 33.1655 | 1
E | A | 3 | 4 | 5 | 0.29061 | 0.71498 | 3.57 | 2.237 | 5.807 | 5 | 34.1363 | 1
F | A | 7 | 8 | 9 | 0.34202 | 0.79328 | 7.4134 | 2.237 | 9.6505 | 6 | 31.9132 | 1
G | B, E | 10 | 15 | 20 | 0.33602 | 0.13706 | 16.6398 | 6.3557 | 22.9956 | 7 | 34.9065 | 1
H | B, E | 12 | 13 | 14 | 0.63595 | 0.39167 | 12.7281 | 6.3557 | 19.0838 | 8 | 34.4053 | 1
I | C | 10 | 12 | 15 | 0.037003 | 0.44994 | 12.7503 | 6.832 | 19.5823 | 9 | 34.8992 | 1
J | C | 8 | 10 | 12 | 0.86761 | 0.49678 | 8.5295 | 6.832 | 15.3615 | 10 | 33.3541 | 1
K | F, I | 7 | 8 | 11 | 0.2206 | 0.63959 | 8.4416 | 19.5823 | 28.0239 | 11 | 33.4915 | 1
L | F, I | 2 | 4 | 8 | 0.27343 | 0.38624 | 5.6825 | 19.5823 | 25.2648 | 12 | 34.996 | 1
M | D, K | 5 | 6 | 7 | 0.16058 | 0.61083 | 5.7783 | 28.0239 | 33.8022 | 13 | 31.1077 | 1
N | H, J, L, M | 0 | 0 | 0 | 0.61725 | 0.095764 | 0 | 33.8022 | 33.8022 | 14 | 31.6544 | 1
[10 empty] | 15 | 31.9979 | 1
[10 empty] | 16 | 32.1486 | 1
[10 empty] | 17 | 36.4624 | 1
[10 empty] | 18 | 34.8884 | 1
[10 empty] | 19 | 29.6066 | 1
[10 empty] | 20 | 33.2199 | 1
[10 empty] | 21 | 31.29 | 1
[10 empty] | 22 | 31.5883 | 1
[10 empty] | 23 | 30.7691 | 1
[10 empty] | 24 | 29.0232 | 1
[10 empty] | 25 | 32.6427 | 1
[10 empty] | 26 | 33.3188 | 1
[10 empty] | 27 | 35.0673 | 1
[10 empty] | 28 | 30.1927 | 1
[10 empty] | 29 | 30.1516 | 1
[10 empty] | 30 | 33.8935 | 1
[10 empty] | 31 | 37.0821 | 1
[10 empty] | 32 | 31.0684 | 1
[10 empty] | 33 | 31.5324 | 1
[10 empty] | 34 | 34.5387 | 1
[10 empty] | 35 | 33.1766 | 1
[10 empty] | 36 | 34.0369 | 1
[10 empty] | 37 | 33.1354 | 1
[10 empty] | 38 | 32.3975 | 1
[10 empty] | 39 | 30.4611 | 1
[10 empty] | 40 | 30.67 | 1
[10 empty] | 41 | 32.6087 | 1
[10 empty] | 42 | 30.7391 | 1
[10 empty] | 43 | 33.4269 | 1
[10 empty] | 44 | 31.8214 | 1
[10 empty] | 45 | 30.854 | 1
[10 empty] | 46 | 31.5536 | 1
[10 empty] | 47 | 32.7012 | 1
[10 empty] | 48 | 30.5403 | 1
[10 empty] | 49 | 34.9329 | 1
[10 empty] | 50 | 33.5738 | 1
[10 empty] | 51 | 33.1803 | 1
[10 empty] | 52 | 31.1446 | 1
[10 empty] | 53 | 32.9308 | 1
[10 empty] | 54 | 29.673 | 1
[10 empty] | 55 | 30.1652 | 1
[10 empty] | 56 | 32.1764 | 1
[10 empty] | 57 | 33.6734 | 1
[10 empty] | 58 | 32.5984 | 1
[10 empty] | 59 | 33.7494 | 1
[10 empty] | 60 | 34.6647 | 1
[10 empty] | 61 | 33.4324 | 1
[10 empty] | 62 | 31.7299 | 1
[10 empty] | 63 | 33.0228 | 1
[10 empty] | 64 | 34.2861 | 1
[10 empty] | 65 | 31.2453 | 1
[10 empty] | 66 | 34.1026 | 1
[10 empty] | 67 | 37.0675 | 1
[10 empty] | 68 | 33.2221 | 1
[10 empty] | 69 | 34.0478 | 1
[10 empty] | 70 | 34.7362 | 1
[10 empty] | 71 | 33.9286 | 1
[10 empty] | 72 | 32.8476 | 1
[10 empty] | 73 | 34.1907 | 1
[10 empty] | 74 | 31.6504 | 1
[10 empty] | 75 | 34.7639 | 1
[10 empty] | 76 | 32.5112 | 1
[10 empty] | 77 | 35.9905 | 1
[10 empty] | 78 | 34.4453 | 1
[10 empty] | 79 | 31.2556 | 1
[10 empty] | 80 | 32.0288 | 1
[10 empty] | 81 | 34.1581 | 1
[10 empty] | 82 | 34.5934 | 1
[10 empty] | 83 | 30.922 | 1
[10 empty] | 84 | 33.3832 | 1
[10 empty] | 85 | 32.3577 | 1
[10 empty] | 86 | 37.8428 | 1
[10 empty] | 87 | 31.7459 | 1
[10 empty] | 88 | 33.3584 | 1
[10 empty] | 89 | 31.0502 | 1
[10 empty] | 90 | 31.4569 | 1
[10 empty] | 91 | 32.2532 | 1
[10 empty] | 92 | 35.3016 | 1
[10 empty] | 93 | 33.26 | 1
[10 empty] | 94 | 31.5655 | 1
[10 empty] | 95 | 32.582 | 1
[10 empty] | 96 | 33.5319 | 1
[10 empty] | 97 | 30.4396 | 1
[10 empty] | 98 | 37.5496 | 1
[10 empty] | 99 | 34.7881 | 1
[10 empty] | 100 | 35.97 | 1
[10 empty] | 101 | 33.4425 | 1
[10 empty] | 102 | 32.2322 | 1
[10 empty] | 103 | 37.0022 | 1
[10 empty] | 104 | 31.4141 | 1
[10 empty] | 105 | 36.7715 | 1
[10 empty] | 106 | 33.6175 | 1
[10 empty] | 107 | 33.7874 | 1
[10 empty] | 108 | 30.4306 | 1
[10 empty] | 109 | 35.6642 | 1
[10 empty] | 110 | 34.3663 | 1
[10 empty] | 111 | 33.9112 | 1
[10 empty] | 112 | 31.5548 | 1
[10 empty] | 113 | 35.0155 | 1
[10 empty] | 114 | 32.9758 | 1
[10 empty] | 115 | 36.3504 | 1
[10 empty] | 116 | 30.7771 | 1
[10 empty] | 117 | 31.5794 | 1
[10 empty] | 118 | 30.8082 | 1
[10 empty] | 119 | 32.3717 | 1
[10 empty] | 120 | 34.0867 | 1
[10 empty] | 121 | 31.6371 | 1
[10 empty] | 122 | 31.8833 | 1
[10 empty] | 123 | 32.8314 | 1
[10 empty] | 124 | 34.9336 | 1
[10 empty] | 125 | 32.2347 | 1
[10 empty] | 126 | 32.1235 | 1
[10 empty] | 127 | 33.8712 | 1
[10 empty] | 128 | 34.7916 | 1
[10 empty] | 129 | 31.4223 | 1
[10 empty] | 130 | 35.0995 | 1
[10 empty] | 131 | 35.3946 | 1
[10 empty] | 132 | 31.0238 | 1
[10 empty] | 133 | 31.3108 | 1
[10 empty] | 134 | 31.0366 | 1
[10 empty] | 135 | 32.3133 | 1
[10 empty] | 136 | 31.3099 | 1
[10 empty] | 137 | 33.0293 | 1
[10 empty] | 138 | 33.3228 | 1
[10 empty] | 139 | 34.1033 | 1
[10 empty] | 140 | 34.5887 | 1
[10 empty] | 141 | 34.0587 | 1
[10 empty] | 142 | 34.1342 | 1
[10 empty] | 143 | 32.4039 | 1
[10 empty] | 144 | 33.1195 | 1
[10 empty] | 145 | 32.5806 | 1
[10 empty] | 146 | 33.9839 | 1
[10 empty] | 147 | 32.3408 | 1
[10 empty] | 148 | 32.056 | 1
[10 empty] | 149 | 33.1218 | 1
[10 empty] | 150 | 31.1428 | 1
[10 empty] | 151 | 31.084 | 1
[10 empty] | 152 | 32.8924 | 1
[10 empty] | 153 | 35.7574 | 1
[10 empty] | 154 | 32.6473 | 1
[10 empty] | 155 | 29.0582 | 1
[10 empty] | 156 | 32.9501 | 1
[10 empty] | 157 | 33.1599 | 1
[10 empty] | 158 | 31.8313 | 1
[10 empty] | 159 | 30.1271 | 1
[10 empty] | 160 | 30.8043 | 1
[10 empty] | 161 | 31.0217 | 1
[10 empty] | 162 | 32.9751 | 1
[10 empty] | 163 | 36.0646 | 1
[10 empty] | 164 | 33.4131 | 1
[10 empty] | 165 | 32.482 | 1
[10 empty] | 166 | 32.9609 | 1
[10 empty] | 167 | 32.0076 | 1
[10 empty] | 168 | 34.0962 | 1
[10 empty] | 169 | 31.7826 | 1
[10 empty] | 170 | 32.0924 | 1
[10 empty] | 171 | 35.8492 | 1
[10 empty] | 172 | 30.0796 | 1
[10 empty] | 173 | 32.2739 | 1
[10 empty] | 174 | 32.4318 | 1
[10 empty] | 175 | 32.5629 | 1
[10 empty] | 176 | 34.8997 | 1
[10 empty] | 177 | 33.2408 | 1
[10 empty] | 178 | 30.39 | 1
[10 empty] | 179 | 36.646 | 1
[10 empty] | 180 | 31.812 | 1
[10 empty] | 181 | 31.891 | 1
[10 empty] | 182 | 29.5569 | 1
[10 empty] | 183 | 29.6716 | 1
[10 empty] | 184 | 31.9238 | 1
[10 empty] | 185 | 33.1317 | 1
[10 empty] | 186 | 30.8175 | 1
[10 empty] | 187 | 31.7372 | 1
[10 empty] | 188 | 35.3577 | 1
[10 empty] | 189 | 29.5702 | 1
[10 empty] | 190 | 30.1324 | 1
[10 empty] | 191 | 31.2969 | 1
[10 empty] | 192 | 32.5008 | 1
[10 empty] | 193 | 35.4421 | 1
[10 empty] | 194 | 31.9761 | 1
[10 empty] | 195 | 30.7128 | 1
[10 empty] | 196 | 32.4762 | 1
[10 empty] | 197 | 33.8205 | 1
[10 empty] | 198 | 31.5856 | 1
[10 empty] | 199 | 35.7398 | 1
[10 empty] | 200 | 30.5414 | 1
[10 empty] | 201 | 33.0465 | 1
[10 empty] | 202 | 33.6207 | 1
[10 empty] | 203 | 33.598 | 1
[10 empty] | 204 | 30.7541 | 1
[10 empty] | 205 | 35.922 | 1
[10 empty] | 206 | 32.6765 | 1
[10 empty] | 207 | 34.1609 | 1
[10 empty] | 208 | 34.2277 | 1
[10 empty] | 209 | 35.2136 | 1
[10 empty] | 210 | 32.4157 | 1
[10 empty] | 211 | 34.5346 | 1
[10 empty] | 212 | 28.9285 | 1
[10 empty] | 213 | 34.9384 | 1
[10 empty] | 214 | 32.5518 | 1
[10 empty] | 215 | 34.018 | 1
[10 empty] | 216 | 31.6406 | 1
[10 empty] | 217 | 33.0956 | 1
[10 empty] | 218 | 31.3158 | 1
[10 empty] | 219 | 34.3063 | 1
[10 empty] | 220 | 34.3885 | 1
[10 empty] | 221 | 32.8208 | 1
[10 empty] | 222 | 32.9654 | 1
[10 empty] | 223 | 33.187 | 1
[10 empty] | 224 | 32.9592 | 1
[10 empty] | 225 | 34.2907 | 1
[10 empty] | 226 | 35.2188 | 1
[10 empty] | 227 | 31.8836 | 1
[10 empty] | 228 | 33.5199 | 1
[10 empty] | 229 | 34.9609 | 1
[10 empty] | 230 | 34.8306 | 1
[10 empty] | 231 | 32.0577 | 1
[10 empty] | 232 | 36.0854 | 1
[10 empty] | 233 | 31.5547 | 1
[10 empty] | 234 | 32.4728 | 1
[10 empty] | 235 | 35.0823 | 1
[10 empty] | 236 | 32.859 | 1
[10 empty] | 237 | 34.6206 | 1
[10 empty] | 238 | 32.4275 | 1
[10 empty] | 239 | 31.3402 | 1
[10 empty] | 240 | 32.6717 | 1
[10 empty] | 241 | 33.3934 | 1
[10 empty] | 242 | 31.1844 | 1
[10 empty] | 243 | 34.7987 | 1
[10 empty] | 244 | 33.1281 | 1
[10 empty] | 245 | 33.4703 | 1
[10 empty] | 246 | 30.4057 | 1
[10 empty] | 247 | 33.7002 | 1
[10 empty] | 248 | 30.6981 | 1
[10 empty] | 249 | 30.5717 | 1
[10 empty] | 250 | 34.9642 | 1
[10 empty] | 251 | 35.4785 | 1
[10 empty] | 252 | 36.1873 | 1
[10 empty] | 253 | 34.0022 | 1
[10 empty] | 254 | 32.8439 | 1
[10 empty] | 255 | 33.7653 | 1
[10 empty] | 256 | 36.8201 | 1
[10 empty] | 257 | 34.5633 | 1
[10 empty] | 258 | 32.1754 | 1
[10 empty] | 259 | 29.9384 | 1
[10 empty] | 260 | 31.0659 | 1
[10 empty] | 261 | 31.6492 | 1
[10 empty] | 262 | 31.3958 | 1
[10 empty] | 263 | 32.1837 | 1
[10 empty] | 264 | 35.6283 | 1
[10 empty] | 265 | 31.5516 | 1
[10 empty] | 266 | 34.3148 | 1
[10 empty] | 267 | 29.8896 | 1
[10 empty] | 268 | 30.5976 | 1
[10 empty] | 269 | 33.4551 | 1
[10 empty] | 270 | 30.7036 | 1
[10 empty] | 271 | 35.5535 | 1
[10 empty] | 272 | 31.4041 | 1
[10 empty] | 273 | 32.7297 | 1
[10 empty] | 274 | 29.3604 | 1
[10 empty] | 275 | 34.7031 | 1
[10 empty] | 276 | 31.4869 | 1
[10 empty] | 277 | 30.6118 | 1
[10 empty] | 278 | 33.3395 | 1
[10 empty] | 279 | 32.4326 | 1
[10 empty] | 280 | 30.7526 | 1
[10 empty] | 281 | 30.6629 | 1
[10 empty] | 282 | 34.885 | 1
[10 empty] | 283 | 32.1812 | 1
[10 empty] | 284 | 31.9668 | 1
[10 empty] | 285 | 34.4186 | 1
[10 empty] | 286 | 31.574 | 1
[10 empty] | 287 | 31.1826 | 1
[10 empty] | 288 | 33.6738 | 1
[10 empty] | 289 | 34.594 | 1
[10 empty] | 290 | 31.772 | 1
[10 empty] | 291 | 32.203 | 1
[10 empty] | 292 | 31.1595 | 1
[10 empty] | 293 | 33.3929 | 1
[10 empty] | 294 | 31.0574 | 1
[10 empty] | 295 | 32.5792 | 1
[10 empty] | 296 | 30.986 | 1
[10 empty] | 297 | 31.9315 | 1
[10 empty] | 298 | 33.4079 | 1
[10 empty] | 299 | 31.7925 | 1
[10 empty] | 300 | 34.2665 | 1
[10 empty] | 301 | 31.7176 | 1
[10 empty] | 302 | 33.2603 | 1
[10 empty] | 303 | 32.4269 | 1
[10 empty] | 304 | 33.1299 | 1
[10 empty] | 305 | 34.5279 | 1
[10 empty] | 306 | 33.2707 | 1
[10 empty] | 307 | 32.2915 | 1
[10 empty] | 308 | 31.6595 | 1
[10 empty] | 309 | 32.4351 | 1
[10 empty] | 310 | 34.2045 | 1
[10 empty] | 311 | 31.8762 | 1
[10 empty] | 312 | 32.1044 | 1
[10 empty] | 313 | 31.7251 | 1
[10 empty] | 314 | 30.1772 | 1
[10 empty] | 315 | 32.3554 | 1
[10 empty] | 316 | 31.2197 | 1
[10 empty] | 317 | 34.5576 | 1
[10 empty] | 318 | 30.2206 | 1
[10 empty] | 319 | 30.1215 | 1
[10 empty] | 320 | 31.5584 | 1
[10 empty] | 321 | 33.3934 | 1
[10 empty] | 322 | 30.8793 | 1
[10 empty] | 323 | 32.1616 | 1
[10 empty] | 324 | 32.3113 | 1
[10 empty] | 325 | 31.7281 | 1
[10 empty] | 326 | 31.7711 | 1
[10 empty] | 327 | 33.3663 | 1
[10 empty] | 328 | 34.4872 | 1
[10 empty] | 329 | 33.3228 | 1
[10 empty] | 330 | 35.068 | 1
[10 empty] | 331 | 31.1898 | 1
[10 empty] | 332 | 31.5255 | 1
[10 empty] | 333 | 32.4419 | 1
[10 empty] | 334 | 31.7175 | 1
[10 empty] | 335 | 30.3145 | 1
[10 empty] | 336 | 33.2698 | 1
[10 empty] | 337 | 36.0562 | 1
[10 empty] | 338 | 30.7227 | 1
[10 empty] | 339 | 33.1472 | 1
[10 empty] | 340 | 31.5997 | 1
[10 empty] | 341 | 32.3673 | 1
[10 empty] | 342 | 31.5853 | 1
[10 empty] | 343 | 31.6497 | 1
[10 empty] | 344 | 34.0148 | 1
[10 empty] | 345 | 34.1787 | 1
[10 empty] | 346 | 32.6367 | 1
[10 empty] | 347 | 32.5861 | 1
[10 empty] | 348 | 30.3491 | 1
[10 empty] | 349 | 31.4356 | 1
[10 empty] | 350 | 35.8176 | 1
[10 empty] | 351 | 33.3213 | 1
[10 empty] | 352 | 30.6764 | 1
[10 empty] | 353 | 34.5134 | 1
[10 empty] | 354 | 33.7854 | 1
[10 empty] | 355 | 30.1068 | 1
[10 empty] | 356 | 30.6584 | 1
[10 empty] | 357 | 33.3532 | 1
[10 empty] | 358 | 29.7704 | 1
[10 empty] | 359 | 29.9527 | 1
[10 empty] | 360 | 32.3483 | 1
[10 empty] | 361 | 34.6582 | 1
[10 empty] | 362 | 32.3899 | 1
[10 empty] | 363 | 31.044 | 1
[10 empty] | 364 | 33.6481 | 1
[10 empty] | 365 | 36.7571 | 1
[10 empty] | 366 | 32.7992 | 1
[10 empty] | 367 | 31.6761 | 1
[10 empty] | 368 | 30.5536 | 1
[10 empty] | 369 | 29.4976 | 1
[10 empty] | 370 | 31.0219 | 1
[10 empty] | 371 | 35.679 | 1
[10 empty] | 372 | 32.7845 | 1
[10 empty] | 373 | 32.9087 | 1
[10 empty] | 374 | 33.1443 | 1
[10 empty] | 375 | 32.0608 | 1
[10 empty] | 376 | 31.5451 | 1
[10 empty] | 377 | 29.5603 | 1
[10 empty] | 378 | 33.8209 | 1
[10 empty] | 379 | 31.1186 | 1
[10 empty] | 380 | 35.9475 | 1
[10 empty] | 381 | 34.7738 | 1
[10 empty] | 382 | 31.5028 | 1
[10 empty] | 383 | 33.1608 | 1
[10 empty] | 384 | 32.0288 | 1
[10 empty] | 385 | 33.699 | 1
[10 empty] | 386 | 35.3207 | 1
[10 empty] | 387 | 31.9312 | 1
[10 empty] | 388 | 31.9184 | 1
[10 empty] | 389 | 30.6181 | 1
[10 empty] | 390 | 32.167 | 1
[10 empty] | 391 | 32.9357 | 1
[10 empty] | 392 | 35.0146 | 1
[10 empty] | 393 | 36.114 | 1
[10 empty] | 394 | 28.8148 | 1
[10 empty] | 395 | 35.1179 | 1
[10 empty] | 396 | 29.525 | 1
[10 empty] | 397 | 35.7265 | 1
[10 empty] | 398 | 30.7746 | 1
[10 empty] | 399 | 33.5858 | 1
[10 empty] | 400 | 31.2628 | 1
[10 empty] | 401 | 30.8361 | 1
[10 empty] | 402 | 33.5646 | 1
[10 empty] | 403 | 31.9224 | 1
[10 empty] | 404 | 31.6528 | 1
[10 empty] | 405 | 31.9326 | 1
[10 empty] | 406 | 32.1677 | 1
[10 empty] | 407 | 32.6445 | 1
[10 empty] | 408 | 30.9672 | 1
[10 empty] | 409 | 31.5279 | 1
[10 empty] | 410 | 34.9783 | 1
[10 empty] | 411 | 32.577 | 1
[10 empty] | 412 | 34.1842 | 1
[10 empty] | 413 | 30.2956 | 1
[10 empty] | 414 | 32.0731 | 1
[10 empty] | 415 | 30.3987 | 1
[10 empty] | 416 | 33.9866 | 1
[10 empty] | 417 | 31.3129 | 1
[10 empty] | 418 | 35.2657 | 1
[10 empty] | 419 | 32.5901 | 1
[10 empty] | 420 | 30.4285 | 1
[10 empty] | 421 | 32.8551 | 1
[10 empty] | 422 | 35.1518 | 1
[10 empty] | 423 | 31.4507 | 1
[10 empty] | 424 | 35.1813 | 1
[10 empty] | 425 | 31.1936 | 1
[10 empty] | 426 | 34.5986 | 1
[10 empty] | 427 | 34.4786 | 1
[10 empty] | 428 | 36.4684 | 1
[10 empty] | 429 | 31.3801 | 1
[10 empty] | 430 | 32.8672 | 1
[10 empty] | 431 | 32.8624 | 1
[10 empty] | 432 | 29.3499 | 1
[10 empty] | 433 | 29.8182 | 1
[10 empty] | 434 | 36.4547 | 1
[10 empty] | 435 | 34.6688 | 1
[10 empty] | 436 | 30.6634 | 1
[10 empty] | 437 | 31.7301 | 1
[10 empty] | 438 | 32.3698 | 1
[10 empty] | 439 | 32.3795 | 1
[10 empty] | 440 | 32.6268 | 1
[10 empty] | 441 | 29.9105 | 1
[10 empty] | 442 | 30.1784 | 1
[10 empty] | 443 | 32.2279 | 1
[10 empty] | 444 | 30.9809 | 1
[10 empty] | 445 | 30.5793 | 1
[10 empty] | 446 | 29.8893 | 1
[10 empty] | 447 | 30.8854 | 1
[10 empty] | 448 | 32.4726 | 1
[10 empty] | 449 | 33.8662 | 1
[10 empty] | 450 | 33.6224 | 1
[10 empty] | 451 | 33.0575 | 1
[10 empty] | 452 | 33.0982 | 1
[10 empty] | 453 | 30.8013 | 1
[10 empty] | 454 | 36.7971 | 1
[10 empty] | 455 | 30.2695 | 1
[10 empty] | 456 | 34.6545 | 1
[10 empty] | 457 | 31.3096 | 1
[10 empty] | 458 | 32.1937 | 1
[10 empty] | 459 | 34.8546 | 1
[10 empty] | 460 | 31.8051 | 1
[10 empty] | 461 | 33.9351 | 1
[10 empty] | 462 | 32.7883 | 1
[10 empty] | 463 | 31.9718 | 1
[10 empty] | 464 | 35.3517 | 1
[10 empty] | 465 | 31.7341 | 1
[10 empty] | 466 | 31.255 | 1
[10 empty] | 467 | 32.4646 | 1
[10 empty] | 468 | 32.0009 | 1
[10 empty] | 469 | 31.0894 | 1
[10 empty] | 470 | 32.7549 | 1
[10 empty] | 471 | 32.7122 | 1
[10 empty] | 472 | 33.0801 | 1
[10 empty] | 473 | 33.7274 | 1
[10 empty] | 474 | 33.5695 | 1
[10 empty] | 475 | 34.0854 | 1
[10 empty] | 476 | 32.3499 | 1
[10 empty] | 477 | 33.0864 | 1
[10 empty] | 478 | 31.2643 | 1
[10 empty] | 479 | 31.217 | 1
[10 empty] | 480 | 29.8355 | 1
[10 empty] | 481 | 31.9192 | 1
[10 empty] | 482 | 32.7307 | 1
[10 empty] | 483 | 29.4001 | 1
[10 empty] | 484 | 30.8939 | 1
[10 empty] | 485 | 31.1338 | 1
[10 empty] | 486 | 32.2622 | 1
[10 empty] | 487 | 34.8201 | 1
[10 empty] | 488 | 32.2868 | 1
[10 empty] | 489 | 35.2316 | 1
[10 empty] | 490 | 34.9608 | 1
[10 empty] | 491 | 33.0548 | 1
[10 empty] | 492 | 37.2285 | 1
[10 empty] | 493 | 31.0649 | 1
[10 empty] | 494 | 31.3004 | 1
[10 empty] | 495 | 29.8162 | 1
[10 empty] | 496 | 31.9912 | 1
[10 empty] | 497 | 33.7668 | 1
[10 empty] | 498 | 31.9656 | 1
[10 empty] | 499 | 31.1152 | 1
[10 empty] | 500 | 34.5979 | 1
[10 empty] | 501 | 32.0379 | 1
[10 empty] | 502 | 31.8628 | 1
[10 empty] | 503 | 31.8959 | 1
[10 empty] | 504 | 32.4446 | 1
[10 empty] | 505 | 34.2295 | 1
[10 empty] | 506 | 32.645 | 1
[10 empty] | 507 | 34.6203 | 1
[10 empty] | 508 | 33.9045 | 1
[10 empty] | 509 | 34.835 | 1
[10 empty] | 510 | 34.8445 | 1
[10 empty] | 511 | 34.1646 | 1
[10 empty] | 512 | 31.9981 | 1
[10 empty] | 513 | 32.1359 | 1
[10 empty] | 514 | 33.6093 | 1
[10 empty] | 515 | 32.742 | 1
[10 empty] | 516 | 34.0871 | 1
[10 empty] | 517 | 31.8165 | 1
[10 empty] | 518 | 33.4397 | 1
[10 empty] | 519 | 32.6912 | 1
[10 empty] | 520 | 32.5007 | 1
[10 empty] | 521 | 33.6502 | 1
[10 empty] | 522 | 33.0385 | 1
[10 empty] | 523 | 32.0643 | 1
[10 empty] | 524 | 35.8602 | 1
[10 empty] | 525 | 34.5537 | 1
[10 empty] | 526 | 33.2859 | 1
[10 empty] | 527 | 31.5042 | 1
[10 empty] | 528 | 30.999 | 1
[10 empty] | 529 | 31.6291 | 1
[10 empty] | 530 | 32.9239 | 1
[10 empty] | 531 | 31.2151 | 1
[10 empty] | 532 | 32.7306 | 1
[10 empty] | 533 | 30.015 | 1
[10 empty] | 534 | 32.0594 | 1
[10 empty] | 535 | 29.7738 | 1
[10 empty] | 536 | 31.3583 | 1
[10 empty] | 537 | 31.3603 | 1
[10 empty] | 538 | 31.1317 | 1
[10 empty] | 539 | 32.0741 | 1
[10 empty] | 540 | 32.7187 | 1
[10 empty] | 541 | 32.1619 | 1
[10 empty] | 542 | 32.6203 | 1
[10 empty] | 543 | 30.9029 | 1
[10 empty] | 544 | 30.7687 | 1
[10 empty] | 545 | 34.1628 | 1
[10 empty] | 546 | 30.9091 | 1
[10 empty] | 547 | 32.3941 | 1
[10 empty] | 548 | 31.2761 | 1
[10 empty] | 549 | 34.7468 | 1
[10 empty] | 550 | 31.4593 | 1
[10 empty] | 551 | 35.6408 | 1
[10 empty] | 552 | 30.7265 | 1
[10 empty] | 553 | 33.3579 | 1
[10 empty] | 554 | 30.2098 | 1
[10 empty] | 555 | 30.838 | 1
[10 empty] | 556 | 35.0131 | 1
[10 empty] | 557 | 32.0027 | 1
[10 empty] | 558 | 31.5255 | 1
[10 empty] | 559 | 34.5445 | 1
[10 empty] | 560 | 31.4364 | 1
[10 empty] | 561 | 33.1708 | 1
[10 empty] | 562 | 31.6929 | 1
[10 empty] | 563 | 36.255 | 1
[10 empty] | 564 | 33.7877 | 1
[10 empty] | 565 | 33.2851 | 1
[10 empty] | 566 | 31.5611 | 1
[10 empty] | 567 | 30.1097 | 1
[10 empty] | 568 | 33.1789 | 1
[10 empty] | 569 | 34.0718 | 1
[10 empty] | 570 | 31.498 | 1
[10 empty] | 571 | 32.8449 | 1
[10 empty] | 572 | 35.0061 | 1
[10 empty] | 573 | 32.8264 | 1
[10 empty] | 574 | 30.9372 | 1
[10 empty] | 575 | 34.966 | 1
[10 empty] | 576 | 30.2985 | 1
[10 empty] | 577 | 31.5841 | 1
[10 empty] | 578 | 34.0661 | 1
[10 empty] | 579 | 37.2617 | 1
[10 empty] | 580 | 32.3742 | 1
[10 empty] | 581 | 30.7418 | 1
[10 empty] | 582 | 33.0321 | 1
[10 empty] | 583 | 31.4034 | 1
[10 empty] | 584 | 33.9558 | 1
[10 empty] | 585 | 29.2256 | 1
[10 empty] | 586 | 32.7835 | 1
[10 empty] | 587 | 34.468 | 1
[10 empty] | 588 | 32.3653 | 1
[10 empty] | 589 | 32.588 | 1
[10 empty] | 590 | 31.6547 | 1
[10 empty] | 591 | 32.4805 | 1
[10 empty] | 592 | 32.2077 | 1
[10 empty] | 593 | 31.1377 | 1
[10 empty] | 594 | 32.9341 | 1
[10 empty] | 595 | 32.1998 | 1
[10 empty] | 596 | 33.2959 | 1
[10 empty] | 597 | 31.5302 | 1
[10 empty] | 598 | 31.5969 | 1
[10 empty] | 599 | 31.8022 | 1
[10 empty] | 600 | 32.1368 | 1
[10 empty] | 601 | 35.7808 | 1
[10 empty] | 602 | 33.1184 | 1
[10 empty] | 603 | 31.9864 | 1
[10 empty] | 604 | 33.4803 | 1
[10 empty] | 605 | 30.8092 | 1
[10 empty] | 606 | 35.2091 | 1
[10 empty] | 607 | 30.2355 | 1
[10 empty] | 608 | 33.3792 | 1
[10 empty] | 609 | 34.1631 | 1
[10 empty] | 610 | 31.6802 | 1
[10 empty] | 611 | 36.5878 | 1
[10 empty] | 612 | 31.8888 | 1
[10 empty] | 613 | 32.1447 | 1
[10 empty] | 614 | 32.3551 | 1
[10 empty] | 615 | 30.8874 | 1
[10 empty] | 616 | 32.3036 | 1
[10 empty] | 617 | 33.5061 | 1
[10 empty] | 618 | 34.6086 | 1
[10 empty] | 619 | 30.1659 | 1
[10 empty] | 620 | 31.8213 | 1
[10 empty] | 621 | 30.4308 | 1
[10 empty] | 622 | 34.5221 | 1
[10 empty] | 623 | 34.9019 | 1
[10 empty] | 624 | 35.4914 | 1
[10 empty] | 625 | 35.8817 | 1
[10 empty] | 626 | 33.514 | 1
[10 empty] | 627 | 31.6453 | 1
[10 empty] | 628 | 33.1266 | 1
[10 empty] | 629 | 31.7918 | 1
[10 empty] | 630 | 33.7109 | 1
[10 empty] | 631 | 33.594 | 1
[10 empty] | 632 | 34.5672 | 1
[10 empty] | 633 | 35.9483 | 1
[10 empty] | 634 | 32.6866 | 1
[10 empty] | 635 | 32.1977 | 1
[10 empty] | 636 | 33.1398 | 1
[10 empty] | 637 | 30.5776 | 1
[10 empty] | 638 | 35.7774 | 1
[10 empty] | 639 | 32.0433 | 1
[10 empty] | 640 | 31.3271 | 1
[10 empty] | 641 | 32.6992 | 1
[10 empty] | 642 | 32.0577 | 1
[10 empty] | 643 | 32.9618 | 1
[10 empty] | 644 | 31.0996 | 1
[10 empty] | 645 | 28.3365 | 1
[10 empty] | 646 | 34.0166 | 1
[10 empty] | 647 | 36.2533 | 1
[10 empty] | 648 | 32.5433 | 1
[10 empty] | 649 | 32.2469 | 1
[10 empty] | 650 | 30.4429 | 1
[10 empty] | 651 | 33.699 | 1
[10 empty] | 652 | 35.673 | 1
[10 empty] | 653 | 32.6582 | 1
[10 empty] | 654 | 31.5842 | 1
[10 empty] | 655 | 31.7128 | 1
[10 empty] | 656 | 31.507 | 1
[10 empty] | 657 | 32.9725 | 1
[10 empty] | 658 | 30.8562 | 1
[10 empty] | 659 | 33.6329 | 1
[10 empty] | 660 | 34.3461 | 1
[10 empty] | 661 | 31.325 | 1
[10 empty] | 662 | 32.5616 | 1
[10 empty] | 663 | 32.3054 | 1
[10 empty] | 664 | 28.7693 | 1
[10 empty] | 665 | 34.3892 | 1
[10 empty] | 666 | 35.1577 | 1
[10 empty] | 667 | 30.1539 | 1
[10 empty] | 668 | 33.3907 | 1
[10 empty] | 669 | 31.8357 | 1
[10 empty] | 670 | 30.7518 | 1
[10 empty] | 671 | 30.8639 | 1
[10 empty] | 672 | 32.0305 | 1
[10 empty] | 673 | 33.4044 | 1
[10 empty] | 674 | 35.286 | 1
[10 empty] | 675 | 31.5498 | 1
[10 empty] | 676 | 30.0877 | 1
[10 empty] | 677 | 31.769 | 1
[10 empty] | 678 | 34.7385 | 1
[10 empty] | 679 | 31.5509 | 1
[10 empty] | 680 | 36.5763 | 1
[10 empty] | 681 | 31.454 | 1
[10 empty] | 682 | 30.1198 | 1
[10 empty] | 683 | 37.4523 | 1
[10 empty] | 684 | 33.0215 | 1
[10 empty] | 685 | 31.0801 | 1
[10 empty] | 686 | 34.6913 | 1
[10 empty] | 687 | 33.5944 | 1
[10 empty] | 688 | 35.1017 | 1
[10 empty] | 689 | 33.8437 | 1
[10 empty] | 690 | 31.9556 | 1
[10 empty] | 691 | 33.8205 | 1
[10 empty] | 692 | 35.5596 | 1
[10 empty] | 693 | 32.2649 | 1
[10 empty] | 694 | 33.0564 | 1
[10 empty] | 695 | 32.2192 | 1
[10 empty] | 696 | 32.1702 | 1
[10 empty] | 697 | 29.4223 | 1
[10 empty] | 698 | 33.299 | 1
[10 empty] | 699 | 31.2853 | 1
[10 empty] | 700 | 33.0755 | 1
[10 empty] | 701 | 31.6434 | 1
[10 empty] | 702 | 32.84 | 1
[10 empty] | 703 | 31.3436 | 1
[10 empty] | 704 | 32.8362 | 1
[10 empty] | 705 | 30.0351 | 1
[10 empty] | 706 | 33.8183 | 1
[10 empty] | 707 | 29.4934 | 1
[10 empty] | 708 | 35.7959 | 1
[10 empty] | 709 | 33.7966 | 1
[10 empty] | 710 | 32.1676 | 1
[10 empty] | 711 | 36.0465 | 1
[10 empty] | 712 | 37.0487 | 1
[10 empty] | 713 | 36.3521 | 1
[10 empty] | 714 | 31.2535 | 1
[10 empty] | 715 | 36.1057 | 1
[10 empty] | 716 | 30.9824 | 1
[10 empty] | 717 | 31.365 | 1
[10 empty] | 718 | 34.7848 | 1
[10 empty] | 719 | 32.5751 | 1
[10 empty] | 720 | 32.3773 | 1
[10 empty] | 721 | 31.4064 | 1
[10 empty] | 722 | 32.8203 | 1
[10 empty] | 723 | 30.5092 | 1
[10 empty] | 724 | 32.824 | 1
[10 empty] | 725 | 34.966 | 1
[10 empty] | 726 | 30.8602 | 1
[10 empty] | 727 | 32.031 | 1
[10 empty] | 728 | 32.1173 | 1
[10 empty] | 729 | 34.5348 | 1
[10 empty] | 730 | 33.6506 | 1
[10 empty] | 731 | 33.0095 | 1
[10 empty] | 732 | 31.9079 | 1
[10 empty] | 733 | 34.076 | 1
[10 empty] | 734 | 34.0135 | 1
[10 empty] | 735 | 33.3662 | 1
[10 empty] | 736 | 32.8824 | 1
[10 empty] | 737 | 33.847 | 1
[10 empty] | 738 | 30.8726 | 1
[10 empty] | 739 | 31.9843 | 1
[10 empty] | 740 | 31.6972 | 1
[10 empty] | 741 | 33.1865 | 1
[10 empty] | 742 | 30.6023 | 1
[10 empty] | 743 | 35.4231 | 1
[10 empty] | 744 | 33.7455 | 1
[10 empty] | 745 | 34.2749 | 1
[10 empty] | 746 | 31.7246 | 1
[10 empty] | 747 | 33.3465 | 1
[10 empty] | 748 | 32.2281 | 1
[10 empty] | 749 | 32.2968 | 1
[10 empty] | 750 | 31.5773 | 1
[10 empty] | 751 | 35.7162 | 1
[10 empty] | 752 | 34.8405 | 1
[10 empty] | 753 | 34.6688 | 1
[10 empty] | 754 | 29.1049 | 1
[10 empty] | 755 | 33.6512 | 1
[10 empty] | 756 | 34.6057 | 1
[10 empty] | 757 | 32.5756 | 1
[10 empty] | 758 | 31.7338 | 1
[10 empty] | 759 | 35.4961 | 1
[10 empty] | 760 | 29.1837 | 1
[10 empty] | 761 | 33.2526 | 1
[10 empty] | 762 | 32.785 | 1
[10 empty] | 763 | 35.032 | 1
[10 empty] | 764 | 31.718 | 1
[10 empty] | 765 | 33.7039 | 1
[10 empty] | 766 | 37.6353 | 1
[10 empty] | 767 | 34.7887 | 1
[10 empty] | 768 | 35.073 | 1
[10 empty] | 769 | 32.3644 | 1
[10 empty] | 770 | 32.8483 | 1
[10 empty] | 771 | 32.5015 | 1
[10 empty] | 772 | 32.6811 | 1
[10 empty] | 773 | 30.6045 | 1
[10 empty] | 774 | 32.2333 | 1
[10 empty] | 775 | 33.4491 | 1
[10 empty] | 776 | 32.7144 | 1
[10 empty] | 777 | 34.8847 | 1
[10 empty] | 778 | 32.4869 | 1
[10 empty] | 779 | 32.8199 | 1
[10 empty] | 780 | 31.0642 | 1
[10 empty] | 781 | 34.6358 | 1
[10 empty] | 782 | 32.8677 | 1
[10 empty] | 783 | 29.691 | 1
[10 empty] | 784 | 31.1039 | 1
[10 empty] | 785 | 31.7555 | 1
[10 empty] | 786 | 31.5912 | 1
[10 empty] | 787 | 33.124 | 1
[10 empty] | 788 | 33.1081 | 1
[10 empty] | 789 | 31.6139 | 1
[10 empty] | 790 | 31.3877 | 1
[10 empty] | 791 | 33.4309 | 1
[10 empty] | 792 | 33.958 | 1
[10 empty] | 793 | 32.1575 | 1
[10 empty] | 794 | 32.1663 | 1
[10 empty] | 795 | 35.0266 | 1
[10 empty] | 796 | 33.9897 | 1
[10 empty] | 797 | 34.1495 | 1
[10 empty] | 798 | 33.2095 | 1
[10 empty] | 799 | 32.8337 | 1
[10 empty] | 800 | 32.7117 | 1
[10 empty] | 801 | 30.5189 | 1
[10 empty] | 802 | 31.0492 | 1
[10 empty] | 803 | 33.289 | 1
[10 empty] | 804 | 30.9097 | 1
[10 empty] | 805 | 31.3283 | 1
[10 empty] | 806 | 33.5809 | 1
[10 empty] | 807 | 32.5741 | 1
[10 empty] | 808 | 32.8247 | 1
[10 empty] | 809 | 30.0395 | 1
[10 empty] | 810 | 29.5242 | 1
[10 empty] | 811 | 32.5533 | 1
[10 empty] | 812 | 33.5323 | 1
[10 empty] | 813 | 34.223 | 1
[10 empty] | 814 | 34.5795 | 1
[10 empty] | 815 | 31.5229 | 1
[10 empty] | 816 | 32.2428 | 1
[10 empty] | 817 | 31.0009 | 1
[10 empty] | 818 | 33.2246 | 1
[10 empty] | 819 | 32.7017 | 1
[10 empty] | 820 | 31.8592 | 1
[10 empty] | 821 | 30.313 | 1
[10 empty] | 822 | 34.3763 | 1
[10 empty] | 823 | 32.7551 | 1
[10 empty] | 824 | 33.1634 | 1
[10 empty] | 825 | 31.946 | 1
[10 empty] | 826 | 34.8313 | 1
[10 empty] | 827 | 32.7472 | 1
[10 empty] | 828 | 30.3283 | 1
[10 empty] | 829 | 30.9493 | 1
[10 empty] | 830 | 33.2913 | 1
[10 empty] | 831 | 33.1429 | 1
[10 empty] | 832 | 30.8523 | 1
[10 empty] | 833 | 32.4377 | 1
[10 empty] | 834 | 30.1191 | 1
[10 empty] | 835 | 31.2029 | 1
[10 empty] | 836 | 33.5193 | 1
[10 empty] | 837 | 34.9696 | 1
[10 empty] | 838 | 32.2682 | 1
[10 empty] | 839 | 34.5897 | 1
[10 empty] | 840 | 35.6905 | 1
[10 empty] | 841 | 32.5645 | 1
[10 empty] | 842 | 34.9798 | 1
[10 empty] | 843 | 31.9787 | 1
[10 empty] | 844 | 33.916 | 1
[10 empty] | 845 | 35.0289 | 1
[10 empty] | 846 | 30.1097 | 1
[10 empty] | 847 | 34.4877 | 1
[10 empty] | 848 | 31.317 | 1
[10 empty] | 849 | 31.6008 | 1
[10 empty] | 850 | 35.1473 | 1
[10 empty] | 851 | 30.8266 | 1
[10 empty] | 852 | 33.9287 | 1
[10 empty] | 853 | 32.2565 | 1
[10 empty] | 854 | 36.6107 | 1
[10 empty] | 855 | 30.7436 | 1
[10 empty] | 856 | 32.3117 | 1
[10 empty] | 857 | 32.3847 | 1
[10 empty] | 858 | 29.9694 | 1
[10 empty] | 859 | 36.5889 | 1
[10 empty] | 860 | 31.7954 | 1
[10 empty] | 861 | 30.4186 | 1
[10 empty] | 862 | 32.9905 | 1
[10 empty] | 863 | 33.7512 | 1
[10 empty] | 864 | 32.0397 | 1
[10 empty] | 865 | 32.1282 | 1
[10 empty] | 866 | 33.7572 | 1
[10 empty] | 867 | 30.5023 | 1
[10 empty] | 868 | 34.117 | 1
[10 empty] | 869 | 32.8131 | 1
[10 empty] | 870 | 35.0599 | 1
[10 empty] | 871 | 32.43 | 1
[10 empty] | 872 | 36.332 | 1
[10 empty] | 873 | 32.3098 | 1
[10 empty] | 874 | 31.6999 | 1
[10 empty] | 875 | 30.4271 | 1
[10 empty] | 876 | 32.3544 | 1
[10 empty] | 877 | 33.9588 | 1
[10 empty] | 878 | 35.2631 | 1
[10 empty] | 879 | 29.518 | 1
[10 empty] | 880 | 33.3998 | 1
[10 empty] | 881 | 30.9849 | 1
[10 empty] | 882 | 33.4544 | 1
[10 empty] | 883 | 34.6085 | 1
[10 empty] | 884 | 34.0557 | 1
[10 empty] | 885 | 29.7265 | 1
[10 empty] | 886 | 33.0454 | 1
[10 empty] | 887 | 32.1567 | 1
[10 empty] | 888 | 35.2008 | 1
[10 empty] | 889 | 31.1784 | 1
[10 empty] | 890 | 34.4368 | 1
[10 empty] | 891 | 31.3482 | 1
[10 empty] | 892 | 32.5591 | 1
[10 empty] | 893 | 30.7028 | 1
[10 empty] | 894 | 31.2857 | 1
[10 empty] | 895 | 34.0548 | 1
[10 empty] | 896 | 33.6542 | 1
[10 empty] | 897 | 33.3447 | 1
[10 empty] | 898 | 32.918 | 1
[10 empty] | 899 | 31.266 | 1
[10 empty] | 900 | 32.0845 | 1
[10 empty] | 901 | 32.1941 | 1
[10 empty] | 902 | 33.5791 | 1
[10 empty] | 903 | 31.1846 | 1
[10 empty] | 904 | 32.9605 | 1
[10 empty] | 905 | 33.291 | 1
[10 empty] | 906 | 32.8038 | 1
[10 empty] | 907 | 32.143 | 1
[10 empty] | 908 | 32.7133 | 1
[10 empty] | 909 | 30.1753 | 1
[10 empty] | 910 | 29.7718 | 1
[10 empty] | 911 | 31.2497 | 1
[10 empty] | 912 | 31.6118 | 1
[10 empty] | 913 | 32.36 | 1
[10 empty] | 914 | 34.3768 | 1
[10 empty] | 915 | 32.8187 | 1
[10 empty] | 916 | 34.6031 | 1
[10 empty] | 917 | 32.6165 | 1
[10 empty] | 918 | 34.5048 | 1
[10 empty] | 919 | 33.1571 | 1
[10 empty] | 920 | 34.904 | 1
[10 empty] | 921 | 35.9864 | 1
[10 empty] | 922 | 30.8795 | 1
[10 empty] | 923 | 31.934 | 1
[10 empty] | 924 | 34.6262 | 1
[10 empty] | 925 | 31.2264 | 1
[10 empty] | 926 | 34.9684 | 1
[10 empty] | 927 | 34.2771 | 1
[10 empty] | 928 | 34.3469 | 1
[10 empty] | 929 | 35.658 | 1
[10 empty] | 930 | 35.4528 | 1
[10 empty] | 931 | 30.4626 | 1
[10 empty] | 932 | 32.9625 | 1
[10 empty] | 933 | 31.4431 | 1
[10 empty] | 934 | 33.8294 | 1
[10 empty] | 935 | 32.4183 | 1
[10 empty] | 936 | 33.1796 | 1
[10 empty] | 937 | 32.8779 | 1
[10 empty] | 938 | 29.0915 | 1
[10 empty] | 939 | 32.3728 | 1
[10 empty] | 940 | 33.3248 | 1
[10 empty] | 941 | 35.0759 | 1
[10 empty] | 942 | 33.264 | 1
[10 empty] | 943 | 33.9247 | 1
[10 empty] | 944 | 32.4157 | 1
[10 empty] | 945 | 34.8392 | 1
[10 empty] | 946 | 33.0365 | 1
[10 empty] | 947 | 32.9111 | 1
[10 empty] | 948 | 33.6508 | 1
[10 empty] | 949 | 29.9202 | 1
[10 empty] | 950 | 32.3496 | 1
[10 empty] | 951 | 33.5427 | 1
[10 empty] | 952 | 35.4983 | 1
[10 empty] | 953 | 31.3447 | 1
[10 empty] | 954 | 31.2549 | 1
[10 empty] | 955 | 35.0927 | 1
[10 empty] | 956 | 33.7114 | 1
[10 empty] | 957 | 33.8979 | 1
[10 empty] | 958 | 31.5788 | 1
[10 empty] | 959 | 33.7765 | 1
[10 empty] | 960 | 30.455 | 1
[10 empty] | 961 | 32.6291 | 1
[10 empty] | 962 | 31.7498 | 1
[10 empty] | 963 | 34.652 | 1
[10 empty] | 964 | 30.4928 | 1
[10 empty] | 965 | 31.6122 | 1
[10 empty] | 966 | 30.06 | 1
[10 empty] | 967 | 37.7002 | 1
[10 empty] | 968 | 31.131 | 1
[10 empty] | 969 | 30.3113 | 1
[10 empty] | 970 | 32.8222 | 1
[10 empty] | 971 | 29.4283 | 1
[10 empty] | 972 | 31.8994 | 1
[10 empty] | 973 | 33.8074 | 1
[10 empty] | 974 | 31.1571 | 1
[10 empty] | 975 | 33.1552 | 1
[10 empty] | 976 | 32.0112 | 1
[10 empty] | 977 | 32.0916 | 1
[10 empty] | 978 | 34.5062 | 1
[10 empty] | 979 | 34.2127 | 1
[10 empty] | 980 | 31.3043 | 1
[10 empty] | 981 | 33.3806 | 1
[10 empty] | 982 | 32.0582 | 1
[10 empty] | 983 | 31.5067 | 1
[10 empty] | 984 | 32.9692 | 1
[10 empty] | 985 | 33.2917 | 1
[10 empty] | 986 | 31.6198 | 1
[10 empty] | 987 | 33.5742 | 1
[10 empty] | 988 | 30.7748 | 1
[10 empty] | 989 | 31.3196 | 1
[10 empty] | 990 | 34.4614 | 1
[10 empty] | 991 | 31.314 | 1
[10 empty] | 992 | 30.2663 | 1
[10 empty] | 993 | 31.0886 | 1
[10 empty] | 994 | 32.7482 | 1
[10 empty] | 995 | 30.769 | 1
[10 empty] | 996 | 34.787 | 1
[10 empty] | 997 | 34.1035 | 1
[10 empty] | 998 | 33.433 | 1
[10 empty] | 999 | 30.9826 | 1
[10 empty] | 1000 | 29.5383 | 1