## Project 1 Triangular(a, b, m)
Project 1 Triangular Distribution (a, b, m)
Project Deadline | Average Project Duration | Average Success Rate
32 | 33.8853 | 29.4%
Task | Predecessor Task | a | m | b | (m-a) / (b-a) | U(0, 1) | Duration | Early Start Time | Early Finish Time | Trials | Project Duration | Success
A |  | 5 | 6 | 8 | 0.33333 | 0.49954 | 6.2672 | 0 | 6.2672 | 1 | 35.6458 | 0
B |  | 1 | 3 | 4 | 0.66667 | 0.458 | 2.6577 | 0 | 2.6577 | 2 | 30.1064 | 1
C |  | 2 | 4 | 5 | 0.66667 | 0.0057913 | 2.1864 | 0 | 2.1864 | 3 | 30.0653 | 1
D | A | 4 | 5 | 6 | 0.5 | 0.64568 | 5.1582 | 6.2672 | 11.4253 | 4 | 34.747 | 0
E | A | 7 | 8 | 10 | 0.33333 | 0.93414 | 9.3714 | 6.2672 | 15.6385 | 5 | 33.2509 | 0
F | A | 8 | 9 | 13 | 0.2 | 0.25189 | 9.1319 | 6.2672 | 15.3991 | 6 | 30.8399 | 1
G | D | 5 | 9 | 19 | 0.28571 | 0.63693 | 11.8705 | 11.4253 | 23.2958 | 7 | 36.9811 | 0
H | D | 3 | 4 | 5 | 0.5 | 0.63738 | 4.1484 | 11.4253 | 15.5737 | 8 | 37.4685 | 0
I | B, G | 4 | 8 | 10 | 0.66667 | 0.78219 | 8.3833 | 23.2958 | 31.6791 | 9 | 31.5064 | 1
J | B, G | 5 | 6 | 8 | 0.33333 | 0.25373 | 5.8725 | 23.2958 | 29.1683 | 10 | 30.2128 | 1
K | C, E | 9 | 10 | 15 | 0.16667 | 0.32979 | 10.516 | 15.6385 | 26.1545 | 11 | 31.0112 | 1
L | C, E | 4 | 6 | 8 | 0.5 | 0.096421 | 4.8783 | 15.6385 | 20.5168 | 12 | 32.9719 | 0
M | F, H, I, K | 3 | 4 | 5 | 0.5 | 0.4673 | 3.9667 | 31.6791 | 35.6458 | 13 | 29.3175 | 1
N | J, L, M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25212 | 0 | 35.6458 | 35.6458 | 14 | 35.9792 | 0
[10 empty] | 15 | 33.0151 | 0
[10 empty] | 16 | 32.4607 | 0
[10 empty] | 17 | 30.4893 | 1
[10 empty] | 18 | 32.8459 | 0
[10 empty] | 19 | 32.845 | 0
[10 empty] | 20 | 37.9637 | 0
[10 empty] | 21 | 33.7029 | 0
[10 empty] | 22 | 33.6065 | 0
[10 empty] | 23 | 31.7902 | 1
[10 empty] | 24 | 32.5605 | 0
[10 empty] | 25 | 32.4342 | 0
[10 empty] | 26 | 31.441 | 1
[10 empty] | 27 | 33.7325 | 0
[10 empty] | 28 | 32.6519 | 0
[10 empty] | 29 | 40.5548 | 0
[10 empty] | 30 | 30.7449 | 1
[10 empty] | 31 | 29.3307 | 1
[10 empty] | 32 | 32.8907 | 0
[10 empty] | 33 | 33.635 | 0
[10 empty] | 34 | 31.7324 | 1
[10 empty] | 35 | 37.1287 | 0
[10 empty] | 36 | 42.0893 | 0
[10 empty] | 37 | 34.8351 | 0
[10 empty] | 38 | 35.993 | 0
[10 empty] | 39 | 35.8149 | 0
[10 empty] | 40 | 32.2591 | 0
[10 empty] | 41 | 32.6767 | 0
[10 empty] | 42 | 27.6276 | 1
[10 empty] | 43 | 35.1623 | 0
[10 empty] | 44 | 33.2856 | 0
[10 empty] | 45 | 33.2132 | 0
[10 empty] | 46 | 38.9863 | 0
[10 empty] | 47 | 34.5542 | 0
[10 empty] | 48 | 33.076 | 0
[10 empty] | 49 | 37.9732 | 0
[10 empty] | 50 | 34.2601 | 0
[10 empty] | 51 | 38.1459 | 0
[10 empty] | 52 | 34.0207 | 0
[10 empty] | 53 | 36.9488 | 0
[10 empty] | 54 | 35.3252 | 0
[10 empty] | 55 | 29.0099 | 1
[10 empty] | 56 | 36.6502 | 0
[10 empty] | 57 | 32.1465 | 0
[10 empty] | 58 | 31.0961 | 1
[10 empty] | 59 | 36.1889 | 0
[10 empty] | 60 | 40.518 | 0
[10 empty] | 61 | 34.2752 | 0
[10 empty] | 62 | 28.7588 | 1
[10 empty] | 63 | 29.4644 | 1
[10 empty] | 64 | 33.4022 | 0
[10 empty] | 65 | 39.5631 | 0
[10 empty] | 66 | 33.179 | 0
[10 empty] | 67 | 32.736 | 0
[10 empty] | 68 | 29.9212 | 1
[10 empty] | 69 | 40.9367 | 0
[10 empty] | 70 | 29.8478 | 1
[10 empty] | 71 | 35.9794 | 0
[10 empty] | 72 | 35.8838 | 0
[10 empty] | 73 | 29.917 | 1
[10 empty] | 74 | 32.6806 | 0
[10 empty] | 75 | 35.2078 | 0
[10 empty] | 76 | 33.6211 | 0
[10 empty] | 77 | 32.1787 | 0
[10 empty] | 78 | 28.3737 | 1
[10 empty] | 79 | 30.8013 | 1
[10 empty] | 80 | 32.2518 | 0
[10 empty] | 81 | 34.5381 | 0
[10 empty] | 82 | 31.5411 | 1
[10 empty] | 83 | 35.1215 | 0
[10 empty] | 84 | 31.2764 | 1
[10 empty] | 85 | 38.8161 | 0
[10 empty] | 86 | 32.6738 | 0
[10 empty] | 87 | 34.5165 | 0
[10 empty] | 88 | 31.5095 | 1
[10 empty] | 89 | 32.2306 | 0
[10 empty] | 90 | 29.6659 | 1
[10 empty] | 91 | 38.8525 | 0
[10 empty] | 92 | 32.7294 | 0
[10 empty] | 93 | 29.569 | 1
[10 empty] | 94 | 33.8254 | 0
[10 empty] | 95 | 33.2538 | 0
[10 empty] | 96 | 40.3943 | 0
[10 empty] | 97 | 32.3386 | 0
[10 empty] | 98 | 33.7819 | 0
[10 empty] | 99 | 35.9471 | 0
[10 empty] | 100 | 38.1781 | 0
[10 empty] | 101 | 35.296 | 0
[10 empty] | 102 | 34.7866 | 0
[10 empty] | 103 | 38.3713 | 0
[10 empty] | 104 | 34.7654 | 0
[10 empty] | 105 | 35.4536 | 0
[10 empty] | 106 | 32.7706 | 0
[10 empty] | 107 | 31.9968 | 1
[10 empty] | 108 | 32.0633 | 0
[10 empty] | 109 | 35.1304 | 0
[10 empty] | 110 | 30.1728 | 1
[10 empty] | 111 | 32.7338 | 0
[10 empty] | 112 | 30.0325 | 1
[10 empty] | 113 | 36.3336 | 0
[10 empty] | 114 | 35.0961 | 0
[10 empty] | 115 | 43.8636 | 0
[10 empty] | 116 | 31.9745 | 1
[10 empty] | 117 | 34.224 | 0
[10 empty] | 118 | 31.7719 | 1
[10 empty] | 119 | 36.4558 | 0
[10 empty] | 120 | 33.0015 | 0
[10 empty] | 121 | 34.0133 | 0
[10 empty] | 122 | 29.9943 | 1
[10 empty] | 123 | 35.2917 | 0
[10 empty] | 124 | 29.8588 | 1
[10 empty] | 125 | 38.3198 | 0
[10 empty] | 126 | 34.3465 | 0
[10 empty] | 127 | 34.5157 | 0
[10 empty] | 128 | 30.6985 | 1
[10 empty] | 129 | 39.5837 | 0
[10 empty] | 130 | 34.221 | 0
[10 empty] | 131 | 30.6676 | 1
[10 empty] | 132 | 35.5953 | 0
[10 empty] | 133 | 33.6013 | 0
[10 empty] | 134 | 29.2698 | 1
[10 empty] | 135 | 29.8568 | 1
[10 empty] | 136 | 31.68 | 1
[10 empty] | 137 | 39.7075 | 0
[10 empty] | 138 | 29.3571 | 1
[10 empty] | 139 | 31.2922 | 1
[10 empty] | 140 | 32.4927 | 0
[10 empty] | 141 | 30.837 | 1
[10 empty] | 142 | 32.9011 | 0
[10 empty] | 143 | 29.7675 | 1
[10 empty] | 144 | 35.0258 | 0
[10 empty] | 145 | 31.7782 | 1
[10 empty] | 146 | 36.9282 | 0
[10 empty] | 147 | 37.8614 | 0
[10 empty] | 148 | 32.4817 | 0
[10 empty] | 149 | 40.298 | 0
[10 empty] | 150 | 32.1746 | 0
[10 empty] | 151 | 31.4408 | 1
[10 empty] | 152 | 32.9383 | 0
[10 empty] | 153 | 31.8494 | 1
[10 empty] | 154 | 36.6093 | 0
[10 empty] | 155 | 31.3979 | 1
[10 empty] | 156 | 30.8572 | 1
[10 empty] | 157 | 29.5348 | 1
[10 empty] | 158 | 30.5394 | 1
[10 empty] | 159 | 38.2658 | 0
[10 empty] | 160 | 34.4756 | 0
[10 empty] | 161 | 31.8152 | 1
[10 empty] | 162 | 37.8606 | 0
[10 empty] | 163 | 29.4434 | 1
[10 empty] | 164 | 37.7205 | 0
[10 empty] | 165 | 32.729 | 0
[10 empty] | 166 | 37.4728 | 0
[10 empty] | 167 | 34.4266 | 0
[10 empty] | 168 | 31.583 | 1
[10 empty] | 169 | 34.9551 | 0
[10 empty] | 170 | 39.2041 | 0
[10 empty] | 171 | 30.7511 | 1
[10 empty] | 172 | 31.7752 | 1
[10 empty] | 173 | 37.4462 | 0
[10 empty] | 174 | 34.3409 | 0
[10 empty] | 175 | 32.2139 | 0
[10 empty] | 176 | 29.2667 | 1
[10 empty] | 177 | 29.5023 | 1
[10 empty] | 178 | 32.6926 | 0
[10 empty] | 179 | 30.5422 | 1
[10 empty] | 180 | 32.6604 | 0
[10 empty] | 181 | 34.6023 | 0
[10 empty] | 182 | 39.8954 | 0
[10 empty] | 183 | 35.6881 | 0
[10 empty] | 184 | 37.3189 | 0
[10 empty] | 185 | 35.3073 | 0
[10 empty] | 186 | 32.3825 | 0
[10 empty] | 187 | 32.4605 | 0
[10 empty] | 188 | 29.1041 | 1
[10 empty] | 189 | 36.693 | 0
[10 empty] | 190 | 39.0893 | 0
[10 empty] | 191 | 35.6836 | 0
[10 empty] | 192 | 30.7943 | 1
[10 empty] | 193 | 28.655 | 1
[10 empty] | 194 | 32.24 | 0
[10 empty] | 195 | 33.2117 | 0
[10 empty] | 196 | 35.7197 | 0
[10 empty] | 197 | 34.0825 | 0
[10 empty] | 198 | 32.2847 | 0
[10 empty] | 199 | 35.0556 | 0
[10 empty] | 200 | 31.1223 | 1
[10 empty] | 201 | 32.2906 | 0
[10 empty] | 202 | 34.1921 | 0
[10 empty] | 203 | 34.0857 | 0
[10 empty] | 204 | 36.1033 | 0
[10 empty] | 205 | 34.8645 | 0
[10 empty] | 206 | 27.3493 | 1
[10 empty] | 207 | 31.0797 | 1
[10 empty] | 208 | 34.178 | 0
[10 empty] | 209 | 37.7748 | 0
[10 empty] | 210 | 30.7562 | 1
[10 empty] | 211 | 37.7648 | 0
[10 empty] | 212 | 34.5977 | 0
[10 empty] | 213 | 33.8084 | 0
[10 empty] | 214 | 34.6406 | 0
[10 empty] | 215 | 36.2366 | 0
[10 empty] | 216 | 32.6593 | 0
[10 empty] | 217 | 36.9582 | 0
[10 empty] | 218 | 33.4256 | 0
[10 empty] | 219 | 34.2237 | 0
[10 empty] | 220 | 34.2374 | 0
[10 empty] | 221 | 33.0894 | 0
[10 empty] | 222 | 35.4093 | 0
[10 empty] | 223 | 39.9592 | 0
[10 empty] | 224 | 38.5069 | 0
[10 empty] | 225 | 34.3069 | 0
[10 empty] | 226 | 34.659 | 0
[10 empty] | 227 | 38.6462 | 0
[10 empty] | 228 | 41.1808 | 0
[10 empty] | 229 | 34.2602 | 0
[10 empty] | 230 | 32.454 | 0
[10 empty] | 231 | 34.2679 | 0
[10 empty] | 232 | 33.9273 | 0
[10 empty] | 233 | 29.5339 | 1
[10 empty] | 234 | 33.9972 | 0
[10 empty] | 235 | 30.1572 | 1
[10 empty] | 236 | 36.3834 | 0
[10 empty] | 237 | 32.3845 | 0
[10 empty] | 238 | 36.1373 | 0
[10 empty] | 239 | 38.6933 | 0
[10 empty] | 240 | 34.6363 | 0
[10 empty] | 241 | 33.6239 | 0
[10 empty] | 242 | 35.1694 | 0
[10 empty] | 243 | 30.0094 | 1
[10 empty] | 244 | 32.9835 | 0
[10 empty] | 245 | 35.1596 | 0
[10 empty] | 246 | 35.2842 | 0
[10 empty] | 247 | 35.4922 | 0
[10 empty] | 248 | 36.7616 | 0
[10 empty] | 249 | 34.2398 | 0
[10 empty] | 250 | 31.5125 | 1
[10 empty] | 251 | 30.8272 | 1
[10 empty] | 252 | 37.8378 | 0
[10 empty] | 253 | 36.0461 | 0
[10 empty] | 254 | 29.1702 | 1
[10 empty] | 255 | 35.0174 | 0
[10 empty] | 256 | 30.321 | 1
[10 empty] | 257 | 31.661 | 1
[10 empty] | 258 | 40.8151 | 0
[10 empty] | 259 | 31.9362 | 1
[10 empty] | 260 | 36.1172 | 0
[10 empty] | 261 | 39.4506 | 0
[10 empty] | 262 | 32.5461 | 0
[10 empty] | 263 | 32.446 | 0
[10 empty] | 264 | 28.0562 | 1
[10 empty] | 265 | 31.0412 | 1
[10 empty] | 266 | 33.7667 | 0
[10 empty] | 267 | 35.6574 | 0
[10 empty] | 268 | 35.4592 | 0
[10 empty] | 269 | 31.846 | 1
[10 empty] | 270 | 30.2926 | 1
[10 empty] | 271 | 36.0891 | 0
[10 empty] | 272 | 29.466 | 1
[10 empty] | 273 | 34.371 | 0
[10 empty] | 274 | 31.1488 | 1
[10 empty] | 275 | 30.8169 | 1
[10 empty] | 276 | 30.4814 | 1
[10 empty] | 277 | 29.3796 | 1
[10 empty] | 278 | 32.2988 | 0
[10 empty] | 279 | 32.5521 | 0
[10 empty] | 280 | 30.5328 | 1
[10 empty] | 281 | 31.0744 | 1
[10 empty] | 282 | 33.4209 | 0
[10 empty] | 283 | 40.694 | 0
[10 empty] | 284 | 38.2568 | 0
[10 empty] | 285 | 35.3713 | 0
[10 empty] | 286 | 39.2734 | 0
[10 empty] | 287 | 34.9116 | 0
[10 empty] | 288 | 34.3539 | 0
[10 empty] | 289 | 34.4011 | 0
[10 empty] | 290 | 35.9539 | 0
[10 empty] | 291 | 29.2396 | 1
[10 empty] | 292 | 32.3971 | 0
[10 empty] | 293 | 33.3082 | 0
[10 empty] | 294 | 30.4901 | 1
[10 empty] | 295 | 34.5016 | 0
[10 empty] | 296 | 33.785 | 0
[10 empty] | 297 | 31.9509 | 1
[10 empty] | 298 | 32.8378 | 0
[10 empty] | 299 | 32.8354 | 0
[10 empty] | 300 | 32.5533 | 0
[10 empty] | 301 | 39.8289 | 0
[10 empty] | 302 | 34.872 | 0
[10 empty] | 303 | 34.612 | 0
[10 empty] | 304 | 33.8598 | 0
[10 empty] | 305 | 32.9827 | 0
[10 empty] | 306 | 37.5938 | 0
[10 empty] | 307 | 37.6763 | 0
[10 empty] | 308 | 32.0416 | 0
[10 empty] | 309 | 32.1405 | 0
[10 empty] | 310 | 33.1856 | 0
[10 empty] | 311 | 28.9601 | 1
[10 empty] | 312 | 31.9358 | 1
[10 empty] | 313 | 27.0635 | 1
[10 empty] | 314 | 34.1352 | 0
[10 empty] | 315 | 31.6362 | 1
[10 empty] | 316 | 34.0803 | 0
[10 empty] | 317 | 34.5195 | 0
[10 empty] | 318 | 30.8961 | 1
[10 empty] | 319 | 36.9722 | 0
[10 empty] | 320 | 32.4396 | 0
[10 empty] | 321 | 33.9686 | 0
[10 empty] | 322 | 36.02 | 0
[10 empty] | 323 | 32.6587 | 0
[10 empty] | 324 | 33.657 | 0
[10 empty] | 325 | 32.8746 | 0
[10 empty] | 326 | 34.6707 | 0
[10 empty] | 327 | 32.31 | 0
[10 empty] | 328 | 41.3287 | 0
[10 empty] | 329 | 32.1768 | 0
[10 empty] | 330 | 33.121 | 0
[10 empty] | 331 | 29.4628 | 1
[10 empty] | 332 | 32.3812 | 0
[10 empty] | 333 | 35.195 | 0
[10 empty] | 334 | 32.9963 | 0
[10 empty] | 335 | 34.8165 | 0
[10 empty] | 336 | 32.0546 | 0
[10 empty] | 337 | 32.1048 | 0
[10 empty] | 338 | 33.7874 | 0
[10 empty] | 339 | 36.0956 | 0
[10 empty] | 340 | 31.4633 | 1
[10 empty] | 341 | 31.03 | 1
[10 empty] | 342 | 30.427 | 1
[10 empty] | 343 | 35.8004 | 0
[10 empty] | 344 | 36.0911 | 0
[10 empty] | 345 | 31.2882 | 1
[10 empty] | 346 | 35.4737 | 0
[10 empty] | 347 | 32.3316 | 0
[10 empty] | 348 | 32.5805 | 0
[10 empty] | 349 | 43.08 | 0
[10 empty] | 350 | 32.5341 | 0
[10 empty] | 351 | 29.3847 | 1
[10 empty] | 352 | 32.4978 | 0
[10 empty] | 353 | 34.3267 | 0
[10 empty] | 354 | 32.6739 | 0
[10 empty] | 355 | 34.9059 | 0
[10 empty] | 356 | 34.2865 | 0
[10 empty] | 357 | 33.7761 | 0
[10 empty] | 358 | 35.0752 | 0
[10 empty] | 359 | 33.1381 | 0
[10 empty] | 360 | 32.5297 | 0
[10 empty] | 361 | 38.4389 | 0
[10 empty] | 362 | 35.6593 | 0
[10 empty] | 363 | 35.7525 | 0
[10 empty] | 364 | 34.7259 | 0
[10 empty] | 365 | 32.4797 | 0
[10 empty] | 366 | 31.0257 | 1
[10 empty] | 367 | 39.8573 | 0
[10 empty] | 368 | 29.5909 | 1
[10 empty] | 369 | 36.9474 | 0
[10 empty] | 370 | 33.9405 | 0
[10 empty] | 371 | 35.93 | 0
[10 empty] | 372 | 36.5135 | 0
[10 empty] | 373 | 34.6555 | 0
[10 empty] | 374 | 34.724 | 0
[10 empty] | 375 | 35.3884 | 0
[10 empty] | 376 | 32.3269 | 0
[10 empty] | 377 | 33.6471 | 0
[10 empty] | 378 | 31.0014 | 1
[10 empty] | 379 | 33.6185 | 0
[10 empty] | 380 | 31.8008 | 1
[10 empty] | 381 | 31.2883 | 1
[10 empty] | 382 | 38.9511 | 0
[10 empty] | 383 | 34.3761 | 0
[10 empty] | 384 | 37.5834 | 0
[10 empty] | 385 | 31.7595 | 1
[10 empty] | 386 | 38.2984 | 0
[10 empty] | 387 | 33.7471 | 0
[10 empty] | 388 | 36.8832 | 0
[10 empty] | 389 | 35.5664 | 0
[10 empty] | 390 | 30.8993 | 1
[10 empty] | 391 | 37.2433 | 0
[10 empty] | 392 | 29.4802 | 1
[10 empty] | 393 | 31.4377 | 1
[10 empty] | 394 | 33.8769 | 0
[10 empty] | 395 | 37.2973 | 0
[10 empty] | 396 | 37.778 | 0
[10 empty] | 397 | 37.3389 | 0
[10 empty] | 398 | 33.7552 | 0
[10 empty] | 399 | 32.8072 | 0
[10 empty] | 400 | 31.724 | 1
[10 empty] | 401 | 31.0645 | 1
[10 empty] | 402 | 32.9299 | 0
[10 empty] | 403 | 40.922 | 0
[10 empty] | 404 | 36.6935 | 0
[10 empty] | 405 | 30.1421 | 1
[10 empty] | 406 | 36.0048 | 0
[10 empty] | 407 | 39.6627 | 0
[10 empty] | 408 | 34.3667 | 0
[10 empty] | 409 | 34.3113 | 0
[10 empty] | 410 | 34.22 | 0
[10 empty] | 411 | 39.9425 | 0
[10 empty] | 412 | 34.2918 | 0
[10 empty] | 413 | 32.5775 | 0
[10 empty] | 414 | 31.1375 | 1
[10 empty] | 415 | 35.2008 | 0
[10 empty] | 416 | 37.7231 | 0
[10 empty] | 417 | 34.9215 | 0
[10 empty] | 418 | 33.0138 | 0
[10 empty] | 419 | 31.0168 | 1
[10 empty] | 420 | 32.6167 | 0
[10 empty] | 421 | 30.3004 | 1
[10 empty] | 422 | 35.8381 | 0
[10 empty] | 423 | 30.0404 | 1
[10 empty] | 424 | 31.6526 | 1
[10 empty] | 425 | 33.6134 | 0
[10 empty] | 426 | 38.4719 | 0
[10 empty] | 427 | 37.8954 | 0
[10 empty] | 428 | 33.8419 | 0
[10 empty] | 429 | 29.3254 | 1
[10 empty] | 430 | 32.3422 | 0
[10 empty] | 431 | 28.7988 | 1
[10 empty] | 432 | 33.8779 | 0
[10 empty] | 433 | 39.5878 | 0
[10 empty] | 434 | 34.0877 | 0
[10 empty] | 435 | 33.5842 | 0
[10 empty] | 436 | 37.5283 | 0
[10 empty] | 437 | 34.1406 | 0
[10 empty] | 438 | 33.1647 | 0
[10 empty] | 439 | 39.4948 | 0
[10 empty] | 440 | 36.1265 | 0
[10 empty] | 441 | 33.4369 | 0
[10 empty] | 442 | 34.4269 | 0
[10 empty] | 443 | 36.8746 | 0
[10 empty] | 444 | 31.315 | 1
[10 empty] | 445 | 33.6678 | 0
[10 empty] | 446 | 35.4998 | 0
[10 empty] | 447 | 32.1111 | 0
[10 empty] | 448 | 30.1801 | 1
[10 empty] | 449 | 30.9237 | 1
[10 empty] | 450 | 35.1446 | 0
[10 empty] | 451 | 27.3409 | 1
[10 empty] | 452 | 30.9237 | 1
[10 empty] | 453 | 36.6837 | 0
[10 empty] | 454 | 37.1677 | 0
[10 empty] | 455 | 37.2723 | 0
[10 empty] | 456 | 32.1152 | 0
[10 empty] | 457 | 33.4105 | 0
[10 empty] | 458 | 31.2262 | 1
[10 empty] | 459 | 37.7376 | 0
[10 empty] | 460 | 31.8203 | 1
[10 empty] | 461 | 33.5511 | 0
[10 empty] | 462 | 28.7694 | 1
[10 empty] | 463 | 30.3231 | 1
[10 empty] | 464 | 30.5612 | 1
[10 empty] | 465 | 34.0768 | 0
[10 empty] | 466 | 34.8184 | 0
[10 empty] | 467 | 33.9987 | 0
[10 empty] | 468 | 33.288 | 0
[10 empty] | 469 | 35.1446 | 0
[10 empty] | 470 | 32.1371 | 0
[10 empty] | 471 | 31.6932 | 1
[10 empty] | 472 | 32.0031 | 0
[10 empty] | 473 | 40.3882 | 0
[10 empty] | 474 | 33.1489 | 0
[10 empty] | 475 | 39.1772 | 0
[10 empty] | 476 | 35.074 | 0
[10 empty] | 477 | 35.8681 | 0
[10 empty] | 478 | 35.9958 | 0
[10 empty] | 479 | 33.7187 | 0
[10 empty] | 480 | 36.775 | 0
[10 empty] | 481 | 37.8229 | 0
[10 empty] | 482 | 33.1665 | 0
[10 empty] | 483 | 36.1405 | 0
[10 empty] | 484 | 31.9811 | 1
[10 empty] | 485 | 33.6827 | 0
[10 empty] | 486 | 32.3924 | 0
[10 empty] | 487 | 35.5234 | 0
[10 empty] | 488 | 37.3878 | 0
[10 empty] | 489 | 32.1926 | 0
[10 empty] | 490 | 41.1646 | 0
[10 empty] | 491 | 32.7443 | 0
[10 empty] | 492 | 34.684 | 0
[10 empty] | 493 | 34.037 | 0
[10 empty] | 494 | 29.7938 | 1
[10 empty] | 495 | 32.1662 | 0
[10 empty] | 496 | 37.3068 | 0
[10 empty] | 497 | 39.2941 | 0
[10 empty] | 498 | 34.239 | 0
[10 empty] | 499 | 32.5463 | 0
[10 empty] | 500 | 28.8903 | 1
[10 empty] | 501 | 39.8635 | 0
[10 empty] | 502 | 32.4353 | 0
[10 empty] | 503 | 33.8768 | 0
[10 empty] | 504 | 34.5418 | 0
[10 empty] | 505 | 33.4563 | 0
[10 empty] | 506 | 30.1494 | 1
[10 empty] | 507 | 37.3933 | 0
[10 empty] | 508 | 35.5281 | 0
[10 empty] | 509 | 32.2445 | 0
[10 empty] | 510 | 34.8529 | 0
[10 empty] | 511 | 32.2018 | 0
[10 empty] | 512 | 36.6416 | 0
[10 empty] | 513 | 32.402 | 0
[10 empty] | 514 | 36.1326 | 0
[10 empty] | 515 | 34.8084 | 0
[10 empty] | 516 | 28.8519 | 1
[10 empty] | 517 | 32.5935 | 0
[10 empty] | 518 | 36.5407 | 0
[10 empty] | 519 | 29.2115 | 1
[10 empty] | 520 | 31.4143 | 1
[10 empty] | 521 | 31.6123 | 1
[10 empty] | 522 | 31.0583 | 1
[10 empty] | 523 | 31.5729 | 1
[10 empty] | 524 | 33.6713 | 0
[10 empty] | 525 | 35.802 | 0
[10 empty] | 526 | 35.8219 | 0
[10 empty] | 527 | 33.404 | 0
[10 empty] | 528 | 35.438 | 0
[10 empty] | 529 | 33.1925 | 0
[10 empty] | 530 | 31.5523 | 1
[10 empty] | 531 | 33.3123 | 0
[10 empty] | 532 | 31.7825 | 1
[10 empty] | 533 | 35.7954 | 0
[10 empty] | 534 | 30.4576 | 1
[10 empty] | 535 | 41.2188 | 0
[10 empty] | 536 | 36.0026 | 0
[10 empty] | 537 | 32.6937 | 0
[10 empty] | 538 | 37.4939 | 0
[10 empty] | 539 | 29.9741 | 1
[10 empty] | 540 | 35.289 | 0
[10 empty] | 541 | 34.6511 | 0
[10 empty] | 542 | 31.0691 | 1
[10 empty] | 543 | 40.8114 | 0
[10 empty] | 544 | 30.8481 | 1
[10 empty] | 545 | 29.9773 | 1
[10 empty] | 546 | 37.4006 | 0
[10 empty] | 547 | 31.9846 | 1
[10 empty] | 548 | 27.8171 | 1
[10 empty] | 549 | 32.9572 | 0
[10 empty] | 550 | 30.8081 | 1
[10 empty] | 551 | 32.807 | 0
[10 empty] | 552 | 39.2757 | 0
[10 empty] | 553 | 39.6868 | 0
[10 empty] | 554 | 29.3112 | 1
[10 empty] | 555 | 38.8162 | 0
[10 empty] | 556 | 40.7545 | 0
[10 empty] | 557 | 29.8617 | 1
[10 empty] | 558 | 29.8239 | 1
[10 empty] | 559 | 34.7708 | 0
[10 empty] | 560 | 32.4233 | 0
[10 empty] | 561 | 31.2254 | 1
[10 empty] | 562 | 32.8744 | 0
[10 empty] | 563 | 35.3014 | 0
[10 empty] | 564 | 38.7016 | 0
[10 empty] | 565 | 36.258 | 0
[10 empty] | 566 | 33.8152 | 0
[10 empty] | 567 | 31.8387 | 1
[10 empty] | 568 | 34.4756 | 0
[10 empty] | 569 | 38.9187 | 0
[10 empty] | 570 | 33.262 | 0
[10 empty] | 571 | 35.7289 | 0
[10 empty] | 572 | 31.596 | 1
[10 empty] | 573 | 35.8598 | 0
[10 empty] | 574 | 31.0756 | 1
[10 empty] | 575 | 32.3054 | 0
[10 empty] | 576 | 37.8471 | 0
[10 empty] | 577 | 28.567 | 1
[10 empty] | 578 | 39.5055 | 0
[10 empty] | 579 | 32.5831 | 0
[10 empty] | 580 | 31.8005 | 1
[10 empty] | 581 | 38.4068 | 0
[10 empty] | 582 | 36.563 | 0
[10 empty] | 583 | 37.8657 | 0
[10 empty] | 584 | 34.392 | 0
[10 empty] | 585 | 32.9999 | 0
[10 empty] | 586 | 35.6997 | 0
[10 empty] | 587 | 28.058 | 1
[10 empty] | 588 | 35.6093 | 0
[10 empty] | 589 | 34.8187 | 0
[10 empty] | 590 | 36.6819 | 0
[10 empty] | 591 | 36.6541 | 0
[10 empty] | 592 | 36.0429 | 0
[10 empty] | 593 | 33.067 | 0
[10 empty] | 594 | 32.0475 | 0
[10 empty] | 595 | 32.0932 | 0
[10 empty] | 596 | 33.4634 | 0
[10 empty] | 597 | 33.6169 | 0
[10 empty] | 598 | 32.9368 | 0
[10 empty] | 599 | 38.0789 | 0
[10 empty] | 600 | 35.5163 | 0
[10 empty] | 601 | 34.5306 | 0
[10 empty] | 602 | 31.6991 | 1
[10 empty] | 603 | 34.0565 | 0
[10 empty] | 604 | 39.199 | 0
[10 empty] | 605 | 30.6401 | 1
[10 empty] | 606 | 38.9801 | 0
[10 empty] | 607 | 33.5056 | 0
[10 empty] | 608 | 32.917 | 0
[10 empty] | 609 | 32.6857 | 0
[10 empty] | 610 | 33.4701 | 0
[10 empty] | 611 | 34.1493 | 0
[10 empty] | 612 | 32.3391 | 0
[10 empty] | 613 | 33.5426 | 0
[10 empty] | 614 | 32.5431 | 0
[10 empty] | 615 | 40.5287 | 0
[10 empty] | 616 | 36.2234 | 0
[10 empty] | 617 | 40.1367 | 0
[10 empty] | 618 | 38.4756 | 0
[10 empty] | 619 | 30.8059 | 1
[10 empty] | 620 | 33.0222 | 0
[10 empty] | 621 | 35.5162 | 0
[10 empty] | 622 | 34.4264 | 0
[10 empty] | 623 | 37.552 | 0
[10 empty] | 624 | 41.579 | 0
[10 empty] | 625 | 28.5271 | 1
[10 empty] | 626 | 33.7447 | 0
[10 empty] | 627 | 35.5762 | 0
[10 empty] | 628 | 29.7675 | 1
[10 empty] | 629 | 33.7883 | 0
[10 empty] | 630 | 32.9112 | 0
[10 empty] | 631 | 28.6129 | 1
[10 empty] | 632 | 33.3702 | 0
[10 empty] | 633 | 29.8912 | 1
[10 empty] | 634 | 36.2574 | 0
[10 empty] | 635 | 37.4872 | 0
[10 empty] | 636 | 34.4849 | 0
[10 empty] | 637 | 31.7411 | 1
[10 empty] | 638 | 30.55 | 1
[10 empty] | 639 | 33.3508 | 0
[10 empty] | 640 | 32.9492 | 0
[10 empty] | 641 | 33.7154 | 0
[10 empty] | 642 | 39.5226 | 0
[10 empty] | 643 | 30.8805 | 1
[10 empty] | 644 | 34.0637 | 0
[10 empty] | 645 | 32.7793 | 0
[10 empty] | 646 | 32.9356 | 0
[10 empty] | 647 | 31.4139 | 1
[10 empty] | 648 | 36.6777 | 0
[10 empty] | 649 | 32.1568 | 0
[10 empty] | 650 | 32.3708 | 0
[10 empty] | 651 | 39.1111 | 0
[10 empty] | 652 | 30.863 | 1
[10 empty] | 653 | 33.1666 | 0
[10 empty] | 654 | 35.388 | 0
[10 empty] | 655 | 38.8093 | 0
[10 empty] | 656 | 31.9635 | 1
[10 empty] | 657 | 38.0929 | 0
[10 empty] | 658 | 37.2004 | 0
[10 empty] | 659 | 31.2499 | 1
[10 empty] | 660 | 39.9733 | 0
[10 empty] | 661 | 40.3821 | 0
[10 empty] | 662 | 34.5787 | 0
[10 empty] | 663 | 30.0772 | 1
[10 empty] | 664 | 32.0588 | 0
[10 empty] | 665 | 29.4048 | 1
[10 empty] | 666 | 39.9758 | 0
[10 empty] | 667 | 30.1876 | 1
[10 empty] | 668 | 33.4265 | 0
[10 empty] | 669 | 35.7687 | 0
[10 empty] | 670 | 29.9855 | 1
[10 empty] | 671 | 38.4547 | 0
[10 empty] | 672 | 31.9916 | 1
[10 empty] | 673 | 31.4532 | 1
[10 empty] | 674 | 34.3662 | 0
[10 empty] | 675 | 36.2093 | 0
[10 empty] | 676 | 31.3753 | 1
[10 empty] | 677 | 39.6865 | 0
[10 empty] | 678 | 32.4503 | 0
[10 empty] | 679 | 33.1119 | 0
[10 empty] | 680 | 34.9806 | 0
[10 empty] | 681 | 28.5639 | 1
[10 empty] | 682 | 35.2249 | 0
[10 empty] | 683 | 33.9745 | 0
[10 empty] | 684 | 34.7107 | 0
[10 empty] | 685 | 30.5194 | 1
[10 empty] | 686 | 34.8831 | 0
[10 empty] | 687 | 30.7062 | 1
[10 empty] | 688 | 29.9641 | 1
[10 empty] | 689 | 31.9539 | 1
[10 empty] | 690 | 36.1832 | 0
[10 empty] | 691 | 30.3098 | 1
[10 empty] | 692 | 30.4935 | 1
[10 empty] | 693 | 39.0777 | 0
[10 empty] | 694 | 34.6808 | 0
[10 empty] | 695 | 31.8649 | 1
[10 empty] | 696 | 30.293 | 1
[10 empty] | 697 | 31.4928 | 1
[10 empty] | 698 | 33.5208 | 0
[10 empty] | 699 | 30.9297 | 1
[10 empty] | 700 | 29.9502 | 1
[10 empty] | 701 | 40.4632 | 0
[10 empty] | 702 | 36.5851 | 0
[10 empty] | 703 | 31.9637 | 1
[10 empty] | 704 | 34.8157 | 0
[10 empty] | 705 | 34.9581 | 0
[10 empty] | 706 | 35.5399 | 0
[10 empty] | 707 | 37.8744 | 0
[10 empty] | 708 | 37.2098 | 0
[10 empty] | 709 | 33.9772 | 0
[10 empty] | 710 | 39.0174 | 0
[10 empty] | 711 | 33.1277 | 0
[10 empty] | 712 | 32.9508 | 0
[10 empty] | 713 | 31.0283 | 1
[10 empty] | 714 | 40.5991 | 0
[10 empty] | 715 | 35.7039 | 0
[10 empty] | 716 | 36.6578 | 0
[10 empty] | 717 | 40.7155 | 0
[10 empty] | 718 | 28.9923 | 1
[10 empty] | 719 | 30.912 | 1
[10 empty] | 720 | 31.702 | 1
[10 empty] | 721 | 32.2342 | 0
[10 empty] | 722 | 34.2241 | 0
[10 empty] | 723 | 29.94 | 1
[10 empty] | 724 | 31.1441 | 1
[10 empty] | 725 | 31.9512 | 1
[10 empty] | 726 | 37.3197 | 0
[10 empty] | 727 | 33.1452 | 0
[10 empty] | 728 | 30.4222 | 1
[10 empty] | 729 | 31.4648 | 1
[10 empty] | 730 | 39.0668 | 0
[10 empty] | 731 | 32.2407 | 0
[10 empty] | 732 | 27.9735 | 1
[10 empty] | 733 | 32.7316 | 0
[10 empty] | 734 | 29.8588 | 1
[10 empty] | 735 | 28.8199 | 1
[10 empty] | 736 | 34.9879 | 0
[10 empty] | 737 | 34.9574 | 0
[10 empty] | 738 | 32.4992 | 0
[10 empty] | 739 | 38.2164 | 0
[10 empty] | 740 | 29.4123 | 1
[10 empty] | 741 | 31.9677 | 1
[10 empty] | 742 | 34.0267 | 0
[10 empty] | 743 | 32.428 | 0
[10 empty] | 744 | 36.2826 | 0
[10 empty] | 745 | 28.8366 | 1
[10 empty] | 746 | 39.1348 | 0
[10 empty] | 747 | 34.1761 | 0
[10 empty] | 748 | 34.0641 | 0
[10 empty] | 749 | 33.0318 | 0
[10 empty] | 750 | 38.0492 | 0
[10 empty] | 751 | 33.3846 | 0
[10 empty] | 752 | 28.7025 | 1
[10 empty] | 753 | 34.1429 | 0
[10 empty] | 754 | 32.0428 | 0
[10 empty] | 755 | 32.511 | 0
[10 empty] | 756 | 34.9032 | 0
[10 empty] | 757 | 30.3857 | 1
[10 empty] | 758 | 31.3299 | 1
[10 empty] | 759 | 30.7222 | 1
[10 empty] | 760 | 35.2347 | 0
[10 empty] | 761 | 37.7494 | 0
[10 empty] | 762 | 31.5285 | 1
[10 empty] | 763 | 29.4553 | 1
[10 empty] | 764 | 30.466 | 1
[10 empty] | 765 | 30.477 | 1
[10 empty] | 766 | 30.7967 | 1
[10 empty] | 767 | 36.8378 | 0
[10 empty] | 768 | 36.2773 | 0
[10 empty] | 769 | 33.0795 | 0
[10 empty] | 770 | 33.0755 | 0
[10 empty] | 771 | 37.2049 | 0
[10 empty] | 772 | 29.0053 | 1
[10 empty] | 773 | 32.3732 | 0
[10 empty] | 774 | 30.2647 | 1
[10 empty] | 775 | 31.1541 | 1
[10 empty] | 776 | 33.4869 | 0
[10 empty] | 777 | 34.46 | 0
[10 empty] | 778 | 31.1946 | 1
[10 empty] | 779 | 38.5748 | 0
[10 empty] | 780 | 33.9934 | 0
[10 empty] | 781 | 32.0431 | 0
[10 empty] | 782 | 36.9927 | 0
[10 empty] | 783 | 33.3416 | 0
[10 empty] | 784 | 34.851 | 0
[10 empty] | 785 | 31.962 | 1
[10 empty] | 786 | 40.7722 | 0
[10 empty] | 787 | 31.3896 | 1
[10 empty] | 788 | 33.8875 | 0
[10 empty] | 789 | 34.6367 | 0
[10 empty] | 790 | 29.8317 | 1
[10 empty] | 791 | 42.8913 | 0
[10 empty] | 792 | 33.1151 | 0
[10 empty] | 793 | 32.8017 | 0
[10 empty] | 794 | 30.927 | 1
[10 empty] | 795 | 32.9835 | 0
[10 empty] | 796 | 34.1379 | 0
[10 empty] | 797 | 36.0807 | 0
[10 empty] | 798 | 36.9185 | 0
[10 empty] | 799 | 32.2633 | 0
[10 empty] | 800 | 27.9677 | 1
[10 empty] | 801 | 28.0954 | 1
[10 empty] | 802 | 33.7103 | 0
[10 empty] | 803 | 33.8119 | 0
[10 empty] | 804 | 32.239 | 0
[10 empty] | 805 | 30.0679 | 1
[10 empty] | 806 | 33.5759 | 0
[10 empty] | 807 | 37.7452 | 0
[10 empty] | 808 | 33.7878 | 0
[10 empty] | 809 | 37.9808 | 0
[10 empty] | 810 | 37.1551 | 0
[10 empty] | 811 | 40.9267 | 0
[10 empty] | 812 | 35.867 | 0
[10 empty] | 813 | 38.8448 | 0
[10 empty] | 814 | 34.4844 | 0
[10 empty] | 815 | 33.7842 | 0
[10 empty] | 816 | 33.8018 | 0
[10 empty] | 817 | 38.9054 | 0
[10 empty] | 818 | 33.2931 | 0
[10 empty] | 819 | 34.0716 | 0
[10 empty] | 820 | 35.1437 | 0
[10 empty] | 821 | 31.8894 | 1
[10 empty] | 822 | 35.4625 | 0
[10 empty] | 823 | 32.6519 | 0
[10 empty] | 824 | 36.2205 | 0
[10 empty] | 825 | 35.7498 | 0
[10 empty] | 826 | 40.1816 | 0
[10 empty] | 827 | 31.5576 | 1
[10 empty] | 828 | 29.5297 | 1
[10 empty] | 829 | 31.0342 | 1
[10 empty] | 830 | 36.3332 | 0
[10 empty] | 831 | 34.0577 | 0
[10 empty] | 832 | 33.7928 | 0
[10 empty] | 833 | 28.4696 | 1
[10 empty] | 834 | 40.4428 | 0
[10 empty] | 835 | 33.3391 | 0
[10 empty] | 836 | 36.7945 | 0
[10 empty] | 837 | 30.7479 | 1
[10 empty] | 838 | 29.7659 | 1
[10 empty] | 839 | 31.7694 | 1
[10 empty] | 840 | 32.0543 | 0
[10 empty] | 841 | 32.3145 | 0
[10 empty] | 842 | 32.6189 | 0
[10 empty] | 843 | 33.1085 | 0
[10 empty] | 844 | 34.3508 | 0
[10 empty] | 845 | 41.3463 | 0
[10 empty] | 846 | 34.0694 | 0
[10 empty] | 847 | 31.5796 | 1
[10 empty] | 848 | 30.7412 | 1
[10 empty] | 849 | 32.8107 | 0
[10 empty] | 850 | 31.468 | 1
[10 empty] | 851 | 31.769 | 1
[10 empty] | 852 | 32.5764 | 0
[10 empty] | 853 | 32.4044 | 0
[10 empty] | 854 | 33.5372 | 0
[10 empty] | 855 | 37.204 | 0
[10 empty] | 856 | 38.0082 | 0
[10 empty] | 857 | 33.3441 | 0
[10 empty] | 858 | 30.2435 | 1
[10 empty] | 859 | 31.4454 | 1
[10 empty] | 860 | 35.3415 | 0
[10 empty] | 861 | 33.2381 | 0
[10 empty] | 862 | 37.1355 | 0
[10 empty] | 863 | 40.5552 | 0
[10 empty] | 864 | 30.6303 | 1
[10 empty] | 865 | 30.2114 | 1
[10 empty] | 866 | 35.0574 | 0
[10 empty] | 867 | 33.115 | 0
[10 empty] | 868 | 35.5407 | 0
[10 empty] | 869 | 29.6829 | 1
[10 empty] | 870 | 33.774 | 0
[10 empty] | 871 | 39.6546 | 0
[10 empty] | 872 | 29.7443 | 1
[10 empty] | 873 | 31.6328 | 1
[10 empty] | 874 | 29.6539 | 1
[10 empty] | 875 | 37.039 | 0
[10 empty] | 876 | 37.0951 | 0
[10 empty] | 877 | 35.5665 | 0
[10 empty] | 878 | 37.7462 | 0
[10 empty] | 879 | 33.6903 | 0
[10 empty] | 880 | 28.7808 | 1
[10 empty] | 881 | 38.9748 | 0
[10 empty] | 882 | 27.9629 | 1
[10 empty] | 883 | 40.3907 | 0
[10 empty] | 884 | 31.1358 | 1
[10 empty] | 885 | 34.6177 | 0
[10 empty] | 886 | 34.4757 | 0
[10 empty] | 887 | 31.5633 | 1
[10 empty] | 888 | 36.6853 | 0
[10 empty] | 889 | 31.0952 | 1
[10 empty] | 890 | 37.9389 | 0
[10 empty] | 891 | 32.4743 | 0
[10 empty] | 892 | 35.2707 | 0
[10 empty] | 893 | 36.3725 | 0
[10 empty] | 894 | 34.9024 | 0
[10 empty] | 895 | 41.7478 | 0
[10 empty] | 896 | 43.0002 | 0
[10 empty] | 897 | 34.2967 | 0
[10 empty] | 898 | 31.4388 | 1
[10 empty] | 899 | 29.0426 | 1
[10 empty] | 900 | 30.6518 | 1
[10 empty] | 901 | 33.8251 | 0
[10 empty] | 902 | 38.6594 | 0
[10 empty] | 903 | 32.7726 | 0
[10 empty] | 904 | 34.5244 | 0
[10 empty] | 905 | 31.2021 | 1
[10 empty] | 906 | 34.9675 | 0
[10 empty] | 907 | 39.775 | 0
[10 empty] | 908 | 32.3984 | 0
[10 empty] | 909 | 34.6409 | 0
[10 empty] | 910 | 33.2469 | 0
[10 empty] | 911 | 32.8301 | 0
[10 empty] | 912 | 31.339 | 1
[10 empty] | 913 | 36.7569 | 0
[10 empty] | 914 | 30.5885 | 1
[10 empty] | 915 | 33.0382 | 0
[10 empty] | 916 | 31.5742 | 1
[10 empty] | 917 | 31.2004 | 1
[10 empty] | 918 | 37.4816 | 0
[10 empty] | 919 | 37.1327 | 0
[10 empty] | 920 | 30.9129 | 1
[10 empty] | 921 | 41.7979 | 0
[10 empty] | 922 | 31.0637 | 1
[10 empty] | 923 | 33.1438 | 0
[10 empty] | 924 | 35.2071 | 0
[10 empty] | 925 | 36.2807 | 0
[10 empty] | 926 | 35.6829 | 0
[10 empty] | 927 | 34.8003 | 0
[10 empty] | 928 | 28.2578 | 1
[10 empty] | 929 | 31.2298 | 1
[10 empty] | 930 | 30.3504 | 1
[10 empty] | 931 | 36.7799 | 0
[10 empty] | 932 | 30.006 | 1
[10 empty] | 933 | 35.4755 | 0
[10 empty] | 934 | 31.8173 | 1
[10 empty] | 935 | 32.0851 | 0
[10 empty] | 936 | 36.058 | 0
[10 empty] | 937 | 30.1208 | 1
[10 empty] | 938 | 31.7082 | 1
[10 empty] | 939 | 30.052 | 1
[10 empty] | 940 | 32.9806 | 0
[10 empty] | 941 | 31.2011 | 1
[10 empty] | 942 | 29.9327 | 1
[10 empty] | 943 | 30.8241 | 1
[10 empty] | 944 | 28.6697 | 1
[10 empty] | 945 | 27.5123 | 1
[10 empty] | 946 | 29.2985 | 1
[10 empty] | 947 | 29.6128 | 1
[10 empty] | 948 | 31.4069 | 1
[10 empty] | 949 | 30.2058 | 1
[10 empty] | 950 | 39.5793 | 0
[10 empty] | 951 | 36.8784 | 0
[10 empty] | 952 | 39.93 | 0
[10 empty] | 953 | 37.8011 | 0
[10 empty] | 954 | 32.1924 | 0
[10 empty] | 955 | 38.0071 | 0
[10 empty] | 956 | 35.3113 | 0
[10 empty] | 957 | 32.3517 | 0
[10 empty] | 958 | 33.5376 | 0
[10 empty] | 959 | 30.4887 | 1
[10 empty] | 960 | 35.1443 | 0
[10 empty] | 961 | 35.0708 | 0
[10 empty] | 962 | 33.7654 | 0
[10 empty] | 963 | 35.1568 | 0
[10 empty] | 964 | 31.3915 | 1
[10 empty] | 965 | 35.4646 | 0
[10 empty] | 966 | 33.1729 | 0
[10 empty] | 967 | 39.4634 | 0
[10 empty] | 968 | 30.5509 | 1
[10 empty] | 969 | 37.8098 | 0
[10 empty] | 970 | 38.0285 | 0
[10 empty] | 971 | 41.3917 | 0
[10 empty] | 972 | 29.3544 | 1
[10 empty] | 973 | 31.8941 | 1
[10 empty] | 974 | 35.1887 | 0
[10 empty] | 975 | 33.4053 | 0
[10 empty] | 976 | 35.1443 | 0
[10 empty] | 977 | 33.674 | 0
[10 empty] | 978 | 29.6528 | 1
[10 empty] | 979 | 34.8088 | 0
[10 empty] | 980 | 31.6651 | 1
[10 empty] | 981 | 30.185 | 1
[10 empty] | 982 | 35.6249 | 0
[10 empty] | 983 | 31.2825 | 1
[10 empty] | 984 | 37.0437 | 0
[10 empty] | 985 | 35.0145 | 0
[10 empty] | 986 | 39.153 | 0
[10 empty] | 987 | 34.4976 | 0
[10 empty] | 988 | 31.3749 | 1
[10 empty] | 989 | 34.1459 | 0
[10 empty] | 990 | 37.0495 | 0
[10 empty] | 991 | 30.1572 | 1
[10 empty] | 992 | 30.1644 | 1
[10 empty] | 993 | 32.6095 | 0
[10 empty] | 994 | 39.3868 | 0
[10 empty] | 995 | 31.4903 | 1
[10 empty] | 996 | 34.6197 | 0
[10 empty] | 997 | 35.973 | 0
[10 empty] | 998 | 32.8082 | 0
[10 empty] | 999 | 36.7079 | 0
[10 empty] | 1000 | 33.7511 | 0

## Project 1 RT(a, b)
Project 1 Right Triangular Distribution (a, b)
Project Deadline | Average Project Duration | Average Success Rate
32 | 39.1223 | 1.4%
Task | Predecessor Task | a | m | b | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Duration | Early Start Time | Early Finish Time | Trials | Project Duration | Success
A |  | 5 | 6 | 8 | 0.11518 | 0.61723 | 6.8517 | 0 | 6.8517 | 1 | 42.8617 | 0
B |  | 1 | 3 | 4 | 0.010258 | 0.74375 | 3.2312 | 0 | 3.2312 | 2 | 42.3834 | 0
C |  | 2 | 4 | 5 | 0.51196 | 0.23096 | 3.5359 | 0 | 3.5359 | 3 | 41.2464 | 0
D | A | 4 | 5 | 6 | 0.88134 | 0.39315 | 5.7627 | 6.8517 | 12.6144 | 4 | 37.4099 | 0
E | A | 7 | 8 | 10 | 0.41862 | 0.12005 | 8.2559 | 6.8517 | 15.1076 | 5 | 42.7161 | 0
F | A | 8 | 9 | 13 | 0.88766 | 0.087344 | 12.4383 | 6.8517 | 19.29 | 6 | 40.3238 | 0
G | D | 5 | 9 | 19 | 0.93361 | 0.38685 | 18.0705 | 12.6144 | 30.6849 | 7 | 40.4506 | 0
H | D | 3 | 4 | 5 | 0.99793 | 0.90911 | 4.9959 | 12.6144 | 17.6102 | 8 | 45.1011 | 0
I | B, G | 4 | 8 | 10 | 0.56321 | 0.26805 | 7.3793 | 30.6849 | 38.0641 | 9 | 39.8479 | 0
J | B, G | 5 | 6 | 8 | 0.29317 | 0.12752 | 5.8795 | 30.6849 | 36.5644 | 10 | 35.1991 | 0
K | C, E | 9 | 10 | 15 | 0.24494 | 0.40309 | 11.4185 | 15.1076 | 26.5261 | 11 | 34.4243 | 0
L | C, E | 4 | 6 | 8 | 0.085051 | 0.062041 | 4.3402 | 15.1076 | 19.4478 | 12 | 45.4925 | 0
M | F, H, I, K | 3 | 4 | 5 | 0.56559 | 0.89876 | 4.7975 | 38.0641 | 42.8617 | 13 | 40.6544 | 0
N | J, L, M | 0 | 0 | 0 | 0.7797 | 0.21466 | 0 | 42.8617 | 42.8617 | 14 | 42.6279 | 0
[10 empty] | 15 | 36.9229 | 0
[10 empty] | 16 | 36.2537 | 0
[10 empty] | 17 | 40.2441 | 0
[10 empty] | 18 | 38.6484 | 0
[10 empty] | 19 | 41.234 | 0
[10 empty] | 20 | 43.3202 | 0
[10 empty] | 21 | 42.8017 | 0
[10 empty] | 22 | 29.8662 | 1
[10 empty] | 23 | 39.6478 | 0
[10 empty] | 24 | 35.5586 | 0
[10 empty] | 25 | 39.1466 | 0
[10 empty] | 26 | 32.7479 | 0
[10 empty] | 27 | 39.4158 | 0
[10 empty] | 28 | 42.2492 | 0
[10 empty] | 29 | 39.5487 | 0
[10 empty] | 30 | 36.216 | 0
[10 empty] | 31 | 39.162 | 0
[10 empty] | 32 | 39.6637 | 0
[10 empty] | 33 | 42.4664 | 0
[10 empty] | 34 | 43.8253 | 0
[10 empty] | 35 | 39.1308 | 0
[10 empty] | 36 | 41.2731 | 0
[10 empty] | 37 | 41.4631 | 0
[10 empty] | 38 | 44.0586 | 0
[10 empty] | 39 | 35.3058 | 0
[10 empty] | 40 | 43.4716 | 0
[10 empty] | 41 | 37.0481 | 0
[10 empty] | 42 | 40.007 | 0
[10 empty] | 43 | 31.4561 | 1
[10 empty] | 44 | 39.166 | 0
[10 empty] | 45 | 40.9084 | 0
[10 empty] | 46 | 38.3223 | 0
[10 empty] | 47 | 39.8295 | 0
[10 empty] | 48 | 42.7186 | 0
[10 empty] | 49 | 44.6878 | 0
[10 empty] | 50 | 35.2934 | 0
[10 empty] | 51 | 41.2351 | 0
[10 empty] | 52 | 37.1956 | 0
[10 empty] | 53 | 35.7463 | 0
[10 empty] | 54 | 43.4297 | 0
[10 empty] | 55 | 41.5467 | 0
[10 empty] | 56 | 43.7995 | 0
[10 empty] | 57 | 40.4626 | 0
[10 empty] | 58 | 44.2085 | 0
[10 empty] | 59 | 33.4724 | 0
[10 empty] | 60 | 44.0292 | 0
[10 empty] | 61 | 39.4767 | 0
[10 empty] | 62 | 36.8095 | 0
[10 empty] | 63 | 41.0833 | 0
[10 empty] | 64 | 38.8276 | 0
[10 empty] | 65 | 42.1931 | 0
[10 empty] | 66 | 37.7167 | 0
[10 empty] | 67 | 40.2937 | 0
[10 empty] | 68 | 43.4608 | 0
[10 empty] | 69 | 37.1212 | 0
[10 empty] | 70 | 34.6342 | 0
[10 empty] | 71 | 41.5347 | 0
[10 empty] | 72 | 34.646 | 0
[10 empty] | 73 | 37.9352 | 0
[10 empty] | 74 | 38.7995 | 0
[10 empty] | 75 | 46.3092 | 0
[10 empty] | 76 | 39.8986 | 0
[10 empty] | 77 | 38.0361 | 0
[10 empty] | 78 | 34.2143 | 0
[10 empty] | 79 | 38.138 | 0
[10 empty] | 80 | 36.3912 | 0
[10 empty] | 81 | 41.5238 | 0
[10 empty] | 82 | 35.173 | 0
[10 empty] | 83 | 38.3785 | 0
[10 empty] | 84 | 31.6509 | 1
[10 empty] | 85 | 37.5233 | 0
[10 empty] | 86 | 34.8348 | 0
[10 empty] | 87 | 41.0788 | 0
[10 empty] | 88 | 36.4927 | 0
[10 empty] | 89 | 41.9368 | 0
[10 empty] | 90 | 34.7396 | 0
[10 empty] | 91 | 42.4753 | 0
[10 empty] | 92 | 30.4415 | 1
[10 empty] | 93 | 32.7606 | 0
[10 empty] | 94 | 35.5064 | 0
[10 empty] | 95 | 35.6712 | 0
[10 empty] | 96 | 39.879 | 0
[10 empty] | 97 | 35.8435 | 0
[10 empty] | 98 | 38.4334 | 0
[10 empty] | 99 | 39.5621 | 0
[10 empty] | 100 | 44.1548 | 0
[10 empty] | 101 | 40.489 | 0
[10 empty] | 102 | 41.7187 | 0
[10 empty] | 103 | 40.7068 | 0
[10 empty] | 104 | 42.1296 | 0
[10 empty] | 105 | 39.5685 | 0
[10 empty] | 106 | 32.9642 | 0
[10 empty] | 107 | 40.9521 | 0
[10 empty] | 108 | 35.1926 | 0
[10 empty] | 109 | 40.5447 | 0
[10 empty] | 110 | 37.9665 | 0
[10 empty] | 111 | 43.8111 | 0
[10 empty] | 112 | 43.5368 | 0
[10 empty] | 113 | 44.6151 | 0
[10 empty] | 114 | 40.0577 | 0
[10 empty] | 115 | 36.7185 | 0
[10 empty] | 116 | 37.3093 | 0
[10 empty] | 117 | 37.2725 | 0
[10 empty] | 118 | 44.0007 | 0
[10 empty] | 119 | 32.6886 | 0
[10 empty] | 120 | 36.9137 | 0
[10 empty] | 121 | 41.5359 | 0
[10 empty] | 122 | 40.9696 | 0
[10 empty] | 123 | 36.7445 | 0
[10 empty] | 124 | 41.3662 | 0
[10 empty] | 125 | 33.7959 | 0
[10 empty] | 126 | 41.1935 | 0
[10 empty] | 127 | 35.1738 | 0
[10 empty] | 128 | 37.7584 | 0
[10 empty] | 129 | 37.7374 | 0
[10 empty] | 130 | 33.9807 | 0
[10 empty] | 131 | 44.0757 | 0
[10 empty] | 132 | 41.6386 | 0
[10 empty] | 133 | 39.3491 | 0
[10 empty] | 134 | 36.3397 | 0
[10 empty] | 135 | 43.7614 | 0
[10 empty] | 136 | 43.0726 | 0
[10 empty] | 137 | 39.1739 | 0
[10 empty] | 138 | 44.598 | 0
[10 empty] | 139 | 37.1968 | 0
[10 empty] | 140 | 40.2774 | 0
[10 empty] | 141 | 40.0281 | 0
[10 empty] | 142 | 43.4374 | 0
[10 empty] | 143 | 36.1364 | 0
[10 empty] | 144 | 45.2223 | 0
[10 empty] | 145 | 42.5078 | 0
[10 empty] | 146 | 32.581 | 0
[10 empty] | 147 | 43.6215 | 0
[10 empty] | 148 | 38.9217 | 0
[10 empty] | 149 | 39.8744 | 0
[10 empty] | 150 | 42.1442 | 0
[10 empty] | 151 | 34.4602 | 0
[10 empty] | 152 | 35.2143 | 0
[10 empty] | 153 | 43.6675 | 0
[10 empty] | 154 | 43.2527 | 0
[10 empty] | 155 | 44.6258 | 0
[10 empty] | 156 | 44.9833 | 0
[10 empty] | 157 | 43.1516 | 0
[10 empty] | 158 | 33.6036 | 0
[10 empty] | 159 | 35.7826 | 0
[10 empty] | 160 | 41.368 | 0
[10 empty] | 161 | 42.6571 | 0
[10 empty] | 162 | 38.5093 | 0
[10 empty] | 163 | 36.382 | 0
[10 empty] | 164 | 44.9262 | 0
[10 empty] | 165 | 35.9131 | 0
[10 empty] | 166 | 38.8026 | 0
[10 empty] | 167 | 34.0169 | 0
[10 empty] | 168 | 41.7061 | 0
[10 empty] | 169 | 34.6073 | 0
[10 empty] | 170 | 34.911 | 0
[10 empty] | 171 | 36.0352 | 0
[10 empty] | 172 | 36.1796 | 0
[10 empty] | 173 | 40.6977 | 0
[10 empty] | 174 | 32.8654 | 0
[10 empty] | 175 | 40.657 | 0
[10 empty] | 176 | 42.0345 | 0
[10 empty] | 177 | 39.4037 | 0
[10 empty] | 178 | 40.3179 | 0
[10 empty] | 179 | 35.4571 | 0
[10 empty] | 180 | 43.6102 | 0
[10 empty] | 181 | 39.1785 | 0
[10 empty] | 182 | 37.418 | 0
[10 empty] | 183 | 41.5674 | 0
[10 empty] | 184 | 39.2538 | 0
[10 empty] | 185 | 41.509 | 0
[10 empty] | 186 | 39.3362 | 0
[10 empty] | 187 | 37.3372 | 0
[10 empty] | 188 | 35.0811 | 0
[10 empty] | 189 | 35.8576 | 0
[10 empty] | 190 | 43.3229 | 0
[10 empty] | 191 | 41.8708 | 0
[10 empty] | 192 | 43.6137 | 0
[10 empty] | 193 | 37.3827 | 0
[10 empty] | 194 | 40.7404 | 0
[10 empty] | 195 | 38.8149 | 0
[10 empty] | 196 | 40.7366 | 0
[10 empty] | 197 | 44.1519 | 0
[10 empty] | 198 | 35.5627 | 0
[10 empty] | 199 | 36.0328 | 0
[10 empty] | 200 | 45.1918 | 0
[10 empty] | 201 | 39.4564 | 0
[10 empty] | 202 | 42.6054 | 0
[10 empty] | 203 | 35.2243 | 0
[10 empty] | 204 | 41.0121 | 0
[10 empty] | 205 | 35.5996 | 0
[10 empty] | 206 | 35.6281 | 0
[10 empty] | 207 | 44.7409 | 0
[10 empty] | 208 | 38.7859 | 0
[10 empty] | 209 | 36.4104 | 0
[10 empty] | 210 | 39.4374 | 0
[10 empty] | 211 | 37.009 | 0
[10 empty] | 212 | 41.9763 | 0
[10 empty] | 213 | 41.9499 | 0
[10 empty] | 214 | 39.7081 | 0
[10 empty] | 215 | 36.9749 | 0
[10 empty] | 216 | 42.3354 | 0
[10 empty] | 217 | 33.3076 | 0
[10 empty] | 218 | 32.5728 | 0
[10 empty] | 219 | 40.6 | 0
[10 empty] | 220 | 41.5345 | 0
[10 empty] | 221 | 37.3123 | 0
[10 empty] | 222 | 35.0249 | 0
[10 empty] | 223 | 39.7964 | 0
[10 empty] | 224 | 43.6103 | 0
[10 empty] | 225 | 32.9357 | 0
[10 empty] | 226 | 36.0384 | 0
[10 empty] | 227 | 43.9763 | 0
[10 empty] | 228 | 43.248 | 0
[10 empty] | 229 | 39.846 | 0
[10 empty] | 230 | 43.202 | 0
[10 empty] | 231 | 36.1166 | 0
[10 empty] | 232 | 42.816 | 0
[10 empty] | 233 | 39.6521 | 0
[10 empty] | 234 | 40.9677 | 0
[10 empty] | 235 | 44.3515 | 0
[10 empty] | 236 | 43.4302 | 0
[10 empty] | 237 | 33.8582 | 0
[10 empty] | 238 | 43.2761 | 0
[10 empty] | 239 | 39.9833 | 0
[10 empty] | 240 | 35.3375 | 0
[10 empty] | 241 | 43.2437 | 0
[10 empty] | 242 | 34.2894 | 0
[10 empty] | 243 | 43.5536 | 0
[10 empty] | 244 | 37.7894 | 0
[10 empty] | 245 | 34.334 | 0
[10 empty] | 246 | 36.0243 | 0
[10 empty] | 247 | 37.8413 | 0
[10 empty] | 248 | 40.6181 | 0
[10 empty] | 249 | 41.3288 | 0
[10 empty] | 250 | 35.792 | 0
[10 empty] | 251 | 41.9602 | 0
[10 empty] | 252 | 40.1446 | 0
[10 empty] | 253 | 39.933 | 0
[10 empty] | 254 | 34.7809 | 0
[10 empty] | 255 | 39.5247 | 0
[10 empty] | 256 | 35.4017 | 0
[10 empty] | 257 | 39.8764 | 0
[10 empty] | 258 | 33.5006 | 0
[10 empty] | 259 | 40.1095 | 0
[10 empty] | 260 | 36.2154 | 0
[10 empty] | 261 | 42.459 | 0
[10 empty] | 262 | 37.5537 | 0
[10 empty] | 263 | 33.5653 | 0
[10 empty] | 264 | 40.0572 | 0
[10 empty] | 265 | 36.2702 | 0
[10 empty] | 266 | 41.814 | 0
[10 empty] | 267 | 38.052 | 0
[10 empty] | 268 | 36.1301 | 0
[10 empty] | 269 | 42.2682 | 0
[10 empty] | 270 | 37.8049 | 0
[10 empty] | 271 | 35.7448 | 0
[10 empty] | 272 | 36.3574 | 0
[10 empty] | 273 | 34.6908 | 0
[10 empty] | 274 | 41.2883 | 0
[10 empty] | 275 | 39.6743 | 0
[10 empty] | 276 | 44.6594 | 0
[10 empty] | 277 | 35.5397 | 0
[10 empty] | 278 | 44.1013 | 0
[10 empty] | 279 | 33.9587 | 0
[10 empty] | 280 | 40.3261 | 0
[10 empty] | 281 | 41.8978 | 0
[10 empty] | 282 | 38.9762 | 0
[10 empty] | 283 | 39.2434 | 0
[10 empty] | 284 | 38.1143 | 0
[10 empty] | 285 | 36.087 | 0
[10 empty] | 286 | 35.9127 | 0
[10 empty] | 287 | 39.0074 | 0
[10 empty] | 288 | 34.9171 | 0
[10 empty] | 289 | 39.9409 | 0
[10 empty] | 290 | 41.8121 | 0
[10 empty] | 291 | 38.4722 | 0
[10 empty] | 292 | 35.0337 | 0
[10 empty] | 293 | 35.274 | 0
[10 empty] | 294 | 34.2162 | 0
[10 empty] | 295 | 38.7357 | 0
[10 empty] | 296 | 41.4014 | 0
[10 empty] | 297 | 39.8192 | 0
[10 empty] | 298 | 41.1798 | 0
[10 empty] | 299 | 35.0813 | 0
[10 empty] | 300 | 42.0835 | 0
[10 empty] | 301 | 38.3309 | 0
[10 empty] | 302 | 35.9568 | 0
[10 empty] | 303 | 43.6696 | 0
[10 empty] | 304 | 36.8054 | 0
[10 empty] | 305 | 37.1137 | 0
[10 empty] | 306 | 42.8214 | 0
[10 empty] | 307 | 37.6086 | 0
[10 empty] | 308 | 34.8204 | 0
[10 empty] | 309 | 42.4464 | 0
[10 empty] | 310 | 38.3156 | 0
[10 empty] | 311 | 37.7325 | 0
[10 empty] | 312 | 42.0703 | 0
[10 empty] | 313 | 44.9234 | 0
[10 empty] | 314 | 37.4787 | 0
[10 empty] | 315 | 39.6304 | 0
[10 empty] | 316 | 41.3074 | 0
[10 empty] | 317 | 45.1997 | 0
[10 empty] | 318 | 37.4522 | 0
[10 empty] | 319 | 33.8907 | 0
[10 empty] | 320 | 40.2413 | 0
[10 empty] | 321 | 35.2083 | 0
[10 empty] | 322 | 44.3282 | 0
[10 empty] | 323 | 44.5172 | 0
[10 empty] | 324 | 41.4774 | 0
[10 empty] | 325 | 44.5796 | 0
[10 empty] | 326 | 42.9667 | 0
[10 empty] | 327 | 38.358 | 0
[10 empty] | 328 | 32.5199 | 0
[10 empty] | 329 | 39.7315 | 0
[10 empty] | 330 | 41.5944 | 0
[10 empty] | 331 | 41.0736 | 0
[10 empty] | 332 | 42.6028 | 0
[10 empty] | 333 | 34.5316 | 0
[10 empty] | 334 | 34.1168 | 0
[10 empty] | 335 | 42.9697 | 0
[10 empty] | 336 | 38.5122 | 0
[10 empty] | 337 | 43.1392 | 0
[10 empty] | 338 | 40.697 | 0
[10 empty] | 339 | 35.0916 | 0
[10 empty] | 340 | 37.3153 | 0
[10 empty] | 341 | 39.0699 | 0
[10 empty] | 342 | 39.2307 | 0
[10 empty] | 343 | 36.3064 | 0
[10 empty] | 344 | 40.1963 | 0
[10 empty] | 345 | 37.6646 | 0
[10 empty] | 346 | 37.5878 | 0
[10 empty] | 347 | 44.6324 | 0
[10 empty] | 348 | 38.4943 | 0
[10 empty] | 349 | 43.9328 | 0
[10 empty] | 350 | 44.7803 | 0
[10 empty] | 351 | 45.3808 | 0
[10 empty] | 352 | 44.3602 | 0
[10 empty] | 353 | 36.6164 | 0
[10 empty] | 354 | 31.2373 | 1
[10 empty] | 355 | 33.743 | 0
[10 empty] | 356 | 40.0269 | 0
[10 empty] | 357 | 35.4072 | 0
[10 empty] | 358 | 37.5325 | 0
[10 empty] | 359 | 33.269 | 0
[10 empty] | 360 | 36.895 | 0
[10 empty] | 361 | 37.9866 | 0
[10 empty] | 362 | 38.321 | 0
[10 empty] | 363 | 36.2252 | 0
[10 empty] | 364 | 41.1937 | 0
[10 empty] | 365 | 37.7743 | 0
[10 empty] | 366 | 38.8621 | 0
[10 empty] | 367 | 36.4061 | 0
[10 empty] | 368 | 36.1109 | 0
[10 empty] | 369 | 39.2372 | 0
[10 empty] | 370 | 31.8181 | 1
[10 empty] | 371 | 39.0989 | 0
[10 empty] | 372 | 42.4716 | 0
[10 empty] | 373 | 37.0242 | 0
[10 empty] | 374 | 36.9509 | 0
[10 empty] | 375 | 40.7702 | 0
[10 empty] | 376 | 45.3583 | 0
[10 empty] | 377 | 36.4885 | 0
[10 empty] | 378 | 37.3616 | 0
[10 empty] | 379 | 36.8592 | 0
[10 empty] | 380 | 38.1776 | 0
[10 empty] | 381 | 44.5745 | 0
[10 empty] | 382 | 38.7726 | 0
[10 empty] | 383 | 41.1731 | 0
[10 empty] | 384 | 38.8896 | 0
[10 empty] | 385 | 42.5851 | 0
[10 empty] | 386 | 36.9822 | 0
[10 empty] | 387 | 38.2396 | 0
[10 empty] | 388 | 42.419 | 0
[10 empty] | 389 | 41.8762 | 0
[10 empty] | 390 | 40.6339 | 0
[10 empty] | 391 | 40.5751 | 0
[10 empty] | 392 | 42.9827 | 0
[10 empty] | 393 | 43.9285 | 0
[10 empty] | 394 | 38.5409 | 0
[10 empty] | 395 | 34.9555 | 0
[10 empty] | 396 | 41.6289 | 0
[10 empty] | 397 | 42.4508 | 0
[10 empty] | 398 | 34.513 | 0
[10 empty] | 399 | 34.7073 | 0
[10 empty] | 400 | 39.3999 | 0
[10 empty] | 401 | 41.1514 | 0
[10 empty] | 402 | 37.3061 | 0
[10 empty] | 403 | 39.4821 | 0
[10 empty] | 404 | 37.4372 | 0
[10 empty] | 405 | 36.7747 | 0
[10 empty] | 406 | 40.5487 | 0
[10 empty] | 407 | 32.9396 | 0
[10 empty] | 408 | 35.8008 | 0
[10 empty] | 409 | 37.7497 | 0
[10 empty] | 410 | 40.0382 | 0
[10 empty] | 411 | 35.9728 | 0
[10 empty] | 412 | 41.229 | 0
[10 empty] | 413 | 39.9143 | 0
[10 empty] | 414 | 34.0279 | 0
[10 empty] | 415 | 38.2311 | 0
[10 empty] | 416 | 39.5786 | 0
[10 empty] | 417 | 38.6971 | 0
[10 empty] | 418 | 33.0271 | 0
[10 empty] | 419 | 44.2094 | 0
[10 empty] | 420 | 40.8515 | 0
[10 empty] | 421 | 41.9847 | 0
[10 empty] | 422 | 40.2214 | 0
[10 empty] | 423 | 43.49 | 0
[10 empty] | 424 | 41.1729 | 0
[10 empty] | 425 | 34.2048 | 0
[10 empty] | 426 | 38.7068 | 0
[10 empty] | 427 | 39.6575 | 0
[10 empty] | 428 | 37.395 | 0
[10 empty] | 429 | 38.1391 | 0
[10 empty] | 430 | 41.649 | 0
[10 empty] | 431 | 39.2089 | 0
[10 empty] | 432 | 34.138 | 0
[10 empty] | 433 | 41.9158 | 0
[10 empty] | 434 | 44.0959 | 0
[10 empty] | 435 | 34.8248 | 0
[10 empty] | 436 | 39.7511 | 0
[10 empty] | 437 | 43.2901 | 0
[10 empty] | 438 | 32.7351 | 0
[10 empty] | 439 | 42.6233 | 0
[10 empty] | 440 | 33.386 | 0
[10 empty] | 441 | 40.0669 | 0
[10 empty] | 442 | 36.6727 | 0
[10 empty] | 443 | 33.8908 | 0
[10 empty] | 444 | 40.5409 | 0
[10 empty] | 445 | 34.1394 | 0
[10 empty] | 446 | 35.6162 | 0
[10 empty] | 447 | 37.3833 | 0
[10 empty] | 448 | 40.867 | 0
[10 empty] | 449 | 44.0721 | 0
[10 empty] | 450 | 41.9439 | 0
[10 empty] | 451 | 32.9391 | 0
[10 empty] | 452 | 38.8597 | 0
[10 empty] | 453 | 45.5112 | 0
[10 empty] | 454 | 39.2227 | 0
[10 empty] | 455 | 34.6029 | 0
[10 empty] | 456 | 39.9113 | 0
[10 empty] | 457 | 35.0597 | 0
[10 empty] | 458 | 41.6417 | 0
[10 empty] | 459 | 33.1975 | 0
[10 empty] | 460 | 34.9716 | 0
[10 empty] | 461 | 34.5005 | 0
[10 empty] | 462 | 34.2592 | 0
[10 empty] | 463 | 38.8951 | 0
[10 empty] | 464 | 33.5348 | 0
[10 empty] | 465 | 39.6366 | 0
[10 empty] | 466 | 35.5451 | 0
[10 empty] | 467 | 39.1274 | 0
[10 empty] | 468 | 44.5782 | 0
[10 empty] | 469 | 39.991 | 0
[10 empty] | 470 | 40.2944 | 0
[10 empty] | 471 | 37.0727 | 0
[10 empty] | 472 | 35.2712 | 0
[10 empty] | 473 | 36.351 | 0
[10 empty] | 474 | 35.7928 | 0
[10 empty] | 475 | 31.5235 | 1
[10 empty] | 476 | 44.7837 | 0
[10 empty] | 477 | 39.7039 | 0
[10 empty] | 478 | 44.2049 | 0
[10 empty] | 479 | 32.7649 | 0
[10 empty] | 480 | 31.4462 | 1
[10 empty] | 481 | 42.8611 | 0
[10 empty] | 482 | 41.2921 | 0
[10 empty] | 483 | 34.8943 | 0
[10 empty] | 484 | 40.702 | 0
[10 empty] | 485 | 39.522 | 0
[10 empty] | 486 | 33.7172 | 0
[10 empty] | 487 | 32.6518 | 0
[10 empty] | 488 | 37.0712 | 0
[10 empty] | 489 | 38.8418 | 0
[10 empty] | 490 | 42.6178 | 0
[10 empty] | 491 | 33.0475 | 0
[10 empty] | 492 | 37.9259 | 0
[10 empty] | 493 | 38.0124 | 0
[10 empty] | 494 | 33.883 | 0
[10 empty] | 495 | 40.6338 | 0
[10 empty] | 496 | 43.6455 | 0
[10 empty] | 497 | 42.2426 | 0
[10 empty] | 498 | 36.7079 | 0
[10 empty] | 499 | 45.6006 | 0
[10 empty] | 500 | 37.5569 | 0
[10 empty] | 501 | 39.6868 | 0
[10 empty] | 502 | 40.3933 | 0
[10 empty] | 503 | 37.9613 | 0
[10 empty] | 504 | 41.5762 | 0
[10 empty] | 505 | 41.6333 | 0
[10 empty] | 506 | 41.5133 | 0
[10 empty] | 507 | 32.8518 | 0
[10 empty] | 508 | 43.5854 | 0
[10 empty] | 509 | 39.9775 | 0
[10 empty] | 510 | 40.3898 | 0
[10 empty] | 511 | 37.3742 | 0
[10 empty] | 512 | 43.976 | 0
[10 empty] | 513 | 33.2994 | 0
[10 empty] | 514 | 35.1284 | 0
[10 empty] | 515 | 37.3446 | 0
[10 empty] | 516 | 40.3783 | 0
[10 empty] | 517 | 41.8725 | 0
[10 empty] | 518 | 39.8625 | 0
[10 empty] | 519 | 35.4799 | 0
[10 empty] | 520 | 40.5003 | 0
[10 empty] | 521 | 39.0613 | 0
[10 empty] | 522 | 40.7699 | 0
[10 empty] | 523 | 41.3641 | 0
[10 empty] | 524 | 43.3205 | 0
[10 empty] | 525 | 38.5446 | 0
[10 empty] | 526 | 40.5434 | 0
[10 empty] | 527 | 41.7164 | 0
[10 empty] | 528 | 33.651 | 0
[10 empty] | 529 | 40.2553 | 0
[10 empty] | 530 | 44.178 | 0
[10 empty] | 531 | 40.7527 | 0
[10 empty] | 532 | 36.8953 | 0
[10 empty] | 533 | 41.8448 | 0
[10 empty] | 534 | 46.4908 | 0
[10 empty] | 535 | 36.7968 | 0
[10 empty] | 536 | 37.2153 | 0
[10 empty] | 537 | 43.1583 | 0
[10 empty] | 538 | 41.467 | 0
[10 empty] | 539 | 34.7291 | 0
[10 empty] | 540 | 42.9306 | 0
[10 empty] | 541 | 34.1957 | 0
[10 empty] | 542 | 42.7975 | 0
[10 empty] | 543 | 39.0139 | 0
[10 empty] | 544 | 38.2325 | 0
[10 empty] | 545 | 40.6113 | 0
[10 empty] | 546 | 43.9195 | 0
[10 empty] | 547 | 39.7692 | 0
[10 empty] | 548 | 36.3882 | 0
[10 empty] | 549 | 37.848 | 0
[10 empty] | 550 | 39.0633 | 0
[10 empty] | 551 | 35.853 | 0
[10 empty] | 552 | 38.7469 | 0
[10 empty] | 553 | 35.8048 | 0
[10 empty] | 554 | 37.502 | 0
[10 empty] | 555 | 34.4366 | 0
[10 empty] | 556 | 38.756 | 0
[10 empty] | 557 | 40.2737 | 0
[10 empty] | 558 | 38.0474 | 0
[10 empty] | 559 | 45.0912 | 0
[10 empty] | 560 | 34.811 | 0
[10 empty] | 561 | 33.3615 | 0
[10 empty] | 562 | 36.5175 | 0
[10 empty] | 563 | 40.7145 | 0
[10 empty] | 564 | 43.799 | 0
[10 empty] | 565 | 36.7371 | 0
[10 empty] | 566 | 36.9431 | 0
[10 empty] | 567 | 42.3545 | 0
[10 empty] | 568 | 38.2349 | 0
[10 empty] | 569 | 43.3781 | 0
[10 empty] | 570 | 37.8305 | 0
[10 empty] | 571 | 34.4751 | 0
[10 empty] | 572 | 40.5243 | 0
[10 empty] | 573 | 36.9178 | 0
[10 empty] | 574 | 35.6979 | 0
[10 empty] | 575 | 38.4419 | 0
[10 empty] | 576 | 37.5896 | 0
[10 empty] | 577 | 34.1927 | 0
[10 empty] | 578 | 34.395 | 0
[10 empty] | 579 | 36.9075 | 0
[10 empty] | 580 | 35.7432 | 0
[10 empty] | 581 | 41.7091 | 0
[10 empty] | 582 | 42.8496 | 0
[10 empty] | 583 | 39.409 | 0
[10 empty] | 584 | 38.0701 | 0
[10 empty] | 585 | 34.3629 | 0
[10 empty] | 586 | 43.3486 | 0
[10 empty] | 587 | 32.1408 | 0
[10 empty] | 588 | 36.9004 | 0
[10 empty] | 589 | 44.6738 | 0
[10 empty] | 590 | 40.5079 | 0
[10 empty] | 591 | 45.1136 | 0
[10 empty] | 592 | 42.8674 | 0
[10 empty] | 593 | 41.3108 | 0
[10 empty] | 594 | 41.0355 | 0
[10 empty] | 595 | 42.1002 | 0
[10 empty] | 596 | 36.2565 | 0
[10 empty] | 597 | 41.7316 | 0
[10 empty] | 598 | 41.9769 | 0
[10 empty] | 599 | 42.8142 | 0
[10 empty] | 600 | 40.8103 | 0
[10 empty] | 601 | 34.1005 | 0
[10 empty] | 602 | 37.7052 | 0
[10 empty] | 603 | 40.3152 | 0
[10 empty] | 604 | 41.4882 | 0
[10 empty] | 605 | 37.6468 | 0
[10 empty] | 606 | 39.5518 | 0
[10 empty] | 607 | 39.5805 | 0
[10 empty] | 608 | 45.1028 | 0
[10 empty] | 609 | 42.2136 | 0
[10 empty] | 610 | 38.5689 | 0
[10 empty] | 611 | 38.5576 | 0
[10 empty] | 612 | 31.765 | 1
[10 empty] | 613 | 36.8641 | 0
[10 empty] | 614 | 43.4479 | 0
[10 empty] | 615 | 39.966 | 0
[10 empty] | 616 | 40.7317 | 0
[10 empty] | 617 | 37.1863 | 0
[10 empty] | 618 | 39.3838 | 0
[10 empty] | 619 | 43.2736 | 0
[10 empty] | 620 | 39.0074 | 0
[10 empty] | 621 | 33.8628 | 0
[10 empty] | 622 | 39.7733 | 0
[10 empty] | 623 | 43.3713 | 0
[10 empty] | 624 | 43.2595 | 0
[10 empty] | 625 | 38.9764 | 0
[10 empty] | 626 | 42.5848 | 0
[10 empty] | 627 | 35.3575 | 0
[10 empty] | 628 | 46.2558 | 0
[10 empty] | 629 | 41.6681 | 0
[10 empty] | 630 | 36.3579 | 0
[10 empty] | 631 | 38.7979 | 0
[10 empty] | 632 | 37.1879 | 0
[10 empty] | 633 | 32.6541 | 0
[10 empty] | 634 | 33.3951 | 0
[10 empty] | 635 | 39.4433 | 0
[10 empty] | 636 | 36.7957 | 0
[10 empty] | 637 | 38.4525 | 0
[10 empty] | 638 | 43.0221 | 0
[10 empty] | 639 | 38.2155 | 0
[10 empty] | 640 | 35.6813 | 0
[10 empty] | 641 | 39.3845 | 0
[10 empty] | 642 | 40.7553 | 0
[10 empty] | 643 | 34.8669 | 0
[10 empty] | 644 | 33.4351 | 0
[10 empty] | 645 | 37.354 | 0
[10 empty] | 646 | 34.9788 | 0
[10 empty] | 647 | 37.7861 | 0
[10 empty] | 648 | 39.517 | 0
[10 empty] | 649 | 38.0286 | 0
[10 empty] | 650 | 34.0619 | 0
[10 empty] | 651 | 43.3919 | 0
[10 empty] | 652 | 33.7212 | 0
[10 empty] | 653 | 39.3729 | 0
[10 empty] | 654 | 39.0035 | 0
[10 empty] | 655 | 43.3234 | 0
[10 empty] | 656 | 36.9266 | 0
[10 empty] | 657 | 40.6575 | 0
[10 empty] | 658 | 38.8634 | 0
[10 empty] | 659 | 39.2386 | 0
[10 empty] | 660 | 39.7967 | 0
[10 empty] | 661 | 34.5045 | 0
[10 empty] | 662 | 34.8787 | 0
[10 empty] | 663 | 40.3998 | 0
[10 empty] | 664 | 42.9265 | 0
[10 empty] | 665 | 43.631 | 0
[10 empty] | 666 | 36.2727 | 0
[10 empty] | 667 | 43.7648 | 0
[10 empty] | 668 | 34.2224 | 0
[10 empty] | 669 | 35.5639 | 0
[10 empty] | 670 | 40.3403 | 0
[10 empty] | 671 | 43.3825 | 0
[10 empty] | 672 | 34.3377 | 0
[10 empty] | 673 | 43.0214 | 0
[10 empty] | 674 | 39.497 | 0
[10 empty] | 675 | 39.4463 | 0
[10 empty] | 676 | 44.8433 | 0
[10 empty] | 677 | 35.6612 | 0
[10 empty] | 678 | 38.0449 | 0
[10 empty] | 679 | 41.2419 | 0
[10 empty] | 680 | 39.6708 | 0
[10 empty] | 681 | 40.6291 | 0
[10 empty] | 682 | 37.9458 | 0
[10 empty] | 683 | 36.2689 | 0
[10 empty] | 684 | 38.9767 | 0
[10 empty] | 685 | 39.8383 | 0
[10 empty] | 686 | 43.7793 | 0
[10 empty] | 687 | 42.6107 | 0
[10 empty] | 688 | 46.866 | 0
[10 empty] | 689 | 42.2888 | 0
[10 empty] | 690 | 35.5117 | 0
[10 empty] | 691 | 38.2203 | 0
[10 empty] | 692 | 44.1462 | 0
[10 empty] | 693 | 37.8534 | 0
[10 empty] | 694 | 37.8626 | 0
[10 empty] | 695 | 44.6975 | 0
[10 empty] | 696 | 42.3457 | 0
[10 empty] | 697 | 37.9479 | 0
[10 empty] | 698 | 36.7749 | 0
[10 empty] | 699 | 37.0143 | 0
[10 empty] | 700 | 31.9391 | 1
[10 empty] | 701 | 38.9814 | 0
[10 empty] | 702 | 40.5526 | 0
[10 empty] | 703 | 41.9682 | 0
[10 empty] | 704 | 31.9011 | 1
[10 empty] | 705 | 34.1488 | 0
[10 empty] | 706 | 38.5716 | 0
[10 empty] | 707 | 38.6898 | 0
[10 empty] | 708 | 46.4627 | 0
[10 empty] | 709 | 43.053 | 0
[10 empty] | 710 | 44.8522 | 0
[10 empty] | 711 | 42.7824 | 0
[10 empty] | 712 | 37.8503 | 0
[10 empty] | 713 | 39.6616 | 0
[10 empty] | 714 | 35.0153 | 0
[10 empty] | 715 | 42.3984 | 0
[10 empty] | 716 | 40.1475 | 0
[10 empty] | 717 | 42.7704 | 0
[10 empty] | 718 | 39.5813 | 0
[10 empty] | 719 | 44.0805 | 0
[10 empty] | 720 | 36.7601 | 0
[10 empty] | 721 | 41.2339 | 0
[10 empty] | 722 | 43.6596 | 0
[10 empty] | 723 | 41.9722 | 0
[10 empty] | 724 | 35.3677 | 0
[10 empty] | 725 | 38.7091 | 0
[10 empty] | 726 | 37.8275 | 0
[10 empty] | 727 | 44.8699 | 0
[10 empty] | 728 | 42.1064 | 0
[10 empty] | 729 | 39.745 | 0
[10 empty] | 730 | 32.6235 | 0
[10 empty] | 731 | 42.67 | 0
[10 empty] | 732 | 36.7075 | 0
[10 empty] | 733 | 37.5875 | 0
[10 empty] | 734 | 41.728 | 0
[10 empty] | 735 | 35.8046 | 0
[10 empty] | 736 | 35.534 | 0
[10 empty] | 737 | 38.5336 | 0
[10 empty] | 738 | 36.3122 | 0
[10 empty] | 739 | 42.0018 | 0
[10 empty] | 740 | 42.6903 | 0
[10 empty] | 741 | 39.8643 | 0
[10 empty] | 742 | 36.2048 | 0
[10 empty] | 743 | 40.0902 | 0
[10 empty] | 744 | 36.8804 | 0
[10 empty] | 745 | 33.0222 | 0
[10 empty] | 746 | 43.6297 | 0
[10 empty] | 747 | 43.1017 | 0
[10 empty] | 748 | 39.6091 | 0
[10 empty] | 749 | 40.7869 | 0
[10 empty] | 750 | 35.4146 | 0
[10 empty] | 751 | 37.9216 | 0
[10 empty] | 752 | 45.094 | 0
[10 empty] | 753 | 44.4125 | 0
[10 empty] | 754 | 40.6216 | 0
[10 empty] | 755 | 39.2535 | 0
[10 empty] | 756 | 36.5171 | 0
[10 empty] | 757 | 36.7401 | 0
[10 empty] | 758 | 37.5798 | 0
[10 empty] | 759 | 35.4817 | 0
[10 empty] | 760 | 29.9153 | 1
[10 empty] | 761 | 36.8525 | 0
[10 empty] | 762 | 36.5709 | 0
[10 empty] | 763 | 34.5043 | 0
[10 empty] | 764 | 37.022 | 0
[10 empty] | 765 | 37.2942 | 0
[10 empty] | 766 | 42.1355 | 0
[10 empty] | 767 | 37.5773 | 0
[10 empty] | 768 | 42.154 | 0
[10 empty] | 769 | 40.8407 | 0
[10 empty] | 770 | 35.5468 | 0
[10 empty] | 771 | 43.1163 | 0
[10 empty] | 772 | 43.7236 | 0
[10 empty] | 773 | 42.1222 | 0
[10 empty] | 774 | 38.3281 | 0
[10 empty] | 775 | 39.1669 | 0
[10 empty] | 776 | 36.4565 | 0
[10 empty] | 777 | 39.974 | 0
[10 empty] | 778 | 35.1029 | 0
[10 empty] | 779 | 39.7638 | 0
[10 empty] | 780 | 42.5038 | 0
[10 empty] | 781 | 39.5591 | 0
[10 empty] | 782 | 37.4573 | 0
[10 empty] | 783 | 33.2127 | 0
[10 empty] | 784 | 39.7128 | 0
[10 empty] | 785 | 37.3677 | 0
[10 empty] | 786 | 41.9765 | 0
[10 empty] | 787 | 38.1974 | 0
[10 empty] | 788 | 37.4806 | 0
[10 empty] | 789 | 35.7387 | 0
[10 empty] | 790 | 36.9265 | 0
[10 empty] | 791 | 38.1716 | 0
[10 empty] | 792 | 45.6856 | 0
[10 empty] | 793 | 39.2942 | 0
[10 empty] | 794 | 42.5848 | 0
[10 empty] | 795 | 44.2041 | 0
[10 empty] | 796 | 36.8224 | 0
[10 empty] | 797 | 38.254 | 0
[10 empty] | 798 | 34.8148 | 0
[10 empty] | 799 | 42.0403 | 0
[10 empty] | 800 | 38.9243 | 0
[10 empty] | 801 | 42.5547 | 0
[10 empty] | 802 | 45.1531 | 0
[10 empty] | 803 | 44.0229 | 0
[10 empty] | 804 | 35.936 | 0
[10 empty] | 805 | 40.4133 | 0
[10 empty] | 806 | 37.4147 | 0
[10 empty] | 807 | 41.7271 | 0
[10 empty] | 808 | 42.0207 | 0
[10 empty] | 809 | 34.7999 | 0
[10 empty] | 810 | 37.7786 | 0
[10 empty] | 811 | 41.783 | 0
[10 empty] | 812 | 40.5742 | 0
[10 empty] | 813 | 37.2062 | 0
[10 empty] | 814 | 42.1829 | 0
[10 empty] | 815 | 34.6828 | 0
[10 empty] | 816 | 40.2028 | 0
[10 empty] | 817 | 44.1115 | 0
[10 empty] | 818 | 36.393 | 0
[10 empty] | 819 | 38.0847 | 0
[10 empty] | 820 | 34.4662 | 0
[10 empty] | 821 | 36.9103 | 0
[10 empty] | 822 | 35.6011 | 0
[10 empty] | 823 | 39.3971 | 0
[10 empty] | 824 | 41.6663 | 0
[10 empty] | 825 | 37.6923 | 0
[10 empty] | 826 | 36.7715 | 0
[10 empty] | 827 | 44.0297 | 0
[10 empty] | 828 | 33.0807 | 0
[10 empty] | 829 | 37.2327 | 0
[10 empty] | 830 | 34.8372 | 0
[10 empty] | 831 | 36.6002 | 0
[10 empty] | 832 | 37.9192 | 0
[10 empty] | 833 | 39.4865 | 0
[10 empty] | 834 | 37.1887 | 0
[10 empty] | 835 | 36.327 | 0
[10 empty] | 836 | 34.738 | 0
[10 empty] | 837 | 37.4512 | 0
[10 empty] | 838 | 33.2561 | 0
[10 empty] | 839 | 42.1761 | 0
[10 empty] | 840 | 38.3524 | 0
[10 empty] | 841 | 40.424 | 0
[10 empty] | 842 | 39.7022 | 0
[10 empty] | 843 | 40.6373 | 0
[10 empty] | 844 | 45.2152 | 0
[10 empty] | 845 | 41.3552 | 0
[10 empty] | 846 | 41.0212 | 0
[10 empty] | 847 | 34.6034 | 0
[10 empty] | 848 | 39.9463 | 0
[10 empty] | 849 | 35.7137 | 0
[10 empty] | 850 | 41.2144 | 0
[10 empty] | 851 | 40.5435 | 0
[10 empty] | 852 | 41.3427 | 0
[10 empty] | 853 | 36.6284 | 0
[10 empty] | 854 | 40.5303 | 0
[10 empty] | 855 | 34.9804 | 0
[10 empty] | 856 | 40.7375 | 0
[10 empty] | 857 | 36.1253 | 0
[10 empty] | 858 | 40.8234 | 0
[10 empty] | 859 | 45.4824 | 0
[10 empty] | 860 | 43.0597 | 0
[10 empty] | 861 | 36.404 | 0
[10 empty] | 862 | 37.7646 | 0
[10 empty] | 863 | 43.2349 | 0
[10 empty] | 864 | 40.4727 | 0
[10 empty] | 865 | 35.2685 | 0
[10 empty] | 866 | 42.2828 | 0
[10 empty] | 867 | 42.2214 | 0
[10 empty] | 868 | 40.415 | 0
[10 empty] | 869 | 41.9988 | 0
[10 empty] | 870 | 42.2375 | 0
[10 empty] | 871 | 39.8184 | 0
[10 empty] | 872 | 44.9408 | 0
[10 empty] | 873 | 43.6871 | 0
[10 empty] | 874 | 39.0583 | 0
[10 empty] | 875 | 43.0876 | 0
[10 empty] | 876 | 38.8108 | 0
[10 empty] | 877 | 39.9085 | 0
[10 empty] | 878 | 41.0635 | 0
[10 empty] | 879 | 43.1509 | 0
[10 empty] | 880 | 33.3071 | 0
[10 empty] | 881 | 32.7124 | 0
[10 empty] | 882 | 44.237 | 0
[10 empty] | 883 | 38.8913 | 0
[10 empty] | 884 | 36.9583 | 0
[10 empty] | 885 | 42.9313 | 0
[10 empty] | 886 | 34.559 | 0
[10 empty] | 887 | 35.5941 | 0
[10 empty] | 888 | 37.3065 | 0
[10 empty] | 889 | 40.5192 | 0
[10 empty] | 890 | 38.773 | 0
[10 empty] | 891 | 44.6 | 0
[10 empty] | 892 | 40.9488 | 0
[10 empty] | 893 | 39.0073 | 0
[10 empty] | 894 | 43.0182 | 0
[10 empty] | 895 | 43.1884 | 0
[10 empty] | 896 | 43.4094 | 0
[10 empty] | 897 | 43.1486 | 0
[10 empty] | 898 | 35.6411 | 0
[10 empty] | 899 | 39.9638 | 0
[10 empty] | 900 | 42.438 | 0
[10 empty] | 901 | 42.1601 | 0
[10 empty] | 902 | 38.6168 | 0
[10 empty] | 903 | 44.9759 | 0
[10 empty] | 904 | 41.3772 | 0
[10 empty] | 905 | 38.8915 | 0
[10 empty] | 906 | 33.5962 | 0
[10 empty] | 907 | 34.6272 | 0
[10 empty] | 908 | 33.8534 | 0
[10 empty] | 909 | 42.3881 | 0
[10 empty] | 910 | 33.4658 | 0
[10 empty] | 911 | 40.0007 | 0
[10 empty] | 912 | 38.5067 | 0
[10 empty] | 913 | 40.2647 | 0
[10 empty] | 914 | 42.3052 | 0
[10 empty] | 915 | 44.1024 | 0
[10 empty] | 916 | 42.3479 | 0
[10 empty] | 917 | 40.6546 | 0
[10 empty] | 918 | 34.3708 | 0
[10 empty] | 919 | 38.7427 | 0
[10 empty] | 920 | 37.5312 | 0
[10 empty] | 921 | 40.3972 | 0
[10 empty] | 922 | 39.6699 | 0
[10 empty] | 923 | 36.6424 | 0
[10 empty] | 924 | 40.8291 | 0
[10 empty] | 925 | 36.0272 | 0
[10 empty] | 926 | 41.8856 | 0
[10 empty] | 927 | 32.6095 | 0
[10 empty] | 928 | 33.901 | 0
[10 empty] | 929 | 38.7198 | 0
[10 empty] | 930 | 45.4418 | 0
[10 empty] | 931 | 40.2358 | 0
[10 empty] | 932 | 41.4156 | 0
[10 empty] | 933 | 36.7851 | 0
[10 empty] | 934 | 42.8436 | 0
[10 empty] | 935 | 44.4446 | 0
[10 empty] | 936 | 32.917 | 0
[10 empty] | 937 | 39.607 | 0
[10 empty] | 938 | 37.2755 | 0
[10 empty] | 939 | 31.8306 | 1
[10 empty] | 940 | 35.5414 | 0
[10 empty] | 941 | 37.1402 | 0
[10 empty] | 942 | 37.8996 | 0
[10 empty] | 943 | 39.185 | 0
[10 empty] | 944 | 40.5353 | 0
[10 empty] | 945 | 34.531 | 0
[10 empty] | 946 | 39.5719 | 0
[10 empty] | 947 | 41.6785 | 0
[10 empty] | 948 | 35.2774 | 0
[10 empty] | 949 | 41.5459 | 0
[10 empty] | 950 | 36.7105 | 0
[10 empty] | 951 | 41.5012 | 0
[10 empty] | 952 | 37.387 | 0
[10 empty] | 953 | 36.0356 | 0
[10 empty] | 954 | 40.8914 | 0
[10 empty] | 955 | 35.8106 | 0
[10 empty] | 956 | 40.777 | 0
[10 empty] | 957 | 42.1621 | 0
[10 empty] | 958 | 39.5469 | 0
[10 empty] | 959 | 35.3271 | 0
[10 empty] | 960 | 37.9656 | 0
[10 empty] | 961 | 44.5233 | 0
[10 empty] | 962 | 45.1324 | 0
[10 empty] | 963 | 37.7263 | 0
[10 empty] | 964 | 39.5525 | 0
[10 empty] | 965 | 38.1106 | 0
[10 empty] | 966 | 40.7359 | 0
[10 empty] | 967 | 43.7643 | 0
[10 empty] | 968 | 40.3196 | 0
[10 empty] | 969 | 33.1793 | 0
[10 empty] | 970 | 42.282 | 0
[10 empty] | 971 | 44.7726 | 0
[10 empty] | 972 | 33.7315 | 0
[10 empty] | 973 | 31.9281 | 1
[10 empty] | 974 | 35.9027 | 0
[10 empty] | 975 | 37.2202 | 0
[10 empty] | 976 | 43.0039 | 0
[10 empty] | 977 | 41.1211 | 0
[10 empty] | 978 | 39.3039 | 0
[10 empty] | 979 | 43.6339 | 0
[10 empty] | 980 | 40.7884 | 0
[10 empty] | 981 | 35.558 | 0
[10 empty] | 982 | 34.946 | 0
[10 empty] | 983 | 33.7684 | 0
[10 empty] | 984 | 40.0113 | 0
[10 empty] | 985 | 39.6009 | 0
[10 empty] | 986 | 40.5279 | 0
[10 empty] | 987 | 44.2089 | 0
[10 empty] | 988 | 34.1396 | 0
[10 empty] | 989 | 42.9511 | 0
[10 empty] | 990 | 42.578 | 0
[10 empty] | 991 | 44.7974 | 0
[10 empty] | 992 | 37.9202 | 0
[10 empty] | 993 | 45.6458 | 0
[10 empty] | 994 | 42.6938 | 0
[10 empty] | 995 | 46.3497 | 0
[10 empty] | 996 | 41.411 | 0
[10 empty] | 997 | 38.3815 | 0
[10 empty] | 998 | 44.3134 | 0
[10 empty] | 999 | 33.5747 | 0
[10 empty] | 1000 | 44.5624 | 0

## Project 1 LT(a, b)
Project 1 Left Triangular Distribution (a, b)
Project Deadline | Average Project Duration | Average Success Rate
32 | 30.8364 | 71.4%
Task | Predecessor Task | a | m | b | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Duration | Early Start Time | Early Finish Time | Trials | Project Duration | Success
A |  | 5 | 6 | 8 | 0.31331 | 0.65653 | 5.9399 | 0 | 5.9399 | 1 | 28.1469 | 1
B |  | 1 | 3 | 4 | 0.1957 | 0.75514 | 1.5871 | 0 | 1.5871 | 2 | 28.1154 | 1
C |  | 2 | 4 | 5 | 0.76044 | 0.25367 | 2.761 | 0 | 2.761 | 3 | 31.732 | 1
D | A | 4 | 5 | 6 | 0.037518 | 0.26041 | 4.075 | 5.9399 | 10.015 | 4 | 32.3426 | 0
E | A | 7 | 8 | 10 | 0.31227 | 0.47885 | 7.9368 | 5.9399 | 13.8767 | 5 | 32.9697 | 0
F | A | 8 | 9 | 13 | 0.30072 | 0.77643 | 9.5036 | 5.9399 | 15.4435 | 6 | 34.1761 | 0
G | D | 5 | 9 | 19 | 0.14891 | 0.84951 | 7.0847 | 10.015 | 17.0996 | 7 | 27.1471 | 1
H | D | 3 | 4 | 5 | 0.86906 | 0.68499 | 4.37 | 10.015 | 14.3849 | 8 | 29.0186 | 1
I | B, G | 4 | 8 | 10 | 0.62899 | 0.80334 | 7.7739 | 17.0996 | 24.8736 | 9 | 29.2219 | 1
J | B, G | 5 | 6 | 8 | 0.73487 | 0.81256 | 7.2046 | 17.0996 | 24.3042 | 10 | 30.8392 | 1
K | C, E | 9 | 10 | 15 | 0.032699 | 0.89401 | 9.1962 | 13.8767 | 23.0729 | 11 | 36.5827 | 0
L | C, E | 4 | 6 | 8 | 0.23667 | 0.41321 | 4.9467 | 13.8767 | 18.8234 | 12 | 29.3002 | 1
M | F, H, I, K | 3 | 4 | 5 | 0.25075 | 0.13666 | 3.2733 | 24.8736 | 28.1469 | 13 | 33.9029 | 0
N | J, L, M | 0 | 0 | 0 | 0.4916 | 0.3544 | 0 | 28.1469 | 28.1469 | 14 | 30.3639 | 1
[10 empty] | 15 | 31.4414 | 1
[10 empty] | 16 | 26.495 | 1
[10 empty] | 17 | 29.5665 | 1
[10 empty] | 18 | 32.7392 | 0
[10 empty] | 19 | 29.6618 | 1
[10 empty] | 20 | 34.0756 | 0
[10 empty] | 21 | 32.4739 | 0
[10 empty] | 22 | 26.5484 | 1
[10 empty] | 23 | 29.7482 | 1
[10 empty] | 24 | 27.8124 | 1
[10 empty] | 25 | 29.9333 | 1
[10 empty] | 26 | 31.2033 | 1
[10 empty] | 27 | 28.8637 | 1
[10 empty] | 28 | 32.8167 | 0
[10 empty] | 29 | 30.4815 | 1
[10 empty] | 30 | 35.058 | 0
[10 empty] | 31 | 32.0868 | 0
[10 empty] | 32 | 28.985 | 1
[10 empty] | 33 | 33.4663 | 0
[10 empty] | 34 | 33.8353 | 0
[10 empty] | 35 | 28.1531 | 1
[10 empty] | 36 | 27.0846 | 1
[10 empty] | 37 | 28.0888 | 1
[10 empty] | 38 | 29.2903 | 1
[10 empty] | 39 | 34.4951 | 0
[10 empty] | 40 | 35.851 | 0
[10 empty] | 41 | 35.8588 | 0
[10 empty] | 42 | 29.8222 | 1
[10 empty] | 43 | 30.5857 | 1
[10 empty] | 44 | 29.6634 | 1
[10 empty] | 45 | 26.6639 | 1
[10 empty] | 46 | 29.9201 | 1
[10 empty] | 47 | 26.3011 | 1
[10 empty] | 48 | 27.6018 | 1
[10 empty] | 49 | 32.3213 | 0
[10 empty] | 50 | 40.8569 | 0
[10 empty] | 51 | 31.3036 | 1
[10 empty] | 52 | 32.0052 | 0
[10 empty] | 53 | 34.4731 | 0
[10 empty] | 54 | 28.0789 | 1
[10 empty] | 55 | 31.1306 | 1
[10 empty] | 56 | 29.2144 | 1
[10 empty] | 57 | 27.3947 | 1
[10 empty] | 58 | 26.9826 | 1
[10 empty] | 59 | 26.8049 | 1
[10 empty] | 60 | 36.3518 | 0
[10 empty] | 61 | 28.6804 | 1
[10 empty] | 62 | 26.3641 | 1
[10 empty] | 63 | 34.8216 | 0
[10 empty] | 64 | 32.9079 | 0
[10 empty] | 65 | 27.7265 | 1
[10 empty] | 66 | 26.6391 | 1
[10 empty] | 67 | 30.7648 | 1
[10 empty] | 68 | 28.5164 | 1
[10 empty] | 69 | 38.1762 | 0
[10 empty] | 70 | 27.6451 | 1
[10 empty] | 71 | 26.4232 | 1
[10 empty] | 72 | 28.1421 | 1
[10 empty] | 73 | 31.1348 | 1
[10 empty] | 74 | 29.389 | 1
[10 empty] | 75 | 29.7014 | 1
[10 empty] | 76 | 32.3471 | 0
[10 empty] | 77 | 31.3541 | 1
[10 empty] | 78 | 29.1417 | 1
[10 empty] | 79 | 28.4963 | 1
[10 empty] | 80 | 31.4722 | 1
[10 empty] | 81 | 31.905 | 1
[10 empty] | 82 | 29.8521 | 1
[10 empty] | 83 | 37.3535 | 0
[10 empty] | 84 | 28.1935 | 1
[10 empty] | 85 | 29.8348 | 1
[10 empty] | 86 | 28.6734 | 1
[10 empty] | 87 | 28.9421 | 1
[10 empty] | 88 | 35.4745 | 0
[10 empty] | 89 | 28.5342 | 1
[10 empty] | 90 | 32.0084 | 0
[10 empty] | 91 | 36.497 | 0
[10 empty] | 92 | 33.9331 | 0
[10 empty] | 93 | 30.3682 | 1
[10 empty] | 94 | 27.9606 | 1
[10 empty] | 95 | 34.5066 | 0
[10 empty] | 96 | 34.5361 | 0
[10 empty] | 97 | 34.1437 | 0
[10 empty] | 98 | 29.8746 | 1
[10 empty] | 99 | 26.6569 | 1
[10 empty] | 100 | 27.9934 | 1
[10 empty] | 101 | 29.9974 | 1
[10 empty] | 102 | 28.5664 | 1
[10 empty] | 103 | 34.6693 | 0
[10 empty] | 104 | 33.8088 | 0
[10 empty] | 105 | 30.6736 | 1
[10 empty] | 106 | 27.4679 | 1
[10 empty] | 107 | 30.0682 | 1
[10 empty] | 108 | 29.2137 | 1
[10 empty] | 109 | 29.5017 | 1
[10 empty] | 110 | 30.1478 | 1
[10 empty] | 111 | 30.554 | 1
[10 empty] | 112 | 28.259 | 1
[10 empty] | 113 | 29.3899 | 1
[10 empty] | 114 | 30.8197 | 1
[10 empty] | 115 | 30.0357 | 1
[10 empty] | 116 | 27.7778 | 1
[10 empty] | 117 | 31.7949 | 1
[10 empty] | 118 | 31.6552 | 1
[10 empty] | 119 | 38.0941 | 0
[10 empty] | 120 | 28.794 | 1
[10 empty] | 121 | 29.856 | 1
[10 empty] | 122 | 27.9305 | 1
[10 empty] | 123 | 31.167 | 1
[10 empty] | 124 | 39.0453 | 0
[10 empty] | 125 | 31.2899 | 1
[10 empty] | 126 | 30.9343 | 1
[10 empty] | 127 | 27.2692 | 1
[10 empty] | 128 | 32.5044 | 0
[10 empty] | 129 | 28.6299 | 1
[10 empty] | 130 | 31.2887 | 1
[10 empty] | 131 | 28.5467 | 1
[10 empty] | 132 | 29.6724 | 1
[10 empty] | 133 | 30.3098 | 1
[10 empty] | 134 | 26.3076 | 1
[10 empty] | 135 | 26.5272 | 1
[10 empty] | 136 | 30.6615 | 1
[10 empty] | 137 | 32.232 | 0
[10 empty] | 138 | 29.0487 | 1
[10 empty] | 139 | 27.4055 | 1
[10 empty] | 140 | 37.1719 | 0
[10 empty] | 141 | 28.5837 | 1
[10 empty] | 142 | 32.6597 | 0
[10 empty] | 143 | 28.6034 | 1
[10 empty] | 144 | 40.8421 | 0
[10 empty] | 145 | 32.148 | 0
[10 empty] | 146 | 35.5506 | 0
[10 empty] | 147 | 29.9069 | 1
[10 empty] | 148 | 27.3731 | 1
[10 empty] | 149 | 29.3295 | 1
[10 empty] | 150 | 36.1336 | 0
[10 empty] | 151 | 30.7048 | 1
[10 empty] | 152 | 30.608 | 1
[10 empty] | 153 | 27.9475 | 1
[10 empty] | 154 | 32.9848 | 0
[10 empty] | 155 | 26.6482 | 1
[10 empty] | 156 | 28.9315 | 1
[10 empty] | 157 | 33.5133 | 0
[10 empty] | 158 | 29.5394 | 1
[10 empty] | 159 | 32.5503 | 0
[10 empty] | 160 | 29.5634 | 1
[10 empty] | 161 | 34.2674 | 0
[10 empty] | 162 | 28.9379 | 1
[10 empty] | 163 | 30.1013 | 1
[10 empty] | 164 | 29.1806 | 1
[10 empty] | 165 | 31.3857 | 1
[10 empty] | 166 | 28.9904 | 1
[10 empty] | 167 | 27.0141 | 1
[10 empty] | 168 | 30.1997 | 1
[10 empty] | 169 | 29.1662 | 1
[10 empty] | 170 | 33.7168 | 0
[10 empty] | 171 | 37.1347 | 0
[10 empty] | 172 | 32.421 | 0
[10 empty] | 173 | 30.4968 | 1
[10 empty] | 174 | 29.6983 | 1
[10 empty] | 175 | 26.0234 | 1
[10 empty] | 176 | 30.2657 | 1
[10 empty] | 177 | 27.4512 | 1
[10 empty] | 178 | 28.3902 | 1
[10 empty] | 179 | 28.2829 | 1
[10 empty] | 180 | 27.3179 | 1
[10 empty] | 181 | 30.4304 | 1
[10 empty] | 182 | 34.719 | 0
[10 empty] | 183 | 29.7465 | 1
[10 empty] | 184 | 32.3791 | 0
[10 empty] | 185 | 34.0867 | 0
[10 empty] | 186 | 35.8249 | 0
[10 empty] | 187 | 39.9357 | 0
[10 empty] | 188 | 33.4904 | 0
[10 empty] | 189 | 29.163 | 1
[10 empty] | 190 | 34.0327 | 0
[10 empty] | 191 | 28.2167 | 1
[10 empty] | 192 | 29.5992 | 1
[10 empty] | 193 | 28.0703 | 1
[10 empty] | 194 | 31.267 | 1
[10 empty] | 195 | 34.968 | 0
[10 empty] | 196 | 29.4388 | 1
[10 empty] | 197 | 31.482 | 1
[10 empty] | 198 | 29.2767 | 1
[10 empty] | 199 | 34.2786 | 0
[10 empty] | 200 | 26.706 | 1
[10 empty] | 201 | 31.0506 | 1
[10 empty] | 202 | 26.1241 | 1
[10 empty] | 203 | 29.4978 | 1
[10 empty] | 204 | 32.8515 | 0
[10 empty] | 205 | 30.7776 | 1
[10 empty] | 206 | 30.5678 | 1
[10 empty] | 207 | 31.2506 | 1
[10 empty] | 208 | 31.6073 | 1
[10 empty] | 209 | 27.5901 | 1
[10 empty] | 210 | 33.5205 | 0
[10 empty] | 211 | 29.8078 | 1
[10 empty] | 212 | 30.0877 | 1
[10 empty] | 213 | 29.8129 | 1
[10 empty] | 214 | 30.5367 | 1
[10 empty] | 215 | 27.2541 | 1
[10 empty] | 216 | 25.8942 | 1
[10 empty] | 217 | 28.4869 | 1
[10 empty] | 218 | 27.9638 | 1
[10 empty] | 219 | 31.4238 | 1
[10 empty] | 220 | 31.3864 | 1
[10 empty] | 221 | 34.6851 | 0
[10 empty] | 222 | 27.1935 | 1
[10 empty] | 223 | 27.29 | 1
[10 empty] | 224 | 29.5592 | 1
[10 empty] | 225 | 30.9945 | 1
[10 empty] | 226 | 35.0333 | 0
[10 empty] | 227 | 25.89 | 1
[10 empty] | 228 | 37.6448 | 0
[10 empty] | 229 | 35.2051 | 0
[10 empty] | 230 | 27.2649 | 1
[10 empty] | 231 | 29.2354 | 1
[10 empty] | 232 | 30.4177 | 1
[10 empty] | 233 | 26.5741 | 1
[10 empty] | 234 | 29.9044 | 1
[10 empty] | 235 | 28.4382 | 1
[10 empty] | 236 | 38.7519 | 0
[10 empty] | 237 | 28.3869 | 1
[10 empty] | 238 | 36.4705 | 0
[10 empty] | 239 | 35.1287 | 0
[10 empty] | 240 | 30.4825 | 1
[10 empty] | 241 | 32.7898 | 0
[10 empty] | 242 | 30.1085 | 1
[10 empty] | 243 | 32.483 | 0
[10 empty] | 244 | 30.6111 | 1
[10 empty] | 245 | 32.4798 | 0
[10 empty] | 246 | 30.791 | 1
[10 empty] | 247 | 34.1823 | 0
[10 empty] | 248 | 30.1104 | 1
[10 empty] | 249 | 28.5638 | 1
[10 empty] | 250 | 30.2147 | 1
[10 empty] | 251 | 28.8437 | 1
[10 empty] | 252 | 30.2445 | 1
[10 empty] | 253 | 27.6749 | 1
[10 empty] | 254 | 29.0493 | 1
[10 empty] | 255 | 28.645 | 1
[10 empty] | 256 | 31.3717 | 1
[10 empty] | 257 | 30.6965 | 1
[10 empty] | 258 | 32.291 | 0
[10 empty] | 259 | 31.333 | 1
[10 empty] | 260 | 30.0859 | 1
[10 empty] | 261 | 36.8996 | 0
[10 empty] | 262 | 27.1591 | 1
[10 empty] | 263 | 36.8388 | 0
[10 empty] | 264 | 30.7683 | 1
[10 empty] | 265 | 34.6109 | 0
[10 empty] | 266 | 32.8642 | 0
[10 empty] | 267 | 31.842 | 1
[10 empty] | 268 | 34.259 | 0
[10 empty] | 269 | 38.8126 | 0
[10 empty] | 270 | 29.866 | 1
[10 empty] | 271 | 31.9896 | 1
[10 empty] | 272 | 28.7418 | 1
[10 empty] | 273 | 28.7318 | 1
[10 empty] | 274 | 27.0179 | 1
[10 empty] | 275 | 30.4582 | 1
[10 empty] | 276 | 31.2917 | 1
[10 empty] | 277 | 28.0998 | 1
[10 empty] | 278 | 28.5788 | 1
[10 empty] | 279 | 28.2628 | 1
[10 empty] | 280 | 32.6332 | 0
[10 empty] | 281 | 29.7945 | 1
[10 empty] | 282 | 27.1519 | 1
[10 empty] | 283 | 29.6481 | 1
[10 empty] | 284 | 29.6688 | 1
[10 empty] | 285 | 28.4611 | 1
[10 empty] | 286 | 38.3096 | 0
[10 empty] | 287 | 27.3796 | 1
[10 empty] | 288 | 30.2562 | 1
[10 empty] | 289 | 30.8699 | 1
[10 empty] | 290 | 26.9762 | 1
[10 empty] | 291 | 29.5746 | 1
[10 empty] | 292 | 27.2057 | 1
[10 empty] | 293 | 29.0411 | 1
[10 empty] | 294 | 34.7576 | 0
[10 empty] | 295 | 35.1581 | 0
[10 empty] | 296 | 32.5757 | 0
[10 empty] | 297 | 38.5307 | 0
[10 empty] | 298 | 28.8059 | 1
[10 empty] | 299 | 30.4486 | 1
[10 empty] | 300 | 33.3859 | 0
[10 empty] | 301 | 28.7901 | 1
[10 empty] | 302 | 30.4671 | 1
[10 empty] | 303 | 29.69 | 1
[10 empty] | 304 | 38.7907 | 0
[10 empty] | 305 | 31.4062 | 1
[10 empty] | 306 | 31.6041 | 1
[10 empty] | 307 | 30.3483 | 1
[10 empty] | 308 | 30.2385 | 1
[10 empty] | 309 | 31.0981 | 1
[10 empty] | 310 | 25.9131 | 1
[10 empty] | 311 | 29.3906 | 1
[10 empty] | 312 | 31.3946 | 1
[10 empty] | 313 | 30.0838 | 1
[10 empty] | 314 | 28.8673 | 1
[10 empty] | 315 | 36.0306 | 0
[10 empty] | 316 | 26.4651 | 1
[10 empty] | 317 | 32.3642 | 0
[10 empty] | 318 | 25.5914 | 1
[10 empty] | 319 | 27.4951 | 1
[10 empty] | 320 | 30.0154 | 1
[10 empty] | 321 | 30.9385 | 1
[10 empty] | 322 | 28.928 | 1
[10 empty] | 323 | 25.6725 | 1
[10 empty] | 324 | 34.6526 | 0
[10 empty] | 325 | 28.7054 | 1
[10 empty] | 326 | 25.6075 | 1
[10 empty] | 327 | 31.532 | 1
[10 empty] | 328 | 28.8789 | 1
[10 empty] | 329 | 31.6804 | 1
[10 empty] | 330 | 31.5563 | 1
[10 empty] | 331 | 34.6063 | 0
[10 empty] | 332 | 36.379 | 0
[10 empty] | 333 | 30.7756 | 1
[10 empty] | 334 | 29.2283 | 1
[10 empty] | 335 | 28.6632 | 1
[10 empty] | 336 | 30.105 | 1
[10 empty] | 337 | 34.6243 | 0
[10 empty] | 338 | 34.8988 | 0
[10 empty] | 339 | 30.2575 | 1
[10 empty] | 340 | 30.1741 | 1
[10 empty] | 341 | 35.3934 | 0
[10 empty] | 342 | 31.7564 | 1
[10 empty] | 343 | 27.7975 | 1
[10 empty] | 344 | 29.8464 | 1
[10 empty] | 345 | 30.3498 | 1
[10 empty] | 346 | 28.0431 | 1
[10 empty] | 347 | 29.5007 | 1
[10 empty] | 348 | 31.7186 | 1
[10 empty] | 349 | 35.292 | 0
[10 empty] | 350 | 34.2449 | 0
[10 empty] | 351 | 28.7285 | 1
[10 empty] | 352 | 30.9471 | 1
[10 empty] | 353 | 38.4965 | 0
[10 empty] | 354 | 28.4763 | 1
[10 empty] | 355 | 34.2819 | 0
[10 empty] | 356 | 30.0292 | 1
[10 empty] | 357 | 28.6546 | 1
[10 empty] | 358 | 27.9176 | 1
[10 empty] | 359 | 29.4822 | 1
[10 empty] | 360 | 30.8202 | 1
[10 empty] | 361 | 29.5182 | 1
[10 empty] | 362 | 27.5728 | 1
[10 empty] | 363 | 29.7398 | 1
[10 empty] | 364 | 25.2387 | 1
[10 empty] | 365 | 30.8637 | 1
[10 empty] | 366 | 32.2861 | 0
[10 empty] | 367 | 34.7578 | 0
[10 empty] | 368 | 30.2141 | 1
[10 empty] | 369 | 29.2254 | 1
[10 empty] | 370 | 30.5128 | 1
[10 empty] | 371 | 31.4 | 1
[10 empty] | 372 | 38.6466 | 0
[10 empty] | 373 | 33.7666 | 0
[10 empty] | 374 | 28.9161 | 1
[10 empty] | 375 | 29.1296 | 1
[10 empty] | 376 | 27.9779 | 1
[10 empty] | 377 | 29.8968 | 1
[10 empty] | 378 | 28.8513 | 1
[10 empty] | 379 | 33.1762 | 0
[10 empty] | 380 | 31.2159 | 1
[10 empty] | 381 | 31.7676 | 1
[10 empty] | 382 | 27.882 | 1
[10 empty] | 383 | 29.6886 | 1
[10 empty] | 384 | 29.7409 | 1
[10 empty] | 385 | 31.3346 | 1
[10 empty] | 386 | 28.5397 | 1
[10 empty] | 387 | 27.3288 | 1
[10 empty] | 388 | 35.3968 | 0
[10 empty] | 389 | 34.7696 | 0
[10 empty] | 390 | 31.3797 | 1
[10 empty] | 391 | 30.38 | 1
[10 empty] | 392 | 28.8283 | 1
[10 empty] | 393 | 29.0919 | 1
[10 empty] | 394 | 27.2108 | 1
[10 empty] | 395 | 29.2581 | 1
[10 empty] | 396 | 31.5466 | 1
[10 empty] | 397 | 27.1888 | 1
[10 empty] | 398 | 29.9902 | 1
[10 empty] | 399 | 29.9347 | 1
[10 empty] | 400 | 28.9287 | 1
[10 empty] | 401 | 29.2469 | 1
[10 empty] | 402 | 34.7495 | 0
[10 empty] | 403 | 29.6193 | 1
[10 empty] | 404 | 30.6972 | 1
[10 empty] | 405 | 30.3655 | 1
[10 empty] | 406 | 33.1202 | 0
[10 empty] | 407 | 33.7503 | 0
[10 empty] | 408 | 31.2073 | 1
[10 empty] | 409 | 29.2466 | 1
[10 empty] | 410 | 31.1178 | 1
[10 empty] | 411 | 29.2414 | 1
[10 empty] | 412 | 32.419 | 0
[10 empty] | 413 | 30.3201 | 1
[10 empty] | 414 | 31.4809 | 1
[10 empty] | 415 | 28.1468 | 1
[10 empty] | 416 | 30.5059 | 1
[10 empty] | 417 | 28.8084 | 1
[10 empty] | 418 | 31.4519 | 1
[10 empty] | 419 | 28.5011 | 1
[10 empty] | 420 | 31.9461 | 1
[10 empty] | 421 | 32.5064 | 0
[10 empty] | 422 | 26.6769 | 1
[10 empty] | 423 | 30.9016 | 1
[10 empty] | 424 | 30.5228 | 1
[10 empty] | 425 | 30.5637 | 1
[10 empty] | 426 | 33.8326 | 0
[10 empty] | 427 | 38.0224 | 0
[10 empty] | 428 | 27.182 | 1
[10 empty] | 429 | 28.8582 | 1
[10 empty] | 430 | 35.6136 | 0
[10 empty] | 431 | 27.1881 | 1
[10 empty] | 432 | 32.997 | 0
[10 empty] | 433 | 30.7397 | 1
[10 empty] | 434 | 31.149 | 1
[10 empty] | 435 | 30.9136 | 1
[10 empty] | 436 | 31.4369 | 1
[10 empty] | 437 | 27.6403 | 1
[10 empty] | 438 | 28.2357 | 1
[10 empty] | 439 | 28.4611 | 1
[10 empty] | 440 | 32.9671 | 0
[10 empty] | 441 | 26.3772 | 1
[10 empty] | 442 | 30.1731 | 1
[10 empty] | 443 | 24.9322 | 1
[10 empty] | 444 | 29.7345 | 1
[10 empty] | 445 | 26.1967 | 1
[10 empty] | 446 | 28.1885 | 1
[10 empty] | 447 | 30.2453 | 1
[10 empty] | 448 | 28.8532 | 1
[10 empty] | 449 | 34.1573 | 0
[10 empty] | 450 | 30.015 | 1
[10 empty] | 451 | 29.7641 | 1
[10 empty] | 452 | 27.5745 | 1
[10 empty] | 453 | 32.4432 | 0
[10 empty] | 454 | 32.0086 | 0
[10 empty] | 455 | 25.5405 | 1
[10 empty] | 456 | 33.2445 | 0
[10 empty] | 457 | 28.6527 | 1
[10 empty] | 458 | 35.8901 | 0
[10 empty] | 459 | 32.0733 | 0
[10 empty] | 460 | 32.524 | 0
[10 empty] | 461 | 31.797 | 1
[10 empty] | 462 | 36.6633 | 0
[10 empty] | 463 | 28.2816 | 1
[10 empty] | 464 | 33.7254 | 0
[10 empty] | 465 | 29.2278 | 1
[10 empty] | 466 | 31.5062 | 1
[10 empty] | 467 | 38.2329 | 0
[10 empty] | 468 | 30.5716 | 1
[10 empty] | 469 | 29.3261 | 1
[10 empty] | 470 | 31.5587 | 1
[10 empty] | 471 | 38.7528 | 0
[10 empty] | 472 | 30.702 | 1
[10 empty] | 473 | 32.1673 | 0
[10 empty] | 474 | 27.096 | 1
[10 empty] | 475 | 32.1707 | 0
[10 empty] | 476 | 29.6677 | 1
[10 empty] | 477 | 28.5681 | 1
[10 empty] | 478 | 31.9402 | 1
[10 empty] | 479 | 32.6293 | 0
[10 empty] | 480 | 27.6773 | 1
[10 empty] | 481 | 31.3963 | 1
[10 empty] | 482 | 26.6361 | 1
[10 empty] | 483 | 33.4846 | 0
[10 empty] | 484 | 31.9825 | 1
[10 empty] | 485 | 34.8209 | 0
[10 empty] | 486 | 33.8515 | 0
[10 empty] | 487 | 30.2464 | 1
[10 empty] | 488 | 34.0103 | 0
[10 empty] | 489 | 33.9847 | 0
[10 empty] | 490 | 33.4549 | 0
[10 empty] | 491 | 29.8259 | 1
[10 empty] | 492 | 30.3006 | 1
[10 empty] | 493 | 29.7515 | 1
[10 empty] | 494 | 28.5818 | 1
[10 empty] | 495 | 31.8396 | 1
[10 empty] | 496 | 29.9972 | 1
[10 empty] | 497 | 28.3124 | 1
[10 empty] | 498 | 31.2802 | 1
[10 empty] | 499 | 29.2145 | 1
[10 empty] | 500 | 29.3085 | 1
[10 empty] | 501 | 28.395 | 1
[10 empty] | 502 | 29.7164 | 1
[10 empty] | 503 | 38.2648 | 0
[10 empty] | 504 | 31.2185 | 1
[10 empty] | 505 | 31.6619 | 1
[10 empty] | 506 | 31.259 | 1
[10 empty] | 507 | 30.6859 | 1
[10 empty] | 508 | 30.4931 | 1
[10 empty] | 509 | 27.4952 | 1
[10 empty] | 510 | 28.5491 | 1
[10 empty] | 511 | 29.9325 | 1
[10 empty] | 512 | 29.7694 | 1
[10 empty] | 513 | 27.4479 | 1
[10 empty] | 514 | 26.9283 | 1
[10 empty] | 515 | 27.0509 | 1
[10 empty] | 516 | 30.2612 | 1
[10 empty] | 517 | 35.5416 | 0
[10 empty] | 518 | 27.3652 | 1
[10 empty] | 519 | 35.9724 | 0
[10 empty] | 520 | 29.8719 | 1
[10 empty] | 521 | 30.3147 | 1
[10 empty] | 522 | 29.5757 | 1
[10 empty] | 523 | 29.5255 | 1
[10 empty] | 524 | 28.7689 | 1
[10 empty] | 525 | 27.2343 | 1
[10 empty] | 526 | 31.2997 | 1
[10 empty] | 527 | 30.2088 | 1
[10 empty] | 528 | 32.0457 | 0
[10 empty] | 529 | 28.6692 | 1
[10 empty] | 530 | 30.3105 | 1
[10 empty] | 531 | 28.3241 | 1
[10 empty] | 532 | 26.0568 | 1
[10 empty] | 533 | 30.071 | 1
[10 empty] | 534 | 31.5291 | 1
[10 empty] | 535 | 26.294 | 1
[10 empty] | 536 | 29.4102 | 1
[10 empty] | 537 | 29.6432 | 1
[10 empty] | 538 | 30.7484 | 1
[10 empty] | 539 | 29.1762 | 1
[10 empty] | 540 | 30.4224 | 1
[10 empty] | 541 | 26.938 | 1
[10 empty] | 542 | 31.6313 | 1
[10 empty] | 543 | 30.3405 | 1
[10 empty] | 544 | 32.8161 | 0
[10 empty] | 545 | 32.0697 | 0
[10 empty] | 546 | 29.786 | 1
[10 empty] | 547 | 30.4993 | 1
[10 empty] | 548 | 28.0313 | 1
[10 empty] | 549 | 29.8111 | 1
[10 empty] | 550 | 28.8089 | 1
[10 empty] | 551 | 31.2387 | 1
[10 empty] | 552 | 30.227 | 1
[10 empty] | 553 | 28.4235 | 1
[10 empty] | 554 | 29.5042 | 1
[10 empty] | 555 | 33.2534 | 0
[10 empty] | 556 | 28.8809 | 1
[10 empty] | 557 | 29.5518 | 1
[10 empty] | 558 | 29.6016 | 1
[10 empty] | 559 | 28.2959 | 1
[10 empty] | 560 | 28.4856 | 1
[10 empty] | 561 | 32.8635 | 0
[10 empty] | 562 | 27.5247 | 1
[10 empty] | 563 | 34.4708 | 0
[10 empty] | 564 | 28.6405 | 1
[10 empty] | 565 | 29.0271 | 1
[10 empty] | 566 | 28.5552 | 1
[10 empty] | 567 | 26.3587 | 1
[10 empty] | 568 | 29.0982 | 1
[10 empty] | 569 | 31.2453 | 1
[10 empty] | 570 | 29.6626 | 1
[10 empty] | 571 | 27.5729 | 1
[10 empty] | 572 | 30.1066 | 1
[10 empty] | 573 | 36.23 | 0
[10 empty] | 574 | 29.5721 | 1
[10 empty] | 575 | 25.817 | 1
[10 empty] | 576 | 30.802 | 1
[10 empty] | 577 | 29.4148 | 1
[10 empty] | 578 | 29.0172 | 1
[10 empty] | 579 | 28.8046 | 1
[10 empty] | 580 | 36.3202 | 0
[10 empty] | 581 | 27.3653 | 1
[10 empty] | 582 | 28.9889 | 1
[10 empty] | 583 | 32.9052 | 0
[10 empty] | 584 | 34.2108 | 0
[10 empty] | 585 | 30.0104 | 1
[10 empty] | 586 | 33.4399 | 0
[10 empty] | 587 | 31.542 | 1
[10 empty] | 588 | 37.015 | 0
[10 empty] | 589 | 26.7956 | 1
[10 empty] | 590 | 30.6912 | 1
[10 empty] | 591 | 27.9077 | 1
[10 empty] | 592 | 27.0923 | 1
[10 empty] | 593 | 27.6954 | 1
[10 empty] | 594 | 29.8184 | 1
[10 empty] | 595 | 29.3995 | 1
[10 empty] | 596 | 32.4645 | 0
[10 empty] | 597 | 29.2765 | 1
[10 empty] | 598 | 30.9804 | 1
[10 empty] | 599 | 30.0335 | 1
[10 empty] | 600 | 28.8397 | 1
[10 empty] | 601 | 27.6891 | 1
[10 empty] | 602 | 28.0699 | 1
[10 empty] | 603 | 30.5333 | 1
[10 empty] | 604 | 37.0289 | 0
[10 empty] | 605 | 33.1283 | 0
[10 empty] | 606 | 35.1559 | 0
[10 empty] | 607 | 28.917 | 1
[10 empty] | 608 | 33.4193 | 0
[10 empty] | 609 | 29.3674 | 1
[10 empty] | 610 | 31.6172 | 1
[10 empty] | 611 | 27.9264 | 1
[10 empty] | 612 | 34.5487 | 0
[10 empty] | 613 | 30.1071 | 1
[10 empty] | 614 | 33.8032 | 0
[10 empty] | 615 | 30.6939 | 1
[10 empty] | 616 | 30.8773 | 1
[10 empty] | 617 | 36.0437 | 0
[10 empty] | 618 | 35.7886 | 0
[10 empty] | 619 | 30.3572 | 1
[10 empty] | 620 | 30.6183 | 1
[10 empty] | 621 | 28.3393 | 1
[10 empty] | 622 | 29.1587 | 1
[10 empty] | 623 | 32.9912 | 0
[10 empty] | 624 | 28.2336 | 1
[10 empty] | 625 | 36.3455 | 0
[10 empty] | 626 | 28.318 | 1
[10 empty] | 627 | 30.0049 | 1
[10 empty] | 628 | 34.2494 | 0
[10 empty] | 629 | 28.4056 | 1
[10 empty] | 630 | 29.7974 | 1
[10 empty] | 631 | 30.0639 | 1
[10 empty] | 632 | 36.7851 | 0
[10 empty] | 633 | 26.8584 | 1
[10 empty] | 634 | 34.888 | 0
[10 empty] | 635 | 30.0848 | 1
[10 empty] | 636 | 33.0902 | 0
[10 empty] | 637 | 33.7116 | 0
[10 empty] | 638 | 28.6291 | 1
[10 empty] | 639 | 30.1337 | 1
[10 empty] | 640 | 34.2386 | 0
[10 empty] | 641 | 28.6553 | 1
[10 empty] | 642 | 32.5134 | 0
[10 empty] | 643 | 32.1471 | 0
[10 empty] | 644 | 32.4408 | 0
[10 empty] | 645 | 40.072 | 0
[10 empty] | 646 | 31.9935 | 1
[10 empty] | 647 | 25.6595 | 1
[10 empty] | 648 | 30.882 | 1
[10 empty] | 649 | 36.2329 | 0
[10 empty] | 650 | 40.963 | 0
[10 empty] | 651 | 38.8064 | 0
[10 empty] | 652 | 28.9409 | 1
[10 empty] | 653 | 28.63 | 1
[10 empty] | 654 | 27.9703 | 1
[10 empty] | 655 | 26.7179 | 1
[10 empty] | 656 | 29.5586 | 1
[10 empty] | 657 | 32.0496 | 0
[10 empty] | 658 | 30.9918 | 1
[10 empty] | 659 | 36.1155 | 0
[10 empty] | 660 | 31.2484 | 1
[10 empty] | 661 | 32.1037 | 0
[10 empty] | 662 | 29.6005 | 1
[10 empty] | 663 | 31.4377 | 1
[10 empty] | 664 | 27.279 | 1
[10 empty] | 665 | 31.3359 | 1
[10 empty] | 666 | 34.7491 | 0
[10 empty] | 667 | 29.489 | 1
[10 empty] | 668 | 33.7953 | 0
[10 empty] | 669 | 35.6886 | 0
[10 empty] | 670 | 25.9749 | 1
[10 empty] | 671 | 31.8331 | 1
[10 empty] | 672 | 32.1833 | 0
[10 empty] | 673 | 31.9889 | 1
[10 empty] | 674 | 32.4353 | 0
[10 empty] | 675 | 30.056 | 1
[10 empty] | 676 | 29.9755 | 1
[10 empty] | 677 | 29.047 | 1
[10 empty] | 678 | 30.4187 | 1
[10 empty] | 679 | 28.8127 | 1
[10 empty] | 680 | 30.4119 | 1
[10 empty] | 681 | 30.4525 | 1
[10 empty] | 682 | 31.472 | 1
[10 empty] | 683 | 29.8504 | 1
[10 empty] | 684 | 37.4332 | 0
[10 empty] | 685 | 29.0796 | 1
[10 empty] | 686 | 32.4531 | 0
[10 empty] | 687 | 28.6748 | 1
[10 empty] | 688 | 28.844 | 1
[10 empty] | 689 | 29.1936 | 1
[10 empty] | 690 | 27.3773 | 1
[10 empty] | 691 | 36.48 | 0
[10 empty] | 692 | 34.6225 | 0
[10 empty] | 693 | 31.349 | 1
[10 empty] | 694 | 30.6056 | 1
[10 empty] | 695 | 29.6911 | 1
[10 empty] | 696 | 28.6791 | 1
[10 empty] | 697 | 30.0345 | 1
[10 empty] | 698 | 29.5287 | 1
[10 empty] | 699 | 28.4943 | 1
[10 empty] | 700 | 29.6864 | 1
[10 empty] | 701 | 27.3872 | 1
[10 empty] | 702 | 29.2497 | 1
[10 empty] | 703 | 31.8597 | 1
[10 empty] | 704 | 28.3747 | 1
[10 empty] | 705 | 27.0939 | 1
[10 empty] | 706 | 31.1296 | 1
[10 empty] | 707 | 36.3989 | 0
[10 empty] | 708 | 28.5834 | 1
[10 empty] | 709 | 31.6414 | 1
[10 empty] | 710 | 31.2854 | 1
[10 empty] | 711 | 31.2276 | 1
[10 empty] | 712 | 30.0568 | 1
[10 empty] | 713 | 33.6222 | 0
[10 empty] | 714 | 37.4655 | 0
[10 empty] | 715 | 29.6946 | 1
[10 empty] | 716 | 26.6178 | 1
[10 empty] | 717 | 28.0031 | 1
[10 empty] | 718 | 36.3798 | 0
[10 empty] | 719 | 28.0511 | 1
[10 empty] | 720 | 33.3581 | 0
[10 empty] | 721 | 29.3354 | 1
[10 empty] | 722 | 30.3574 | 1
[10 empty] | 723 | 26.576 | 1
[10 empty] | 724 | 37.1221 | 0
[10 empty] | 725 | 32.8267 | 0
[10 empty] | 726 | 28.8185 | 1
[10 empty] | 727 | 30.0816 | 1
[10 empty] | 728 | 38.1942 | 0
[10 empty] | 729 | 27 | 1
[10 empty] | 730 | 27.2701 | 1
[10 empty] | 731 | 27.5212 | 1
[10 empty] | 732 | 27.9891 | 1
[10 empty] | 733 | 39.2602 | 0
[10 empty] | 734 | 33.2837 | 0
[10 empty] | 735 | 29.6171 | 1
[10 empty] | 736 | 35.3426 | 0
[10 empty] | 737 | 28.6407 | 1
[10 empty] | 738 | 31.5328 | 1
[10 empty] | 739 | 28.4175 | 1
[10 empty] | 740 | 29.0291 | 1
[10 empty] | 741 | 29.0294 | 1
[10 empty] | 742 | 25.8696 | 1
[10 empty] | 743 | 37.8993 | 0
[10 empty] | 744 | 29.3421 | 1
[10 empty] | 745 | 32.2467 | 0
[10 empty] | 746 | 34.6481 | 0
[10 empty] | 747 | 28.2373 | 1
[10 empty] | 748 | 29.4498 | 1
[10 empty] | 749 | 29.2475 | 1
[10 empty] | 750 | 28.6338 | 1
[10 empty] | 751 | 32.1921 | 0
[10 empty] | 752 | 29.8701 | 1
[10 empty] | 753 | 32.5215 | 0
[10 empty] | 754 | 35.1011 | 0
[10 empty] | 755 | 33.8432 | 0
[10 empty] | 756 | 32.0977 | 0
[10 empty] | 757 | 31.0319 | 1
[10 empty] | 758 | 30.8396 | 1
[10 empty] | 759 | 31.0169 | 1
[10 empty] | 760 | 31.7533 | 1
[10 empty] | 761 | 33.9181 | 0
[10 empty] | 762 | 33.0728 | 0
[10 empty] | 763 | 29.0398 | 1
[10 empty] | 764 | 29.3773 | 1
[10 empty] | 765 | 36.6283 | 0
[10 empty] | 766 | 31.0045 | 1
[10 empty] | 767 | 31.1588 | 1
[10 empty] | 768 | 28.5129 | 1
[10 empty] | 769 | 31.0264 | 1
[10 empty] | 770 | 31.9531 | 1
[10 empty] | 771 | 34.1614 | 0
[10 empty] | 772 | 36.2613 | 0
[10 empty] | 773 | 33.7762 | 0
[10 empty] | 774 | 30.9836 | 1
[10 empty] | 775 | 29.8985 | 1
[10 empty] | 776 | 30.2968 | 1
[10 empty] | 777 | 28.6065 | 1
[10 empty] | 778 | 30.3436 | 1
[10 empty] | 779 | 28.0036 | 1
[10 empty] | 780 | 35.9153 | 0
[10 empty] | 781 | 29.5697 | 1
[10 empty] | 782 | 31.4817 | 1
[10 empty] | 783 | 28.005 | 1
[10 empty] | 784 | 29.1506 | 1
[10 empty] | 785 | 37.7848 | 0
[10 empty] | 786 | 28.8669 | 1
[10 empty] | 787 | 30.1329 | 1
[10 empty] | 788 | 34.4189 | 0
[10 empty] | 789 | 34.768 | 0
[10 empty] | 790 | 39.9759 | 0
[10 empty] | 791 | 28.592 | 1
[10 empty] | 792 | 27.3852 | 1
[10 empty] | 793 | 31.9077 | 1
[10 empty] | 794 | 34.7963 | 0
[10 empty] | 795 | 27.5244 | 1
[10 empty] | 796 | 38.1592 | 0
[10 empty] | 797 | 27.9598 | 1
[10 empty] | 798 | 33.5401 | 0
[10 empty] | 799 | 34.7624 | 0
[10 empty] | 800 | 27.666 | 1
[10 empty] | 801 | 30.829 | 1
[10 empty] | 802 | 32.0939 | 0
[10 empty] | 803 | 32.5409 | 0
[10 empty] | 804 | 27.2823 | 1
[10 empty] | 805 | 32.8549 | 0
[10 empty] | 806 | 31.372 | 1
[10 empty] | 807 | 32.2053 | 0
[10 empty] | 808 | 28.3059 | 1
[10 empty] | 809 | 26.8897 | 1
[10 empty] | 810 | 35.6075 | 0
[10 empty] | 811 | 37.1543 | 0
[10 empty] | 812 | 28.4976 | 1
[10 empty] | 813 | 30.2897 | 1
[10 empty] | 814 | 28.084 | 1
[10 empty] | 815 | 30.9052 | 1
[10 empty] | 816 | 26.3254 | 1
[10 empty] | 817 | 28.4241 | 1
[10 empty] | 818 | 31.9878 | 1
[10 empty] | 819 | 32.5662 | 0
[10 empty] | 820 | 30.0441 | 1
[10 empty] | 821 | 33.0454 | 0
[10 empty] | 822 | 30.2607 | 1
[10 empty] | 823 | 32.0458 | 0
[10 empty] | 824 | 26.7135 | 1
[10 empty] | 825 | 35.9256 | 0
[10 empty] | 826 | 28.7935 | 1
[10 empty] | 827 | 35.8728 | 0
[10 empty] | 828 | 34.7205 | 0
[10 empty] | 829 | 31.5416 | 1
[10 empty] | 830 | 32.9336 | 0
[10 empty] | 831 | 31.4607 | 1
[10 empty] | 832 | 33.5999 | 0
[10 empty] | 833 | 33.6294 | 0
[10 empty] | 834 | 29.1087 | 1
[10 empty] | 835 | 28.176 | 1
[10 empty] | 836 | 29.1974 | 1
[10 empty] | 837 | 36.3436 | 0
[10 empty] | 838 | 35.7867 | 0
[10 empty] | 839 | 33.2525 | 0
[10 empty] | 840 | 29.5383 | 1
[10 empty] | 841 | 38.8637 | 0
[10 empty] | 842 | 28.6869 | 1
[10 empty] | 843 | 29.8536 | 1
[10 empty] | 844 | 32.081 | 0
[10 empty] | 845 | 37.0901 | 0
[10 empty] | 846 | 25.6065 | 1
[10 empty] | 847 | 32.7499 | 0
[10 empty] | 848 | 36.6833 | 0
[10 empty] | 849 | 31.7184 | 1
[10 empty] | 850 | 35.7308 | 0
[10 empty] | 851 | 30.149 | 1
[10 empty] | 852 | 35.3232 | 0
[10 empty] | 853 | 29.8803 | 1
[10 empty] | 854 | 32.4707 | 0
[10 empty] | 855 | 31.3666 | 1
[10 empty] | 856 | 28.5938 | 1
[10 empty] | 857 | 27.6515 | 1
[10 empty] | 858 | 29.8599 | 1
[10 empty] | 859 | 31.7697 | 1
[10 empty] | 860 | 28.4757 | 1
[10 empty] | 861 | 28.6059 | 1
[10 empty] | 862 | 35.8984 | 0
[10 empty] | 863 | 30.5743 | 1
[10 empty] | 864 | 28.4244 | 1
[10 empty] | 865 | 34.1973 | 0
[10 empty] | 866 | 39.5104 | 0
[10 empty] | 867 | 26.9321 | 1
[10 empty] | 868 | 30.5117 | 1
[10 empty] | 869 | 31.946 | 1
[10 empty] | 870 | 28.6639 | 1
[10 empty] | 871 | 30.59 | 1
[10 empty] | 872 | 24.9098 | 1
[10 empty] | 873 | 30.7821 | 1
[10 empty] | 874 | 31.0983 | 1
[10 empty] | 875 | 26.6963 | 1
[10 empty] | 876 | 29.7375 | 1
[10 empty] | 877 | 30.175 | 1
[10 empty] | 878 | 32.1715 | 0
[10 empty] | 879 | 27.5076 | 1
[10 empty] | 880 | 30.0095 | 1
[10 empty] | 881 | 29.3256 | 1
[10 empty] | 882 | 33.2356 | 0
[10 empty] | 883 | 30.1265 | 1
[10 empty] | 884 | 31.7896 | 1
[10 empty] | 885 | 28.3373 | 1
[10 empty] | 886 | 29.706 | 1
[10 empty] | 887 | 26.517 | 1
[10 empty] | 888 | 29.2869 | 1
[10 empty] | 889 | 32.5837 | 0
[10 empty] | 890 | 36.428 | 0
[10 empty] | 891 | 28.2491 | 1
[10 empty] | 892 | 27.8835 | 1
[10 empty] | 893 | 29.6987 | 1
[10 empty] | 894 | 28.015 | 1
[10 empty] | 895 | 31.8718 | 1
[10 empty] | 896 | 31.2222 | 1
[10 empty] | 897 | 32.626 | 0
[10 empty] | 898 | 34.8946 | 0
[10 empty] | 899 | 31.018 | 1
[10 empty] | 900 | 29.8912 | 1
[10 empty] | 901 | 32.0997 | 0
[10 empty] | 902 | 26.5126 | 1
[10 empty] | 903 | 30.0036 | 1
[10 empty] | 904 | 31.7282 | 1
[10 empty] | 905 | 30.8336 | 1
[10 empty] | 906 | 36.4171 | 0
[10 empty] | 907 | 29.5173 | 1
[10 empty] | 908 | 34.12 | 0
[10 empty] | 909 | 29.2002 | 1
[10 empty] | 910 | 32.097 | 0
[10 empty] | 911 | 32.8707 | 0
[10 empty] | 912 | 31.624 | 1
[10 empty] | 913 | 33.4519 | 0
[10 empty] | 914 | 33.1188 | 0
[10 empty] | 915 | 25.6118 | 1
[10 empty] | 916 | 30.0337 | 1
[10 empty] | 917 | 31.8878 | 1
[10 empty] | 918 | 30.6518 | 1
[10 empty] | 919 | 30.4928 | 1
[10 empty] | 920 | 29.2946 | 1
[10 empty] | 921 | 30.8398 | 1
[10 empty] | 922 | 26.512 | 1
[10 empty] | 923 | 28.8658 | 1
[10 empty] | 924 | 38.1697 | 0
[10 empty] | 925 | 27.2909 | 1
[10 empty] | 926 | 32.9801 | 0
[10 empty] | 927 | 32.4633 | 0
[10 empty] | 928 | 29.4363 | 1
[10 empty] | 929 | 29.3274 | 1
[10 empty] | 930 | 32.8967 | 0
[10 empty] | 931 | 29.2758 | 1
[10 empty] | 932 | 29.0291 | 1
[10 empty] | 933 | 31.2576 | 1
[10 empty] | 934 | 29.8368 | 1
[10 empty] | 935 | 26.2204 | 1
[10 empty] | 936 | 34.5834 | 0
[10 empty] | 937 | 27.8932 | 1
[10 empty] | 938 | 35.0564 | 0
[10 empty] | 939 | 29.5057 | 1
[10 empty] | 940 | 31.5466 | 1
[10 empty] | 941 | 27.0325 | 1
[10 empty] | 942 | 29.6503 | 1
[10 empty] | 943 | 31.728 | 1
[10 empty] | 944 | 28.5476 | 1
[10 empty] | 945 | 31.6084 | 1
[10 empty] | 946 | 28.0902 | 1
[10 empty] | 947 | 28.0426 | 1
[10 empty] | 948 | 30.2837 | 1
[10 empty] | 949 | 27.8399 | 1
[10 empty] | 950 | 32.2363 | 0
[10 empty] | 951 | 28.1356 | 1
[10 empty] | 952 | 29.9993 | 1
[10 empty] | 953 | 32.3183 | 0
[10 empty] | 954 | 36.5092 | 0
[10 empty] | 955 | 30.6186 | 1
[10 empty] | 956 | 36.3641 | 0
[10 empty] | 957 | 29.7739 | 1
[10 empty] | 958 | 29.8889 | 1
[10 empty] | 959 | 29.325 | 1
[10 empty] | 960 | 29.419 | 1
[10 empty] | 961 | 27.2606 | 1
[10 empty] | 962 | 30.7306 | 1
[10 empty] | 963 | 32.0647 | 0
[10 empty] | 964 | 28.3075 | 1
[10 empty] | 965 | 31.339 | 1
[10 empty] | 966 | 30.3776 | 1
[10 empty] | 967 | 37.5196 | 0
[10 empty] | 968 | 30.7987 | 1
[10 empty] | 969 | 29.4205 | 1
[10 empty] | 970 | 33.36 | 0
[10 empty] | 971 | 28.0171 | 1
[10 empty] | 972 | 35.6124 | 0
[10 empty] | 973 | 29.3221 | 1
[10 empty] | 974 | 31.8207 | 1
[10 empty] | 975 | 29.5304 | 1
[10 empty] | 976 | 34.6567 | 0
[10 empty] | 977 | 25.8842 | 1
[10 empty] | 978 | 26.619 | 1
[10 empty] | 979 | 31.7664 | 1
[10 empty] | 980 | 26.5256 | 1
[10 empty] | 981 | 29.1902 | 1
[10 empty] | 982 | 32.2707 | 0
[10 empty] | 983 | 27.7294 | 1
[10 empty] | 984 | 31.7309 | 1
[10 empty] | 985 | 35.4232 | 0
[10 empty] | 986 | 28.9881 | 1
[10 empty] | 987 | 29.769 | 1
[10 empty] | 988 | 29.1947 | 1
[10 empty] | 989 | 29.5389 | 1
[10 empty] | 990 | 29.5592 | 1
[10 empty] | 991 | 34.9851 | 0
[10 empty] | 992 | 27.0619 | 1
[10 empty] | 993 | 31.3751 | 1
[10 empty] | 994 | 32.6034 | 0
[10 empty] | 995 | 29.7399 | 1
[10 empty] | 996 | 30.462 | 1
[10 empty] | 997 | 33.2839 | 0
[10 empty] | 998 | 38.3213 | 0
[10 empty] | 999 | 27.5239 | 1
[10 empty] | 1000 | 30.8867 | 1

## Project 2 Triangular(a, b, m)
Project 2 Triangular Distribution (a, b, m)
Project Deadline | Average Project Duration | Average Success Rate
48 | 34.427 | 100%
Task | Predecessor Task | a | m | b | (m-a) / (b-a) | U(0, 1) | Duration | Early Start Time | Early Finish Time | Trials | Project Duration | Success
A |  | 1 | 3 | 4 | 0.66667 | 0.90104 | 3.4551 | 0 | 3.4551 | 1 | 35.4478 | 1
B |  | 5 | 7 | 8 | 0.66667 | 0.92506 | 7.5259 | 0 | 7.5259 | 2 | 36.6347 | 1
C |  | 6 | 7 | 9 | 0.33333 | 0.81412 | 7.9439 | 0 | 7.9439 | 3 | 31.0306 | 1
D |  | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.98573 | 2.831 | 0 | 2.831 | 4 | 33.6823 | 1
E | A | 3 | 4 | 5 | 0.5 | 0.047242 | 3.3074 | 3.4551 | 6.7625 | 5 | 34.524 | 1
F | A | 7 | 8 | 9 | 0.5 | 0.38518 | 7.8777 | 3.4551 | 11.3328 | 6 | 37.638 | 1
G | B, E | 10 | 15 | 20 | 0.5 | 0.51184 | 15.0596 | 7.5259 | 22.5854 | 7 | 34.9311 | 1
H | B, E | 12 | 13 | 14 | 0.5 | 0.33242 | 12.8154 | 7.5259 | 20.3412 | 8 | 33.5758 | 1
I | C | 10 | 12 | 15 | 0.4 | 0.48944 | 12.2326 | 7.9439 | 20.1765 | 9 | 30.7147 | 1
J | C | 8 | 10 | 12 | 0.5 | 0.49112 | 9.9822 | 7.9439 | 17.9261 | 10 | 34.1031 | 1
K | F, I | 7 | 8 | 11 | 0.25 | 0.77242 | 9.3474 | 20.1765 | 29.524 | 11 | 34.995 | 1
L | F, I | 2 | 4 | 8 | 0.33333 | 0.4838 | 4.4802 | 20.1765 | 24.6568 | 12 | 34.7502 | 1
M | D, K | 5 | 6 | 7 | 0.5 | 0.42675 | 5.9238 | 29.524 | 35.4478 | 13 | 33.0151 | 1
N | H, J, L, M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31925 | 0 | 35.4478 | 35.4478 | 14 | 32.2794 | 1
[10 empty] | 15 | 34.752 | 1
[10 empty] | 16 | 33.0489 | 1
[10 empty] | 17 | 33.1857 | 1
[10 empty] | 18 | 33.6091 | 1
[10 empty] | 19 | 37.4369 | 1
[10 empty] | 20 | 30.3814 | 1
[10 empty] | 21 | 33.8925 | 1
[10 empty] | 22 | 32.0192 | 1
[10 empty] | 23 | 36.6309 | 1
[10 empty] | 24 | 37.8722 | 1
[10 empty] | 25 | 34.7745 | 1
[10 empty] | 26 | 35.876 | 1
[10 empty] | 27 | 34.0641 | 1
[10 empty] | 28 | 35.6614 | 1
[10 empty] | 29 | 33.858 | 1
[10 empty] | 30 | 35.4872 | 1
[10 empty] | 31 | 35.341 | 1
[10 empty] | 32 | 33.0853 | 1
[10 empty] | 33 | 33.2559 | 1
[10 empty] | 34 | 34.003 | 1
[10 empty] | 35 | 33.7239 | 1
[10 empty] | 36 | 35.2366 | 1
[10 empty] | 37 | 33.8349 | 1
[10 empty] | 38 | 36.1322 | 1
[10 empty] | 39 | 34.4984 | 1
[10 empty] | 40 | 32.1631 | 1
[10 empty] | 41 | 34.9056 | 1
[10 empty] | 42 | 37.4543 | 1
[10 empty] | 43 | 37.6638 | 1
[10 empty] | 44 | 36.0282 | 1
[10 empty] | 45 | 35.0674 | 1
[10 empty] | 46 | 33.9309 | 1
[10 empty] | 47 | 36.5258 | 1
[10 empty] | 48 | 36.1183 | 1
[10 empty] | 49 | 35.3093 | 1
[10 empty] | 50 | 33.7666 | 1
[10 empty] | 51 | 34.1961 | 1
[10 empty] | 52 | 36.9263 | 1
[10 empty] | 53 | 33.5319 | 1
[10 empty] | 54 | 37.4826 | 1
[10 empty] | 55 | 34.5396 | 1
[10 empty] | 56 | 35.5755 | 1
[10 empty] | 57 | 35.3003 | 1
[10 empty] | 58 | 34.7985 | 1
[10 empty] | 59 | 35.151 | 1
[10 empty] | 60 | 34.5689 | 1
[10 empty] | 61 | 33.7419 | 1
[10 empty] | 62 | 31.1084 | 1
[10 empty] | 63 | 33.8282 | 1
[10 empty] | 64 | 35.4624 | 1
[10 empty] | 65 | 34.1095 | 1
[10 empty] | 66 | 34.3312 | 1
[10 empty] | 67 | 34.0252 | 1
[10 empty] | 68 | 33.9325 | 1
[10 empty] | 69 | 32.5345 | 1
[10 empty] | 70 | 35.9496 | 1
[10 empty] | 71 | 32.0657 | 1
[10 empty] | 72 | 36.5485 | 1
[10 empty] | 73 | 32.7354 | 1
[10 empty] | 74 | 34.603 | 1
[10 empty] | 75 | 35.4794 | 1
[10 empty] | 76 | 35.2316 | 1
[10 empty] | 77 | 34.4844 | 1
[10 empty] | 78 | 34.3185 | 1
[10 empty] | 79 | 35.3392 | 1
[10 empty] | 80 | 34.455 | 1
[10 empty] | 81 | 35.0888 | 1
[10 empty] | 82 | 32.6035 | 1
[10 empty] | 83 | 32.9438 | 1
[10 empty] | 84 | 35.0011 | 1
[10 empty] | 85 | 34.2766 | 1
[10 empty] | 86 | 34.3584 | 1
[10 empty] | 87 | 33.352 | 1
[10 empty] | 88 | 34.9155 | 1
[10 empty] | 89 | 34.0785 | 1
[10 empty] | 90 | 32.6446 | 1
[10 empty] | 91 | 34.0384 | 1
[10 empty] | 92 | 33.6585 | 1
[10 empty] | 93 | 34.1992 | 1
[10 empty] | 94 | 33.2126 | 1
[10 empty] | 95 | 35.4936 | 1
[10 empty] | 96 | 33.0421 | 1
[10 empty] | 97 | 32.6878 | 1
[10 empty] | 98 | 33.2328 | 1
[10 empty] | 99 | 31.8669 | 1
[10 empty] | 100 | 35.6866 | 1
[10 empty] | 101 | 35.6282 | 1
[10 empty] | 102 | 31.5642 | 1
[10 empty] | 103 | 38.2104 | 1
[10 empty] | 104 | 35.1572 | 1
[10 empty] | 105 | 32.4164 | 1
[10 empty] | 106 | 35.314 | 1
[10 empty] | 107 | 35.1729 | 1
[10 empty] | 108 | 32.3924 | 1
[10 empty] | 109 | 35.6703 | 1
[10 empty] | 110 | 30.9697 | 1
[10 empty] | 111 | 35.9063 | 1
[10 empty] | 112 | 34.2325 | 1
[10 empty] | 113 | 33.3594 | 1
[10 empty] | 114 | 32.3515 | 1
[10 empty] | 115 | 32.4554 | 1
[10 empty] | 116 | 34.3432 | 1
[10 empty] | 117 | 31.7056 | 1
[10 empty] | 118 | 36.9017 | 1
[10 empty] | 119 | 36.867 | 1
[10 empty] | 120 | 33.6502 | 1
[10 empty] | 121 | 32.4367 | 1
[10 empty] | 122 | 37.2866 | 1
[10 empty] | 123 | 32.0953 | 1
[10 empty] | 124 | 34.4282 | 1
[10 empty] | 125 | 33.9754 | 1
[10 empty] | 126 | 35.3764 | 1
[10 empty] | 127 | 30.287 | 1
[10 empty] | 128 | 33.0046 | 1
[10 empty] | 129 | 34.7135 | 1
[10 empty] | 130 | 36.4796 | 1
[10 empty] | 131 | 36.8761 | 1
[10 empty] | 132 | 32.7801 | 1
[10 empty] | 133 | 33.5657 | 1
[10 empty] | 134 | 33.6156 | 1
[10 empty] | 135 | 35.2614 | 1
[10 empty] | 136 | 32.7938 | 1
[10 empty] | 137 | 32.7835 | 1
[10 empty] | 138 | 34.3004 | 1
[10 empty] | 139 | 36.8498 | 1
[10 empty] | 140 | 34.9131 | 1
[10 empty] | 141 | 34.1292 | 1
[10 empty] | 142 | 37.8274 | 1
[10 empty] | 143 | 34.5284 | 1
[10 empty] | 144 | 34.7194 | 1
[10 empty] | 145 | 35.7107 | 1
[10 empty] | 146 | 33.8102 | 1
[10 empty] | 147 | 34.2541 | 1
[10 empty] | 148 | 37.5354 | 1
[10 empty] | 149 | 34.4375 | 1
[10 empty] | 150 | 35.6583 | 1
[10 empty] | 151 | 33.0592 | 1
[10 empty] | 152 | 34.0563 | 1
[10 empty] | 153 | 32.304 | 1
[10 empty] | 154 | 33.359 | 1
[10 empty] | 155 | 33.6 | 1
[10 empty] | 156 | 31.9922 | 1
[10 empty] | 157 | 36.6735 | 1
[10 empty] | 158 | 36.424 | 1
[10 empty] | 159 | 37.1423 | 1
[10 empty] | 160 | 37.6471 | 1
[10 empty] | 161 | 38.1959 | 1
[10 empty] | 162 | 36.0954 | 1
[10 empty] | 163 | 34.3208 | 1
[10 empty] | 164 | 33.5192 | 1
[10 empty] | 165 | 34.8457 | 1
[10 empty] | 166 | 34.2028 | 1
[10 empty] | 167 | 34.6644 | 1
[10 empty] | 168 | 35.0496 | 1
[10 empty] | 169 | 36.5719 | 1
[10 empty] | 170 | 33.9602 | 1
[10 empty] | 171 | 32.81 | 1
[10 empty] | 172 | 32.5006 | 1
[10 empty] | 173 | 33.5521 | 1
[10 empty] | 174 | 32.6447 | 1
[10 empty] | 175 | 34.1369 | 1
[10 empty] | 176 | 34.2825 | 1
[10 empty] | 177 | 35.0916 | 1
[10 empty] | 178 | 35.4367 | 1
[10 empty] | 179 | 37.5949 | 1
[10 empty] | 180 | 34.505 | 1
[10 empty] | 181 | 33.8533 | 1
[10 empty] | 182 | 32.2213 | 1
[10 empty] | 183 | 35.5345 | 1
[10 empty] | 184 | 35.5343 | 1
[10 empty] | 185 | 35.9771 | 1
[10 empty] | 186 | 33.7567 | 1
[10 empty] | 187 | 31.3953 | 1
[10 empty] | 188 | 34.665 | 1
[10 empty] | 189 | 33.9424 | 1
[10 empty] | 190 | 33.5612 | 1
[10 empty] | 191 | 34.1832 | 1
[10 empty] | 192 | 33.8181 | 1
[10 empty] | 193 | 34.3296 | 1
[10 empty] | 194 | 33.3141 | 1
[10 empty] | 195 | 32.4185 | 1
[10 empty] | 196 | 31.8611 | 1
[10 empty] | 197 | 37.2212 | 1
[10 empty] | 198 | 36.3977 | 1
[10 empty] | 199 | 36.0133 | 1
[10 empty] | 200 | 33.4178 | 1
[10 empty] | 201 | 34.0367 | 1
[10 empty] | 202 | 34.0409 | 1
[10 empty] | 203 | 36.9658 | 1
[10 empty] | 204 | 35.2795 | 1
[10 empty] | 205 | 32.7212 | 1
[10 empty] | 206 | 34.5215 | 1
[10 empty] | 207 | 36.2568 | 1
[10 empty] | 208 | 36.4915 | 1
[10 empty] | 209 | 33.3339 | 1
[10 empty] | 210 | 33.3405 | 1
[10 empty] | 211 | 34.7702 | 1
[10 empty] | 212 | 34.0516 | 1
[10 empty] | 213 | 34.8243 | 1
[10 empty] | 214 | 32.9845 | 1
[10 empty] | 215 | 35.3749 | 1
[10 empty] | 216 | 33.5376 | 1
[10 empty] | 217 | 36.4625 | 1
[10 empty] | 218 | 37.4659 | 1
[10 empty] | 219 | 33.6514 | 1
[10 empty] | 220 | 34.1875 | 1
[10 empty] | 221 | 34.9895 | 1
[10 empty] | 222 | 36.5857 | 1
[10 empty] | 223 | 35.9113 | 1
[10 empty] | 224 | 33.6257 | 1
[10 empty] | 225 | 32.5564 | 1
[10 empty] | 226 | 33.6434 | 1
[10 empty] | 227 | 34.7019 | 1
[10 empty] | 228 | 31.9744 | 1
[10 empty] | 229 | 31.9334 | 1
[10 empty] | 230 | 34.3456 | 1
[10 empty] | 231 | 35.16 | 1
[10 empty] | 232 | 34.5371 | 1
[10 empty] | 233 | 35.6178 | 1
[10 empty] | 234 | 34.0459 | 1
[10 empty] | 235 | 32.85 | 1
[10 empty] | 236 | 33.9649 | 1
[10 empty] | 237 | 34.2095 | 1
[10 empty] | 238 | 32.5839 | 1
[10 empty] | 239 | 35.7431 | 1
[10 empty] | 240 | 34.5865 | 1
[10 empty] | 241 | 34.9752 | 1
[10 empty] | 242 | 33.2739 | 1
[10 empty] | 243 | 34.2035 | 1
[10 empty] | 244 | 38.4317 | 1
[10 empty] | 245 | 35.6324 | 1
[10 empty] | 246 | 36.6968 | 1
[10 empty] | 247 | 32.568 | 1
[10 empty] | 248 | 31.7529 | 1
[10 empty] | 249 | 35.458 | 1
[10 empty] | 250 | 32.8903 | 1
[10 empty] | 251 | 36.6988 | 1
[10 empty] | 252 | 34.8072 | 1
[10 empty] | 253 | 35.8478 | 1
[10 empty] | 254 | 31.0455 | 1
[10 empty] | 255 | 36.8101 | 1
[10 empty] | 256 | 34.077 | 1
[10 empty] | 257 | 34.9399 | 1
[10 empty] | 258 | 33.9636 | 1
[10 empty] | 259 | 32.9609 | 1
[10 empty] | 260 | 32.6564 | 1
[10 empty] | 261 | 37.0604 | 1
[10 empty] | 262 | 34.3789 | 1
[10 empty] | 263 | 36.5128 | 1
[10 empty] | 264 | 33.7193 | 1
[10 empty] | 265 | 34.9624 | 1
[10 empty] | 266 | 35.5538 | 1
[10 empty] | 267 | 33.2591 | 1
[10 empty] | 268 | 31.9124 | 1
[10 empty] | 269 | 34.9132 | 1
[10 empty] | 270 | 33.5977 | 1
[10 empty] | 271 | 34.9729 | 1
[10 empty] | 272 | 35.334 | 1
[10 empty] | 273 | 33.0932 | 1
[10 empty] | 274 | 38.3706 | 1
[10 empty] | 275 | 35.1237 | 1
[10 empty] | 276 | 33.5454 | 1
[10 empty] | 277 | 34.3966 | 1
[10 empty] | 278 | 33.012 | 1
[10 empty] | 279 | 33.7928 | 1
[10 empty] | 280 | 35.0704 | 1
[10 empty] | 281 | 34.3421 | 1
[10 empty] | 282 | 33.3281 | 1
[10 empty] | 283 | 36.4194 | 1
[10 empty] | 284 | 35.5582 | 1
[10 empty] | 285 | 33.7355 | 1
[10 empty] | 286 | 32.556 | 1
[10 empty] | 287 | 34.3488 | 1
[10 empty] | 288 | 36.1597 | 1
[10 empty] | 289 | 34.9836 | 1
[10 empty] | 290 | 37.9693 | 1
[10 empty] | 291 | 33.9215 | 1
[10 empty] | 292 | 35.398 | 1
[10 empty] | 293 | 35.7243 | 1
[10 empty] | 294 | 33.1778 | 1
[10 empty] | 295 | 34.8373 | 1
[10 empty] | 296 | 35.0447 | 1
[10 empty] | 297 | 35.318 | 1
[10 empty] | 298 | 33.5671 | 1
[10 empty] | 299 | 32.3201 | 1
[10 empty] | 300 | 33.3913 | 1
[10 empty] | 301 | 32.9411 | 1
[10 empty] | 302 | 37.1262 | 1
[10 empty] | 303 | 35.8525 | 1
[10 empty] | 304 | 33.2334 | 1
[10 empty] | 305 | 35.4513 | 1
[10 empty] | 306 | 31.4149 | 1
[10 empty] | 307 | 32.8419 | 1
[10 empty] | 308 | 33.1719 | 1
[10 empty] | 309 | 32.8989 | 1
[10 empty] | 310 | 34.6003 | 1
[10 empty] | 311 | 35.4184 | 1
[10 empty] | 312 | 35.4209 | 1
[10 empty] | 313 | 35.96 | 1
[10 empty] | 314 | 34.2508 | 1
[10 empty] | 315 | 33.9433 | 1
[10 empty] | 316 | 34.3673 | 1
[10 empty] | 317 | 35.486 | 1
[10 empty] | 318 | 34.1344 | 1
[10 empty] | 319 | 33.5284 | 1
[10 empty] | 320 | 33.185 | 1
[10 empty] | 321 | 32.6855 | 1
[10 empty] | 322 | 34.3564 | 1
[10 empty] | 323 | 33.0962 | 1
[10 empty] | 324 | 31.3554 | 1
[10 empty] | 325 | 36.2513 | 1
[10 empty] | 326 | 35.0845 | 1
[10 empty] | 327 | 34.9641 | 1
[10 empty] | 328 | 37.2727 | 1
[10 empty] | 329 | 32.6245 | 1
[10 empty] | 330 | 31.7013 | 1
[10 empty] | 331 | 35.8427 | 1
[10 empty] | 332 | 32.9519 | 1
[10 empty] | 333 | 35.5062 | 1
[10 empty] | 334 | 33.4334 | 1
[10 empty] | 335 | 33.365 | 1
[10 empty] | 336 | 34.0193 | 1
[10 empty] | 337 | 31.8549 | 1
[10 empty] | 338 | 34.6668 | 1
[10 empty] | 339 | 33.4984 | 1
[10 empty] | 340 | 34.963 | 1
[10 empty] | 341 | 34.1247 | 1
[10 empty] | 342 | 32.6579 | 1
[10 empty] | 343 | 35.8211 | 1
[10 empty] | 344 | 34.2402 | 1
[10 empty] | 345 | 34.3772 | 1
[10 empty] | 346 | 32.4243 | 1
[10 empty] | 347 | 36.5203 | 1
[10 empty] | 348 | 36.2259 | 1
[10 empty] | 349 | 35.5035 | 1
[10 empty] | 350 | 33.7438 | 1
[10 empty] | 351 | 32.5259 | 1
[10 empty] | 352 | 33.5311 | 1
[10 empty] | 353 | 37.3913 | 1
[10 empty] | 354 | 34.3831 | 1
[10 empty] | 355 | 37.074 | 1
[10 empty] | 356 | 37.9402 | 1
[10 empty] | 357 | 35.0538 | 1
[10 empty] | 358 | 34.4111 | 1
[10 empty] | 359 | 33.0305 | 1
[10 empty] | 360 | 36.6982 | 1
[10 empty] | 361 | 33.4312 | 1
[10 empty] | 362 | 34.7588 | 1
[10 empty] | 363 | 36.3518 | 1
[10 empty] | 364 | 38.3327 | 1
[10 empty] | 365 | 33.895 | 1
[10 empty] | 366 | 32.7917 | 1
[10 empty] | 367 | 34.0483 | 1
[10 empty] | 368 | 31.3722 | 1
[10 empty] | 369 | 33.6206 | 1
[10 empty] | 370 | 33.4708 | 1
[10 empty] | 371 | 32.1253 | 1
[10 empty] | 372 | 33.785 | 1
[10 empty] | 373 | 33.5314 | 1
[10 empty] | 374 | 35.0957 | 1
[10 empty] | 375 | 34.1487 | 1
[10 empty] | 376 | 36.1271 | 1
[10 empty] | 377 | 33.4187 | 1
[10 empty] | 378 | 34.6157 | 1
[10 empty] | 379 | 32.9189 | 1
[10 empty] | 380 | 36.4441 | 1
[10 empty] | 381 | 31.7417 | 1
[10 empty] | 382 | 36.4484 | 1
[10 empty] | 383 | 35.9829 | 1
[10 empty] | 384 | 34.8712 | 1
[10 empty] | 385 | 37.2306 | 1
[10 empty] | 386 | 35.893 | 1
[10 empty] | 387 | 32.933 | 1
[10 empty] | 388 | 34.501 | 1
[10 empty] | 389 | 34.9172 | 1
[10 empty] | 390 | 35.0522 | 1
[10 empty] | 391 | 33.859 | 1
[10 empty] | 392 | 33.8979 | 1
[10 empty] | 393 | 32.8955 | 1
[10 empty] | 394 | 34.9631 | 1
[10 empty] | 395 | 33.8221 | 1
[10 empty] | 396 | 35.6231 | 1
[10 empty] | 397 | 35.9459 | 1
[10 empty] | 398 | 33.7911 | 1
[10 empty] | 399 | 33.2643 | 1
[10 empty] | 400 | 36.8562 | 1
[10 empty] | 401 | 35.395 | 1
[10 empty] | 402 | 35.5798 | 1
[10 empty] | 403 | 34.0261 | 1
[10 empty] | 404 | 32.5099 | 1
[10 empty] | 405 | 35.4913 | 1
[10 empty] | 406 | 33.2372 | 1
[10 empty] | 407 | 34.356 | 1
[10 empty] | 408 | 34.4546 | 1
[10 empty] | 409 | 32.0778 | 1
[10 empty] | 410 | 31.8204 | 1
[10 empty] | 411 | 33.9669 | 1
[10 empty] | 412 | 34.4487 | 1
[10 empty] | 413 | 34.4174 | 1
[10 empty] | 414 | 31.7426 | 1
[10 empty] | 415 | 34.371 | 1
[10 empty] | 416 | 33.5255 | 1
[10 empty] | 417 | 34.1701 | 1
[10 empty] | 418 | 32.4839 | 1
[10 empty] | 419 | 36.0347 | 1
[10 empty] | 420 | 33.3408 | 1
[10 empty] | 421 | 35.6472 | 1
[10 empty] | 422 | 35.8077 | 1
[10 empty] | 423 | 36.3743 | 1
[10 empty] | 424 | 38.5408 | 1
[10 empty] | 425 | 34.1799 | 1
[10 empty] | 426 | 37.1014 | 1
[10 empty] | 427 | 33.0104 | 1
[10 empty] | 428 | 34.0484 | 1
[10 empty] | 429 | 33.9913 | 1
[10 empty] | 430 | 32.5643 | 1
[10 empty] | 431 | 37.6933 | 1
[10 empty] | 432 | 33.1165 | 1
[10 empty] | 433 | 37.1202 | 1
[10 empty] | 434 | 33.5497 | 1
[10 empty] | 435 | 37.2614 | 1
[10 empty] | 436 | 32.1435 | 1
[10 empty] | 437 | 33.8669 | 1
[10 empty] | 438 | 36.9636 | 1
[10 empty] | 439 | 33.1147 | 1
[10 empty] | 440 | 32.7791 | 1
[10 empty] | 441 | 31.5113 | 1
[10 empty] | 442 | 34.7666 | 1
[10 empty] | 443 | 33.0378 | 1
[10 empty] | 444 | 32.6595 | 1
[10 empty] | 445 | 31.2389 | 1
[10 empty] | 446 | 34.6391 | 1
[10 empty] | 447 | 34.3342 | 1
[10 empty] | 448 | 35.4037 | 1
[10 empty] | 449 | 34.3281 | 1
[10 empty] | 450 | 32.581 | 1
[10 empty] | 451 | 34.8745 | 1
[10 empty] | 452 | 32.8566 | 1
[10 empty] | 453 | 34.7659 | 1
[10 empty] | 454 | 34.2591 | 1
[10 empty] | 455 | 33.7725 | 1
[10 empty] | 456 | 33.9974 | 1
[10 empty] | 457 | 34.5484 | 1
[10 empty] | 458 | 36.8131 | 1
[10 empty] | 459 | 35.379 | 1
[10 empty] | 460 | 34.3683 | 1
[10 empty] | 461 | 33.9877 | 1
[10 empty] | 462 | 32.3741 | 1
[10 empty] | 463 | 38.0603 | 1
[10 empty] | 464 | 34.2806 | 1
[10 empty] | 465 | 34.7468 | 1
[10 empty] | 466 | 33.3191 | 1
[10 empty] | 467 | 33.5261 | 1
[10 empty] | 468 | 32.7153 | 1
[10 empty] | 469 | 36.5158 | 1
[10 empty] | 470 | 35.8774 | 1
[10 empty] | 471 | 34.9983 | 1
[10 empty] | 472 | 35.7482 | 1
[10 empty] | 473 | 34.0672 | 1
[10 empty] | 474 | 33.4264 | 1
[10 empty] | 475 | 34.5304 | 1
[10 empty] | 476 | 35.1866 | 1
[10 empty] | 477 | 35.1277 | 1
[10 empty] | 478 | 33.7804 | 1
[10 empty] | 479 | 34.8747 | 1
[10 empty] | 480 | 32.951 | 1
[10 empty] | 481 | 33.1226 | 1
[10 empty] | 482 | 34.5016 | 1
[10 empty] | 483 | 31.4696 | 1
[10 empty] | 484 | 33.6763 | 1
[10 empty] | 485 | 35.8121 | 1
[10 empty] | 486 | 37.3118 | 1
[10 empty] | 487 | 34.7616 | 1
[10 empty] | 488 | 33.4102 | 1
[10 empty] | 489 | 34.1484 | 1
[10 empty] | 490 | 34.0118 | 1
[10 empty] | 491 | 34.5833 | 1
[10 empty] | 492 | 34.094 | 1
[10 empty] | 493 | 37.167 | 1
[10 empty] | 494 | 35.9216 | 1
[10 empty] | 495 | 36.0755 | 1
[10 empty] | 496 | 34.2619 | 1
[10 empty] | 497 | 32.7816 | 1
[10 empty] | 498 | 36.0959 | 1
[10 empty] | 499 | 36.3028 | 1
[10 empty] | 500 | 33.834 | 1
[10 empty] | 501 | 36.2401 | 1
[10 empty] | 502 | 35.0821 | 1
[10 empty] | 503 | 33.3054 | 1
[10 empty] | 504 | 37.5681 | 1
[10 empty] | 505 | 33.2527 | 1
[10 empty] | 506 | 35.4009 | 1
[10 empty] | 507 | 32.8884 | 1
[10 empty] | 508 | 33.2304 | 1
[10 empty] | 509 | 32.8644 | 1
[10 empty] | 510 | 33.7924 | 1
[10 empty] | 511 | 32.2468 | 1
[10 empty] | 512 | 37.1085 | 1
[10 empty] | 513 | 31.4426 | 1
[10 empty] | 514 | 32.3574 | 1
[10 empty] | 515 | 33.2967 | 1
[10 empty] | 516 | 35.0324 | 1
[10 empty] | 517 | 34.887 | 1
[10 empty] | 518 | 35.4622 | 1
[10 empty] | 519 | 34.878 | 1
[10 empty] | 520 | 31.8736 | 1
[10 empty] | 521 | 33.7919 | 1
[10 empty] | 522 | 34.7261 | 1
[10 empty] | 523 | 34.7035 | 1
[10 empty] | 524 | 35.6403 | 1
[10 empty] | 525 | 31.9743 | 1
[10 empty] | 526 | 35.4711 | 1
[10 empty] | 527 | 34.4669 | 1
[10 empty] | 528 | 35.4831 | 1
[10 empty] | 529 | 32.9981 | 1
[10 empty] | 530 | 34.1879 | 1
[10 empty] | 531 | 32.2302 | 1
[10 empty] | 532 | 37.2864 | 1
[10 empty] | 533 | 32.5976 | 1
[10 empty] | 534 | 34.963 | 1
[10 empty] | 535 | 32.2873 | 1
[10 empty] | 536 | 32.6715 | 1
[10 empty] | 537 | 35.7379 | 1
[10 empty] | 538 | 37.8363 | 1
[10 empty] | 539 | 35.7104 | 1
[10 empty] | 540 | 33.7148 | 1
[10 empty] | 541 | 33.2474 | 1
[10 empty] | 542 | 35.4782 | 1
[10 empty] | 543 | 34.8671 | 1
[10 empty] | 544 | 33.738 | 1
[10 empty] | 545 | 35.5453 | 1
[10 empty] | 546 | 34.6873 | 1
[10 empty] | 547 | 33.659 | 1
[10 empty] | 548 | 35.0311 | 1
[10 empty] | 549 | 34.7434 | 1
[10 empty] | 550 | 36.7767 | 1
[10 empty] | 551 | 32.7512 | 1
[10 empty] | 552 | 35.4899 | 1
[10 empty] | 553 | 32.4716 | 1
[10 empty] | 554 | 33.2829 | 1
[10 empty] | 555 | 34.4292 | 1
[10 empty] | 556 | 34.89 | 1
[10 empty] | 557 | 33.6217 | 1
[10 empty] | 558 | 34.2252 | 1
[10 empty] | 559 | 36.8306 | 1
[10 empty] | 560 | 34.2154 | 1
[10 empty] | 561 | 36.1235 | 1
[10 empty] | 562 | 32.8223 | 1
[10 empty] | 563 | 37.7786 | 1
[10 empty] | 564 | 37.1843 | 1
[10 empty] | 565 | 33.8584 | 1
[10 empty] | 566 | 33.8702 | 1
[10 empty] | 567 | 35.9202 | 1
[10 empty] | 568 | 37.0266 | 1
[10 empty] | 569 | 36.518 | 1
[10 empty] | 570 | 32.6937 | 1
[10 empty] | 571 | 31.3808 | 1
[10 empty] | 572 | 36.1457 | 1
[10 empty] | 573 | 34.6059 | 1
[10 empty] | 574 | 36.9602 | 1
[10 empty] | 575 | 35.2859 | 1
[10 empty] | 576 | 33.626 | 1
[10 empty] | 577 | 35.7496 | 1
[10 empty] | 578 | 33.7425 | 1
[10 empty] | 579 | 35.6655 | 1
[10 empty] | 580 | 34.2728 | 1
[10 empty] | 581 | 36.2757 | 1
[10 empty] | 582 | 34.1818 | 1
[10 empty] | 583 | 33.0821 | 1
[10 empty] | 584 | 34.2879 | 1
[10 empty] | 585 | 34.3191 | 1
[10 empty] | 586 | 33.7755 | 1
[10 empty] | 587 | 36.4271 | 1
[10 empty] | 588 | 33.5232 | 1
[10 empty] | 589 | 32.6737 | 1
[10 empty] | 590 | 35.4277 | 1
[10 empty] | 591 | 37.0156 | 1
[10 empty] | 592 | 34.2642 | 1
[10 empty] | 593 | 35.3641 | 1
[10 empty] | 594 | 33.3662 | 1
[10 empty] | 595 | 31.66 | 1
[10 empty] | 596 | 33.7823 | 1
[10 empty] | 597 | 36.2271 | 1
[10 empty] | 598 | 33.8396 | 1
[10 empty] | 599 | 32.124 | 1
[10 empty] | 600 | 33.3575 | 1
[10 empty] | 601 | 34.6755 | 1
[10 empty] | 602 | 34.3431 | 1
[10 empty] | 603 | 34.4206 | 1
[10 empty] | 604 | 35.5353 | 1
[10 empty] | 605 | 31.2694 | 1
[10 empty] | 606 | 33.6404 | 1
[10 empty] | 607 | 34.6526 | 1
[10 empty] | 608 | 35.4939 | 1
[10 empty] | 609 | 32.5535 | 1
[10 empty] | 610 | 35.8408 | 1
[10 empty] | 611 | 34.6642 | 1
[10 empty] | 612 | 35 | 1
[10 empty] | 613 | 38.1639 | 1
[10 empty] | 614 | 33.4149 | 1
[10 empty] | 615 | 33.6886 | 1
[10 empty] | 616 | 31.2396 | 1
[10 empty] | 617 | 35.3402 | 1
[10 empty] | 618 | 36.7572 | 1
[10 empty] | 619 | 36.0809 | 1
[10 empty] | 620 | 34.6152 | 1
[10 empty] | 621 | 34.2151 | 1
[10 empty] | 622 | 33.6295 | 1
[10 empty] | 623 | 34.7592 | 1
[10 empty] | 624 | 35.45 | 1
[10 empty] | 625 | 31.9329 | 1
[10 empty] | 626 | 35.6845 | 1
[10 empty] | 627 | 36.488 | 1
[10 empty] | 628 | 33.812 | 1
[10 empty] | 629 | 34.4045 | 1
[10 empty] | 630 | 35.0069 | 1
[10 empty] | 631 | 34.9853 | 1
[10 empty] | 632 | 33.4355 | 1
[10 empty] | 633 | 33.9043 | 1
[10 empty] | 634 | 36.1798 | 1
[10 empty] | 635 | 33.4725 | 1
[10 empty] | 636 | 31.71 | 1
[10 empty] | 637 | 34.5602 | 1
[10 empty] | 638 | 30.7621 | 1
[10 empty] | 639 | 34.6301 | 1
[10 empty] | 640 | 34.6485 | 1
[10 empty] | 641 | 34.5361 | 1
[10 empty] | 642 | 37.0538 | 1
[10 empty] | 643 | 30.6723 | 1
[10 empty] | 644 | 33.4719 | 1
[10 empty] | 645 | 32.3297 | 1
[10 empty] | 646 | 38.9519 | 1
[10 empty] | 647 | 33.6142 | 1
[10 empty] | 648 | 33.6801 | 1
[10 empty] | 649 | 34.2959 | 1
[10 empty] | 650 | 35.0127 | 1
[10 empty] | 651 | 36.4835 | 1
[10 empty] | 652 | 31.8753 | 1
[10 empty] | 653 | 37.3865 | 1
[10 empty] | 654 | 38.3729 | 1
[10 empty] | 655 | 34.5212 | 1
[10 empty] | 656 | 34.1953 | 1
[10 empty] | 657 | 32.3973 | 1
[10 empty] | 658 | 33.5674 | 1
[10 empty] | 659 | 36.112 | 1
[10 empty] | 660 | 36.3528 | 1
[10 empty] | 661 | 33.6815 | 1
[10 empty] | 662 | 35.4312 | 1
[10 empty] | 663 | 35.8406 | 1
[10 empty] | 664 | 32.0624 | 1
[10 empty] | 665 | 35.1272 | 1
[10 empty] | 666 | 38.5051 | 1
[10 empty] | 667 | 33.7747 | 1
[10 empty] | 668 | 34.7184 | 1
[10 empty] | 669 | 34.5364 | 1
[10 empty] | 670 | 35.601 | 1
[10 empty] | 671 | 32.5146 | 1
[10 empty] | 672 | 36.1652 | 1
[10 empty] | 673 | 31.2108 | 1
[10 empty] | 674 | 36.9658 | 1
[10 empty] | 675 | 32.0523 | 1
[10 empty] | 676 | 34.7106 | 1
[10 empty] | 677 | 34.139 | 1
[10 empty] | 678 | 33.649 | 1
[10 empty] | 679 | 34.0221 | 1
[10 empty] | 680 | 34.0372 | 1
[10 empty] | 681 | 33.7342 | 1
[10 empty] | 682 | 34.382 | 1
[10 empty] | 683 | 34.1986 | 1
[10 empty] | 684 | 33.2814 | 1
[10 empty] | 685 | 33.9629 | 1
[10 empty] | 686 | 33.5056 | 1
[10 empty] | 687 | 35.6771 | 1
[10 empty] | 688 | 32.835 | 1
[10 empty] | 689 | 33.1197 | 1
[10 empty] | 690 | 32.4885 | 1
[10 empty] | 691 | 33.5895 | 1
[10 empty] | 692 | 33.0395 | 1
[10 empty] | 693 | 33.6364 | 1
[10 empty] | 694 | 32.3565 | 1
[10 empty] | 695 | 32.4717 | 1
[10 empty] | 696 | 32.8778 | 1
[10 empty] | 697 | 34.4931 | 1
[10 empty] | 698 | 33.6876 | 1
[10 empty] | 699 | 32.9349 | 1
[10 empty] | 700 | 34.309 | 1
[10 empty] | 701 | 35.3211 | 1
[10 empty] | 702 | 35.5765 | 1
[10 empty] | 703 | 36.3674 | 1
[10 empty] | 704 | 34.5474 | 1
[10 empty] | 705 | 34.2445 | 1
[10 empty] | 706 | 32.37 | 1
[10 empty] | 707 | 34.5748 | 1
[10 empty] | 708 | 35.4744 | 1
[10 empty] | 709 | 33.8763 | 1
[10 empty] | 710 | 36.5358 | 1
[10 empty] | 711 | 32.8652 | 1
[10 empty] | 712 | 36.8486 | 1
[10 empty] | 713 | 35.1461 | 1
[10 empty] | 714 | 32.8076 | 1
[10 empty] | 715 | 35.6559 | 1
[10 empty] | 716 | 34.0519 | 1
[10 empty] | 717 | 34.791 | 1
[10 empty] | 718 | 33.8417 | 1
[10 empty] | 719 | 32.8093 | 1
[10 empty] | 720 | 31.8773 | 1
[10 empty] | 721 | 35.5302 | 1
[10 empty] | 722 | 35.3693 | 1
[10 empty] | 723 | 32.8282 | 1
[10 empty] | 724 | 34.3131 | 1
[10 empty] | 725 | 33.9065 | 1
[10 empty] | 726 | 34.2171 | 1
[10 empty] | 727 | 34.0683 | 1
[10 empty] | 728 | 34.8154 | 1
[10 empty] | 729 | 35.2332 | 1
[10 empty] | 730 | 34.9683 | 1
[10 empty] | 731 | 32.4906 | 1
[10 empty] | 732 | 37.6325 | 1
[10 empty] | 733 | 34.1276 | 1
[10 empty] | 734 | 33.9968 | 1
[10 empty] | 735 | 34.4601 | 1
[10 empty] | 736 | 33.0952 | 1
[10 empty] | 737 | 33.5234 | 1
[10 empty] | 738 | 35.7071 | 1
[10 empty] | 739 | 36.1813 | 1
[10 empty] | 740 | 33.4622 | 1
[10 empty] | 741 | 35.7955 | 1
[10 empty] | 742 | 36.932 | 1
[10 empty] | 743 | 32.4119 | 1
[10 empty] | 744 | 35.3918 | 1
[10 empty] | 745 | 34.7496 | 1
[10 empty] | 746 | 33.2353 | 1
[10 empty] | 747 | 37.4764 | 1
[10 empty] | 748 | 36.3319 | 1
[10 empty] | 749 | 32.1204 | 1
[10 empty] | 750 | 37.1186 | 1
[10 empty] | 751 | 33.3102 | 1
[10 empty] | 752 | 34.2202 | 1
[10 empty] | 753 | 33.5598 | 1
[10 empty] | 754 | 34.9118 | 1
[10 empty] | 755 | 36.3231 | 1
[10 empty] | 756 | 34.2306 | 1
[10 empty] | 757 | 35.4149 | 1
[10 empty] | 758 | 35.4667 | 1
[10 empty] | 759 | 36.1316 | 1
[10 empty] | 760 | 31.5576 | 1
[10 empty] | 761 | 31.5315 | 1
[10 empty] | 762 | 36.2423 | 1
[10 empty] | 763 | 32.5778 | 1
[10 empty] | 764 | 32.1057 | 1
[10 empty] | 765 | 33.9457 | 1
[10 empty] | 766 | 36.6694 | 1
[10 empty] | 767 | 31.5669 | 1
[10 empty] | 768 | 34.1863 | 1
[10 empty] | 769 | 35.2189 | 1
[10 empty] | 770 | 35.8149 | 1
[10 empty] | 771 | 33.6256 | 1
[10 empty] | 772 | 36.2876 | 1
[10 empty] | 773 | 34.5623 | 1
[10 empty] | 774 | 34.1974 | 1
[10 empty] | 775 | 34.2041 | 1
[10 empty] | 776 | 33.7691 | 1
[10 empty] | 777 | 35.7224 | 1
[10 empty] | 778 | 35.2141 | 1
[10 empty] | 779 | 35.2011 | 1
[10 empty] | 780 | 33.0331 | 1
[10 empty] | 781 | 36.314 | 1
[10 empty] | 782 | 36.9984 | 1
[10 empty] | 783 | 34.8352 | 1
[10 empty] | 784 | 32.9542 | 1
[10 empty] | 785 | 32.9587 | 1
[10 empty] | 786 | 34.8837 | 1
[10 empty] | 787 | 37.0608 | 1
[10 empty] | 788 | 35.4023 | 1
[10 empty] | 789 | 35.8354 | 1
[10 empty] | 790 | 34.8107 | 1
[10 empty] | 791 | 36.7182 | 1
[10 empty] | 792 | 36.3511 | 1
[10 empty] | 793 | 35.0681 | 1
[10 empty] | 794 | 37.2441 | 1
[10 empty] | 795 | 35.35 | 1
[10 empty] | 796 | 34.7699 | 1
[10 empty] | 797 | 34.1568 | 1
[10 empty] | 798 | 32.5979 | 1
[10 empty] | 799 | 34.4665 | 1
[10 empty] | 800 | 35.4863 | 1
[10 empty] | 801 | 36.0851 | 1
[10 empty] | 802 | 36.1871 | 1
[10 empty] | 803 | 34.8171 | 1
[10 empty] | 804 | 34.2257 | 1
[10 empty] | 805 | 36.2135 | 1
[10 empty] | 806 | 33.5066 | 1
[10 empty] | 807 | 33.7594 | 1
[10 empty] | 808 | 34.2333 | 1
[10 empty] | 809 | 36.2166 | 1
[10 empty] | 810 | 35.7011 | 1
[10 empty] | 811 | 33.5232 | 1
[10 empty] | 812 | 35.9075 | 1
[10 empty] | 813 | 35.1216 | 1
[10 empty] | 814 | 35.3771 | 1
[10 empty] | 815 | 36.7502 | 1
[10 empty] | 816 | 37.3173 | 1
[10 empty] | 817 | 36.8186 | 1
[10 empty] | 818 | 33.3394 | 1
[10 empty] | 819 | 35.6679 | 1
[10 empty] | 820 | 34.3927 | 1
[10 empty] | 821 | 33.6738 | 1
[10 empty] | 822 | 35.1869 | 1
[10 empty] | 823 | 32.5893 | 1
[10 empty] | 824 | 34.9496 | 1
[10 empty] | 825 | 34.5541 | 1
[10 empty] | 826 | 37.2448 | 1
[10 empty] | 827 | 33.977 | 1
[10 empty] | 828 | 33.8827 | 1
[10 empty] | 829 | 31.3834 | 1
[10 empty] | 830 | 34.1752 | 1
[10 empty] | 831 | 34.2708 | 1
[10 empty] | 832 | 33.4238 | 1
[10 empty] | 833 | 33.2043 | 1
[10 empty] | 834 | 32.8745 | 1
[10 empty] | 835 | 37.8409 | 1
[10 empty] | 836 | 33.0097 | 1
[10 empty] | 837 | 35.1281 | 1
[10 empty] | 838 | 33.1875 | 1
[10 empty] | 839 | 35.2763 | 1
[10 empty] | 840 | 36.053 | 1
[10 empty] | 841 | 31.5747 | 1
[10 empty] | 842 | 38.3458 | 1
[10 empty] | 843 | 33.7972 | 1
[10 empty] | 844 | 33.4994 | 1
[10 empty] | 845 | 32.7876 | 1
[10 empty] | 846 | 37.8118 | 1
[10 empty] | 847 | 34.447 | 1
[10 empty] | 848 | 34.4746 | 1
[10 empty] | 849 | 35.4906 | 1
[10 empty] | 850 | 32.233 | 1
[10 empty] | 851 | 34.7725 | 1
[10 empty] | 852 | 33.0317 | 1
[10 empty] | 853 | 33.2921 | 1
[10 empty] | 854 | 34.2859 | 1
[10 empty] | 855 | 33.9542 | 1
[10 empty] | 856 | 31.8909 | 1
[10 empty] | 857 | 35.0594 | 1
[10 empty] | 858 | 29.8736 | 1
[10 empty] | 859 | 34.8413 | 1
[10 empty] | 860 | 35.9858 | 1
[10 empty] | 861 | 33.2316 | 1
[10 empty] | 862 | 33.0445 | 1
[10 empty] | 863 | 32.8325 | 1
[10 empty] | 864 | 33.5422 | 1
[10 empty] | 865 | 32.9107 | 1
[10 empty] | 866 | 31.3119 | 1
[10 empty] | 867 | 34.2196 | 1
[10 empty] | 868 | 36.4392 | 1
[10 empty] | 869 | 33.2663 | 1
[10 empty] | 870 | 32.8233 | 1
[10 empty] | 871 | 33.9986 | 1
[10 empty] | 872 | 36.5833 | 1
[10 empty] | 873 | 33.8782 | 1
[10 empty] | 874 | 32.6104 | 1
[10 empty] | 875 | 32.8399 | 1
[10 empty] | 876 | 35.7224 | 1
[10 empty] | 877 | 32.5792 | 1
[10 empty] | 878 | 33.9237 | 1
[10 empty] | 879 | 37.0922 | 1
[10 empty] | 880 | 34.6396 | 1
[10 empty] | 881 | 35.0049 | 1
[10 empty] | 882 | 34.7188 | 1
[10 empty] | 883 | 34.5246 | 1
[10 empty] | 884 | 34.4111 | 1
[10 empty] | 885 | 30.9261 | 1
[10 empty] | 886 | 36.6893 | 1
[10 empty] | 887 | 33.1236 | 1
[10 empty] | 888 | 34.0138 | 1
[10 empty] | 889 | 35.6098 | 1
[10 empty] | 890 | 34.7842 | 1
[10 empty] | 891 | 33.8836 | 1
[10 empty] | 892 | 35.1307 | 1
[10 empty] | 893 | 33.1123 | 1
[10 empty] | 894 | 34.5977 | 1
[10 empty] | 895 | 33.967 | 1
[10 empty] | 896 | 35.3131 | 1
[10 empty] | 897 | 33.2761 | 1
[10 empty] | 898 | 31.5291 | 1
[10 empty] | 899 | 37.1076 | 1
[10 empty] | 900 | 35.1366 | 1
[10 empty] | 901 | 35.1968 | 1
[10 empty] | 902 | 33.5307 | 1
[10 empty] | 903 | 35.2123 | 1
[10 empty] | 904 | 35.1201 | 1
[10 empty] | 905 | 34.9259 | 1
[10 empty] | 906 | 31.2795 | 1
[10 empty] | 907 | 33.1043 | 1
[10 empty] | 908 | 33.8237 | 1
[10 empty] | 909 | 37.3165 | 1
[10 empty] | 910 | 33.967 | 1
[10 empty] | 911 | 36.7542 | 1
[10 empty] | 912 | 34.8037 | 1
[10 empty] | 913 | 34.0866 | 1
[10 empty] | 914 | 36.2456 | 1
[10 empty] | 915 | 35.7997 | 1
[10 empty] | 916 | 34.9266 | 1
[10 empty] | 917 | 33.7127 | 1
[10 empty] | 918 | 32.0589 | 1
[10 empty] | 919 | 33.5483 | 1
[10 empty] | 920 | 35.7905 | 1
[10 empty] | 921 | 32.83 | 1
[10 empty] | 922 | 35.2145 | 1
[10 empty] | 923 | 33.2459 | 1
[10 empty] | 924 | 34.3715 | 1
[10 empty] | 925 | 35.0324 | 1
[10 empty] | 926 | 33.4604 | 1
[10 empty] | 927 | 34.9708 | 1
[10 empty] | 928 | 32.5917 | 1
[10 empty] | 929 | 33.0802 | 1
[10 empty] | 930 | 35.1758 | 1
[10 empty] | 931 | 34.9991 | 1
[10 empty] | 932 | 32.9148 | 1
[10 empty] | 933 | 34.1618 | 1
[10 empty] | 934 | 33.4579 | 1
[10 empty] | 935 | 33.9172 | 1
[10 empty] | 936 | 32.5624 | 1
[10 empty] | 937 | 35.7093 | 1
[10 empty] | 938 | 34.0888 | 1
[10 empty] | 939 | 33.045 | 1
[10 empty] | 940 | 32.095 | 1
[10 empty] | 941 | 34.7659 | 1
[10 empty] | 942 | 33.3576 | 1
[10 empty] | 943 | 32.6821 | 1
[10 empty] | 944 | 35.4355 | 1
[10 empty] | 945 | 35.4622 | 1
[10 empty] | 946 | 33.8553 | 1
[10 empty] | 947 | 32.2262 | 1
[10 empty] | 948 | 32.6663 | 1
[10 empty] | 949 | 30.2199 | 1
[10 empty] | 950 | 32.7798 | 1
[10 empty] | 951 | 34.9207 | 1
[10 empty] | 952 | 34.5994 | 1
[10 empty] | 953 | 34.3576 | 1
[10 empty] | 954 | 35.3122 | 1
[10 empty] | 955 | 31.7605 | 1
[10 empty] | 956 | 34.6467 | 1
[10 empty] | 957 | 32.6101 | 1
[10 empty] | 958 | 34.826 | 1
[10 empty] | 959 | 35.4127 | 1
[10 empty] | 960 | 37.9687 | 1
[10 empty] | 961 | 33.3675 | 1
[10 empty] | 962 | 36.7009 | 1
[10 empty] | 963 | 33.5886 | 1
[10 empty] | 964 | 32.4337 | 1
[10 empty] | 965 | 33.2251 | 1
[10 empty] | 966 | 35.7266 | 1
[10 empty] | 967 | 32.5632 | 1
[10 empty] | 968 | 35.9129 | 1
[10 empty] | 969 | 38.1497 | 1
[10 empty] | 970 | 35.257 | 1
[10 empty] | 971 | 35.7784 | 1
[10 empty] | 972 | 36.9294 | 1
[10 empty] | 973 | 35.6706 | 1
[10 empty] | 974 | 34.1781 | 1
[10 empty] | 975 | 34.3588 | 1
[10 empty] | 976 | 35.3454 | 1
[10 empty] | 977 | 34.4902 | 1
[10 empty] | 978 | 36.7979 | 1
[10 empty] | 979 | 35.298 | 1
[10 empty] | 980 | 33.1506 | 1
[10 empty] | 981 | 35.3317 | 1
[10 empty] | 982 | 34.1108 | 1
[10 empty] | 983 | 33.7973 | 1
[10 empty] | 984 | 32.5709 | 1
[10 empty] | 985 | 34.7999 | 1
[10 empty] | 986 | 36.0238 | 1
[10 empty] | 987 | 32.4645 | 1
[10 empty] | 988 | 34.5647 | 1
[10 empty] | 989 | 32.778 | 1
[10 empty] | 990 | 34.899 | 1
[10 empty] | 991 | 36.0409 | 1
[10 empty] | 992 | 34.3061 | 1
[10 empty] | 993 | 33.0144 | 1
[10 empty] | 994 | 32.2288 | 1
[10 empty] | 995 | 35.1395 | 1
[10 empty] | 996 | 35.5475 | 1
[10 empty] | 997 | 33.6689 | 1
[10 empty] | 998 | 33.1497 | 1
[10 empty] | 999 | 34.9743 | 1
[10 empty] | 1000 | 33.2318 | 1

## Project 2 RT(a, b)
Project 2 Right Triangular Distribution (a, b)
Project Deadline | Average Project Duration | Average Success Rate
48 | 37.3109 | 100%
Task | Predecessor Task | a | m | b | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Duration | Early Start Time | Early Finish Time | Trials | Project Duration | Success
A |  | 1 | 3 | 4 | 0.94912 | 0.35179 | 3.8474 | 0 | 3.8474 | 1 | 36.5361 | 1
B |  | 5 | 7 | 8 | 0.3834 | 0.063375 | 6.1502 | 0 | 6.1502 | 2 | 36.409 | 1
C |  | 6 | 7 | 9 | 0.64582 | 0.77581 | 8.3274 | 0 | 8.3274 | 3 | 37.3467 | 1
D |  | 1 | 2 | 3 | 0.29259 | 0.15599 | 1.5852 | 0 | 1.5852 | 4 | 35.9156 | 1
E | A | 3 | 4 | 5 | 0.4968 | 0.16485 | 3.9936 | 3.8474 | 7.841 | 5 | 39.6669 | 1
F | A | 7 | 8 | 9 | 0.95568 | 0.5483 | 8.9114 | 3.8474 | 12.7587 | 6 | 36.6972 | 1
G | B, E | 10 | 15 | 20 | 0.75155 | 0.84593 | 18.4593 | 7.841 | 26.3003 | 7 | 39.9228 | 1
H | B, E | 12 | 13 | 14 | 0.79894 | 0.90964 | 13.8193 | 7.841 | 21.6602 | 8 | 36.7568 | 1
I | C | 10 | 12 | 15 | 0.65031 | 0.40551 | 13.2515 | 8.3274 | 21.579 | 9 | 38.0363 | 1
J | C | 8 | 10 | 12 | 0.098853 | 0.48601 | 9.944 | 8.3274 | 18.2715 | 10 | 37.0392 | 1
K | F, I | 7 | 8 | 11 | 0.45567 | 0.015968 | 8.8227 | 21.579 | 30.4017 | 11 | 34.0809 | 1
L | F, I | 2 | 4 | 8 | 0.52852 | 0.27558 | 5.1711 | 21.579 | 26.7501 | 12 | 38.4788 | 1
M | D, K | 5 | 6 | 7 | 0.20986 | 0.56721 | 6.1344 | 30.4017 | 36.5361 | 13 | 36.3504 | 1
N | H, J, L, M | 0 | 0 | 0 | 0.64951 | 0.064084 | 0 | 36.5361 | 36.5361 | 14 | 39.2207 | 1
[10 empty] | 15 | 38.3419 | 1
[10 empty] | 16 | 35.8409 | 1
[10 empty] | 17 | 36.521 | 1
[10 empty] | 18 | 35.5757 | 1
[10 empty] | 19 | 36.952 | 1
[10 empty] | 20 | 35.7407 | 1
[10 empty] | 21 | 39.12 | 1
[10 empty] | 22 | 34.1463 | 1
[10 empty] | 23 | 39.318 | 1
[10 empty] | 24 | 36.4516 | 1
[10 empty] | 25 | 37.7213 | 1
[10 empty] | 26 | 35.9242 | 1
[10 empty] | 27 | 36.9693 | 1
[10 empty] | 28 | 33.8589 | 1
[10 empty] | 29 | 34.8651 | 1
[10 empty] | 30 | 38.9399 | 1
[10 empty] | 31 | 36.9051 | 1
[10 empty] | 32 | 38.4442 | 1
[10 empty] | 33 | 37.6409 | 1
[10 empty] | 34 | 33.5523 | 1
[10 empty] | 35 | 35.1597 | 1
[10 empty] | 36 | 35.3917 | 1
[10 empty] | 37 | 37.9887 | 1
[10 empty] | 38 | 35.1761 | 1
[10 empty] | 39 | 37.3053 | 1
[10 empty] | 40 | 35.3167 | 1
[10 empty] | 41 | 34.0189 | 1
[10 empty] | 42 | 38.5365 | 1
[10 empty] | 43 | 36.453 | 1
[10 empty] | 44 | 37.2653 | 1
[10 empty] | 45 | 39.3182 | 1
[10 empty] | 46 | 33.8497 | 1
[10 empty] | 47 | 37.0737 | 1
[10 empty] | 48 | 37.4858 | 1
[10 empty] | 49 | 35.7709 | 1
[10 empty] | 50 | 38.5853 | 1
[10 empty] | 51 | 36.5936 | 1
[10 empty] | 52 | 39.1155 | 1
[10 empty] | 53 | 35.9065 | 1
[10 empty] | 54 | 34.7455 | 1
[10 empty] | 55 | 37.5668 | 1
[10 empty] | 56 | 36.8465 | 1
[10 empty] | 57 | 39.1346 | 1
[10 empty] | 58 | 40.4558 | 1
[10 empty] | 59 | 39.9208 | 1
[10 empty] | 60 | 39.5196 | 1
[10 empty] | 61 | 39.8711 | 1
[10 empty] | 62 | 37.2678 | 1
[10 empty] | 63 | 37.2524 | 1
[10 empty] | 64 | 40.3402 | 1
[10 empty] | 65 | 38.7796 | 1
[10 empty] | 66 | 36.352 | 1
[10 empty] | 67 | 37.6198 | 1
[10 empty] | 68 | 35.1175 | 1
[10 empty] | 69 | 36.6058 | 1
[10 empty] | 70 | 36.1715 | 1
[10 empty] | 71 | 37.2864 | 1
[10 empty] | 72 | 38.4226 | 1
[10 empty] | 73 | 35.1002 | 1
[10 empty] | 74 | 38.8925 | 1
[10 empty] | 75 | 38.3778 | 1
[10 empty] | 76 | 36.2458 | 1
[10 empty] | 77 | 37.2324 | 1
[10 empty] | 78 | 35.9618 | 1
[10 empty] | 79 | 38.0816 | 1
[10 empty] | 80 | 36.9308 | 1
[10 empty] | 81 | 36.2803 | 1
[10 empty] | 82 | 34.9088 | 1
[10 empty] | 83 | 38.8728 | 1
[10 empty] | 84 | 37.623 | 1
[10 empty] | 85 | 37.1105 | 1
[10 empty] | 86 | 38.2452 | 1
[10 empty] | 87 | 33.9852 | 1
[10 empty] | 88 | 37.1314 | 1
[10 empty] | 89 | 39.628 | 1
[10 empty] | 90 | 39.1525 | 1
[10 empty] | 91 | 33.7552 | 1
[10 empty] | 92 | 36.0063 | 1
[10 empty] | 93 | 36.8643 | 1
[10 empty] | 94 | 38.8108 | 1
[10 empty] | 95 | 38.3791 | 1
[10 empty] | 96 | 38.407 | 1
[10 empty] | 97 | 33.7691 | 1
[10 empty] | 98 | 36.4066 | 1
[10 empty] | 99 | 38.0987 | 1
[10 empty] | 100 | 39.1318 | 1
[10 empty] | 101 | 35.8394 | 1
[10 empty] | 102 | 35.8918 | 1
[10 empty] | 103 | 35.796 | 1
[10 empty] | 104 | 33.7358 | 1
[10 empty] | 105 | 38.3754 | 1
[10 empty] | 106 | 37.1065 | 1
[10 empty] | 107 | 39.1903 | 1
[10 empty] | 108 | 39.2053 | 1
[10 empty] | 109 | 38.0926 | 1
[10 empty] | 110 | 38.5582 | 1
[10 empty] | 111 | 36.9833 | 1
[10 empty] | 112 | 35.0206 | 1
[10 empty] | 113 | 36.1994 | 1
[10 empty] | 114 | 38.1223 | 1
[10 empty] | 115 | 36.778 | 1
[10 empty] | 116 | 35.5453 | 1
[10 empty] | 117 | 38.8437 | 1
[10 empty] | 118 | 38.7905 | 1
[10 empty] | 119 | 38.326 | 1
[10 empty] | 120 | 39.1396 | 1
[10 empty] | 121 | 37.9004 | 1
[10 empty] | 122 | 37.0954 | 1
[10 empty] | 123 | 35.7078 | 1
[10 empty] | 124 | 38.6045 | 1
[10 empty] | 125 | 38.7214 | 1
[10 empty] | 126 | 38.2984 | 1
[10 empty] | 127 | 35.0423 | 1
[10 empty] | 128 | 36.4223 | 1
[10 empty] | 129 | 34.2645 | 1
[10 empty] | 130 | 35.0734 | 1
[10 empty] | 131 | 38.5287 | 1
[10 empty] | 132 | 38.1442 | 1
[10 empty] | 133 | 38.1446 | 1
[10 empty] | 134 | 40.2896 | 1
[10 empty] | 135 | 36.0054 | 1
[10 empty] | 136 | 34.1639 | 1
[10 empty] | 137 | 38.6613 | 1
[10 empty] | 138 | 39.0146 | 1
[10 empty] | 139 | 34.4116 | 1
[10 empty] | 140 | 35.9723 | 1
[10 empty] | 141 | 37.7464 | 1
[10 empty] | 142 | 34.5982 | 1
[10 empty] | 143 | 37.5955 | 1
[10 empty] | 144 | 41.161 | 1
[10 empty] | 145 | 37.0972 | 1
[10 empty] | 146 | 37.6894 | 1
[10 empty] | 147 | 38.4778 | 1
[10 empty] | 148 | 40.2906 | 1
[10 empty] | 149 | 39.9556 | 1
[10 empty] | 150 | 36.7935 | 1
[10 empty] | 151 | 31.3893 | 1
[10 empty] | 152 | 36.3399 | 1
[10 empty] | 153 | 37.0777 | 1
[10 empty] | 154 | 35.6847 | 1
[10 empty] | 155 | 39.3908 | 1
[10 empty] | 156 | 39.64 | 1
[10 empty] | 157 | 34.9605 | 1
[10 empty] | 158 | 37.8963 | 1
[10 empty] | 159 | 39.0593 | 1
[10 empty] | 160 | 36.5745 | 1
[10 empty] | 161 | 36.784 | 1
[10 empty] | 162 | 38.0542 | 1
[10 empty] | 163 | 39.7637 | 1
[10 empty] | 164 | 37.4383 | 1
[10 empty] | 165 | 36.1169 | 1
[10 empty] | 166 | 37.6762 | 1
[10 empty] | 167 | 33.3274 | 1
[10 empty] | 168 | 38.3322 | 1
[10 empty] | 169 | 39.7965 | 1
[10 empty] | 170 | 39.8224 | 1
[10 empty] | 171 | 36.0477 | 1
[10 empty] | 172 | 35.7674 | 1
[10 empty] | 173 | 40.7776 | 1
[10 empty] | 174 | 35.8881 | 1
[10 empty] | 175 | 35.3698 | 1
[10 empty] | 176 | 36.6205 | 1
[10 empty] | 177 | 39.1431 | 1
[10 empty] | 178 | 35.0046 | 1
[10 empty] | 179 | 36.533 | 1
[10 empty] | 180 | 36.0018 | 1
[10 empty] | 181 | 39.5622 | 1
[10 empty] | 182 | 34.7848 | 1
[10 empty] | 183 | 35.1315 | 1
[10 empty] | 184 | 37.2598 | 1
[10 empty] | 185 | 38.3513 | 1
[10 empty] | 186 | 37.8107 | 1
[10 empty] | 187 | 39.6021 | 1
[10 empty] | 188 | 37.275 | 1
[10 empty] | 189 | 38.2487 | 1
[10 empty] | 190 | 37.8958 | 1
[10 empty] | 191 | 38.0727 | 1
[10 empty] | 192 | 37.9999 | 1
[10 empty] | 193 | 34.0215 | 1
[10 empty] | 194 | 33.2656 | 1
[10 empty] | 195 | 38.6108 | 1
[10 empty] | 196 | 39.9032 | 1
[10 empty] | 197 | 37.3707 | 1
[10 empty] | 198 | 39.9575 | 1
[10 empty] | 199 | 37.2383 | 1
[10 empty] | 200 | 39.5911 | 1
[10 empty] | 201 | 36.9803 | 1
[10 empty] | 202 | 35.9318 | 1
[10 empty] | 203 | 34.1816 | 1
[10 empty] | 204 | 37.472 | 1
[10 empty] | 205 | 36.989 | 1
[10 empty] | 206 | 40.7476 | 1
[10 empty] | 207 | 39.0182 | 1
[10 empty] | 208 | 37.5566 | 1
[10 empty] | 209 | 36.3947 | 1
[10 empty] | 210 | 35.6192 | 1
[10 empty] | 211 | 36.855 | 1
[10 empty] | 212 | 39.1776 | 1
[10 empty] | 213 | 37.2988 | 1
[10 empty] | 214 | 36.2092 | 1
[10 empty] | 215 | 37.0324 | 1
[10 empty] | 216 | 37.1019 | 1
[10 empty] | 217 | 36.9872 | 1
[10 empty] | 218 | 37.593 | 1
[10 empty] | 219 | 36.7534 | 1
[10 empty] | 220 | 38.4558 | 1
[10 empty] | 221 | 34.4692 | 1
[10 empty] | 222 | 37.106 | 1
[10 empty] | 223 | 38.0035 | 1
[10 empty] | 224 | 36.1932 | 1
[10 empty] | 225 | 38.2246 | 1
[10 empty] | 226 | 34.8953 | 1
[10 empty] | 227 | 36.7933 | 1
[10 empty] | 228 | 37.4893 | 1
[10 empty] | 229 | 38.0359 | 1
[10 empty] | 230 | 38.8184 | 1
[10 empty] | 231 | 37.3091 | 1
[10 empty] | 232 | 37.8124 | 1
[10 empty] | 233 | 35.5637 | 1
[10 empty] | 234 | 38.6631 | 1
[10 empty] | 235 | 39.5376 | 1
[10 empty] | 236 | 40.0658 | 1
[10 empty] | 237 | 39.1877 | 1
[10 empty] | 238 | 37.9516 | 1
[10 empty] | 239 | 37.9954 | 1
[10 empty] | 240 | 40.4768 | 1
[10 empty] | 241 | 38.3643 | 1
[10 empty] | 242 | 35.5608 | 1
[10 empty] | 243 | 37.2866 | 1
[10 empty] | 244 | 38.3717 | 1
[10 empty] | 245 | 36.9214 | 1
[10 empty] | 246 | 40.4127 | 1
[10 empty] | 247 | 37.9751 | 1
[10 empty] | 248 | 36.6803 | 1
[10 empty] | 249 | 34.4705 | 1
[10 empty] | 250 | 38.5484 | 1
[10 empty] | 251 | 37.298 | 1
[10 empty] | 252 | 36.6935 | 1
[10 empty] | 253 | 34.4099 | 1
[10 empty] | 254 | 37.6492 | 1
[10 empty] | 255 | 35.5644 | 1
[10 empty] | 256 | 35.2329 | 1
[10 empty] | 257 | 39.498 | 1
[10 empty] | 258 | 36.0475 | 1
[10 empty] | 259 | 38.4947 | 1
[10 empty] | 260 | 36.0482 | 1
[10 empty] | 261 | 37.6644 | 1
[10 empty] | 262 | 31.3439 | 1
[10 empty] | 263 | 37.4667 | 1
[10 empty] | 264 | 36.0656 | 1
[10 empty] | 265 | 40.0046 | 1
[10 empty] | 266 | 38.4842 | 1
[10 empty] | 267 | 35.7821 | 1
[10 empty] | 268 | 36.7667 | 1
[10 empty] | 269 | 35.7992 | 1
[10 empty] | 270 | 39.0926 | 1
[10 empty] | 271 | 38.7639 | 1
[10 empty] | 272 | 36.3809 | 1
[10 empty] | 273 | 36.9004 | 1
[10 empty] | 274 | 36.4535 | 1
[10 empty] | 275 | 40.3474 | 1
[10 empty] | 276 | 37.1883 | 1
[10 empty] | 277 | 37.5443 | 1
[10 empty] | 278 | 37.8932 | 1
[10 empty] | 279 | 36.1943 | 1
[10 empty] | 280 | 37.5127 | 1
[10 empty] | 281 | 35.685 | 1
[10 empty] | 282 | 36.4655 | 1
[10 empty] | 283 | 35.9163 | 1
[10 empty] | 284 | 39.1045 | 1
[10 empty] | 285 | 37.5067 | 1
[10 empty] | 286 | 37.2634 | 1
[10 empty] | 287 | 38.168 | 1
[10 empty] | 288 | 38.7309 | 1
[10 empty] | 289 | 37.1934 | 1
[10 empty] | 290 | 36.3868 | 1
[10 empty] | 291 | 37.6625 | 1
[10 empty] | 292 | 40.3617 | 1
[10 empty] | 293 | 33.0442 | 1
[10 empty] | 294 | 39.7583 | 1
[10 empty] | 295 | 38.6009 | 1
[10 empty] | 296 | 39.3678 | 1
[10 empty] | 297 | 38.2731 | 1
[10 empty] | 298 | 36.4774 | 1
[10 empty] | 299 | 37.5398 | 1
[10 empty] | 300 | 34.7848 | 1
[10 empty] | 301 | 38.462 | 1
[10 empty] | 302 | 40.8869 | 1
[10 empty] | 303 | 36.4182 | 1
[10 empty] | 304 | 38.1427 | 1
[10 empty] | 305 | 32.5617 | 1
[10 empty] | 306 | 39.5959 | 1
[10 empty] | 307 | 39.2387 | 1
[10 empty] | 308 | 39.6647 | 1
[10 empty] | 309 | 40.6442 | 1
[10 empty] | 310 | 38.7792 | 1
[10 empty] | 311 | 35.5087 | 1
[10 empty] | 312 | 38.0439 | 1
[10 empty] | 313 | 38.0392 | 1
[10 empty] | 314 | 36.5971 | 1
[10 empty] | 315 | 37.8743 | 1
[10 empty] | 316 | 33.9339 | 1
[10 empty] | 317 | 39.5326 | 1
[10 empty] | 318 | 36.7653 | 1
[10 empty] | 319 | 36.6503 | 1
[10 empty] | 320 | 38.3298 | 1
[10 empty] | 321 | 36.7202 | 1
[10 empty] | 322 | 40.5452 | 1
[10 empty] | 323 | 36.505 | 1
[10 empty] | 324 | 35.8466 | 1
[10 empty] | 325 | 37.2716 | 1
[10 empty] | 326 | 34.2431 | 1
[10 empty] | 327 | 38.8442 | 1
[10 empty] | 328 | 37.8745 | 1
[10 empty] | 329 | 39.3622 | 1
[10 empty] | 330 | 35.194 | 1
[10 empty] | 331 | 38.6957 | 1
[10 empty] | 332 | 38.1165 | 1
[10 empty] | 333 | 37.8595 | 1
[10 empty] | 334 | 38.1929 | 1
[10 empty] | 335 | 38.2509 | 1
[10 empty] | 336 | 37.3003 | 1
[10 empty] | 337 | 37.9635 | 1
[10 empty] | 338 | 36.7123 | 1
[10 empty] | 339 | 41.5158 | 1
[10 empty] | 340 | 36.0995 | 1
[10 empty] | 341 | 37.8766 | 1
[10 empty] | 342 | 37.4189 | 1
[10 empty] | 343 | 39.6585 | 1
[10 empty] | 344 | 38.9272 | 1
[10 empty] | 345 | 37.8658 | 1
[10 empty] | 346 | 36.1911 | 1
[10 empty] | 347 | 38.1172 | 1
[10 empty] | 348 | 37.3495 | 1
[10 empty] | 349 | 36.3873 | 1
[10 empty] | 350 | 33.7741 | 1
[10 empty] | 351 | 35.3974 | 1
[10 empty] | 352 | 37.4342 | 1
[10 empty] | 353 | 35.8633 | 1
[10 empty] | 354 | 39.5007 | 1
[10 empty] | 355 | 37.579 | 1
[10 empty] | 356 | 38.5581 | 1
[10 empty] | 357 | 36.1049 | 1
[10 empty] | 358 | 37.8575 | 1
[10 empty] | 359 | 38.1119 | 1
[10 empty] | 360 | 37.5029 | 1
[10 empty] | 361 | 34.4949 | 1
[10 empty] | 362 | 37.7541 | 1
[10 empty] | 363 | 37.3354 | 1
[10 empty] | 364 | 39.1334 | 1
[10 empty] | 365 | 35.7699 | 1
[10 empty] | 366 | 37.8545 | 1
[10 empty] | 367 | 34.4355 | 1
[10 empty] | 368 | 38.4195 | 1
[10 empty] | 369 | 39.7823 | 1
[10 empty] | 370 | 39.7474 | 1
[10 empty] | 371 | 38.4824 | 1
[10 empty] | 372 | 35.092 | 1
[10 empty] | 373 | 38.3705 | 1
[10 empty] | 374 | 38.6606 | 1
[10 empty] | 375 | 39.4634 | 1
[10 empty] | 376 | 35.6802 | 1
[10 empty] | 377 | 37.7058 | 1
[10 empty] | 378 | 38.007 | 1
[10 empty] | 379 | 39.3405 | 1
[10 empty] | 380 | 37.3242 | 1
[10 empty] | 381 | 39.1035 | 1
[10 empty] | 382 | 38.7073 | 1
[10 empty] | 383 | 38.6539 | 1
[10 empty] | 384 | 40.3954 | 1
[10 empty] | 385 | 37.0408 | 1
[10 empty] | 386 | 40.5952 | 1
[10 empty] | 387 | 37.6895 | 1
[10 empty] | 388 | 37.2142 | 1
[10 empty] | 389 | 38.7606 | 1
[10 empty] | 390 | 39.9039 | 1
[10 empty] | 391 | 39.7229 | 1
[10 empty] | 392 | 39.2123 | 1
[10 empty] | 393 | 39.2094 | 1
[10 empty] | 394 | 35.2943 | 1
[10 empty] | 395 | 35.6149 | 1
[10 empty] | 396 | 40.502 | 1
[10 empty] | 397 | 35.792 | 1
[10 empty] | 398 | 37.4758 | 1
[10 empty] | 399 | 37.9219 | 1
[10 empty] | 400 | 33.4678 | 1
[10 empty] | 401 | 38.7638 | 1
[10 empty] | 402 | 35.3187 | 1
[10 empty] | 403 | 38.2192 | 1
[10 empty] | 404 | 39.0547 | 1
[10 empty] | 405 | 38.7529 | 1
[10 empty] | 406 | 38.9413 | 1
[10 empty] | 407 | 39.2796 | 1
[10 empty] | 408 | 37.2185 | 1
[10 empty] | 409 | 38.8419 | 1
[10 empty] | 410 | 35.8826 | 1
[10 empty] | 411 | 36.7994 | 1
[10 empty] | 412 | 34.5873 | 1
[10 empty] | 413 | 39.7261 | 1
[10 empty] | 414 | 39.3336 | 1
[10 empty] | 415 | 36.9863 | 1
[10 empty] | 416 | 36.9349 | 1
[10 empty] | 417 | 35.9045 | 1
[10 empty] | 418 | 36.21 | 1
[10 empty] | 419 | 35.5877 | 1
[10 empty] | 420 | 36.785 | 1
[10 empty] | 421 | 39.3336 | 1
[10 empty] | 422 | 33.8595 | 1
[10 empty] | 423 | 39.7051 | 1
[10 empty] | 424 | 37.6418 | 1
[10 empty] | 425 | 37.8537 | 1
[10 empty] | 426 | 34.9894 | 1
[10 empty] | 427 | 36.4593 | 1
[10 empty] | 428 | 40.1831 | 1
[10 empty] | 429 | 38.0134 | 1
[10 empty] | 430 | 35.9195 | 1
[10 empty] | 431 | 36.4358 | 1
[10 empty] | 432 | 36.0541 | 1
[10 empty] | 433 | 34.8768 | 1
[10 empty] | 434 | 39.1906 | 1
[10 empty] | 435 | 38.287 | 1
[10 empty] | 436 | 35.2836 | 1
[10 empty] | 437 | 37.6923 | 1
[10 empty] | 438 | 35.978 | 1
[10 empty] | 439 | 34.8915 | 1
[10 empty] | 440 | 37.4758 | 1
[10 empty] | 441 | 37.6144 | 1
[10 empty] | 442 | 37.1965 | 1
[10 empty] | 443 | 35.95 | 1
[10 empty] | 444 | 38.3917 | 1
[10 empty] | 445 | 37.0597 | 1
[10 empty] | 446 | 37.9121 | 1
[10 empty] | 447 | 37.0286 | 1
[10 empty] | 448 | 37.4976 | 1
[10 empty] | 449 | 36.4716 | 1
[10 empty] | 450 | 34.7301 | 1
[10 empty] | 451 | 38.3072 | 1
[10 empty] | 452 | 34.2249 | 1
[10 empty] | 453 | 37.998 | 1
[10 empty] | 454 | 36.3718 | 1
[10 empty] | 455 | 38.4071 | 1
[10 empty] | 456 | 35.2074 | 1
[10 empty] | 457 | 38.0745 | 1
[10 empty] | 458 | 36.909 | 1
[10 empty] | 459 | 40.3832 | 1
[10 empty] | 460 | 37.2591 | 1
[10 empty] | 461 | 37.1367 | 1
[10 empty] | 462 | 34.6581 | 1
[10 empty] | 463 | 36.4896 | 1
[10 empty] | 464 | 34.2863 | 1
[10 empty] | 465 | 35.1195 | 1
[10 empty] | 466 | 37.6604 | 1
[10 empty] | 467 | 36.4317 | 1
[10 empty] | 468 | 37.8794 | 1
[10 empty] | 469 | 37.038 | 1
[10 empty] | 470 | 37.1653 | 1
[10 empty] | 471 | 38.859 | 1
[10 empty] | 472 | 37.0423 | 1
[10 empty] | 473 | 38.44 | 1
[10 empty] | 474 | 38.7881 | 1
[10 empty] | 475 | 37.2131 | 1
[10 empty] | 476 | 35.9452 | 1
[10 empty] | 477 | 39.5518 | 1
[10 empty] | 478 | 38.3665 | 1
[10 empty] | 479 | 33.8169 | 1
[10 empty] | 480 | 37.6386 | 1
[10 empty] | 481 | 40.6244 | 1
[10 empty] | 482 | 37.2391 | 1
[10 empty] | 483 | 35.8083 | 1
[10 empty] | 484 | 37.1964 | 1
[10 empty] | 485 | 38.6542 | 1
[10 empty] | 486 | 36.7578 | 1
[10 empty] | 487 | 38.5762 | 1
[10 empty] | 488 | 39.1079 | 1
[10 empty] | 489 | 36.9691 | 1
[10 empty] | 490 | 39.0615 | 1
[10 empty] | 491 | 36.8947 | 1
[10 empty] | 492 | 34.9154 | 1
[10 empty] | 493 | 36.1663 | 1
[10 empty] | 494 | 37.2645 | 1
[10 empty] | 495 | 38.6838 | 1
[10 empty] | 496 | 37.9669 | 1
[10 empty] | 497 | 38.251 | 1
[10 empty] | 498 | 36.9974 | 1
[10 empty] | 499 | 38.3297 | 1
[10 empty] | 500 | 39.1466 | 1
[10 empty] | 501 | 40.7434 | 1
[10 empty] | 502 | 35.7693 | 1
[10 empty] | 503 | 38.7825 | 1
[10 empty] | 504 | 35.6066 | 1
[10 empty] | 505 | 34.7745 | 1
[10 empty] | 506 | 34.3778 | 1
[10 empty] | 507 | 37.5379 | 1
[10 empty] | 508 | 36.3674 | 1
[10 empty] | 509 | 36.5171 | 1
[10 empty] | 510 | 39.0188 | 1
[10 empty] | 511 | 38.3747 | 1
[10 empty] | 512 | 39.7787 | 1
[10 empty] | 513 | 36.1324 | 1
[10 empty] | 514 | 37.8521 | 1
[10 empty] | 515 | 39.21 | 1
[10 empty] | 516 | 36.5002 | 1
[10 empty] | 517 | 37.9678 | 1
[10 empty] | 518 | 38.8116 | 1
[10 empty] | 519 | 35.7829 | 1
[10 empty] | 520 | 35.5712 | 1
[10 empty] | 521 | 34.758 | 1
[10 empty] | 522 | 36.5131 | 1
[10 empty] | 523 | 37.1005 | 1
[10 empty] | 524 | 35.7136 | 1
[10 empty] | 525 | 35.6772 | 1
[10 empty] | 526 | 35.9934 | 1
[10 empty] | 527 | 38.4962 | 1
[10 empty] | 528 | 38.3909 | 1
[10 empty] | 529 | 37.0819 | 1
[10 empty] | 530 | 36.7537 | 1
[10 empty] | 531 | 35.3623 | 1
[10 empty] | 532 | 36.2153 | 1
[10 empty] | 533 | 40.6988 | 1
[10 empty] | 534 | 36.2887 | 1
[10 empty] | 535 | 34.6688 | 1
[10 empty] | 536 | 34.7662 | 1
[10 empty] | 537 | 37.2137 | 1
[10 empty] | 538 | 37.0364 | 1
[10 empty] | 539 | 35.9689 | 1
[10 empty] | 540 | 37.719 | 1
[10 empty] | 541 | 35.3326 | 1
[10 empty] | 542 | 35.4691 | 1
[10 empty] | 543 | 35.7668 | 1
[10 empty] | 544 | 39.6189 | 1
[10 empty] | 545 | 35.7489 | 1
[10 empty] | 546 | 39.4588 | 1
[10 empty] | 547 | 36.1233 | 1
[10 empty] | 548 | 34.4173 | 1
[10 empty] | 549 | 34.1603 | 1
[10 empty] | 550 | 39.4283 | 1
[10 empty] | 551 | 35.3538 | 1
[10 empty] | 552 | 38.3772 | 1
[10 empty] | 553 | 35.5345 | 1
[10 empty] | 554 | 38.5422 | 1
[10 empty] | 555 | 35.9999 | 1
[10 empty] | 556 | 34.4777 | 1
[10 empty] | 557 | 39.8186 | 1
[10 empty] | 558 | 36.5336 | 1
[10 empty] | 559 | 37.962 | 1
[10 empty] | 560 | 37.4692 | 1
[10 empty] | 561 | 36.0644 | 1
[10 empty] | 562 | 38.2388 | 1
[10 empty] | 563 | 37.3619 | 1
[10 empty] | 564 | 36.4457 | 1
[10 empty] | 565 | 37.0446 | 1
[10 empty] | 566 | 37.4374 | 1
[10 empty] | 567 | 37.8693 | 1
[10 empty] | 568 | 37.1035 | 1
[10 empty] | 569 | 37.6099 | 1
[10 empty] | 570 | 35.5165 | 1
[10 empty] | 571 | 39.7426 | 1
[10 empty] | 572 | 37.4166 | 1
[10 empty] | 573 | 39.3717 | 1
[10 empty] | 574 | 33.6791 | 1
[10 empty] | 575 | 39.8266 | 1
[10 empty] | 576 | 36.6447 | 1
[10 empty] | 577 | 40.9695 | 1
[10 empty] | 578 | 38.5341 | 1
[10 empty] | 579 | 37.3528 | 1
[10 empty] | 580 | 37.6907 | 1
[10 empty] | 581 | 37.8622 | 1
[10 empty] | 582 | 35.8209 | 1
[10 empty] | 583 | 34.2649 | 1
[10 empty] | 584 | 38.3796 | 1
[10 empty] | 585 | 36.0378 | 1
[10 empty] | 586 | 38.7011 | 1
[10 empty] | 587 | 34.398 | 1
[10 empty] | 588 | 35.0059 | 1
[10 empty] | 589 | 33.4386 | 1
[10 empty] | 590 | 38.286 | 1
[10 empty] | 591 | 37.2289 | 1
[10 empty] | 592 | 38.1871 | 1
[10 empty] | 593 | 38.1713 | 1
[10 empty] | 594 | 40.4559 | 1
[10 empty] | 595 | 37.5897 | 1
[10 empty] | 596 | 37.4544 | 1
[10 empty] | 597 | 37.3676 | 1
[10 empty] | 598 | 35.5725 | 1
[10 empty] | 599 | 38.5195 | 1
[10 empty] | 600 | 39.621 | 1
[10 empty] | 601 | 34.6724 | 1
[10 empty] | 602 | 38.185 | 1
[10 empty] | 603 | 40.6093 | 1
[10 empty] | 604 | 38.7854 | 1
[10 empty] | 605 | 38.427 | 1
[10 empty] | 606 | 36.3438 | 1
[10 empty] | 607 | 38.9845 | 1
[10 empty] | 608 | 35.8209 | 1
[10 empty] | 609 | 38.5614 | 1
[10 empty] | 610 | 36.554 | 1
[10 empty] | 611 | 38.5557 | 1
[10 empty] | 612 | 37.9176 | 1
[10 empty] | 613 | 34.4808 | 1
[10 empty] | 614 | 36.028 | 1
[10 empty] | 615 | 39.7982 | 1
[10 empty] | 616 | 36.0097 | 1
[10 empty] | 617 | 39.6193 | 1
[10 empty] | 618 | 36.8581 | 1
[10 empty] | 619 | 36.5371 | 1
[10 empty] | 620 | 36.641 | 1
[10 empty] | 621 | 38.1566 | 1
[10 empty] | 622 | 36.0389 | 1
[10 empty] | 623 | 37.4367 | 1
[10 empty] | 624 | 34.0086 | 1
[10 empty] | 625 | 36.2664 | 1
[10 empty] | 626 | 36.2608 | 1
[10 empty] | 627 | 33.267 | 1
[10 empty] | 628 | 37.7199 | 1
[10 empty] | 629 | 37.6415 | 1
[10 empty] | 630 | 39.1886 | 1
[10 empty] | 631 | 35.4642 | 1
[10 empty] | 632 | 36.1291 | 1
[10 empty] | 633 | 34.9983 | 1
[10 empty] | 634 | 36.8102 | 1
[10 empty] | 635 | 38.2053 | 1
[10 empty] | 636 | 36.8322 | 1
[10 empty] | 637 | 39.9744 | 1
[10 empty] | 638 | 39.8784 | 1
[10 empty] | 639 | 36.501 | 1
[10 empty] | 640 | 38.6114 | 1
[10 empty] | 641 | 36.4339 | 1
[10 empty] | 642 | 37.9507 | 1
[10 empty] | 643 | 39.7881 | 1
[10 empty] | 644 | 36.5877 | 1
[10 empty] | 645 | 37.8308 | 1
[10 empty] | 646 | 38.1255 | 1
[10 empty] | 647 | 40.2197 | 1
[10 empty] | 648 | 39.6791 | 1
[10 empty] | 649 | 34.1526 | 1
[10 empty] | 650 | 38.7215 | 1
[10 empty] | 651 | 34.4693 | 1
[10 empty] | 652 | 36.9508 | 1
[10 empty] | 653 | 36.114 | 1
[10 empty] | 654 | 38.8732 | 1
[10 empty] | 655 | 36.8682 | 1
[10 empty] | 656 | 35.6634 | 1
[10 empty] | 657 | 37.5156 | 1
[10 empty] | 658 | 39.1517 | 1
[10 empty] | 659 | 35.901 | 1
[10 empty] | 660 | 39.2739 | 1
[10 empty] | 661 | 36.3345 | 1
[10 empty] | 662 | 39.1844 | 1
[10 empty] | 663 | 36.7524 | 1
[10 empty] | 664 | 39.2847 | 1
[10 empty] | 665 | 36.5241 | 1
[10 empty] | 666 | 38.8152 | 1
[10 empty] | 667 | 39.1543 | 1
[10 empty] | 668 | 37.1092 | 1
[10 empty] | 669 | 37.5413 | 1
[10 empty] | 670 | 37.8258 | 1
[10 empty] | 671 | 37.8275 | 1
[10 empty] | 672 | 37.7488 | 1
[10 empty] | 673 | 36.88 | 1
[10 empty] | 674 | 38.9197 | 1
[10 empty] | 675 | 36.2478 | 1
[10 empty] | 676 | 38.1431 | 1
[10 empty] | 677 | 37.1331 | 1
[10 empty] | 678 | 36.5982 | 1
[10 empty] | 679 | 36.9967 | 1
[10 empty] | 680 | 36.381 | 1
[10 empty] | 681 | 39.0196 | 1
[10 empty] | 682 | 40.1002 | 1
[10 empty] | 683 | 36.1722 | 1
[10 empty] | 684 | 34.5459 | 1
[10 empty] | 685 | 36.8782 | 1
[10 empty] | 686 | 39.5196 | 1
[10 empty] | 687 | 39.7633 | 1
[10 empty] | 688 | 33.2992 | 1
[10 empty] | 689 | 38.9167 | 1
[10 empty] | 690 | 39.0848 | 1
[10 empty] | 691 | 38.3699 | 1
[10 empty] | 692 | 35.1359 | 1
[10 empty] | 693 | 36.9088 | 1
[10 empty] | 694 | 40.3184 | 1
[10 empty] | 695 | 38.8173 | 1
[10 empty] | 696 | 35.2898 | 1
[10 empty] | 697 | 39.5648 | 1
[10 empty] | 698 | 40.0084 | 1
[10 empty] | 699 | 38.1005 | 1
[10 empty] | 700 | 36.6402 | 1
[10 empty] | 701 | 38.3348 | 1
[10 empty] | 702 | 37.0091 | 1
[10 empty] | 703 | 39.5903 | 1
[10 empty] | 704 | 38.0207 | 1
[10 empty] | 705 | 38.1612 | 1
[10 empty] | 706 | 39.4485 | 1
[10 empty] | 707 | 38.6136 | 1
[10 empty] | 708 | 36.7752 | 1
[10 empty] | 709 | 39.4142 | 1
[10 empty] | 710 | 37.395 | 1
[10 empty] | 711 | 35.4863 | 1
[10 empty] | 712 | 37.1488 | 1
[10 empty] | 713 | 38.2299 | 1
[10 empty] | 714 | 40.0368 | 1
[10 empty] | 715 | 34.1225 | 1
[10 empty] | 716 | 37.6008 | 1
[10 empty] | 717 | 37.7737 | 1
[10 empty] | 718 | 35.7876 | 1
[10 empty] | 719 | 34.4791 | 1
[10 empty] | 720 | 35.6695 | 1
[10 empty] | 721 | 36.4284 | 1
[10 empty] | 722 | 37.5456 | 1
[10 empty] | 723 | 36.8706 | 1
[10 empty] | 724 | 34.3727 | 1
[10 empty] | 725 | 35.9706 | 1
[10 empty] | 726 | 36.7449 | 1
[10 empty] | 727 | 33.6714 | 1
[10 empty] | 728 | 39.8961 | 1
[10 empty] | 729 | 37.1593 | 1
[10 empty] | 730 | 37.307 | 1
[10 empty] | 731 | 36.4807 | 1
[10 empty] | 732 | 36.7236 | 1
[10 empty] | 733 | 38.0204 | 1
[10 empty] | 734 | 39.8264 | 1
[10 empty] | 735 | 33.885 | 1
[10 empty] | 736 | 38.5378 | 1
[10 empty] | 737 | 36.8403 | 1
[10 empty] | 738 | 40.8282 | 1
[10 empty] | 739 | 34.6964 | 1
[10 empty] | 740 | 37.2275 | 1
[10 empty] | 741 | 36.54 | 1
[10 empty] | 742 | 37.8867 | 1
[10 empty] | 743 | 37.3607 | 1
[10 empty] | 744 | 38.0182 | 1
[10 empty] | 745 | 37.2425 | 1
[10 empty] | 746 | 39.7324 | 1
[10 empty] | 747 | 36.6843 | 1
[10 empty] | 748 | 31.8847 | 1
[10 empty] | 749 | 37.4969 | 1
[10 empty] | 750 | 37.9638 | 1
[10 empty] | 751 | 38.7714 | 1
[10 empty] | 752 | 36.6053 | 1
[10 empty] | 753 | 35.2986 | 1
[10 empty] | 754 | 36.5135 | 1
[10 empty] | 755 | 36.5718 | 1
[10 empty] | 756 | 34.4279 | 1
[10 empty] | 757 | 36.6519 | 1
[10 empty] | 758 | 38.0152 | 1
[10 empty] | 759 | 37.4994 | 1
[10 empty] | 760 | 36.6881 | 1
[10 empty] | 761 | 35.3192 | 1
[10 empty] | 762 | 40.1962 | 1
[10 empty] | 763 | 38.961 | 1
[10 empty] | 764 | 39.5179 | 1
[10 empty] | 765 | 35.9222 | 1
[10 empty] | 766 | 34.4936 | 1
[10 empty] | 767 | 37.0987 | 1
[10 empty] | 768 | 32.1609 | 1
[10 empty] | 769 | 37.1141 | 1
[10 empty] | 770 | 38.3359 | 1
[10 empty] | 771 | 37.0913 | 1
[10 empty] | 772 | 38.552 | 1
[10 empty] | 773 | 35.0777 | 1
[10 empty] | 774 | 38.5833 | 1
[10 empty] | 775 | 36.1825 | 1
[10 empty] | 776 | 37.033 | 1
[10 empty] | 777 | 35.8703 | 1
[10 empty] | 778 | 38.0485 | 1
[10 empty] | 779 | 36.6697 | 1
[10 empty] | 780 | 34.8847 | 1
[10 empty] | 781 | 37.7665 | 1
[10 empty] | 782 | 37.5801 | 1
[10 empty] | 783 | 37.6877 | 1
[10 empty] | 784 | 39.0728 | 1
[10 empty] | 785 | 38.3431 | 1
[10 empty] | 786 | 36.1239 | 1
[10 empty] | 787 | 40.0726 | 1
[10 empty] | 788 | 34.9188 | 1
[10 empty] | 789 | 39.0239 | 1
[10 empty] | 790 | 36.388 | 1
[10 empty] | 791 | 38.1989 | 1
[10 empty] | 792 | 36.393 | 1
[10 empty] | 793 | 36.6106 | 1
[10 empty] | 794 | 38.7864 | 1
[10 empty] | 795 | 37.1767 | 1
[10 empty] | 796 | 37.0342 | 1
[10 empty] | 797 | 38.1992 | 1
[10 empty] | 798 | 39.2105 | 1
[10 empty] | 799 | 35.3901 | 1
[10 empty] | 800 | 39.0661 | 1
[10 empty] | 801 | 37.5714 | 1
[10 empty] | 802 | 37.9713 | 1
[10 empty] | 803 | 38.8859 | 1
[10 empty] | 804 | 37.2246 | 1
[10 empty] | 805 | 38.9823 | 1
[10 empty] | 806 | 34.9838 | 1
[10 empty] | 807 | 37.5499 | 1
[10 empty] | 808 | 37.3632 | 1
[10 empty] | 809 | 37.6918 | 1
[10 empty] | 810 | 36.4592 | 1
[10 empty] | 811 | 34.8926 | 1
[10 empty] | 812 | 34.3757 | 1
[10 empty] | 813 | 37.3274 | 1
[10 empty] | 814 | 38.3184 | 1
[10 empty] | 815 | 40.1898 | 1
[10 empty] | 816 | 36.9284 | 1
[10 empty] | 817 | 35.2379 | 1
[10 empty] | 818 | 37.8963 | 1
[10 empty] | 819 | 41.1414 | 1
[10 empty] | 820 | 35.2167 | 1
[10 empty] | 821 | 38.834 | 1
[10 empty] | 822 | 36.1482 | 1
[10 empty] | 823 | 37.737 | 1
[10 empty] | 824 | 37.9007 | 1
[10 empty] | 825 | 40.1823 | 1
[10 empty] | 826 | 37.0006 | 1
[10 empty] | 827 | 36.8976 | 1
[10 empty] | 828 | 36.2428 | 1
[10 empty] | 829 | 38.6857 | 1
[10 empty] | 830 | 39.2717 | 1
[10 empty] | 831 | 39.3812 | 1
[10 empty] | 832 | 35.4654 | 1
[10 empty] | 833 | 36.2862 | 1
[10 empty] | 834 | 39.3593 | 1
[10 empty] | 835 | 37.8067 | 1
[10 empty] | 836 | 35.6348 | 1
[10 empty] | 837 | 36.8569 | 1
[10 empty] | 838 | 35.8641 | 1
[10 empty] | 839 | 36.757 | 1
[10 empty] | 840 | 39.5277 | 1
[10 empty] | 841 | 36.7585 | 1
[10 empty] | 842 | 40.3604 | 1
[10 empty] | 843 | 36.8101 | 1
[10 empty] | 844 | 39.4198 | 1
[10 empty] | 845 | 38.551 | 1
[10 empty] | 846 | 35.3859 | 1
[10 empty] | 847 | 36.0019 | 1
[10 empty] | 848 | 34.107 | 1
[10 empty] | 849 | 36.2892 | 1
[10 empty] | 850 | 33.6815 | 1
[10 empty] | 851 | 35.5811 | 1
[10 empty] | 852 | 32.1267 | 1
[10 empty] | 853 | 38.6608 | 1
[10 empty] | 854 | 35.9322 | 1
[10 empty] | 855 | 38.775 | 1
[10 empty] | 856 | 37.6591 | 1
[10 empty] | 857 | 38.4277 | 1
[10 empty] | 858 | 38.7148 | 1
[10 empty] | 859 | 34.7723 | 1
[10 empty] | 860 | 35.9599 | 1
[10 empty] | 861 | 37.8979 | 1
[10 empty] | 862 | 36.2696 | 1
[10 empty] | 863 | 40.3261 | 1
[10 empty] | 864 | 34.3674 | 1
[10 empty] | 865 | 38.6243 | 1
[10 empty] | 866 | 37.5248 | 1
[10 empty] | 867 | 39.8853 | 1
[10 empty] | 868 | 38.82 | 1
[10 empty] | 869 | 38.0319 | 1
[10 empty] | 870 | 39.4444 | 1
[10 empty] | 871 | 37.3939 | 1
[10 empty] | 872 | 35.6025 | 1
[10 empty] | 873 | 38.8414 | 1
[10 empty] | 874 | 36.1572 | 1
[10 empty] | 875 | 37.803 | 1
[10 empty] | 876 | 38.318 | 1
[10 empty] | 877 | 37.2469 | 1
[10 empty] | 878 | 35.2952 | 1
[10 empty] | 879 | 35.6153 | 1
[10 empty] | 880 | 39.4401 | 1
[10 empty] | 881 | 37.9603 | 1
[10 empty] | 882 | 37.8972 | 1
[10 empty] | 883 | 40.7345 | 1
[10 empty] | 884 | 39.1253 | 1
[10 empty] | 885 | 39.11 | 1
[10 empty] | 886 | 35.4443 | 1
[10 empty] | 887 | 37.8721 | 1
[10 empty] | 888 | 35.5696 | 1
[10 empty] | 889 | 37.7836 | 1
[10 empty] | 890 | 39.5481 | 1
[10 empty] | 891 | 35.296 | 1
[10 empty] | 892 | 37.7009 | 1
[10 empty] | 893 | 39.1824 | 1
[10 empty] | 894 | 39.8904 | 1
[10 empty] | 895 | 37.8841 | 1
[10 empty] | 896 | 37.6149 | 1
[10 empty] | 897 | 38.8425 | 1
[10 empty] | 898 | 39.5912 | 1
[10 empty] | 899 | 34.0762 | 1
[10 empty] | 900 | 36.7528 | 1
[10 empty] | 901 | 40.2838 | 1
[10 empty] | 902 | 36.6519 | 1
[10 empty] | 903 | 34.0653 | 1
[10 empty] | 904 | 34.4166 | 1
[10 empty] | 905 | 37.1757 | 1
[10 empty] | 906 | 39.1651 | 1
[10 empty] | 907 | 37.6464 | 1
[10 empty] | 908 | 34.7279 | 1
[10 empty] | 909 | 36.4961 | 1
[10 empty] | 910 | 39.2419 | 1
[10 empty] | 911 | 40.099 | 1
[10 empty] | 912 | 39.2014 | 1
[10 empty] | 913 | 37.845 | 1
[10 empty] | 914 | 37.8186 | 1
[10 empty] | 915 | 36.2378 | 1
[10 empty] | 916 | 34.1554 | 1
[10 empty] | 917 | 36.8134 | 1
[10 empty] | 918 | 34.6431 | 1
[10 empty] | 919 | 36.0051 | 1
[10 empty] | 920 | 37.7142 | 1
[10 empty] | 921 | 35.5832 | 1
[10 empty] | 922 | 39.461 | 1
[10 empty] | 923 | 36.1134 | 1
[10 empty] | 924 | 37.7565 | 1
[10 empty] | 925 | 39.1671 | 1
[10 empty] | 926 | 36.9752 | 1
[10 empty] | 927 | 37.2387 | 1
[10 empty] | 928 | 35.8911 | 1
[10 empty] | 929 | 36.607 | 1
[10 empty] | 930 | 37.9396 | 1
[10 empty] | 931 | 36.3112 | 1
[10 empty] | 932 | 38.6598 | 1
[10 empty] | 933 | 37.1662 | 1
[10 empty] | 934 | 38.0092 | 1
[10 empty] | 935 | 37.0666 | 1
[10 empty] | 936 | 34.5115 | 1
[10 empty] | 937 | 39.7343 | 1
[10 empty] | 938 | 36.952 | 1
[10 empty] | 939 | 34.5631 | 1
[10 empty] | 940 | 35.5189 | 1
[10 empty] | 941 | 39.5684 | 1
[10 empty] | 942 | 34.4452 | 1
[10 empty] | 943 | 35.9522 | 1
[10 empty] | 944 | 38.0581 | 1
[10 empty] | 945 | 39.3391 | 1
[10 empty] | 946 | 37.5357 | 1
[10 empty] | 947 | 40.4457 | 1
[10 empty] | 948 | 41.3248 | 1
[10 empty] | 949 | 37.2086 | 1
[10 empty] | 950 | 37.1288 | 1
[10 empty] | 951 | 37.821 | 1
[10 empty] | 952 | 36.975 | 1
[10 empty] | 953 | 37.3109 | 1
[10 empty] | 954 | 38.1036 | 1
[10 empty] | 955 | 36.9745 | 1
[10 empty] | 956 | 34.7818 | 1
[10 empty] | 957 | 36.6756 | 1
[10 empty] | 958 | 39.0405 | 1
[10 empty] | 959 | 39.2982 | 1
[10 empty] | 960 | 39.1437 | 1
[10 empty] | 961 | 36.4216 | 1
[10 empty] | 962 | 37.5611 | 1
[10 empty] | 963 | 34.4139 | 1
[10 empty] | 964 | 37.5291 | 1
[10 empty] | 965 | 39.3589 | 1
[10 empty] | 966 | 38.0454 | 1
[10 empty] | 967 | 32.4839 | 1
[10 empty] | 968 | 33.2562 | 1
[10 empty] | 969 | 38.5499 | 1
[10 empty] | 970 | 36.1715 | 1
[10 empty] | 971 | 34.9795 | 1
[10 empty] | 972 | 38.414 | 1
[10 empty] | 973 | 39.2267 | 1
[10 empty] | 974 | 38.1272 | 1
[10 empty] | 975 | 39.3882 | 1
[10 empty] | 976 | 39.0569 | 1
[10 empty] | 977 | 36.5706 | 1
[10 empty] | 978 | 36.333 | 1
[10 empty] | 979 | 37.0667 | 1
[10 empty] | 980 | 38.3589 | 1
[10 empty] | 981 | 36.0179 | 1
[10 empty] | 982 | 37.356 | 1
[10 empty] | 983 | 38.1403 | 1
[10 empty] | 984 | 39.398 | 1
[10 empty] | 985 | 35.8533 | 1
[10 empty] | 986 | 37.8876 | 1
[10 empty] | 987 | 35.7282 | 1
[10 empty] | 988 | 34.0338 | 1
[10 empty] | 989 | 36.2444 | 1
[10 empty] | 990 | 41.0642 | 1
[10 empty] | 991 | 34.7829 | 1
[10 empty] | 992 | 37.7255 | 1
[10 empty] | 993 | 40.092 | 1
[10 empty] | 994 | 38.8647 | 1
[10 empty] | 995 | 37.7658 | 1
[10 empty] | 996 | 36.0052 | 1
[10 empty] | 997 | 36.0814 | 1
[10 empty] | 998 | 35.9401 | 1
[10 empty] | 999 | 38.0366 | 1
[10 empty] | 1000 | 38.074 | 1

## Project 2 LT(a, b)
Project 2 Left Triangular Distribution (a, b)
Project Deadline | Average Project Duration | Average Success Rate
48 | 32.6576 | 100%
Task | Predecessor Task | a | m | b | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Duration | Early Start Time | Early Finish Time | Trials | Project Duration | Success
A |  | 1 | 3 | 4 | 0.41385 | 0.53604 | 2.2416 | 0 | 2.2416 | 1 | 32.6898 | 1
B |  | 5 | 7 | 8 | 0.2675 | 0.96983 | 5.8025 | 0 | 5.8025 | 2 | 33.8337 | 1
C |  | 6 | 7 | 9 | 0.26824 | 0.00019216 | 6.0006 | 0 | 6.0006 | 3 | 33.159 | 1
D |  | 1 | 2 | 3 | 0.71518 | 0.069083 | 1.1382 | 0 | 1.1382 | 4 | 33.082 | 1
E | A | 3 | 4 | 5 | 0.96226 | 0.61752 | 4.235 | 2.2416 | 6.4766 | 5 | 29.7824 | 1
F | A | 7 | 8 | 9 | 0.74382 | 0.99926 | 8.4876 | 2.2416 | 10.7292 | 6 | 32.1262 | 1
G | B, E | 10 | 15 | 20 | 0.68975 | 0.3759 | 13.759 | 6.4766 | 20.2356 | 7 | 31.0417 | 1
H | B, E | 12 | 13 | 14 | 0.046929 | 0.0135 | 12.027 | 6.4766 | 18.5036 | 8 | 35.4441 | 1
I | C | 10 | 12 | 15 | 0.88482 | 0.53984 | 12.6992 | 6.0006 | 18.6998 | 9 | 32.9963 | 1
J | C | 8 | 10 | 12 | 0.8516 | 0.80296 | 11.2119 | 6.0006 | 17.2124 | 10 | 34.8106 | 1
K | F, I | 7 | 8 | 11 | 0.42254 | 0.9552 | 8.6901 | 18.6998 | 27.3899 | 11 | 31.1617 | 1
L | F, I | 2 | 4 | 8 | 0.80565 | 0.74837 | 6.4902 | 18.6998 | 25.19 | 12 | 32.3402 | 1
M | D, K | 5 | 6 | 7 | 0.14994 | 0.56019 | 5.2999 | 27.3899 | 32.6898 | 13 | 33.7729 | 1
N | H, J, L, M | 0 | 0 | 0 | 0.92027 | 0.1702 | 0 | 32.6898 | 32.6898 | 14 | 33.7629 | 1
[10 empty] | 15 | 31.5821 | 1
[10 empty] | 16 | 33.324 | 1
[10 empty] | 17 | 34.4488 | 1
[10 empty] | 18 | 36.5882 | 1
[10 empty] | 19 | 29.1858 | 1
[10 empty] | 20 | 30.7776 | 1
[10 empty] | 21 | 33.8745 | 1
[10 empty] | 22 | 31.6128 | 1
[10 empty] | 23 | 31.3319 | 1
[10 empty] | 24 | 31.7161 | 1
[10 empty] | 25 | 35.9669 | 1
[10 empty] | 26 | 33.6838 | 1
[10 empty] | 27 | 34.4774 | 1
[10 empty] | 28 | 32.1278 | 1
[10 empty] | 29 | 33.139 | 1
[10 empty] | 30 | 30.7937 | 1
[10 empty] | 31 | 34.9406 | 1
[10 empty] | 32 | 29.7504 | 1
[10 empty] | 33 | 31.956 | 1
[10 empty] | 34 | 33.3629 | 1
[10 empty] | 35 | 33.0197 | 1
[10 empty] | 36 | 32.7212 | 1
[10 empty] | 37 | 32.2195 | 1
[10 empty] | 38 | 31.7897 | 1
[10 empty] | 39 | 31.3155 | 1
[10 empty] | 40 | 34.3799 | 1
[10 empty] | 41 | 33.0327 | 1
[10 empty] | 42 | 29.7896 | 1
[10 empty] | 43 | 35.237 | 1
[10 empty] | 44 | 33.9019 | 1
[10 empty] | 45 | 29.2588 | 1
[10 empty] | 46 | 30.4361 | 1
[10 empty] | 47 | 32.9362 | 1
[10 empty] | 48 | 29.8265 | 1
[10 empty] | 49 | 36.0992 | 1
[10 empty] | 50 | 31.0158 | 1
[10 empty] | 51 | 30.807 | 1
[10 empty] | 52 | 34.3217 | 1
[10 empty] | 53 | 32.0569 | 1
[10 empty] | 54 | 31.3542 | 1
[10 empty] | 55 | 30.6262 | 1
[10 empty] | 56 | 30.4191 | 1
[10 empty] | 57 | 32.9343 | 1
[10 empty] | 58 | 33.3408 | 1
[10 empty] | 59 | 32.5147 | 1
[10 empty] | 60 | 34.8295 | 1
[10 empty] | 61 | 36.3566 | 1
[10 empty] | 62 | 31.813 | 1
[10 empty] | 63 | 32.387 | 1
[10 empty] | 64 | 30.5685 | 1
[10 empty] | 65 | 31.6534 | 1
[10 empty] | 66 | 33.0199 | 1
[10 empty] | 67 | 30.3583 | 1
[10 empty] | 68 | 32.6358 | 1
[10 empty] | 69 | 33.1198 | 1
[10 empty] | 70 | 34.0523 | 1
[10 empty] | 71 | 31.0773 | 1
[10 empty] | 72 | 33.216 | 1
[10 empty] | 73 | 33.7702 | 1
[10 empty] | 74 | 32.0525 | 1
[10 empty] | 75 | 28.8839 | 1
[10 empty] | 76 | 30.7216 | 1
[10 empty] | 77 | 30.9706 | 1
[10 empty] | 78 | 31.4149 | 1
[10 empty] | 79 | 31.3827 | 1
[10 empty] | 80 | 30.6413 | 1
[10 empty] | 81 | 33.7543 | 1
[10 empty] | 82 | 32.4859 | 1
[10 empty] | 83 | 33.675 | 1
[10 empty] | 84 | 29.788 | 1
[10 empty] | 85 | 31.0287 | 1
[10 empty] | 86 | 34.7982 | 1
[10 empty] | 87 | 33.6209 | 1
[10 empty] | 88 | 31.901 | 1
[10 empty] | 89 | 31.4057 | 1
[10 empty] | 90 | 35.2488 | 1
[10 empty] | 91 | 32.8594 | 1
[10 empty] | 92 | 31.4919 | 1
[10 empty] | 93 | 30.9523 | 1
[10 empty] | 94 | 32.1089 | 1
[10 empty] | 95 | 35.9198 | 1
[10 empty] | 96 | 30.8831 | 1
[10 empty] | 97 | 31.4905 | 1
[10 empty] | 98 | 29.2268 | 1
[10 empty] | 99 | 32.6738 | 1
[10 empty] | 100 | 33.0888 | 1
[10 empty] | 101 | 31.9358 | 1
[10 empty] | 102 | 35.0631 | 1
[10 empty] | 103 | 34.0832 | 1
[10 empty] | 104 | 31.1459 | 1
[10 empty] | 105 | 31.9846 | 1
[10 empty] | 106 | 33.3679 | 1
[10 empty] | 107 | 33.9118 | 1
[10 empty] | 108 | 31.7458 | 1
[10 empty] | 109 | 33.5308 | 1
[10 empty] | 110 | 30.5641 | 1
[10 empty] | 111 | 29.6508 | 1
[10 empty] | 112 | 30.4235 | 1
[10 empty] | 113 | 35.2796 | 1
[10 empty] | 114 | 31.5327 | 1
[10 empty] | 115 | 34.6956 | 1
[10 empty] | 116 | 33.997 | 1
[10 empty] | 117 | 31.9264 | 1
[10 empty] | 118 | 32.9216 | 1
[10 empty] | 119 | 33.3706 | 1
[10 empty] | 120 | 35.0248 | 1
[10 empty] | 121 | 32.9694 | 1
[10 empty] | 122 | 34.3428 | 1
[10 empty] | 123 | 31.467 | 1
[10 empty] | 124 | 33.8769 | 1
[10 empty] | 125 | 31.3271 | 1
[10 empty] | 126 | 31.3891 | 1
[10 empty] | 127 | 32.9003 | 1
[10 empty] | 128 | 30.6547 | 1
[10 empty] | 129 | 32.1896 | 1
[10 empty] | 130 | 32.1808 | 1
[10 empty] | 131 | 30.0209 | 1
[10 empty] | 132 | 32.1224 | 1
[10 empty] | 133 | 32.7156 | 1
[10 empty] | 134 | 31.7591 | 1
[10 empty] | 135 | 32.3812 | 1
[10 empty] | 136 | 35.3323 | 1
[10 empty] | 137 | 29.8275 | 1
[10 empty] | 138 | 30.8962 | 1
[10 empty] | 139 | 34.0079 | 1
[10 empty] | 140 | 34.9248 | 1
[10 empty] | 141 | 33.8673 | 1
[10 empty] | 142 | 31.77 | 1
[10 empty] | 143 | 29.4984 | 1
[10 empty] | 144 | 32.5259 | 1
[10 empty] | 145 | 32.6372 | 1
[10 empty] | 146 | 30.4877 | 1
[10 empty] | 147 | 31.8533 | 1
[10 empty] | 148 | 31.1119 | 1
[10 empty] | 149 | 33.225 | 1
[10 empty] | 150 | 31.4817 | 1
[10 empty] | 151 | 32.7602 | 1
[10 empty] | 152 | 34.0643 | 1
[10 empty] | 153 | 32.7931 | 1
[10 empty] | 154 | 31.7697 | 1
[10 empty] | 155 | 32.7601 | 1
[10 empty] | 156 | 32.6419 | 1
[10 empty] | 157 | 30.7705 | 1
[10 empty] | 158 | 32.0812 | 1
[10 empty] | 159 | 35.5151 | 1
[10 empty] | 160 | 32.9253 | 1
[10 empty] | 161 | 29.454 | 1
[10 empty] | 162 | 32.1 | 1
[10 empty] | 163 | 30.3953 | 1
[10 empty] | 164 | 34.0333 | 1
[10 empty] | 165 | 29.5984 | 1
[10 empty] | 166 | 33.2173 | 1
[10 empty] | 167 | 34.1339 | 1
[10 empty] | 168 | 32.4278 | 1
[10 empty] | 169 | 31.4923 | 1
[10 empty] | 170 | 34.3607 | 1
[10 empty] | 171 | 31.2705 | 1
[10 empty] | 172 | 32.143 | 1
[10 empty] | 173 | 30.9834 | 1
[10 empty] | 174 | 32.6257 | 1
[10 empty] | 175 | 35.2248 | 1
[10 empty] | 176 | 31.8511 | 1
[10 empty] | 177 | 32.4652 | 1
[10 empty] | 178 | 34.395 | 1
[10 empty] | 179 | 33.1473 | 1
[10 empty] | 180 | 31.7273 | 1
[10 empty] | 181 | 36.3029 | 1
[10 empty] | 182 | 31.5097 | 1
[10 empty] | 183 | 31.3532 | 1
[10 empty] | 184 | 30.8949 | 1
[10 empty] | 185 | 32.6358 | 1
[10 empty] | 186 | 34.9949 | 1
[10 empty] | 187 | 32.9306 | 1
[10 empty] | 188 | 33.5884 | 1
[10 empty] | 189 | 32.5219 | 1
[10 empty] | 190 | 34.8889 | 1
[10 empty] | 191 | 33.8072 | 1
[10 empty] | 192 | 31.6143 | 1
[10 empty] | 193 | 34.342 | 1
[10 empty] | 194 | 33.2813 | 1
[10 empty] | 195 | 31.8597 | 1
[10 empty] | 196 | 31.5035 | 1
[10 empty] | 197 | 33.7153 | 1
[10 empty] | 198 | 30.1345 | 1
[10 empty] | 199 | 31.9433 | 1
[10 empty] | 200 | 33.3313 | 1
[10 empty] | 201 | 31.1828 | 1
[10 empty] | 202 | 30.6385 | 1
[10 empty] | 203 | 30.6176 | 1
[10 empty] | 204 | 32.6807 | 1
[10 empty] | 205 | 32.7113 | 1
[10 empty] | 206 | 33.7705 | 1
[10 empty] | 207 | 31.4213 | 1
[10 empty] | 208 | 30.8386 | 1
[10 empty] | 209 | 32.5301 | 1
[10 empty] | 210 | 31.8401 | 1
[10 empty] | 211 | 32.9291 | 1
[10 empty] | 212 | 32.4775 | 1
[10 empty] | 213 | 31.781 | 1
[10 empty] | 214 | 32.56 | 1
[10 empty] | 215 | 34.3256 | 1
[10 empty] | 216 | 29.9834 | 1
[10 empty] | 217 | 35.9495 | 1
[10 empty] | 218 | 30.9586 | 1
[10 empty] | 219 | 32.5846 | 1
[10 empty] | 220 | 32.9012 | 1
[10 empty] | 221 | 30.7891 | 1
[10 empty] | 222 | 31.9307 | 1
[10 empty] | 223 | 34.3938 | 1
[10 empty] | 224 | 35.4043 | 1
[10 empty] | 225 | 32.3033 | 1
[10 empty] | 226 | 35.7795 | 1
[10 empty] | 227 | 31.9 | 1
[10 empty] | 228 | 32.1439 | 1
[10 empty] | 229 | 30.955 | 1
[10 empty] | 230 | 34.75 | 1
[10 empty] | 231 | 33.5364 | 1
[10 empty] | 232 | 34.389 | 1
[10 empty] | 233 | 32.1955 | 1
[10 empty] | 234 | 33.2874 | 1
[10 empty] | 235 | 32.7987 | 1
[10 empty] | 236 | 31.8128 | 1
[10 empty] | 237 | 30.5291 | 1
[10 empty] | 238 | 33.234 | 1
[10 empty] | 239 | 30.6272 | 1
[10 empty] | 240 | 31.0529 | 1
[10 empty] | 241 | 29.6703 | 1
[10 empty] | 242 | 31.9114 | 1
[10 empty] | 243 | 32.2355 | 1
[10 empty] | 244 | 30.3906 | 1
[10 empty] | 245 | 29.0205 | 1
[10 empty] | 246 | 36.8545 | 1
[10 empty] | 247 | 32.0215 | 1
[10 empty] | 248 | 29.1441 | 1
[10 empty] | 249 | 31.8918 | 1
[10 empty] | 250 | 32.8399 | 1
[10 empty] | 251 | 34.174 | 1
[10 empty] | 252 | 32.7207 | 1
[10 empty] | 253 | 33.123 | 1
[10 empty] | 254 | 30.557 | 1
[10 empty] | 255 | 29.1969 | 1
[10 empty] | 256 | 31.6399 | 1
[10 empty] | 257 | 31.537 | 1
[10 empty] | 258 | 32.0236 | 1
[10 empty] | 259 | 33.0076 | 1
[10 empty] | 260 | 33.9582 | 1
[10 empty] | 261 | 31.7093 | 1
[10 empty] | 262 | 33.6044 | 1
[10 empty] | 263 | 32.8536 | 1
[10 empty] | 264 | 31.0604 | 1
[10 empty] | 265 | 37.4966 | 1
[10 empty] | 266 | 31.1503 | 1
[10 empty] | 267 | 34.6978 | 1
[10 empty] | 268 | 37.0413 | 1
[10 empty] | 269 | 31.923 | 1
[10 empty] | 270 | 31.2824 | 1
[10 empty] | 271 | 31.2904 | 1
[10 empty] | 272 | 31.6727 | 1
[10 empty] | 273 | 31.8288 | 1
[10 empty] | 274 | 33.6115 | 1
[10 empty] | 275 | 30.8798 | 1
[10 empty] | 276 | 34.5828 | 1
[10 empty] | 277 | 30.4102 | 1
[10 empty] | 278 | 34.6845 | 1
[10 empty] | 279 | 32.7607 | 1
[10 empty] | 280 | 34.0438 | 1
[10 empty] | 281 | 31.5838 | 1
[10 empty] | 282 | 32.6635 | 1
[10 empty] | 283 | 30.7717 | 1
[10 empty] | 284 | 32.2946 | 1
[10 empty] | 285 | 35.5295 | 1
[10 empty] | 286 | 33.7804 | 1
[10 empty] | 287 | 29.2444 | 1
[10 empty] | 288 | 33.2472 | 1
[10 empty] | 289 | 30.0056 | 1
[10 empty] | 290 | 34.5524 | 1
[10 empty] | 291 | 34.5646 | 1
[10 empty] | 292 | 35.5629 | 1
[10 empty] | 293 | 31.9235 | 1
[10 empty] | 294 | 34.4009 | 1
[10 empty] | 295 | 34.2895 | 1
[10 empty] | 296 | 30.5883 | 1
[10 empty] | 297 | 32.9395 | 1
[10 empty] | 298 | 32.1885 | 1
[10 empty] | 299 | 32.1072 | 1
[10 empty] | 300 | 31.3585 | 1
[10 empty] | 301 | 33.2252 | 1
[10 empty] | 302 | 36.4491 | 1
[10 empty] | 303 | 34.6515 | 1
[10 empty] | 304 | 33.4086 | 1
[10 empty] | 305 | 32.809 | 1
[10 empty] | 306 | 29.91 | 1
[10 empty] | 307 | 34.8348 | 1
[10 empty] | 308 | 32.3872 | 1
[10 empty] | 309 | 31.5595 | 1
[10 empty] | 310 | 31.4641 | 1
[10 empty] | 311 | 31.0429 | 1
[10 empty] | 312 | 30.6281 | 1
[10 empty] | 313 | 33.9964 | 1
[10 empty] | 314 | 29.7264 | 1
[10 empty] | 315 | 33.2073 | 1
[10 empty] | 316 | 30.3167 | 1
[10 empty] | 317 | 31.9118 | 1
[10 empty] | 318 | 33.0959 | 1
[10 empty] | 319 | 32.8894 | 1
[10 empty] | 320 | 33.7031 | 1
[10 empty] | 321 | 34.4063 | 1
[10 empty] | 322 | 32.7676 | 1
[10 empty] | 323 | 33.7346 | 1
[10 empty] | 324 | 30.2681 | 1
[10 empty] | 325 | 30.5148 | 1
[10 empty] | 326 | 32.9552 | 1
[10 empty] | 327 | 33.9964 | 1
[10 empty] | 328 | 29.9033 | 1
[10 empty] | 329 | 32.7872 | 1
[10 empty] | 330 | 31.0019 | 1
[10 empty] | 331 | 33.0355 | 1
[10 empty] | 332 | 31.9834 | 1
[10 empty] | 333 | 33.4396 | 1
[10 empty] | 334 | 29.9976 | 1
[10 empty] | 335 | 33.3495 | 1
[10 empty] | 336 | 31.9551 | 1
[10 empty] | 337 | 34.1131 | 1
[10 empty] | 338 | 30.668 | 1
[10 empty] | 339 | 29.8849 | 1
[10 empty] | 340 | 32.725 | 1
[10 empty] | 341 | 33.5099 | 1
[10 empty] | 342 | 31.6853 | 1
[10 empty] | 343 | 35.1987 | 1
[10 empty] | 344 | 35.3369 | 1
[10 empty] | 345 | 30.2043 | 1
[10 empty] | 346 | 32.0594 | 1
[10 empty] | 347 | 32.7149 | 1
[10 empty] | 348 | 34.1247 | 1
[10 empty] | 349 | 31.9273 | 1
[10 empty] | 350 | 33.2329 | 1
[10 empty] | 351 | 32.9713 | 1
[10 empty] | 352 | 31.0616 | 1
[10 empty] | 353 | 31.9583 | 1
[10 empty] | 354 | 30.4685 | 1
[10 empty] | 355 | 30.8312 | 1
[10 empty] | 356 | 32.4899 | 1
[10 empty] | 357 | 33.8269 | 1
[10 empty] | 358 | 34.4923 | 1
[10 empty] | 359 | 31.5268 | 1
[10 empty] | 360 | 34.8312 | 1
[10 empty] | 361 | 29.7648 | 1
[10 empty] | 362 | 34.2742 | 1
[10 empty] | 363 | 34.1484 | 1
[10 empty] | 364 | 34.0415 | 1
[10 empty] | 365 | 33.1264 | 1
[10 empty] | 366 | 31.9041 | 1
[10 empty] | 367 | 35.5107 | 1
[10 empty] | 368 | 31.9685 | 1
[10 empty] | 369 | 33.9034 | 1
[10 empty] | 370 | 32.4429 | 1
[10 empty] | 371 | 30.5384 | 1
[10 empty] | 372 | 31.0788 | 1
[10 empty] | 373 | 33.4406 | 1
[10 empty] | 374 | 31.9386 | 1
[10 empty] | 375 | 32.1301 | 1
[10 empty] | 376 | 32.7553 | 1
[10 empty] | 377 | 33.3677 | 1
[10 empty] | 378 | 29.6381 | 1
[10 empty] | 379 | 34.077 | 1
[10 empty] | 380 | 32.83 | 1
[10 empty] | 381 | 34.6274 | 1
[10 empty] | 382 | 33.4079 | 1
[10 empty] | 383 | 30.3309 | 1
[10 empty] | 384 | 33.4104 | 1
[10 empty] | 385 | 31.2567 | 1
[10 empty] | 386 | 36.3243 | 1
[10 empty] | 387 | 32.2049 | 1
[10 empty] | 388 | 34.0677 | 1
[10 empty] | 389 | 32.1263 | 1
[10 empty] | 390 | 34.8484 | 1
[10 empty] | 391 | 33.0644 | 1
[10 empty] | 392 | 30.9623 | 1
[10 empty] | 393 | 34.091 | 1
[10 empty] | 394 | 32.3525 | 1
[10 empty] | 395 | 36.6418 | 1
[10 empty] | 396 | 31.1016 | 1
[10 empty] | 397 | 34.9539 | 1
[10 empty] | 398 | 35.3568 | 1
[10 empty] | 399 | 32.1684 | 1
[10 empty] | 400 | 32.7687 | 1
[10 empty] | 401 | 32.694 | 1
[10 empty] | 402 | 34.8784 | 1
[10 empty] | 403 | 31.73 | 1
[10 empty] | 404 | 32.295 | 1
[10 empty] | 405 | 33.2877 | 1
[10 empty] | 406 | 32.4896 | 1
[10 empty] | 407 | 33.7904 | 1
[10 empty] | 408 | 31.4538 | 1
[10 empty] | 409 | 30.3356 | 1
[10 empty] | 410 | 31.648 | 1
[10 empty] | 411 | 35.4316 | 1
[10 empty] | 412 | 32.0075 | 1
[10 empty] | 413 | 31.9005 | 1
[10 empty] | 414 | 31.4227 | 1
[10 empty] | 415 | 31.9371 | 1
[10 empty] | 416 | 30.9017 | 1
[10 empty] | 417 | 35.4574 | 1
[10 empty] | 418 | 32.2906 | 1
[10 empty] | 419 | 30.2618 | 1
[10 empty] | 420 | 30.4955 | 1
[10 empty] | 421 | 33.4538 | 1
[10 empty] | 422 | 32.114 | 1
[10 empty] | 423 | 30.5235 | 1
[10 empty] | 424 | 35.1025 | 1
[10 empty] | 425 | 33.2366 | 1
[10 empty] | 426 | 31.6082 | 1
[10 empty] | 427 | 33.5803 | 1
[10 empty] | 428 | 33.6906 | 1
[10 empty] | 429 | 32.9398 | 1
[10 empty] | 430 | 34.775 | 1
[10 empty] | 431 | 34.001 | 1
[10 empty] | 432 | 34.3151 | 1
[10 empty] | 433 | 32.5824 | 1
[10 empty] | 434 | 33.6467 | 1
[10 empty] | 435 | 31.973 | 1
[10 empty] | 436 | 33.445 | 1
[10 empty] | 437 | 30.7006 | 1
[10 empty] | 438 | 31.8339 | 1
[10 empty] | 439 | 29.8777 | 1
[10 empty] | 440 | 31.3354 | 1
[10 empty] | 441 | 34.0815 | 1
[10 empty] | 442 | 34.9725 | 1
[10 empty] | 443 | 32.4115 | 1
[10 empty] | 444 | 32.8296 | 1
[10 empty] | 445 | 34.5186 | 1
[10 empty] | 446 | 34.2613 | 1
[10 empty] | 447 | 31.7337 | 1
[10 empty] | 448 | 33.4734 | 1
[10 empty] | 449 | 32.6882 | 1
[10 empty] | 450 | 31.2698 | 1
[10 empty] | 451 | 33.4996 | 1
[10 empty] | 452 | 30.656 | 1
[10 empty] | 453 | 34.1589 | 1
[10 empty] | 454 | 35.0611 | 1
[10 empty] | 455 | 32.9537 | 1
[10 empty] | 456 | 32.8577 | 1
[10 empty] | 457 | 32.7953 | 1
[10 empty] | 458 | 34.2116 | 1
[10 empty] | 459 | 31.7714 | 1
[10 empty] | 460 | 29.9256 | 1
[10 empty] | 461 | 30.9449 | 1
[10 empty] | 462 | 30.6832 | 1
[10 empty] | 463 | 35.0394 | 1
[10 empty] | 464 | 33.8596 | 1
[10 empty] | 465 | 33.9607 | 1
[10 empty] | 466 | 33.717 | 1
[10 empty] | 467 | 32.2961 | 1
[10 empty] | 468 | 29.1202 | 1
[10 empty] | 469 | 33.5843 | 1
[10 empty] | 470 | 32.4963 | 1
[10 empty] | 471 | 32.6482 | 1
[10 empty] | 472 | 33.5135 | 1
[10 empty] | 473 | 32.4366 | 1
[10 empty] | 474 | 33.4916 | 1
[10 empty] | 475 | 33.0915 | 1
[10 empty] | 476 | 34.1891 | 1
[10 empty] | 477 | 32.0203 | 1
[10 empty] | 478 | 32.5832 | 1
[10 empty] | 479 | 31.886 | 1
[10 empty] | 480 | 29.2611 | 1
[10 empty] | 481 | 32.6576 | 1
[10 empty] | 482 | 32.4367 | 1
[10 empty] | 483 | 35.7338 | 1
[10 empty] | 484 | 33.3967 | 1
[10 empty] | 485 | 33.307 | 1
[10 empty] | 486 | 31.8617 | 1
[10 empty] | 487 | 31.9348 | 1
[10 empty] | 488 | 31.8898 | 1
[10 empty] | 489 | 31.2945 | 1
[10 empty] | 490 | 31.7895 | 1
[10 empty] | 491 | 32.5939 | 1
[10 empty] | 492 | 33.863 | 1
[10 empty] | 493 | 32.7436 | 1
[10 empty] | 494 | 30.1426 | 1
[10 empty] | 495 | 33.9926 | 1
[10 empty] | 496 | 31.8983 | 1
[10 empty] | 497 | 33.6678 | 1
[10 empty] | 498 | 32.8381 | 1
[10 empty] | 499 | 32.3808 | 1
[10 empty] | 500 | 31.1722 | 1
[10 empty] | 501 | 34.7824 | 1
[10 empty] | 502 | 32.9488 | 1
[10 empty] | 503 | 33.8688 | 1
[10 empty] | 504 | 31.6728 | 1
[10 empty] | 505 | 32.3814 | 1
[10 empty] | 506 | 30.2229 | 1
[10 empty] | 507 | 33.1974 | 1
[10 empty] | 508 | 33.6358 | 1
[10 empty] | 509 | 35.6173 | 1
[10 empty] | 510 | 31.0205 | 1
[10 empty] | 511 | 32.4247 | 1
[10 empty] | 512 | 30.2685 | 1
[10 empty] | 513 | 31.3575 | 1
[10 empty] | 514 | 30.6114 | 1
[10 empty] | 515 | 33.7667 | 1
[10 empty] | 516 | 34.1174 | 1
[10 empty] | 517 | 30.2312 | 1
[10 empty] | 518 | 31.1964 | 1
[10 empty] | 519 | 29.6096 | 1
[10 empty] | 520 | 31.7416 | 1
[10 empty] | 521 | 33.5414 | 1
[10 empty] | 522 | 33.4419 | 1
[10 empty] | 523 | 30.7104 | 1
[10 empty] | 524 | 30.9158 | 1
[10 empty] | 525 | 33.4841 | 1
[10 empty] | 526 | 32.199 | 1
[10 empty] | 527 | 31.1857 | 1
[10 empty] | 528 | 36.5041 | 1
[10 empty] | 529 | 30.156 | 1
[10 empty] | 530 | 33.1614 | 1
[10 empty] | 531 | 33.3186 | 1
[10 empty] | 532 | 32.1564 | 1
[10 empty] | 533 | 32.9245 | 1
[10 empty] | 534 | 34.2128 | 1
[10 empty] | 535 | 35.0938 | 1
[10 empty] | 536 | 36.67 | 1
[10 empty] | 537 | 32.941 | 1
[10 empty] | 538 | 35.6983 | 1
[10 empty] | 539 | 30.4254 | 1
[10 empty] | 540 | 34.2533 | 1
[10 empty] | 541 | 33.0278 | 1
[10 empty] | 542 | 30.7806 | 1
[10 empty] | 543 | 32.5377 | 1
[10 empty] | 544 | 34.7343 | 1
[10 empty] | 545 | 33.4667 | 1
[10 empty] | 546 | 32.7087 | 1
[10 empty] | 547 | 35.3562 | 1
[10 empty] | 548 | 32.3476 | 1
[10 empty] | 549 | 32.1745 | 1
[10 empty] | 550 | 31.7055 | 1
[10 empty] | 551 | 35.4304 | 1
[10 empty] | 552 | 30.6203 | 1
[10 empty] | 553 | 31.938 | 1
[10 empty] | 554 | 32.2245 | 1
[10 empty] | 555 | 32.857 | 1
[10 empty] | 556 | 29.8621 | 1
[10 empty] | 557 | 32.1852 | 1
[10 empty] | 558 | 30.891 | 1
[10 empty] | 559 | 35.8467 | 1
[10 empty] | 560 | 32.1969 | 1
[10 empty] | 561 | 33.8607 | 1
[10 empty] | 562 | 33.2119 | 1
[10 empty] | 563 | 30.5674 | 1
[10 empty] | 564 | 32.9627 | 1
[10 empty] | 565 | 33.377 | 1
[10 empty] | 566 | 36.302 | 1
[10 empty] | 567 | 33.1421 | 1
[10 empty] | 568 | 34.272 | 1
[10 empty] | 569 | 34.481 | 1
[10 empty] | 570 | 32.4232 | 1
[10 empty] | 571 | 33.7966 | 1
[10 empty] | 572 | 36.4294 | 1
[10 empty] | 573 | 33.0917 | 1
[10 empty] | 574 | 34.1404 | 1
[10 empty] | 575 | 36.751 | 1
[10 empty] | 576 | 33.6753 | 1
[10 empty] | 577 | 29.3833 | 1
[10 empty] | 578 | 31.3832 | 1
[10 empty] | 579 | 30.6306 | 1
[10 empty] | 580 | 31.4674 | 1
[10 empty] | 581 | 34.8964 | 1
[10 empty] | 582 | 32.4264 | 1
[10 empty] | 583 | 36 | 1
[10 empty] | 584 | 32.8937 | 1
[10 empty] | 585 | 35.0154 | 1
[10 empty] | 586 | 31.8491 | 1
[10 empty] | 587 | 33.5619 | 1
[10 empty] | 588 | 35.4564 | 1
[10 empty] | 589 | 31.1436 | 1
[10 empty] | 590 | 32.0659 | 1
[10 empty] | 591 | 32.5055 | 1
[10 empty] | 592 | 33.8646 | 1
[10 empty] | 593 | 30.6569 | 1
[10 empty] | 594 | 31.3847 | 1
[10 empty] | 595 | 34.0281 | 1
[10 empty] | 596 | 33.5958 | 1
[10 empty] | 597 | 31.2204 | 1
[10 empty] | 598 | 30.6089 | 1
[10 empty] | 599 | 32.718 | 1
[10 empty] | 600 | 30.52 | 1
[10 empty] | 601 | 32.6328 | 1
[10 empty] | 602 | 33.1772 | 1
[10 empty] | 603 | 34.5301 | 1
[10 empty] | 604 | 30.5448 | 1
[10 empty] | 605 | 32.5323 | 1
[10 empty] | 606 | 33.47 | 1
[10 empty] | 607 | 30.9658 | 1
[10 empty] | 608 | 31.5401 | 1
[10 empty] | 609 | 30.9317 | 1
[10 empty] | 610 | 30.587 | 1
[10 empty] | 611 | 31.1752 | 1
[10 empty] | 612 | 33.0217 | 1
[10 empty] | 613 | 32.4598 | 1
[10 empty] | 614 | 34.5892 | 1
[10 empty] | 615 | 31.8271 | 1
[10 empty] | 616 | 35.1874 | 1
[10 empty] | 617 | 33.5366 | 1
[10 empty] | 618 | 30.4724 | 1
[10 empty] | 619 | 36.4058 | 1
[10 empty] | 620 | 30.5855 | 1
[10 empty] | 621 | 34.9506 | 1
[10 empty] | 622 | 33.8971 | 1
[10 empty] | 623 | 33.0146 | 1
[10 empty] | 624 | 32.7615 | 1
[10 empty] | 625 | 33.3144 | 1
[10 empty] | 626 | 34.274 | 1
[10 empty] | 627 | 34.0273 | 1
[10 empty] | 628 | 30.5057 | 1
[10 empty] | 629 | 31.9731 | 1
[10 empty] | 630 | 34.1379 | 1
[10 empty] | 631 | 34.5119 | 1
[10 empty] | 632 | 32.344 | 1
[10 empty] | 633 | 32.6235 | 1
[10 empty] | 634 | 31.9306 | 1
[10 empty] | 635 | 31.6761 | 1
[10 empty] | 636 | 31.1675 | 1
[10 empty] | 637 | 30.4534 | 1
[10 empty] | 638 | 31.286 | 1
[10 empty] | 639 | 31.2505 | 1
[10 empty] | 640 | 32.9202 | 1
[10 empty] | 641 | 34.0568 | 1
[10 empty] | 642 | 35.1965 | 1
[10 empty] | 643 | 33.2919 | 1
[10 empty] | 644 | 31.7008 | 1
[10 empty] | 645 | 31.6916 | 1
[10 empty] | 646 | 31.7029 | 1
[10 empty] | 647 | 35.3809 | 1
[10 empty] | 648 | 33.9715 | 1
[10 empty] | 649 | 32.4935 | 1
[10 empty] | 650 | 33.8478 | 1
[10 empty] | 651 | 35.003 | 1
[10 empty] | 652 | 32.2192 | 1
[10 empty] | 653 | 37.0429 | 1
[10 empty] | 654 | 31.1605 | 1
[10 empty] | 655 | 31.7491 | 1
[10 empty] | 656 | 34.5342 | 1
[10 empty] | 657 | 30.615 | 1
[10 empty] | 658 | 32.8403 | 1
[10 empty] | 659 | 31.0394 | 1
[10 empty] | 660 | 34.6066 | 1
[10 empty] | 661 | 31.1858 | 1
[10 empty] | 662 | 36.4257 | 1
[10 empty] | 663 | 33.8164 | 1
[10 empty] | 664 | 31.7624 | 1
[10 empty] | 665 | 32.6932 | 1
[10 empty] | 666 | 30.1222 | 1
[10 empty] | 667 | 33.0222 | 1
[10 empty] | 668 | 34.3167 | 1
[10 empty] | 669 | 33.3858 | 1
[10 empty] | 670 | 31.4995 | 1
[10 empty] | 671 | 35.0919 | 1
[10 empty] | 672 | 30.7772 | 1
[10 empty] | 673 | 31.6643 | 1
[10 empty] | 674 | 33.3747 | 1
[10 empty] | 675 | 32.6753 | 1
[10 empty] | 676 | 31.3182 | 1
[10 empty] | 677 | 33.4526 | 1
[10 empty] | 678 | 31.923 | 1
[10 empty] | 679 | 32.5959 | 1
[10 empty] | 680 | 34.7071 | 1
[10 empty] | 681 | 29.5894 | 1
[10 empty] | 682 | 31.4409 | 1
[10 empty] | 683 | 32.5101 | 1
[10 empty] | 684 | 34.045 | 1
[10 empty] | 685 | 32.0316 | 1
[10 empty] | 686 | 32.1064 | 1
[10 empty] | 687 | 34.7247 | 1
[10 empty] | 688 | 31.6711 | 1
[10 empty] | 689 | 32.4709 | 1
[10 empty] | 690 | 32.8624 | 1
[10 empty] | 691 | 30.88 | 1
[10 empty] | 692 | 33.2057 | 1
[10 empty] | 693 | 33.5707 | 1
[10 empty] | 694 | 29.4461 | 1
[10 empty] | 695 | 33.2386 | 1
[10 empty] | 696 | 33.4969 | 1
[10 empty] | 697 | 34.8878 | 1
[10 empty] | 698 | 32.4063 | 1
[10 empty] | 699 | 31.4954 | 1
[10 empty] | 700 | 30.7876 | 1
[10 empty] | 701 | 34.7607 | 1
[10 empty] | 702 | 30.9905 | 1
[10 empty] | 703 | 32.0798 | 1
[10 empty] | 704 | 31.5097 | 1
[10 empty] | 705 | 34.5924 | 1
[10 empty] | 706 | 31.8842 | 1
[10 empty] | 707 | 30.284 | 1
[10 empty] | 708 | 31.7973 | 1
[10 empty] | 709 | 31.8446 | 1
[10 empty] | 710 | 33.1585 | 1
[10 empty] | 711 | 32.6465 | 1
[10 empty] | 712 | 31.5336 | 1
[10 empty] | 713 | 36.6179 | 1
[10 empty] | 714 | 33.6319 | 1
[10 empty] | 715 | 32.0277 | 1
[10 empty] | 716 | 34.3669 | 1
[10 empty] | 717 | 31.9309 | 1
[10 empty] | 718 | 31.9235 | 1
[10 empty] | 719 | 32.564 | 1
[10 empty] | 720 | 34.7826 | 1
[10 empty] | 721 | 32.0684 | 1
[10 empty] | 722 | 33.2214 | 1
[10 empty] | 723 | 33.4397 | 1
[10 empty] | 724 | 34.8843 | 1
[10 empty] | 725 | 34.0006 | 1
[10 empty] | 726 | 30.8319 | 1
[10 empty] | 727 | 29.5349 | 1
[10 empty] | 728 | 34.0726 | 1
[10 empty] | 729 | 32.0678 | 1
[10 empty] | 730 | 29.9784 | 1
[10 empty] | 731 | 33.9664 | 1
[10 empty] | 732 | 29.8698 | 1
[10 empty] | 733 | 34.958 | 1
[10 empty] | 734 | 36.2453 | 1
[10 empty] | 735 | 32.0905 | 1
[10 empty] | 736 | 30.0819 | 1
[10 empty] | 737 | 31.6687 | 1
[10 empty] | 738 | 35.6474 | 1
[10 empty] | 739 | 30.8247 | 1
[10 empty] | 740 | 35.3993 | 1
[10 empty] | 741 | 32.355 | 1
[10 empty] | 742 | 29.4166 | 1
[10 empty] | 743 | 35.458 | 1
[10 empty] | 744 | 31.0687 | 1
[10 empty] | 745 | 30.386 | 1
[10 empty] | 746 | 32.7195 | 1
[10 empty] | 747 | 34.8095 | 1
[10 empty] | 748 | 30.8943 | 1
[10 empty] | 749 | 30.9799 | 1
[10 empty] | 750 | 33.7742 | 1
[10 empty] | 751 | 33.8894 | 1
[10 empty] | 752 | 33.8398 | 1
[10 empty] | 753 | 33.0284 | 1
[10 empty] | 754 | 31.0068 | 1
[10 empty] | 755 | 30.2888 | 1
[10 empty] | 756 | 31.9766 | 1
[10 empty] | 757 | 32.6289 | 1
[10 empty] | 758 | 30.9531 | 1
[10 empty] | 759 | 31.7024 | 1
[10 empty] | 760 | 37.299 | 1
[10 empty] | 761 | 30.6628 | 1
[10 empty] | 762 | 33.2018 | 1
[10 empty] | 763 | 33.6697 | 1
[10 empty] | 764 | 32.6877 | 1
[10 empty] | 765 | 32.4121 | 1
[10 empty] | 766 | 32.2184 | 1
[10 empty] | 767 | 30.6723 | 1
[10 empty] | 768 | 33.0545 | 1
[10 empty] | 769 | 31.0764 | 1
[10 empty] | 770 | 32.1856 | 1
[10 empty] | 771 | 31.2213 | 1
[10 empty] | 772 | 34.603 | 1
[10 empty] | 773 | 33.1127 | 1
[10 empty] | 774 | 34.6059 | 1
[10 empty] | 775 | 32.1131 | 1
[10 empty] | 776 | 31.1737 | 1
[10 empty] | 777 | 32.4411 | 1
[10 empty] | 778 | 32.0605 | 1
[10 empty] | 779 | 29.1936 | 1
[10 empty] | 780 | 33.7627 | 1
[10 empty] | 781 | 34.2932 | 1
[10 empty] | 782 | 28.2582 | 1
[10 empty] | 783 | 33.461 | 1
[10 empty] | 784 | 33.4933 | 1
[10 empty] | 785 | 33.6767 | 1
[10 empty] | 786 | 32.7538 | 1
[10 empty] | 787 | 32.2026 | 1
[10 empty] | 788 | 32.8737 | 1
[10 empty] | 789 | 33.4424 | 1
[10 empty] | 790 | 35.3476 | 1
[10 empty] | 791 | 34.4042 | 1
[10 empty] | 792 | 32.4928 | 1
[10 empty] | 793 | 33.3085 | 1
[10 empty] | 794 | 32.7313 | 1
[10 empty] | 795 | 32.8141 | 1
[10 empty] | 796 | 32.6401 | 1
[10 empty] | 797 | 32.1818 | 1
[10 empty] | 798 | 31.9021 | 1
[10 empty] | 799 | 31.6304 | 1
[10 empty] | 800 | 32.0651 | 1
[10 empty] | 801 | 32.2054 | 1
[10 empty] | 802 | 32.2817 | 1
[10 empty] | 803 | 30.3614 | 1
[10 empty] | 804 | 31.3922 | 1
[10 empty] | 805 | 30.9449 | 1
[10 empty] | 806 | 33.6019 | 1
[10 empty] | 807 | 35.1906 | 1
[10 empty] | 808 | 34.1453 | 1
[10 empty] | 809 | 36.3513 | 1
[10 empty] | 810 | 34.1479 | 1
[10 empty] | 811 | 35.3509 | 1
[10 empty] | 812 | 31.7805 | 1
[10 empty] | 813 | 29.4111 | 1
[10 empty] | 814 | 33.1341 | 1
[10 empty] | 815 | 29.9919 | 1
[10 empty] | 816 | 31.3727 | 1
[10 empty] | 817 | 31.0054 | 1
[10 empty] | 818 | 30.2266 | 1
[10 empty] | 819 | 32.1815 | 1
[10 empty] | 820 | 33.7529 | 1
[10 empty] | 821 | 32.2179 | 1
[10 empty] | 822 | 32.6631 | 1
[10 empty] | 823 | 31.9553 | 1
[10 empty] | 824 | 33.3719 | 1
[10 empty] | 825 | 31.1474 | 1
[10 empty] | 826 | 32.3761 | 1
[10 empty] | 827 | 34.1512 | 1
[10 empty] | 828 | 34.1511 | 1
[10 empty] | 829 | 35.0529 | 1
[10 empty] | 830 | 32.5142 | 1
[10 empty] | 831 | 30.8379 | 1
[10 empty] | 832 | 33.8668 | 1
[10 empty] | 833 | 32.0221 | 1
[10 empty] | 834 | 32.5113 | 1
[10 empty] | 835 | 32.4832 | 1
[10 empty] | 836 | 35.9129 | 1
[10 empty] | 837 | 34.0482 | 1
[10 empty] | 838 | 32.7484 | 1
[10 empty] | 839 | 31.4668 | 1
[10 empty] | 840 | 31.8954 | 1
[10 empty] | 841 | 32.716 | 1
[10 empty] | 842 | 32.283 | 1
[10 empty] | 843 | 30.2896 | 1
[10 empty] | 844 | 31.7997 | 1
[10 empty] | 845 | 32.4714 | 1
[10 empty] | 846 | 32.2865 | 1
[10 empty] | 847 | 30.6541 | 1
[10 empty] | 848 | 32.7647 | 1
[10 empty] | 849 | 34.5924 | 1
[10 empty] | 850 | 34.3925 | 1
[10 empty] | 851 | 34.7761 | 1
[10 empty] | 852 | 32.1787 | 1
[10 empty] | 853 | 32.5335 | 1
[10 empty] | 854 | 33.8269 | 1
[10 empty] | 855 | 35.1231 | 1
[10 empty] | 856 | 32.0503 | 1
[10 empty] | 857 | 31.4113 | 1
[10 empty] | 858 | 33.8225 | 1
[10 empty] | 859 | 30.7051 | 1
[10 empty] | 860 | 31.1535 | 1
[10 empty] | 861 | 30.6043 | 1
[10 empty] | 862 | 33.0372 | 1
[10 empty] | 863 | 34.0158 | 1
[10 empty] | 864 | 34.9791 | 1
[10 empty] | 865 | 32.9825 | 1
[10 empty] | 866 | 32.8974 | 1
[10 empty] | 867 | 33.8556 | 1
[10 empty] | 868 | 36.2899 | 1
[10 empty] | 869 | 33.2849 | 1
[10 empty] | 870 | 31.3561 | 1
[10 empty] | 871 | 30.2598 | 1
[10 empty] | 872 | 34.5352 | 1
[10 empty] | 873 | 35.6006 | 1
[10 empty] | 874 | 31.7196 | 1
[10 empty] | 875 | 31.5223 | 1
[10 empty] | 876 | 36.1517 | 1
[10 empty] | 877 | 35.1585 | 1
[10 empty] | 878 | 31.3703 | 1
[10 empty] | 879 | 32.4411 | 1
[10 empty] | 880 | 33.0017 | 1
[10 empty] | 881 | 33.6774 | 1
[10 empty] | 882 | 34.5768 | 1
[10 empty] | 883 | 32.6192 | 1
[10 empty] | 884 | 32.2077 | 1
[10 empty] | 885 | 37.2614 | 1
[10 empty] | 886 | 33.4041 | 1
[10 empty] | 887 | 30.1356 | 1
[10 empty] | 888 | 31.3078 | 1
[10 empty] | 889 | 31.8714 | 1
[10 empty] | 890 | 34.2823 | 1
[10 empty] | 891 | 35.2987 | 1
[10 empty] | 892 | 33.4626 | 1
[10 empty] | 893 | 34.448 | 1
[10 empty] | 894 | 33.7534 | 1
[10 empty] | 895 | 32.6558 | 1
[10 empty] | 896 | 34.007 | 1
[10 empty] | 897 | 30.8966 | 1
[10 empty] | 898 | 34.8529 | 1
[10 empty] | 899 | 33.146 | 1
[10 empty] | 900 | 31.2217 | 1
[10 empty] | 901 | 34.7144 | 1
[10 empty] | 902 | 29.7648 | 1
[10 empty] | 903 | 29.1547 | 1
[10 empty] | 904 | 33.8201 | 1
[10 empty] | 905 | 32.9682 | 1
[10 empty] | 906 | 33.5755 | 1
[10 empty] | 907 | 32.3623 | 1
[10 empty] | 908 | 31.9475 | 1
[10 empty] | 909 | 33.1611 | 1
[10 empty] | 910 | 32.5865 | 1
[10 empty] | 911 | 32.8102 | 1
[10 empty] | 912 | 35.5317 | 1
[10 empty] | 913 | 32.9837 | 1
[10 empty] | 914 | 30.7405 | 1
[10 empty] | 915 | 32.5708 | 1
[10 empty] | 916 | 33.2734 | 1
[10 empty] | 917 | 33.2364 | 1
[10 empty] | 918 | 31.0955 | 1
[10 empty] | 919 | 33.8213 | 1
[10 empty] | 920 | 30.5417 | 1
[10 empty] | 921 | 31.0177 | 1
[10 empty] | 922 | 34.115 | 1
[10 empty] | 923 | 33.5359 | 1
[10 empty] | 924 | 35.2185 | 1
[10 empty] | 925 | 33.4336 | 1
[10 empty] | 926 | 30.9193 | 1
[10 empty] | 927 | 30.6525 | 1
[10 empty] | 928 | 30.9911 | 1
[10 empty] | 929 | 30.7339 | 1
[10 empty] | 930 | 32.2815 | 1
[10 empty] | 931 | 32.8179 | 1
[10 empty] | 932 | 31.988 | 1
[10 empty] | 933 | 34.8926 | 1
[10 empty] | 934 | 33.6126 | 1
[10 empty] | 935 | 33.3667 | 1
[10 empty] | 936 | 32.0597 | 1
[10 empty] | 937 | 29.9109 | 1
[10 empty] | 938 | 35.0172 | 1
[10 empty] | 939 | 30.9495 | 1
[10 empty] | 940 | 30.5966 | 1
[10 empty] | 941 | 31.4361 | 1
[10 empty] | 942 | 33.3594 | 1
[10 empty] | 943 | 32.8729 | 1
[10 empty] | 944 | 31.7487 | 1
[10 empty] | 945 | 32.1535 | 1
[10 empty] | 946 | 33.3277 | 1
[10 empty] | 947 | 32.2281 | 1
[10 empty] | 948 | 31.0453 | 1
[10 empty] | 949 | 33.713 | 1
[10 empty] | 950 | 32.5229 | 1
[10 empty] | 951 | 33.1158 | 1
[10 empty] | 952 | 34.9991 | 1
[10 empty] | 953 | 34.1251 | 1
[10 empty] | 954 | 33.9224 | 1
[10 empty] | 955 | 35.7415 | 1
[10 empty] | 956 | 34.6879 | 1
[10 empty] | 957 | 34.4789 | 1
[10 empty] | 958 | 30.0343 | 1
[10 empty] | 959 | 33.0091 | 1
[10 empty] | 960 | 33.8608 | 1
[10 empty] | 961 | 31.2264 | 1
[10 empty] | 962 | 33.9873 | 1
[10 empty] | 963 | 31.5125 | 1
[10 empty] | 964 | 32.9647 | 1
[10 empty] | 965 | 31.7058 | 1
[10 empty] | 966 | 31.1444 | 1
[10 empty] | 967 | 31.2643 | 1
[10 empty] | 968 | 34.1822 | 1
[10 empty] | 969 | 36.8435 | 1
[10 empty] | 970 | 33.7369 | 1
[10 empty] | 971 | 30.6338 | 1
[10 empty] | 972 | 33.5916 | 1
[10 empty] | 973 | 34.9008 | 1
[10 empty] | 974 | 31.3841 | 1
[10 empty] | 975 | 35.6605 | 1
[10 empty] | 976 | 32.955 | 1
[10 empty] | 977 | 30.8577 | 1
[10 empty] | 978 | 30.497 | 1
[10 empty] | 979 | 34.1252 | 1
[10 empty] | 980 | 32.8692 | 1
[10 empty] | 981 | 31.8351 | 1
[10 empty] | 982 | 32.0969 | 1
[10 empty] | 983 | 32.8646 | 1
[10 empty] | 984 | 33.8752 | 1
[10 empty] | 985 | 33.2598 | 1
[10 empty] | 986 | 36.2869 | 1
[10 empty] | 987 | 32.4899 | 1
[10 empty] | 988 | 30.0869 | 1
[10 empty] | 989 | 35.0208 | 1
[10 empty] | 990 | 35.1877 | 1
[10 empty] | 991 | 32.9766 | 1
[10 empty] | 992 | 32.3066 | 1
[10 empty] | 993 | 31.2059 | 1
[10 empty] | 994 | 30.7644 | 1
[10 empty] | 995 | 35.4575 | 1
[10 empty] | 996 | 32.1704 | 1
[10 empty] | 997 | 33.7258 | 1
[10 empty] | 998 | 33.8159 | 1
[10 empty] | 999 | 33.3665 | 1
[10 empty] | 1000 | 32.5467 | 1